UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RAFAEL ALVES BASTOS

DESENVOLVIMENTO DE FRAMEWORK COMPUTACIONAL EM PYTHON PARA A ELABORAÇÃO INTEGRADA DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA, AMBIENTAL E SOCIAL (EVTEAS) PARA PISCICULTURA

RIO DAS OSTRAS, RJ

2026

RAFAEL ALVES BASTOS

DESENVOLVIMENTO DE FRAMEWORK COMPUTACIONAL EM PYTHON PARA A ELABORAÇÃO INTEGRADA DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA, AMBIENTAL E SOCIAL (EVTEAS) PARA PISCICULTURA

Trabalho de Conclusão de Curso ou Dissertação ou da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais.

Área de concentração: Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais

Orientador: Prof. Dr. Flávio Silva Machado

Coorientador: Prof. Dr.  Mateus Carvalho Amaral

RIO  DAS OSTRAS, RJ

2026

RESUMO

A avaliação da viabilidade de empreendimentos aquícolas esbarra frequentemente na ausência de ferramentas padronizadas e na escassez de dados históricos, um cenário de incerteza que afeta especialmente os pequenos e médios produtores. Diante desse desafio, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver o EVTEAS-Py, um framework computacional criado em Python para estruturar e integrar os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, ambiental e Social aplicados à aquicultura. A proposta da ferramenta é reunir indicadores técnico-operacionais, métodos consolidados de análise financeira, métricas socioambientais, práticas da abordagem Lean-Green e diretrizes ESG em um único ambiente, promovendo uma avaliação mais ampla e sustentável dos sistemas de produção. Para alcançar esse propósito, o estudo adota uma abordagem de pesquisa aplicada e de natureza qualiquantitativa, guiada pelos princípios metodológicos da Design Science Research. O caminho de investigação inclui uma Revisão Sistemática da Literatura baseada no protocolo PRISMA, a definição rigorosa de critérios de avaliação e a construção do artefato computacional propriamente dito, que passará por etapas de verificação e validação com especialistas do setor.  Em termos de arquitetura, a ferramenta contará com módulos de aquisição, pré-processamento e análise de dados, utilizando bibliotecas analíticas do ecossistema Python e recursos de inteligência artificial generativa. Toda essa estrutura permanecera circunscrita ao ambiente Python, responsável por gerar relatórios e modelar indicadores de desempenho de forma automatizada, ao ficar o desenvolvimento de uma interface gráfica para o usuário final, fora do escopo desta pesquisa. Com a implementação do EVTEAS-Py, esperar transformar o modo como esses estudos são conduzidos atualmente, ao menos em sua versão conceitual, quando ainda não se tem o terreno, por exemplo. A intenção é reduzir a fragmentação das análises, diminuir o tempo gastos em tarefas operacionais repetitivas e minimizar a chance de erros manuais, ao garantir maior transparência, rastreabilidade e padronização aos processos. Como principal contribuição, espera-se que a pesquisa entregue um sistema de apoio à decisão acessível e robusto. Essa solução visa apoiar produtores, gestores, instituições de fomentos e equipes multidisciplinares no planejamento estratégico de negócios que sejam economicamente rentáveis, ecologicamente responsável e socialmente adequados.

Palavras-chave: Estudo de viabilidade; Piscicultura; Python; Lean Green; ESG.

ABSTRACT

Assessing the feasibility of aquaculture ventures is often hindered by the lack of standardized tools and a scarcity of historical data—a scenario of uncertainty that particularly affects small and medium-sized producers. Faced with this challenge, this study aims to develop EVTEAS-Py, a computational framework created in Python to structure and integrate Technical, Economic, Environmental, and Social feasibility studies applied to aquaculture. The tool proposes consolidating technical-operational indicators, established financial analysis methods, socio-environmental metrics, Lean-Green practices, and ESG guidelines into a single environment, thereby promoting a broader and more sustainable assessment of production systems. To achieve this, the study adopts an applied research approach of a qualitative-quantitative nature, guided by the methodological principles of Design Science Research. The research process includes a Systematic Literature Review based on the PRISMA protocol, the rigorous definition of assessment criteria, and the construction of the computational artifact itself, which will undergo verification and validation stages with industry experts. Regarding architecture, the tool will feature modules for data acquisition, preprocessing, and analysis, utilizing analytical libraries from the Python ecosystem and generative artificial intelligence capabilities. The entire structure will remain within the Python environment—responsible for automatically generating reports and modeling performance indicators—while the development of an end-user graphical interface falls outside the scope of this research. The implementation of EVTEAS-Py aims to transform how these studies are currently conducted, particularly in their conceptual phase (e.g., before a specific site has been secured). The goal is to reduce analysis fragmentation, cut down the time spent on repetitive operational tasks, and minimize the risk of manual errors, all while ensuring greater transparency, traceability, and standardization across processes. The research's primary contribution is expected to be an accessible and robust decision-support system. This solution aims to support producers, managers, funding agencies, and multidisciplinary teams in the strategic planning of business ventures that are economically profitable, environmentally responsible, and socially appropriate.

Keywords: Feasibility study; Fish farming; Python; Lean Green; ESG.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

| AACE | Association for the Advancement of Cost Engineering |
| --- | --- |
| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| AHP | Analytic Hierarchy Process |
| API | Application Programming Interface |
| APP | Área de Preservação Permanente |
| AST | Abstract Syntax Trees |
| BSC | Balanced Scorecard |
| CAPEX | Capital Expenditure |
| CEIA | Cumulative Environmental Impact Assessment |
| CONAMA | Conselho Nacional do Meio Ambiente |
| CVA | Climate Vulnerability Assessment |
| DMAIC | Define, Measure, Analyze, Improve, Control |
| DOWNTIME | Defects, Overproduction, Waiting, Non-utilized talent, Transportation, Inventory, Motion, Extra-processing |
| DQO | Demanda Química de Oxigênio |
| DSR | Design Science Research |
| ELI | Empirical Leanness Indicator |
| ESG | Environmental, Social and Governance |
| EVTE | Estudo de viabilidade técnica e econômica |
| EVTEAS | Estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental e social |
| FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations |
| FCR | Feed Conversion Ratio |
| Fuzzy-ISM | Fuzzy Interpretive Structural Modelling |
| GLSS | Green Lean Six Sigma |
| GRI | Global Reporting Initiative |
| HITL | Human-in-the-Loop |
| IA | Inteligência Artificial |
| IBAMA | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis |
| IE | Índice de Ecoeficiência |
| IHC | Interação Humano-Computador |
| IMTA | Integrated Multi-Trophic Aquaculture |
| IoT | Internet of Things (Internet das Coisas) |
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change |
| ISO | International Organization for Standardization |
| JIT | Just-in-Time |
| KPIs | Key Performance Indicators |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados |
| LLM / LLMs | Large Language Models |
| LSO | Licença Social para Operar |
| LSS | Lean Six Sigma |
| MFV | Mapeamento do Fluxo de Valor |
| MIT CSAIL | Massachusetts Institute of Technology – Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory |
| ML | Machine Learning |
| ODS | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |
| OEE | Overall Equipment Effectiveness |
| ONU | Organização das Nações Unidas |
| OPEX | Operational Expenditure |
| PDCA | Plan, Do, Check, Act |
| PEA | Projeto de Educação Ambiental |
| PESTLE | Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental |
| PGTR | Projeto de Geração de Trabalho e Renda |
| PH | Pegada Hídrica |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge |
| PMEs | Pequenas e médias empresas |
| PMI | Project Management Institute |
| PRISMA | Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses |
| RAS | Recirculating Aquaculture System |
| ROI | Return on Investment |
| RSC | Responsabilidade Social Corporativa |
| RSL | Revisão Sistemática da Literatura |
| RVL | Retenção de Valor Local |
| SIG | Sistema de Informação Geográfica |
| SLD | Sustainable Leadership |
| TCA | Taxa de Conversão Alimentar |
| TIC | Tecnologias da Informação e Comunicação |
| TIR | Taxa Interna de Retorno |
| TMA | Taxa Mínima de Atratividade |
| TQM | Total Quality Management |
| VPL | Valor Presente Líquido |
| VSM | Value Stream Mapping |
| V&V | Verificação e Validação |
| WFA | Water Footprint Assessment |

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Fluxo de seleção PRISMA	29

Quadro 2 - Frameworks aplicado a estudo de viabilidades em aquicultura e Lean Green	30

Quadro 3 - Integração, Lean, Sustentabilidade Ambiental e cadeia de suprimentos	31

Quadro 4 - Desempenho ESG, Responsabilidade Social Corporativa e Engajamento de Stakeholders	33

Quadro 5 - Indicadores de performances	60

Quadro 6 - Classificação metodológica	73

Quadro 7 - Escala Likert de relevância para parametrização dos pesos do framework EVTEAS-Py	79

Quadro 8 - Atividades inerentes à dissertação	87

Quadro 9 - Cronograma mensal de execução das tarefas (jun/2026 a fev/2027)	91

Quadro 10 - Etapas da Design Science Research e evidências no EVTEAS-Py	95

Quadro 11 - Propriedades do EVTEAS-Py e de artefatos preexistentes	96

Quadro 12 - Requisitos do EVTEAS-Py e sua origem	97

Quadro 13 - Módulos do pacote evteas_py e vínculo com a dissertação	98

Quadro 14 - Principais premissas do caso-base e origem declarada	102

Quadro 15 - Normalização dos KPIs do caso-base	112

Quadro 16 - Distribuições de incerteza do caso-base	115

Quadro 17 - Matriz de rastreabilidade entre requisitos, código e testes	121

Quadro 18 - Aprendizagens explicitadas na construção do EVTEAS-Py	123

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Fluxograma PRISMA	28

Figura 2 - Rede de coocorrência das palavras-chave identificadas no corpus da RSL	35

Figura 3 - Visualização por sobreposição temporal da coocorrência de palavras-chave no corpus da revisão sistemática	36

Figura 4 - Mapa de densidade da coocorrência de palavras-chave no corpus da revisão sistemática	37

Figura 5 - Impacto do efluente não tratado da aquicultura no meio ambiente e nos seres humanos	44

Figura 6 - Panorama técnico-operacional do uso de P. tricornutum na remediação de águas residuais	45

Figura 7 - Panorama técnico-operacional do uso de microalgas na remediação de águas residuais em sistema de recirculação aquícola (RAS)	46

Figura 8 - Adaptação de framework esquemático de viabilidade para piscicultura	48

Figura 9 - Modelos de economia linear, de reciclagem e circular na gestão da cadeia de suprimentos	49

Figura 10 - Mapa mental da metodologia de pesquisa	82

Figura 11 - Arquitetura do EVTEAS-Py 2.0	98

Figura 12 - Curva de crescimento, biomassa e ração acumulada no ciclo do caso-base	105

Figura 13 - Receita, custos operacionais e fluxo de caixa acumulado do caso-base	108

Figura 14 - Radar Social do caso-base	112

Figura 15 - Scores dimensionais e índice EVTEAS do caso-base	114

Figura 16 - Distribuição e função de probabilidade acumulada do VPL	116

Figura 17 - Convergência da média do VPL com intervalo de confiança de 95%	116

Figura 18 - Diagrama de tornado da sensibilidade do VPL a ±10%	119

Figura 19 - Proximidade relativa à solução ideal das alternativas de projeto	120

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Artigos encontrados por eixo temático	27

Tabela 2 - Artigos selecionados após o PRISMA	30

Tabela 3 - Indicadores econômicos do caso-base	106

Tabela 4 - Indicadores ambientais, sociais e de governança do caso-base	109

Tabela 5 - Estatísticas da simulação de Monte Carlo (n = 10.000)	115

Tabela 6 - Sensibilidade, valores críticos e importância das variáveis	118

Tabela 7 - Comparação de alternativas de projeto por TOPSIS	119

Tabela 8 - Regressão do preset legado: Rev. 186 versus Rev. 187	123

LISTA DE CÓDIGOS

Código 1 - Estrutura de configuração do EVTEAS-Py	99

Código 2 - Contexto vetorizado e motor único das quatro dimensões	99

Código 3 - Início do estudo pela entrada de dados	101

Código 4 - Cálculo da dimensão técnica e OEE (trecho)	104

Código 5 - Projeção econômica mensal, DRE e indicadores financeiros (trecho)	105

Código 6 - Balanço de nutrientes, pegada hídrica cinza e ecoeficiência (trecho)	108

Código 7 - Cálculo da dimensão social, RVL e LSO (trecho)	110

Código 8 - Regra de decisão com vetos não compensatórios	113

Código 9 - Simulação de Monte Carlo sobre o motor único (trecho)	115

Código 10 - TIR com diagnóstico e valores críticos das premissas	117

Código 11 - Verificação por invariantes (trecho)	121

Código 12 - Pipeline principal reproduzível do EVTEAS-Py	126

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	16

1.1 Objetivos	17

1.2 Justificativa	18

1.3 O Problema de pesquisa e a hipótese	22

1.4 Estrutura e delimitação da Dissertação	24

2 REFERENCIAL TEÓRICO	26

2.1	Protocolo de busca para realização do PRISMA	26

2.1.1 Bases de dados consultadas	26

2.1.2 Strings de busca por eixo temático	26

2.2 Processo de seleção – Fluxo PRISMA	27

2.3 Critérios de inclusão e exclusão	29

2.3.1 Critérios de inclusão	29

2.3.2 Critérios de exclusão	29

2.4 Resultados e discussão por eixo temático de artigos relevantes nas bases de pesquisa	30

2.4.1 Eixo 1 - Frameworks aplicado a estudo de viabilidades em aquicultura	30

2.4.2 Eixo 2 - Integração, Lean, Sustentabilidade Ambiental e cadeia de suprimentos	31

2.4.3 Eixo 3 - Desempenho ESG, Responsabilidade Social Corporativa e Engajamento de Stakeholders	33

2.5 Perfil bibliométrico do corpus	34

2.5.1 Mapeamento bibliométrico da estrutura conceitual do corpus com utilização de VOSviewer	34

2.6 Síntese analítica da RSL	37

2.6.1 Identificações na leitura analítica	37

2.6.2 Domínios pouco investigados identificados	40

2.6.3 Condução dos resultados para pesquisa	43

2.6.4 Contribuição da RSL para a revisão teórica	44

2.7 Revisão bibliográfica: livros, artigos relevantes, normas e documentos institucionais	50

2.8 Eixo 1 – Frameworks aplicados a estudos de viabilidade em aquicultura	51

2.8.1 O EVTEAS e a tomada de decisão estratégica sustentável	51

2.8.2 A administração da produção, objetivos de desempenho para framework computacional	54

2.8.3 Padronização e governança de projetos: A lógica do PMBOK aplicada ao código	54

2.8.4 Data science e bibliotecas analíticas: o framework técnico	55

2.8.5 A Automação de tarefas repetitivas: Python como ferramenta de produtividade	55

2.8.6 Definição de variáveis, indicadores e do framework Evteas-Py	56

2.9 Eixo 2 – Integração, Lean, Sustentabilidade Ambiental e cadeia de suprimentos	62

2.9.1 Gestão Lean & Green: convergência para a eficiência na piscicultura	62

2.9.2 O dilema estratégico: cadeias enxutas (Lean) versus cadeias responsivas (Responsiveness)	64

2.9.3 Competências digitais e a indústria 4.0: O papel da modelagem computacional na agroindústria	65

2.9.4 Inovação Schumpeteriana e Eco desenvolvimento: o propósito do framework	65

2.9.5 Estratégia competitiva vs. eficiência operacional	67

2.9.6 Estratégias de Postergação na Cadeia de Suprimentos	67

2.10 Eixo 3 – Desempenho ESG, Responsabilidade Social Corporativa e Engajamento de Stakeholders	68

2.10.1 ESG: A evolução da responsabilidade social e o desempenho econômico	68

2.10.2 Interseção teórica: O ponto de convergência entre EVTEAS, Lean-Green e ESG	69

2.10.3 A gestão contemporânea: a ciência e a arte da decisão	70

3 METODOLOGIA DE PESQUISA	71

3.1 Definição do método da pesquisa	71

3.2 A execução da pesquisa	73

3.3 Detalhamento metodológico	74

3.3.1 O ciclo estruturado da Design Science Research (DSR)	74

3.3.2 Verificação e Validação (V&V)	76

3.4 Métodos de análise de dados	78

3.5 Integração de inteligência artificial generativa no desenvolvimento do framework EVTEAS-Py	80

3.5.1 Adoção estratégica da inteligência artificial no ciclo de desenvolvimento de framework	83

3.5.2 Processos generativos em refatoração, otimização e prevenção de anomalias	83

3.5.3 A Governança cognitiva algorítmica e o paradigma "Human-in-the-Loop"	84

3.6 Resultados esperados	85

3.7 CRONOGRAMA DA PESQUISA	87

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	94

4.1 Percurso da Design Science Research na construção do EVTEAS-Py	95

4.2 Artefatos preexistentes, classe de problemas e requisitos (Etapas 4 e 5)	96

4.3 Design e desenvolvimento do artefato EVTEAS-Py (Etapas 6 e 7)	98

4.4 Interface de entrada e parametrização do estudo	100

4.5 Resultados da dimensão técnica	103

4.6 Resultados da dimensão econômica	105

4.7 Resultados da dimensão ambiental	108

4.8 Resultados da dimensão social e ESG	110

4.9 Índice integrado EVTEAS	112

4.10 Simulação de Monte Carlo	114

4.11 Análise de sensibilidade e identificação das variáveis críticas	116

4.12 Verificação computacional e avaliação do artefato (Etapa 8)	120

4.13 Explicitação das aprendizagens (Etapa 9)	123

4.14 Exportação, reprodutibilidade e documentação dos resultados	124

4.15 Discussão integrada e retorno à lacuna científica	125

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	128

5.1 Síntese da resposta ao problema de pesquisa	128

5.2 Atendimento ao objetivo geral e aos objetivos específicos	128

5.3 Contribuições científicas, metodológicas e aplicadas	129

5.4 Limitações da pesquisa e do artefato	129

5.5 Generalização para a classe de problemas (Etapa 11)	130

5.6 Comunicação dos resultados (Etapa 12)	131

5.7 Trabalhos futuros e continuidade do EVTEAS-Py	131

REFERÊNCIAS	133

APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE COMPLETO DO EVTEAS-Py	141

A.1 evteas_py/__init__.py — Interface pública do pacote	141

A.2 evteas_py/config.py — Configuração, premissas e rastreabilidade das fontes	141

A.3 evteas_py/financeiro.py — Engenharia econômica vetorizada	148

A.4 evteas_py/modelo.py — Núcleo de cálculo das dimensões técnica, econômica, ambiental e social	149

A.5 evteas_py/ponderacao.py — Normalização, pesos, índice EVTEAS, decisão e TOPSIS	159

A.6 evteas_py/incerteza.py — Monte Carlo, sensibilidade, valores críticos e cenários	162

A.7 evteas_py/pipeline.py — Pipeline principal e comparação de alternativas	165

A.8 evteas_py/vv.py — Verificação por invariantes e testes de regressão	167

A.9 evteas_py/casos.py — Caso-base, alternativas e preset legado	169

A.10 evteas_py/relatorios.py — Resumo executivo, exportação e gráficos	170

A.11 evteas_py/interface.py — Entrada de dados, arquivos de entradas e análise de preços	175

A.12 evteas_py/dsr.py — Registro do ciclo da Design Science Research e rastreabilidade de requisitos	198

A.13 executar_estudo.py — Execução do estudo completo	204

APÊNDICE B – TESTES AUTOMATIZADOS DE VERIFICAÇÃO	206

B.1 tests/test_evteas.py — Testes do núcleo de cálculo	206

B.2 tests/test_social_lean_green.py — Testes das dimensões social, de governança e Lean-Green	210

B.3 tests/test_entradas.py — Testes da entrada de dados	212

B.4 tests/test_revisao_entradas.py — Testes de regressão da revisão independente da entrada de dados	214

B.5 tests/test_dsr.py — Testes do registro do ciclo DSR e da rastreabilidade de requisitos	216

B.6 tests/usuario_simulado.py — Usuário simulado para os testes do wizard	217

B.7 tests/conftest.py — Configuração da suíte de testes	221

# 1 INTRODUÇÃO

A aquicultura consolidou-se como o segmento de produção de alimentos de origem animal de maior crescimento no mundo e responde hoje por mais da metade da produção de peixe destinado ao consumo humano (FAO, 2024). Em economias emergentes, e, de modo particular, no Brasil, o licenciamento ambiental federal converte parte das condicionantes de licença em programas de educação ambiental e em projetos de compensação de caráter coletivo, destinados a grupos sociais cuja atividade econômica sofre interferência de impactos inevitáveis do empreendimento (IBAMA, 2010, 2012). É nesse arranjo que alternativas produtivas de pequena escala, como a piscicultura, costumam ser concebidas para gerar renda e coesão social em comunidades pesqueiras (Hurst; Ihlen, 2018).

Neste cenário, a decisão de investir depende de estudos de viabilidade que, na prática, são balizados em métricas de Engenharia Financeira, com indicadores como: valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR) e payback (Prazo de retorno) (Assaf Neto, 2014). Os instrumentos predominantes são planilhas, processadores de textos e aplicativos de desenhos assistido por computador, manejados por equipes multidisciplinares que produzem documentos estáticos e determinísticos (Yokoyama; Oliveira; Futami, 2018). A dimensão socioambiental, raramente é operacionalizada como conjunto de indicadores quantificáveis, ao permanecer como anexo descritivo em lugar de variável de decisão (Calabrese et al., 2019). É dessa lacuna instrumental que resulta na proposta aqui apresentada.

Propõe-se um framework para facilitar inserção de dados e obtenção de resultados de estudo de viabilidade técnica e econômica conforme abordado por Assaf Neto (2014), entretanto com aspectos socioambientais conforme orientação da ONU (2015) para agenda do desenvolvimento sustentável, resultando em estudo de viabilidade técnica, econômica, social e ambiental (EVTEAS).

Espera-se que o framework, denominado EVTEAS-Py e aplicado à piscicultura, possua indicadores de KPIs (Key Perfomance Indicators), conforme Parmenter (2015), capazes de gerar resultados automatizados a partir da entrada dos dados pelo usuário, com princípios de Lean Green, conforme Mesquita et al. (2022), e indicadores ESG (Enviroment, Social and Governance) a partir de Janowski (2021).

O trabalho justifica-se por esperar demonstrar a viabilidade sustentável de Projetos de Geração de Trabalho e Renda (PGTR) com foco em piscicultura, para pessoas afetadas por impactos socioambientais, a partir da experiência do autor em trabalho no Projeto Pescarte, um projeto de mitigação ambiental exigido pelo Ibama, e o objetivo é organização comunitária por meio de geração trabalho e renda. Desse modo, análogo à experiência do Projeto de Educação Ambiental Pescarte (PEA) outras comunidades afetadas ou vulneráveis podem validar a viabilidade de projetos com aquisição de recurso a partir de editais ou organizações fomentadoras de trabalho e renda.

A motivação para o presente trabalho parte da experiência do autor com estudos de viabilidade técnicas, econômicas, ambiental e social com ferramentas básicas e tradicionais, como ferramentas de buscas, Word, Excel e Autocad para desenvolvimento com equipes multidisciplinares com objetivo de demonstrar viabilidade sustentável para órgãos fomentadores e gerar renda para comunidades em vulnerabilidade.

## 1.1 Objetivos

Desenvolver um framework computacional em Python, com o código afinado à denominado EVTEAS-Py, que integre de forma sistemática as dimensões técnica, econômica, ambiental e social do EVTEAS, com princípios de Lean Green, quando aplicável, para a mitigação de desperdícios analíticos e promover a conformidade com indicadores ESG no planejamento de sistemas de produção aquícola sustentável.

Para alcançar o objetivo geral, este estudo estabelece os seguintes objetivos específicos:

- Selecionar indicadores de desempenho ambiental (Ecoeficiência), social e de governança, bem como técnicos e econômicos, alinhados às bases ESG e às práticas de Lean Green, quando aplicável;

- Desenvolver o framework EVTEAS-Py, ao integrar bibliotecas de análise de dados, visualização e apoio à decisão, de modo a propiciar a identificação de trade-offs entre desempenho técnico, econômico, ambiental, social e de governança;

- Validar o framework com análise de especialistas;

- Validar o framework por meio de uma simulação, aplicando o EVTEAS-Py a um projeto de piscicultura, avaliando sua eficácia na geração de valor sustentável, na transparência decisória.

## 1.2 Justificativa

A tomada de decisão em projetos socioambientais é frequentemente prejudicada pela subjetividade e pela incerteza dos dados. Conforme destacam Calabrese et al. (2019), a falta de métodos estruturados para lidar com a ambiguidade inerente aos temas de sustentabilidade impede que as empresas identifiquem onde podem gerar valor compartilhado real. Nesse sentido, a proposição de um framework automatizado visa reduzir essa incerteza, oferecendo uma base quantitativa para escolhas estratégicas que beneficiem tanto a eficiência produtiva quanto o contexto social, seja por responsabilidade social, o por licenciamento regulatório.

A necessidade de uma nova ferramenta computacional decorre também de lacunas instrumentais. Yokoyama, Oliveira e Futami (2018) identificaram que as ferramentas mais recorrentes na literatura para a gestão integrada são as normas ISO (International Organization for Standardization) 14001 e o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV). A predominância de métodos manuais ou procedimentais reforça a oportunidade para o desenvolvimento de soluções automatizadas, como o framework em Python proposto, capaz de tratar dados complexos de piscicultura que ferramentas tradicionais abordam de modo não padronizado.

A integração da dimensão social no EVTEAS enfrenta, à princípio, o desafio da “ambiguidade semântica” que envolve o conceito de Responsabilidade Social Corporativa (RSC). A partir da revisão sistemática de Janowski (2021), a literatura científica não apresenta consenso sobre o papel e os limites da RSC, entre a filantropia corporativa e a eficiência de mercado.

Em relação às normas internacionais, Calabrese et al. (2019, p. 156) indicam a ISO 26000 como diretriz para padronizar a gestão estratégica da sustentabilidade, diante da incerteza, da ambiguidade e da complexidade percebidas no tema, e ressaltam que as PMEs, com menos recursos, frequentemente não conseguem identificar e aproveitar oportunidades de vantagem competitiva por meio da sustentabilidade.

Por um lado, surge uma visão crítica sobre a moralidade das corporações que exercem um “superpoder” ao dizer o que é melhor para a sociedade por meio de projetos socioambientais. Sob esta perspectiva, a RSC seria exercida de forma mais direta e democrática por meio da prática do preço justo, ao manter o excedente financeiro no “bolso do cliente” (Janowski, 2021).

Por outro lado, Bowen (1953 apud Janowski, 2021, p. 9) e Carroll (1979 apud Janowski, 2021, p. 9), e defensores da Teoria dos Stakeholders sustentam que a RSC é um imperativo ético inegociável: as empresas, como grandes beneficiárias dos recursos sociais, possuem o dever moral de corrigir externalidades socioambientais negativas, ao agir como fomentadoras de bem-estar social para reparar danos causados por sua atuação.

Essa divergência entre a abordagem instrumental (RSC como estratégia de lucro e aceitação) e a abordagem normativa (RSC como dever ético) reforça a complexidade de se mensurar o impacto social em um framework como o EVTEAS-py. Por essa razão justifica-se que o framework possua inserção de dados que demonstrem impactos socioambientais que validem a obrigação dos fundos mitigatórios ou compensatórios.

Para o mapeamento das responsabilidades sociais dentro do framework proposto, consideram-se as duas abordagens de engajamento sugeridas por Hurst e Ihlen (2018): a estratégica e a negociada. Enquanto a abordagem estratégica foca na comunicação de políticas já caracterizadas pela alta gestão para obter feedback, a abordagem negociada pressupõe um diálogo aberto. O framework em Python pode subsidiar o gestor para identificar qual dessas estratégias de resposta às partes interessadas é mais adequada ao contexto local para o projeto proposto.

A relevância de integrar indicadores sociais ao EVTEAS reside na necessidade de obter a “licença social para operar” (LSO). Hurst e Ihlen (2018) elucidam que, essa licença é a aceitação contínua de um desenvolvimento pela comunidade local, fator determinante para que aquicultura prosperem e sobrevivam no ambiente em que estão inseridos.

Sob a perspectiva instrumental, a RSC justifica-se pela vantagem competitiva obtida ao alocar recursos estrategicamente para atender às demandas percebidas das partes interessadas (Hurst; Ihlen, 2018). Isso sugere que o framework EVTEAS-Py não deve apenas medir custos, mas atuar como uma ferramenta de diagnóstico para entender e responder às expectativas dos stakeholders, que, por serem construções sociais, mudam ao longo do tempo. Um exemplo histórico é a poluição industrial: antes aceita como mal necessário para o crescimento, hoje é inaceitável para a sociedade e investidores (Xu; Zhu, 2024).

Sob a perspectiva do custo financeiro, a confiabilidade das estimativas é crítica para licitações públicas, quando necessárias, ao poder mitigar sobrepreço ou inexequibilidade em obras e serviços de engenharia. A Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE) classifica as estimativas da Classe 5 (fase conceitual) à Classe 1 (detalhamento total), e o Projeto Básico exigido pela Lei nº 14.133/2021 (Brasil, 2021) requer precisão compatível com as classes mais altas de maturidade (AACE International, 2020). Como a imprecisão de escopo e custos no planejamento é a principal causa de aditivos contratuais e paralisações futuras, um framework computacional padronizado contribui para elevar a maturidade do planejamento à priori, quando estes precisarem ser realizados via licitação pelas corporações fomentadoras.

A incorporação dos conceitos de Lean Green e ESG fortalece a relevância científica e a justificativa prática deste trabalho ao enfrentar a ineficiência metodológica observada em estudos tradicionais de viabilidade. Mesquita et al. (2022, p. 865) destacam que as abordagens Lean e Green são compatíveis na prática, pois ambas se concentram na redução de desperdícios e no aumento da eficiência dos processos, com efeitos positivos sobre os indicadores de desempenho ambiental e operacional.

Sob a perspectiva do ESG, o framework proposto pode atuar de forma direta na base Governança (G), ao oferecer uma metodologia estruturada, auditável e baseada em dados quantitativos para embasar decisões de investimento nos âmbitos Enviromnent (E) e, Social (S). Como argumentam Xu e Zhu (2024, p. 1), a adoção de métricas ESG consistentes está positivamente associada a um desempenho financeiro corporativo sólido, além de atuar na mitigação de restrições financeiras e no impulsionamento da inovação nas organizações. Outrossim, o alinhamento às diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) amplia a transparência e a credibilidade do EVTEAS diante de investidores e demais usuários das informações de sustentabilidade (GRI, 2021, p. 6-7, 27).

A proposta alinha-se à convergência entre a gestão enxuta e a sustentabilidade discutida por Kosasih, Pujawan e Karningsih (2023, p. 2), segundo os quais a união dessas práticas contribui para ganhos operacionais e ambientais simultâneos, destacando-se como uma estratégia essencial para impulsionar a eficiência e a responsabilidade em cadeias de suprimentos, especialmente em pequenas e médias empresas (PMEs).

A amalgamação entre essas abordagens é corroborada por estudos bibliométricos que identificam o Lean como um elemento catalisador para as práticas Green. Yokoyama, Oliveira e Futami (2018) aborda que há uma sinergia na utilização integrada desses conceitos, a qual gera benefícios superiores aos que seriam obtidos se as práticas fossem aplicadas separadamente, ao estabelecer um alinhamento natural entre a liderança organizacional e os objetivos de sustentabilidade.

Os estudos de Mesquita et al. (2022, p. 880-881) demonstram ainda que tecnologias da Indústria 4.0, como IoT, Big Data, informação em tempo real e realidade aumentada, associadas ao Lean, permitem identificar desperdícios ambientais e de produção e reduzir o consumo de água e energia e a poluição, embora poucas relações na literatura identificada pelo autor descrevam essas práticas no nível de componentes.

Ao automatizar o EVTEAS por meio de um framework computacional em Python, este estudo reduz o desperdício de tempo, o desperdício de talento técnico e a fragmentação analítica do processo decisório, deslocando o foco do produtor da elaboração manual de estudos para a gestão efetiva da operação produtiva.

No contexto específico da aquicultura, a aplicação de princípios de gestão enxuta (Lean Management) tem se mostrado decisiva para a sobrevivência e crescimento de pequenos produtores (Lawrence et al., 2023, p. 4–9). A identificação sistemática de desperdícios, como o uso excessivo de ração, falhas no manejo e perdas por mortalidade evitável, associada à padronização de processos, à gestão visual e à melhoria contínua, amplia a eficiência operacional, a taxa de sobrevivência dos peixes e o desempenho zootécnico sem a necessidade de grandes aportes de capital fixo (Lawrence et al., 2023, p. 10-24).

A integração da dimensão social no EVTEAS-Py é ratificada pela necessidade de mitigar pressões operacionais sobre o capital humano. Conforme Wang et al. (2025), a busca por sistemas ultra-lean pode tensionar as condições de trabalho e as relações comunitárias se não for balanceada com metas de sustentabilidade. O framework proposto atua como um “amortecedor de sustentabilidade” (sustainability buffer), ao harmonizar agilidade produtiva, bem-estar social e conformidade ética.

Wang et al. (2025) apontam que tecnologias digitais (como IA e IoT) funcionam como moderadores positivos que suavizam a curva de risco do Lean, ao permitir uma visibilidade que protege o desempenho ESG mesmo sob intensa competição de mercado.

Essa tensão entre eficiência e sustentabilidade remete a um debate histórico na literatura sobre se o “Lean é necessariamente Green”. Conforme apontado na revisão de Yokoyama, Oliveira e Futami (2018), embora existam pontos de convergência, há cenários operacionais, como na logística Just-in-Time com entregas fracionadas, em que a redução excessiva de estoques pode elevar as emissões de carbono, ao evidenciarque a integração exige ferramentas de balanceamento para não comprometer o desempenho ambiental.

Mesquita et al. (2022, p. 886-890) ressaltam que a integração entre Lean, sustentabilidade ambiental e Indústria 4.0 exige coletar com precisão grande volume de dados operacionais e ambientais e conectar os sistemas de gestão existentes, sendo inicialmente mais viável para grandes empresas, mas tendendo a tornar-se acessível às pequenas e médias empresas no médio prazo, à medida que as soluções da Indústria 4.0 se difundem.

Embora existam referenciais consolidados de relato de sustentabilidade, como as Normas GRI (GRI, 2021, p. 6-8), o framework em Python busca operacionalizar o engajamento exigido por esses padrões, transformando a percepção dos stakeholders em dados acionáveis para a tomada de decisão.

## 1.3 O Problema de pesquisa e a hipótese

A literatura (Calabrese et al., 2019; Mesquita et al., 2022; Kosasih; Pujawan; Karningsih, 2023; Wang et al., 2025) tem reiterado que a sustentabilidade, embora amplamente reconhecida como diretriz estratégica, ainda carece de instrumentos operacionais que a integrem de forma consistente às decisões de investimento, especialmente em contextos produtivos complexos como a piscicultura. Nesse cenário, emerge o seguinte problema de pesquisa: como estruturar um EVTEAS capaz de incorporar, de modo integrado, as dimensões econômica, ambiental, social e de governança, alinhando princípios de Lean Green e métricas ESG, de forma a apoiar a tomada de decisão de pequenos e médios produtores aquícolas e reduzir os riscos de obsolescência produtiva e financeira?

A proposição de um framework de EVTEAS na piscicultura busca preencher essa lacuna instrumental, ao traduzir diretrizes teóricas em uma aplicação computacional direta acessível.

Nesse sentido, a dimensão social do EVTEAS torna-se crítica, pois a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) é uma construção social em constante mudança, baseada nas expectativas da sociedade (Hurst; Ihlen, 2018). Destarte, o framework deve propiciar que a organização mapeie essas expectativas para ratificar sua viabilidade a longo prazo, inclusive para concorrer a editais públicos de fomento a projetos de geração de renda.

A aplicação prática do EVTEAS na piscicultura deve atuar como elo estruturante entre a intenção ambiental e a viabilidade operacional dos empreendimentos produtivos. Mesquita et al. (2022, p. 864) destacam que as empresas devem integrar os aspectos ambientais ao desempenho operacional para se manterem competitivas e que abordagens de melhoria contínua, como Lean e Lean Six Sigma (LSS), têm sido utilizadas para esse fim.

A conceituação de eficiência em sistemas produtivos não pode se limitar a uma relação técnica de input-output: Garnett, Röös e Little (2015) arguem que uma busca cega pela eficiência produtiva pode levar à “eficiência obscena”, em que ganhos são obtidos às custas do bem-estar animal e da integridade ecossistêmica, sendo necessário integrar métricas “subjetivas” e valores humanos nas ferramentas de avaliação de projetos. No contexto da aquicultura brasileira, o EVTEAS pode representar o principal suporte técnico para o planejamento de empreendimentos, especialmente para pequenos produtores e pescadores artesanais. Entretanto, a inexistência de ferramentas computacionais capazes de traduzir dados complexos em informações acionáveis mantém o produtor refém de dois cenários críticos recorrentes.

O primeiro é a obsolescência produtiva, devido à degradação ambiental, da poluição e da redução dos estoques pesqueiros em águas continentais, que comprometem métodos tradicionais de pesca e cultivo. O segundo cenário é o risco financeiro elevado, associado à adoção de sistemas aquícolas, os quais exigem alto nível de precisão técnica, controle rigoroso de variáveis produtivas e capacidade de resposta rápida a eventos críticos, conforme experiência do autor durante anos de atuação no Projeto Pescarte.

Nesse contexto, a integração das teorias de Lean Green e ESG (Environmental, Social and Governance) ao EVTEAS surge como uma alternativa propositiva robusta. A convergência entre as práticas Lean e Green propicia ganhos operacionais e ambientais simultâneos (Kosasih; Pujawan; Karningsih, 2023, p. 2), ao passo que as bases ESG propiciam uma estrutura para a avaliação dos impactos ambientais, sociais e de governança, fornecendo informações úteis aos investidores para a análise de riscos e oportunidades e favorecendo o alinhamento do relato de sustentabilidade às exigências legais, regulatórias e financeiras (GRI, 2024, p. 7, 27). Portanto, a incorporação conjunta de Lean Green e ESG faz com que o EVTEAS deixe de ser um passo burocrático e passe a atuar como instrumento estratégico de governança, propiciando uma análise preliminar mais segura, eficiente e transparente.

Apesar da busca pela eficiência operacional por meio do Lean seja uma base da competitividade, estudos recentes apontam para o risco da “lealdade excessiva” ao método, como contraponto. Wang et al. (2025), por exemplo, levantaram uma relação em formato de “U-invertido” entre o gerenciamento enxuto e o desempenho ESG, arguindo que reduções agressivas de estoques e recursos, se ultrapassarem um ponto de equilíbrio, podem degradar a resiliência social e a estabilidade da governança. O problema de pesquisa amplia-se, assim, para a necessidade de ferramentas que identifiquem o limite onde a eficiência deixa de ser um ganho sustentável e torna-se um risco para o equilíbrio organizacional.

A hipótese do trabalho é que o desenvolvimento de um framework para piscicultura pode tornar mais simples, ágil e eficiente a busca de dados e informações acerca de fomentos para projetos de piscicultura, ao otimizar o tempo de busca pelas informações via automação de processos.

## 1.4 Estrutura e delimitação da Dissertação

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos, estruturados de forma a conduzir o leitor da contextualização do problema até a proposição e validação do framework computacional EVTEAS-Py.

O primeiro capítulo compreende a Introdução, na qual são apresentadas a motivação, a justificativa, o problema de pesquisa, a hipótese e os objetivos do trabalho.

O segundo capítulo trata do Referencial Teórico, abordando o EVTEAS, os princípios de Lean Green, os indicadores ESG e as diretrizes da GRI, a RSC e os KPIs aplicados à tomada de decisão em sistemas produtivos aquícolas.

O terceiro capítulo descreve a Metodologia, com a classificação da pesquisa como aplicada e qualiquantitativa, os procedimentos de modelagem do framework em Python, os critérios de seleção dos indicadores e a lógica de automação dos módulos do EVTEAS-Py.

O quarto capítulo apresenta os Resultados e a Discussão, descrevendo a arquitetura do framework  EVTEAS-Py, seus módulos de entrada de dados e a geração automática de relatórios com KPIs, discutidos à luz da literatura revisada.

O quinto capítulo expõe as Considerações Finais as contribuições, as limitações e as propostas de pesquisas futuras, incluindo a expansão do EVTEAS-Py para outras cadeias produtivas.

Quanto a delimitação, a pesquisa focam no desenvolvimento e à avaliação de um artefato computacional de apoio à decisão para a análise ex ante de viabilidade conceitual (sem definição de terreno) de empreendimentos de piscicultura, de pequeno e médio porte no Brasil. Não se incluem no escopo, o acompanhamento de operações em funcionamento, a validação estatística dos indicadores de campo, a análise de cadeias produtivas aquícolas de grande escalas, ou outras espécies cultivadas, sendo selecionada uma espécie em específico para o estudo: a tilápia (Oreochromis niloticus).

As fontes bibliográficas da Revisão Sistemática da Literatura restringem-se às bases Scopus e Web of Science, no recorte temporal de 2021 a 2026. Também não integram o escopo, o desenvolvimento de uma interface gráfica para usuário final, seja por computador ou dispositivo móvel, nem a implantação do artefato em infraestrutura em nuvem: o EVTEAS-Py é entregue como framework em Python, executável em ambiente de análise de dados. A construção de uma camada de interação com o usuário final fica registrada como oportunidade de trabalhos futuros.

# 2 REFERENCIAL TEÓRICO

A fundamentação teórica deste estudo busca estabelecer as conexões entre a avaliação de projetos a eficiência operacional sustentável (Lean & Green) e a governança corporativa moderna (ESG). A literatura recente aponta que essa integração é crítica para a competitividade de empreendimentos aquícolas e industriais (Mesquita et al., 2022; Queiroz; Alves Junior; Costa Melo, 2022; Kosasih; Pujawan; Karningsih, 2023; Wang et al., 2025; Mahmood Abd Elkhalik et al., 2026). A complexidade da revisão teórica justifica-se pela multidisciplinariedade do artefato proposto.

A presente revisão da literatura tem por objetivo consolidar o referencial teórico que embasa a proposição do framework EVTEAS-Py e estabeleceu duas etapas complementares. A primeira empregou a Revisão Sistemática da Literatura (RSL), conduzida sob o protocolo PRISMA, para mapear o estado da arte e verificar as evidências mais atuais acerca dos temas abordados. A segunda consistiu na revisão bibliográfica de obras consolidadas, livros, artigos clássicos, manuais, normas técnicas e documentos institucionais, responsável por assentar os construtos teóricos estruturantes da dissertação.

Realizou-se à sistematização e organização temática dos conceitos-chave, sem a pretensão de exaurir a literatura existente, mas de sustentar teoricamente as decisões de modelagem adotadas no framework. O corpus da RSL foi constituído a partir das bases SCOPUS e Web of Science, e as obras de caráter mais geral foram mantidas como apoio teórico, apresentadas em seção específica de levantamento bibliográfico.

## Protocolo de busca para realização do PRISMA

### 2.1.1 Bases de dados consultadas

As buscas de artigos foram realizadas nas seguintes bases de dados acadêmicas: SCOPUS, e Web of Science, selecionadas por sua ampla cobertura multidisciplinar e em termos de indexação de periódicos relevantes.

### 2.1.2 Strings de busca por eixo temático

As strings de busca foram elaboradas em inglês, idioma predominante da literatura recente sobre os temas, com uma string específica para cada eixo temático:

Eixo 1 – Framework aplicado a estudo de viabilidades em aquicultura; “Aquaculture” AND “feasibility” AND “framework”, and “economic”.

Eixo 2 – Integração, Lean, Sustentabilidade Ambiental e Cadeia de Suprimentos: (integration AND ("lean" OR "lean green") AND ("environmental sustainability" OR sustainable) AND "supply chain" AND (industry OR aquaculture))

Eixo 3 – Desempenho ESG, RSC e Engajamento de Stakeholders: (lean AND ("ESG performance" OR "environmental social governance" OR "corporate social responsibility") OR (management OR effectiveness))

O período de publicação abrangido pelas buscas foi de 2021 a 2026, de modo a incluir obras recentes publicadas em revistas de qualidade de cada eixo temático e ratificar o estado da arte.

O processo de seleção dos estudos seguiu as diretrizes do PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Inicialmente, foram identificados 173 registros nas bases de dados Scopus (89) e Web of Science (84). Após a remoção de 45 duplicatas, restaram 128 registros únicos para a etapa de triagem por título. Nessa fase, 85 registros foram excluídos por apresentarem temática fora do escopo definido, restando 43 artigos para avaliação dos resumos.

Na etapa de leitura dos resumos, 43 artigos foram analisados quanto à aderência aos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos, resultando na exclusão de 20 registros por baixa aderência temática. Em seguida, 23 artigos foram submetidos à leitura do texto completo, dos quais 8 foram excluídos por não apresentarem contribuição ao framework proposto. Ao final desse processo, 15 estudos atenderam integralmente aos critérios definidos e foram incluídos na revisão sistemática.

## 2.2 Processo de seleção – Fluxo PRISMA

Posteriormente, os estudos selecionados foram classificados em três eixos temáticos, considerando sua principal ênfase teórica e empírica. O fluxograma do processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos é apresentado na Figura 1, em conformidade com o protocolo PRISMA 2020.

Tabela 1 - Artigos encontrados por eixo temático

| Eixo temático | Scopus | Web of Science | Total por eixo |
| --- | --- | --- | --- |
| Eixo 1 - Framework aplicado a estudo de viabilidades em aquicultura | 38 | 26 | 64 |
| Eixo 2 - Integração, Lean Green, Sustentabilidade Ambiental e cadeias de suprimentos | 47 | 54 | 101 |
| Eixo 3 – Desempenho ESG, RSC e engajamento com Stakeholders | 4 | 4 | 8 |
| TOTAL POR BASE | 89 | 84 | 173 |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 1 - Fluxograma PRISMA

## 2.3 Critérios de inclusão e exclusão

### 2.3.1 Critérios de inclusão

- Artigos publicados em periódicos revisados por pares nas bases Scopus ou Web of Science.

- Publicações entre 2021 e 2026, admitindo obras seminais anteriores apenas quando estritamente necessárias à fundamentação teórica.

- Texto em inglês, com resumo disponível na base consultada.

- Relação direta com pelo menos um dos cinco eixos temáticos: (i) frameworks de viabilidade em aquicultura e Lean Green, (ii) Integração, Lean e Sustentabilidade Ambiental e Cadeias de Suprimentos, (iii) desempenho ESG, RSC e engajamento de stakeholders.

- Contribuição explícita para a compreensão de práticas Lean-Green, ESG ou avaliação de viabilidade aplicadas a cadeias produtivas, sustentabilidade ou aquicultura, em nível conceitual, empírico ou de proposta de framework.

### 2.3.2 Critérios de exclusão

- Artigos duplicados entre bases, mantendo-se apenas um registro por estudo.

- Trabalhos sem texto completo acessível ou pagos.

- Estudos cujo foco principal esteja fora dos três eixos temáticos definidos

- Livros, capítulos, normas técnicas, legislação e relatórios institucionais, que são tratados em seção específica da revisão bibliográfica complementar, e não no corpus da RSL.

- Publicações em idiomas diferentes do inglês ou fora do recorte temporal.

Quadro 1 - Fluxo de seleção PRISMA

| IDENTIFICAÇÃO | Registros identificados nas buscas: (Scopus + Web of Science) 173 |
| --- | --- |
| REMOÇÃO DE DUPLICATAS | Artigos únicos após remoção de duplicatas: 128 Duplicatas removidas: 45 |
| TRIAGEM POR TÍTULO | Artigos avaliados por título: 128 Excluídos por título fora de escopo: 85 Artigos para leitura de resumo: 43 |
| AVALIAÇÃO POR RESUMO | Artigos com resumo avaliado: 43 Excluídos por baixa aderência temática: 20 Artigos encaminhados para leitura do texto completo: 23 |
| INCLUSÃO FINAL | Artigos incluídos na revisão: 15 |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Tabela 2 - Artigos selecionados após o PRISMA

| Eixo temático | Artigos selecionados |
| --- | --- |
| Eixo 1 – Frameworks aplicado a estudo de viabilidades em aquicultura | 4 |
| Eixo 2 – Integração, Lean, Sustentabilidade Ambiental e cadeias de suprimento | 9 |
| Eixo 3 –Desempenho ESG, RSC e engajamento com Steakholders. | 2 |
| TOTAL | 15 |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

## 2.4 Resultados e discussão por eixo temático de artigos relevantes nas bases de pesquisa

### 2.4.1 Eixo 1 - Frameworks aplicado a estudo de viabilidades em aquicultura

O primeiro eixo trata dos frameworks aplicados a estudos de viabilidade em aquicultura, que estruturam de forma integrada a análise econômica, técnica, ambiental e social dos empreendimentos aquícolas. No contexto do EVTEAS-Py, esse eixo consolida a base conceitual e metodológica para adaptar e integrar diferentes abordagens de avaliação, permitindo que o framework proposto seja replicável, comparável entre casos e sensível às especificidades territoriais e produtivas da aquicultura

Artigos selecionados: 4

Quadro 2 - Frameworks aplicado a estudo de viabilidades em aquicultura e Lean Green

|  | Referência |
| --- | --- |
| 1 | LI, Z. et al. A review of global aquaculture wastewater treatment and management: sustainable pathways through technological innovations and policy coordination. Journal of Hazardous Materials, v. 503, art. 141235, 2026. |
| 2 | OLIVARES-AGUILAR, I. C. et al. Methodological approaches to assess climate vulnerability and cumulative impacts on coastal landscapes. Frontiers in Climate, v. 4, art. 1018182, 2022. |
| 3 | SILVA ARAÚJO, L.; KEESMAN, K. J.; GODDEK, S. Making aquaponics a business: a framework. Water, v. 13, n. 21, art. 2978, 2021. |
| 4 | SHITU, A.; TADDA, M. A.; ZHAO, J.; DANHASSAN, U. A.; YE, Z.; LIU, D.; CHEN, W.; ZHU, S. Review of recent advances in utilising aquaculture wastewater for algae cultivation and microalgae-based bioproduct recovery. Environmental Geochemistry and Health, v. 46, n. 471, 2024. |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

### 2.4.2 Eixo 2 - Integração, Lean, Sustentabilidade Ambiental e cadeia de suprimentos

O segundo eixo temático foca a sinergia entre as práticas do Lean Manufacturing e as estratégias de sustentabilidade ambiental, com foco na eficiência de recursos e na eliminação de desperdícios ao longo dos processos produtivos. Os estudos escolhidos indicam que a integração da mentalidade enxuta com metas ecológicas tende a associar-se à redução de custos operacionais, mitigação de impactos ambientais e melhoria do desempenho dos processos.

Artigos selecionados: 9

Quadro 3 - Integração, Lean, Sustentabilidade Ambiental e cadeia de suprimentos

|  | Referência |
| --- | --- |
| 1 | MESQUITA, L. L.; LIZARELLI, F. L.; DUARTE, S.; OPRIME, P. C. Exploring relationships for integrating lean, environmental sustainability and industry 4.0. International Journal of Lean Six Sigma, v. 13, n. 4, p. 863-896, 2022. |
| 2 | DARABAD, S. D.; GHANNADPOUR, S. F.; NOORI, S.; BAGHERPOUR, M. LeanVironment meets Greenpulse: optimizing sustainable multi-project construction supply chains. Environment, Development and Sustainability, 2025. |
| 3 | RAZA, M. H.; ZHONG, R. Y. Integration of additive manufacturing, lean and green construction: a conceptual framework. Procedia CIRP, v. 128, p. 180-185, 2024. |
| 4 | KOSASIH, W.; PUJAWAN, I. N.; KARNINGSIH, P. D. Integrated Lean-Green practices and supply chain sustainability for manufacturing SMEs: a systematic literature review and research agenda. Sustainability, v. 15, n. 16, art. 12192, 2023. |
| 5 | QUEIROZ, G. A.; ALVES JUNIOR, P. N.; COSTA MELO, I. Digitalization as an enabler to SMEs implementing Lean-Green? A systematic review through the topic modelling approach. Sustainability, Basel, v. 14, n. 21, art. 14089, 2022. |
| 6 | NAYAL, K. et al. Integrated technologies toward sustainable agriculture supply chains: missing links. Journal of Enterprise Information Management, v. 38, n. 1, p. 318-368, 2025. |
| 7 | KUMAR, M. Formulating a framework for sustainable circular supply chain management: integrating decoupled circular economy and Industry 4.0 attributes through a Fuzzy ISM approach. Management of Environmental Quality, v. 36, n. 8, p. 2189–2233, 2025. |
| 8 | MAHMOOD ABD ELKHALIK, S.; ALSAYYED, N. M.; SUKKARI, L.; ALLAN, B.; SWEIS, R. Integrating lean principles into sustainability initiatives in the manufacturing sector: a systematic literature review of green and lean practices. Management of Environmental Quality, 2026. |
| 9 | YADAV, V.; GAHLOT, P. Green Lean Six Sigma sustainability-oriented framework for small and medium enterprises. International Journal of Quality & Reliability Management, Bingley, v. 39, n. 7, p. 1787-1807, 2022. |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

### 2.4.3 Eixo 3 - Desempenho ESG, Responsabilidade Social Corporativa e Engajamento de Stakeholders

O terceiro eixo destaca como práticas moderadas de estoques enxutos, apoiadas por transformação digital e condições de mercado, podem fortalecer o desempenho social da empresa e o relacionamento com stakeholders no contexto ESG e aborda a RSC e o engajamento de stakeholders, temas que sustentam a dimensão social do EVTEAS-Py.

Artigos selecionados: 2

Quadro 4 - Desempenho ESG, Responsabilidade Social Corporativa e Engajamento de Stakeholders

|  | Referência |
| --- | --- |
| 1 | WANG, J.; ZHANG, Y.; YAO, X.; ZHU, X. The impact of lean inventory management on ESG performance. Journal of Manufacturing Technology Management, v. 36, n. 5, p. 1096-1118, 2025. |
| 2 | KOOMSON, S. Eco-friendly messages impact on leadership-driven total quality management practices and ESG ratings in the oil and gas industry. Society and Business Review, v. 21, n. 2, p. 233-251, 2026. |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

## 2.5 Perfil bibliométrico do corpus

O perfil bibliométricos dos três eixos de pesquisa identificados na RSL (Tabela 1), confirma a maturidade dos campos de pesquisa. O Eixo 1 reúne um volume intermediário de registros indexados (64), que corresponde a um campo já consolidado, ainda que disperso entre características econômicas, ambientais que raramente convergem para uma estrutura analítica comum. O Eixo 2 concentra o maior volume de registros (101), o que consolida a pesquisa sobre operações enxutas e sustentabilidade na literatura de manufatura. O Eixo 3 retorna o corpo de trabalho mais reduzido (8 registros), o que denota uma agenda emergente, porém ainda incipiente. Os três eixos não são meramente quantitativos: ela espelha a maturidade desigual das próprias dimensões da análise de viabilidade, na qual o vetor operacional-ambiental se encontra densamente investigado, ao passo que a dimensão social e de governança permanece subdesenvolvida.

O fluxo PRISMA, ilustrado na Figura 1 e resumido no Quadro 1, percorre as quatro etapas de seleção desde os 173 registros iniciais até o corpus final de 15 estudos. A desduplicação removeu 45 registros, 26% dos identificados. A triagem por título constituiu o filtro mais contundente, ao excluir 66% dos registros únicos. As triagens por resumo e por texto completo retiraram, em conjunto, outros 28 artigos.

Os 15 estudos retidos (Tabela 2) distribuíram-se pelos três eixos em proporção à maturidade de cada corrente de pesquisa: quatro artigos no Eixo 1 (26,7%), nove no Eixo 2 (60,0%) e dois no Eixo 3 (13,3%). Essa diferença sustenta, do ponto de vista quantitativo, a lacuna que o EVTEAS-Py pode explorar.

### 2.5.1 Mapeamento bibliométrico da estrutura conceitual do corpus com utilização de VOSviewer

Além da contagem numérica de registros, realizou-se o mapeamento das coocorrências de palavras-chaves do corpus com utilização do software VOSviewer, que intregra os termos a partir da frequência com que aparecem conjuntamente nos metadados dos estudos recuperados e posiciona-os em um mapa bidimensional segundo a força de associação entre eles.

Figura 2 - Rede de coocorrência das palavras-chave identificadas no corpus da RSL

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta VOSviewer (2026).

A Figura 2 demonstra a rede de coocorrência das palavras-chave identificadas no corpus da RSL, com um núcleo central associado à sustentabilidade e à gestão da cadeia de suprimentos, articulado a conceitos relacionados à gestão, ao desempenho operacional, às práticas Lean e às tecnologias da Indústria 4.0. A proximidade espacial entre os termos demonstra maior intensidade de associação temática, ao passo que a formação de agrupamentos revela diferentes frentes de pesquisa que, embora relacionadas, ainda não se encontram integradas em uma estrutura única de avaliação de viabilidade.

Esse achado demonstra que a literatura já apresenta relações consolidadas entre eficiência operacional, sustentabilidade, gestão, transformação digital e desempenho organizacional. Todavia, a presença desses conceitos na mesma rede bibliométrica não significa que estejam integrados em uma ferramenta única de apoio à decisão aplicada à piscicultura, o que destaca a fragmentação temática que antecede a proposição do EVTEAS-Py.

Outro ponto observado na Figura 2 é a posição relativamente periférica dos termos diretamente associados à aquicultura. Ao passo que os conceitos relacionados à sustentabilidade, cadeia de suprimentos, Lean e Indústria 4.0 apresentam maior conectividade, aquaculture apresenta menor integração com o núcleo central da rede. Subentende-se, portanto que esses principais termos estão mais ligados à indústria do que à Aquicultura.

O maior número de trabalhos concentrado no Eixo 2 é coerente com a maior densidade de termos relacionados à eficiência, sustentabilidade e gestão observada na rede, ao passo que a menor representação do Eixo 3 ratifica que a dimensão ESG e social ainda é menos consolidada no corpus.

Figura 3 - Visualização por sobreposição temporal da coocorrência de palavras-chave no corpus da revisão sistemática

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta VOSviewer (2026).

A visualização por sobreposição temporal, apresentada na Figura 3, aponta a aproximação recente das expressões big data, transformação digital, economia circular e indústria 4.0. Os termos em tonalidade mais clara concentram-se nas publicações mais recentes do retrato, e  que o núcleo formado por lean, framework e supply chain management, em tonalidade mais escura, corresponde à produção anterior, o que evidencia o deslocamento do campo em direção às tecnologias habilitadoras da digitalização e indústria 4.0.

Figura 4 - Mapa de densidade da coocorrência de palavras-chave no corpus da revisão sistemática

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta VOSviewer (2026).

Por sua vez, o mapa de densidade da Figura 4 ratifica  a centralidade de sustainability, supply chain management, performance e das práticas Lean, entrano aquaculture aparece como tema ainda periférico, situado na borda do mapa e com baixa densidade de coocorrência. Esse achado reforça, por evidência bibliométrica, o espaço que o EVTEAS-Py pode explorar: a transposição, para a piscicultura de pequeno e médio porte, de um repertório analítico consolidado em outros setores produtivos.

## 2.6 Síntese analítica da RSL

Os resultados e síntese transladam o conhecimento acadêmico com a proposição do novo artefato tecnológico.

### 2.6.1 Identificações na leitura analítica

No Eixo 1, Li et al. (2026) demonstram que a aquicultura é a segunda maior fonte difusa de poluição por nutrientes, com a Taxa de Conversão Alimentar (FCR) como principal determinante da carga orgânica, subsídio direto à modelagem do módulo ambiental. Olivares-Aguilar et al. (2022) articulam a Avaliação de Vulnerabilidade Climática (CVA) à Avaliação de Impactos Cumulativos (CEIA) em sistemas socioecológicos costeiros. Silva Araújo, Keesman e Goddek (2021) propõem framework hierárquico em seis dimensões (Ambiente PESTLE, Mercado, Cadeia de Valor, Operações, Investimento e Viabilidade Financeira por VPL e payback), reportando retorno médio de sete anos. Shitu et al. (2024) consolidam o aproveitamento de efluentes aquícolas para cultivo algal, com remoção de até 90% de N e 80% de P e recuperação de bioprodutos conectando ecoeficiência à lógica IMTA.

No Eixo 2, Mesquita et al. (2022) identificam que a relação predominante (29,1%) ocorre entre Indústria 4.0 (Big Data, IoT) e práticas Lean, tendo a sustentabilidade ambiental como objetivo final. Darabad et al. (2025), via programação matemática multiobjetivo bi-nível (LeanVironment-Greenpulse), demonstram redução de 18% em custos e 23% em CO₂, lógica replicável à simulação financeira sob incerteza. Raza e Zhong (2024) integram manufatura aditiva, Lean e construção verde, evidenciando 78% maior eficiência econômica e 49% menor emissão de carbono frente a métodos tradicionais e operacionalizando VSM, JIT, 6S, Poka-Yoke, PDCA e Kaizen como ferramentas de arquitetura modular. Queiroz, Alves Junior e Costa Melo (2022), via topic modelling sobre 1.122 manuscritos, identificam a digitalização como habilitadora central de PMEs em Lean-Green. Nayal et al. (2025) sistematizam 134 direcionadores e 98 barreiras à adoção de tecnologias habilitadoras em cadeias agrícolas. Kumar (2025), pela Fuzzy ISM, hierarquiza onze atributos da integração CEDWI 4.0 em sete níveis e quatro quadrantes. Mahmood Abd Elkhalik et al. (2026) mapeiam o campo em sete clusters temáticos com a dimensão social sub-representada (apenas 2% dos estudos) e severa ausência da América do Sul. Yadav e Gahlot (2022) propõem framework GLSS estruturado em DMAIC e validam, por AHP com doze especialistas, onze fatores críticos de sucesso de aderência direta ao perfil de PMEs aquícolas brasileiras.

Dentre os achados sistematizados, destacam-se três pontos de maior relevância para a arquitetura conceitual e operacional do framework proposto, a seguir discutidos:

- A Ecoeficiência com tecnicismo adequado: Trabalhos como os de Li et al. (2026) e Shitu et al. (2024) apontam que a ineficiência alimentar, medida pela FCR, constitui o principal vetor de desperdício simultâneo na aquicultura. A ração não consumida eleva a DQO e a carga de nitrogênio e fósforo nos efluentes, e Li et al. (2026) registram reduções de descarga de DQO superiores a 40% quando se substitui ração de baixa eficiência por ração peletizada otimizada. Portanto, a otimização zootécnica configura a manifestação mais pura da sinergia Lean-Green: reduzir custos de insumos atua diretamente na redução da carga poluente. Silva Araújo, Keesman e Goddek (2021) validam que a avaliação de negócios em aquicultura exige frameworks que articulem ambiente, mercado e operações e fundamentem a viabilidade em VPL e payback, o que reforça a necessidade de incorporar fluxo de caixa, custo de capital e cenários de incerteza ao módulo econômico do EVTEAS-Py. Mahmood Abd Elkhalik et al. (2026) revisaram de 63 estudos em que ferramentas Lean  cada dimensão do triple bottom line, sendo o MFV  o de maior aderência à dimensão ambiental, Just-in-Time e Total Productive Maintenance à econômica e o 5S à social, e que 57% dos 63 estudos analisados endereçam simultaneamente as três dimensões, o que baliza a parametrização diferenciada e a operacionalização integrada dos módulos do EVTEAS-Py.

- A Digitalização e o Lean-Green: A integração crítica dos artigos de Mesquita et al. (2022), Queiroz, Alves Junior e Costa Melo (2022) e Kumar (2025) revela que a integração entre Lean e Green é operacionalmente viável para PMEs, mas tende a ser mais eficaz com técnicas da Indústria 4.0, como IoT, Computação em Nuvem e Big Data, que tornam visíveis os desperdícios ambientais. Darabad et al. (2025) e Nayal et al. (2025) mostram que dados em tempo real permitem equalizar custos, prazos e impactos ambientais; Raza e Zhong (2024) oferecem uma arquitetura conceitual integradora replicável; e Yadav e Gahlot (2022) evidenciam a aderência do Green Lean Six Sigma ao porte das pequenas e médias empresas, perfil predominante na piscicultura brasileira. Mesquita et al. (2022) identificam que as relações mais frequentes ocorrem entre Big Data, IoT e informação em tempo real acopladas a práticas Lean específicas, o que orienta quais módulos digitais priorizar no EVTEAS-Py. Kumar (2025), por meio da abordagem Fuzzy-ISM, hierarquiza onze atributos da integração entre economia circular e Indústria 4.0 (CEDWI 4.0) em sete níveis e quatro clusters, segundo o poder de direcionamento e de dependência, taxonomia que baliza a aplicação de pesos diferenciados por atributo na parametrização do framework, em consonância com o procedimento Likert detalhado no capítulo metodológico. O autor articula ainda os pontos de desacoplamento, que na piscicultura podem se traduzir em decisões modeláveis sobre produzir sob demanda ou para estoque, adquirir ração por lote econômico ou em entregas just-in-time e definir o momento da despesca, e propõe o triple-retry (trust, traceability, transparency), que lastreia a incorporação de auditabilidade do código, rastreabilidade de parâmetros e relatórios exportáveis aos stakeholders.

- O paradoxo do Lean e o Desempenho ESG: Wang et al. (2025) constatam que a relação entre Lean e o desempenho ESG obedece a uma curva não linear em formato de "U-invertido", com a concentração de mercado e a transformação digital atuando como moderadores positivos. Ao eliminar toda a folga do sistema, a organização fragiliza sua resiliência frente a choques externos, vulnerabiliza as condições sociais de trabalho e eleva o risco; daí a relevância de um "amortecedor de sustentabilidade" que assegure flexibilidade operacional. Koomson (2026) complementa que a mitigação desse risco exige uma liderança sustentável (SLD) apoiada em Gestão da Qualidade Total (TQM) com foco verde e em comunicação ambientalmente responsável com os stakeholders. Nayal et al. (2025), ao identificarem 134 direcionadores, priorizam a melhoria do desempenho, a colaboração entre os atores da cadeia e a transparência informacional, o que ratifica que a eficiência operacional só se converte em ganho de desempenho ESG quando ancorada em governança auditável. Shabur (2024) adverte, ainda, que a Indústria 4.0 riscos ambientais quando aplicada sem políticas de eficiência energética, o que reforça o amortecedor de sustentabilidade como condição de durabilidade da eficiência.

Em complemento, o estudo empírico de Wang et al. (2025), conduzido sobre dados em painel de manufatureiras chinesas (2012–2021, operacionaliza a enxutez de estoque pelo Empirical Leanness Indicator (ELI), métrica replicável que ajusta a leitura a características setoriais e a economias de escala; e a transformação digital pela frequência de menções a tecnologias digitais) em relatórios anuais corporativos. A fase ascendente da curva expressa a sinergia Lean-ESG bem documentada: a redução de desperdícios produz simultaneamente ganhos ambientais e ganhos de governança. Já; a fase descendente explica-se pela eliminação da folga organizacional, recurso de reserva que confere resiliência frente a choques externos. Na piscicultura, manifestações análogas seriam o esgotamento do estoque de ração antes da próxima entrega, a operação no limite da capacidade de suporte do tanque, com risco de mortalidade em massa diante de falhas de aeração, e a precarização das relações de trabalho com tratadores. Essa fase descendente é atenuada pela concentração de mercado (índice de Lerner) e pela transformação digital, dupla moderação que, no EVTEAS-Py, se traduz em variáveis ajustáveis que calibram o “amortecedor de sustentabilidade” do algoritmo de simulação.

### 2.6.2 Domínios pouco investigados identificados

A identificação crítica do que a literatura não abordou justifica o problema de pesquisa desta dissertação. Ao confrontar os artigos, identificaram-se os seguintes domínios sub-investigados:

- A Fragmentação instrumental e a ausência de frameworks unificados: Mahmood Abd Elkhalik et al. (2026) e Olivares-Aguilar et al. (2022) apontam a carência de ferramentas que consolidem as dimensões técnica, econômica, ambiental e social em ambiente único, diagnóstico reforçado por Li et al. (2026), ao demonstrarem que a heterogeneidade espacial dos poluentes aquícolas exige instrumentos regionalmente diferenciados. Raza e Zhong (2024), Kumar (2025), Yadav e Gahlot (2022) e Queiroz, Alves Junior e Costa Melo (2022) confirmam que arquiteturas integradoras raramente alcançam operacionalização computacional para PMEs, e Nayal et al. (2025) sistematizam 98 barreiras à adoção de tecnologias habilitadoras, destacando custo, padronização e segurança de dados. A severa ausência de estudos da América do Sul (Mahmood Abd Elkhalik et al., 2026) confere ao EVTEAS-Py ineditismo temático e geográfico, e o estado da arte caracteriza-se como teoricamente maduro, mas instrumentalmente fragmentado, justificando a opção por arquitetura computacional aberta, integrada, parametrizável e auditável.

- A ausência de framework computacional implementado em Python: nenhum dos quinze estudos incluídos disponibiliza um framework computacional implementado em Python voltado à avaliação de viabilidade na piscicultura. As proposições de Silva Araújo, Keesman e Goddek (2021), Yadav e Gahlot (2022), Raza e Zhong (2024), Darabad et al. (2025) e Kumar (2025) permanecem no plano conceitual, da modelagem de otimização ou da modelagem estrutural interpretativa fuzzy, sem se materializarem em  framework acessível e reprodutível que integre as quatro dimensões. Como os critérios de elegibilidade não restringiram a forma de operacionalização das contribuições, essa ausência configura achado empírico. Sem um ambiente integrado, a decisão de viabilidade permanece dependente do acoplamento manual de planilhas determinísticas, inventários de ciclo de vida e modelos financeiros isolados, o que eleva os custos de transação, dificulta a auditoria das premissas e interpõe barreira técnica para os pequenos e médios piscicultores, vácuo instrumental que justifica a concepção do EVTEAS-Py sobre linguagens abertas e reprodutíveis como Python.

- Negligência identificada da dimensão social (ESG): A dimensão Social é a mais negligenciada na literatura Lean-Green: Mahmood Abd Elkhalik et al. (2026) demonstram que apenas 2% dos 63 estudos a tratam isoladamente, ancorando essa constatação na teoria institucional (DiMaggio; Powell, 1983) e nas capacidades dinâmicas (Teece; Pisano; Shuen, 1997). O alinhamento entre liderança sustentável, TQM verde e marketing verde evidenciado por Koomson (2026) raramente é operacionalizado em frameworks de viabilidade, e Nayal et al. (2025) sintetizam 13 questões abertas, incluindo o papel de IA, ML e Indústria 4.0 no monitoramento social, agenda que aponta para o caráter pioneiro do EVTEAS-Py.

- A ausência de modelagem dinâmica e estocástica do risco sob escassez de dados: embora a literatura necessite modelos estocásticos capazes de captar choques climáticos, sanitários e de mercado (Olivares-Aguilar et al., 2022), a produção de pequena escala recorre a planilhas determinísticas, incapazes de estimar probabilidades de falha sob variação ambiental, erro operacional ou oscilação de preços. A simulação de Monte Carlo incorporada ao EVTEAS-Py pressupõe distribuições de probabilidade cuja estimação exige séries históricas que os pequenos empreendimentos aquícolas raramente mantêm; na ausência de dados locais, o modelador recorre à elicitação de especialistas e a distribuições subjetivas, com risco de falsa precisão. Por isso, a modelagem dinâmica de risco exige protocolos explícitos de calibração e validação, análise de sensibilidade, documentação transparente das premissas e triangulação entre especialistas por escalas Likert, de modo que as saídas probabilísticas do framework sejam auditáveis, requisito que o EVTEAS-Py endereça em seu módulo de risco.

- A operacionalização computável da dimensão social como ponto de difícil incorporação: entre os componentes de um framework integrado de EVTEAS, o social é o que mais resiste à operacionalização computacional. Enquanto os módulos ambiental e econômico se apoiam em equações consolidadas (taxa de conversão alimentar, demanda química de oxigênio e cargas de nitrogênio e fósforo; valor presente líquido, taxa interna de retorno e playback), os arcabouços de divulgação ESG fornecem estrutura de reporte, e não métricas algoritmicamente tratáveis (GRI, 2021, p. 6-8, 13-15; Janowski, 2021). O engajamento comunitário, a licença social para operar e as expectativas dos stakeholders são específicos ao contexto e dependem de dados primários, em parte qualitativos, raramente disponíveis aos pequenos produtores. Calabrese et al. (2019) recorrem a métodos multicritério fuzzy para tratar essa subjetividade, e os dois estudos do Eixo 3 (Wang et al., 2025; Koomson, 2026) operacionalizam o risco social e de governança apenas pela gestão de estoques e pelo estilo de liderança, e não por indicadores no nível da fazenda. O EVTEAS-Py propões responder a essa lacuna com protocolos de mensuração, análise de especialistas e triangulação por escalas Likert, esperando-se converter a dimensão social de anexo descritivo em variável de decisão parametrizável.

### 2.6.3 Condução dos resultados para pesquisa

Os resultados conduzem a pesquisa para o campo da modelagem algorítmica e arquitetural via Design Science Research (DSR). As constatações de que a viabilidade não é mais exclusivamente financeira (Silva Araújo; Keesman; Goddek, 2021; Wang et al., 2025) e de que o Lean excessivo pode colapsar a operação, Efeito “U-invertido” demonstrado por Wang et al. (2025), evidenciam as limitações de planilhas tabulares simplificadas. O volume de trade-offs entre FCR, oxigênio, emissões e margens de caixa, mapeados por Li et al. (2026), Mesquita et al. (2022) e Raza e Zhong (2024), exige capacidade computacional.

Os achados convergentes de Silva Araújo, Keesman e Goddek (2021), Kumar (2025), Raza e Zhong (2024) e Yadav e Gahlot (2022) reforçam que frameworks integradores são tecnicamente viáveis, mas dependem de operacionalização computacional para serem assimilados por PMEs aquícolas, sendo a digitalização a via privilegiada para que o Lean-Green se torne aplicável na rotina decisória do empreendedor (Mesquita et al., 2022; Queiroz; Alves Junior; Costa Melo, 2022; Nayal et al., 2025; Darabad et al., 2025).

Como nenhum modelo unificado para o contexto aquícola brasileiro foi identificado na p pesquisa, o framework deve ser construído como artefato original sob o rigor da Design Science Research, justificando o uso de Python, bibliotecas de Data Science (NumPy, Pandas), como via capaz de processar múltiplas dimensões operacionais e gerar dashboards integrados de KPIs.

Em síntese, os achados convergem para uma agenda nítida: a construção de instrumentos computacionais de viabilidade que vinculem indicadores técnicos, econômicos, ambientais e sociais em um único ambiente de apoio à decisão, capazes de executar simulações estocásticas, de operacionalizar a dimensão social mediante indicadores quantificáveis e de serem acessíveis a pequenos e médios piscicultores. Decisivamente, o achado do U-invertido de Wang et al. (2025) implica que esses frameworks não devem ser projetados como maximizadores de eficiência: hão de incorporar limiares explícitos para além dos quais a redução adicional da folga operacional dispara alertas de deterioração ESG, princípio que o EVTEAS-Py operacionaliza no seu amortecedor de sustentabilidade.

### 2.6.4 Contribuição da RSL para a revisão teórica

Shitu et al. (2024) documentam que apenas 20–30% da ração fornecida é efetivamente absorvida pelos peixes, sendo os 70–80% restantes lançados ao ambiente como amônia, nitrato e matéria orgânica configurando, sob a ótica Lean-Green, o maior vetor de desperdício simultâneo da piscicultura. Esses efluentes podem ser reaproveitados no cultivo de microalgas, convertendo o resíduo em biomassa para aquafeed e biofertilizantes,  de que eliminar o desperdício ambiental pode gerar retorno econômico mensurável, variável que o EVTEAS-Py pode incorporar no módulo ambiental.

Shitu et al. (2024) apontam que o efluente aquícola não tratado constitui um vetor relevante de degradação ambiental, em razão da presença de nutrientes, sólidos, microrganismos e resíduos químicos oriundos do manejo alimentar, do metabolismo dos organismos cultivados e do uso de insumos terapêuticos. Quando descartados diretamente, podem desencadear eutrofização, redução do oxigênio dissolvido, mortandade de peixes e efeitos adversos à saúde humana. A Figura 5 apresenta de forma sintética esse fluxo de geração e impacto.

Figura 5 - Impacto do efluente não tratado da aquicultura no meio ambiente e nos seres humanos

Fonte: Adaptado de Emmanuel et al. (2024 apud Shitu et al., 2024).

O uso de microalgas em RAS destaca se por realizar a remoção de nutrientes do efluente, o tratamento da água e a geração de biomassa com potencial de reaproveitamento econômico, com o uso de ingredientes em rações.

A Figura 6 sintetiza os principais eixos que compõem essa aplicação, ao abranger desde o impacto ambiental dos efluentes aquícolas até as estratégias de valorização de subprodutos.

Figura 6 - Panorama técnico-operacional do uso de P. tricornutum na remediação de águas residuais

Fonte: Elaboração própria adaptada a partir de Li et al. (2026).

Essa representação fornece parâmetros técnicos e econômicos, como custos de implantação, taxas de absorção de nutrientes e retorno financeiro da biomassa, que propiciam ao framework em Python calcule, de forma integrada, calcular o impacto da adoção dessas tecnologias nos indicadores de viabilidade técnica, econômica, ambiental e social do empreendimento.

A Figura 7, apresentada adiante, resume essa lógica ao mostrar de modo esquemático a integração entre o sistema RAS, o tratamento de microalgas, a produção de biomassa algal e o reaproveitamento em uma economia circular. A partir da experiência do autor no Projeto Pescarte existe outro método que há a realização de plantas que absorvem pela raiz os nutrientes que contexto de sistemas de recirculação aquícola (RAS realizados por filtros rizosféricos).

Nos sistemas com algas, a assimilação de nitrogênio e fósforo ocorre principalmente pela biomassa algal em suspensão ou em biofilmes, associada à produção de oxigênio pela fotossíntese, o que favorece a oxidação da matéria orgânica e dos compostos nitrogenados na coluna d’água. Por outro lado, em filtros rizosféricos classificados como filtros com plantas, wetlands ou zonas de raízes, a etapa de biorremediação é intensificada na interface raiz–substrato–microrganismos, na qual ocorre a absorção do nitrato e fosfato pelos vegetais, o que auxilia no processo de biorremediação da água para reuso em sistemas aquícolas (Rezende et al., 2021, p. 207).

No contexto da biorremediação, o emprego de microalgas marinha, como a Phaeodactylum tricornutum, destaca-se não apenas pela capacidade de remoção de nutrientes e sólidos suspensos, mas também pela possibilidade de geração de valor agregado por meio da biomassa produzida.

Figura 7 - Panorama técnico-operacional do uso de microalgas na remediação de águas residuais em sistema de recirculação aquícola (RAS)

Fonte: Adaptado de Jakhwal et al. (2024 apud Shitu et al., 2024).

A análise dos sistemas IMTA reforça adicionalmente o argumento pela tilápia e por espécies onívoras de baixo impacto. Li et al. (2026) demonstram que a integração de peixes onívoros com bivalves filtradores como ostras e vieiras pode reduzir as emissões líquidas de N em 17 a 31%, enquanto o sistema kelp-vieira-pepino-do-mar em Sanggou Bay, China, remove anualmente cerca de 28.000 toneladas de carbono e 1.538 toneladas de nitrogênio.

Sob a ótica da cadeia de suprimentos Lean-Green, a escolha da espécie cultivada e a composição do sistema produtivo estabelece decisões de green procurement, de alto impacto não só o técnico ou mercadológico, o que justifica a sua inclusão como variável qualificadora de desempenho ambiental no EVTEAS-Py.

Por último a proposição de Li et al. (2026) de um framework de governança multicamadas, com políticas diferenciadas por região, Colaboração interdisciplinar e plataformas de compartilhamento de conhecimento, dialoga diretamente com a dimensão de governança, incorporada no EVTEAS-Py. A inexistência de solução tecnológica única e universalmente eficiente para os diferentes sistemas produtivos e contextos regulatórios apoia a abordagem multicritério do EVTEAS-Py.

Li et al. (2026, p. 6–8), ao comparar sistematicamente gaiolas, viveiros, RAS e IMTA, mostram que sistemas bem gerenciados, com alto aproveitamento de ração, podem ter carga ambiental próxima ao limite inferior de sua categoria, pois os "controles-chave" (FCR, manejo hídrico e gestão de sedimentos) determinam o desempenho ambiental real. A qualidade da gestão supera, assim, o determinismo tecnológico, o que reforça a premissa Lean de que a eliminação de desperdícios operacionais, como ração não consumida, mortalidade evitável e troca hídrica desnecessária, é o caminho primário para a ecoeficiência na piscicultura.

A Figura 8 sintetiza graficamente a articulação entre dimensões externas e internas do empreendimento, ao apontar como fatores de ambiente e mercado se conectam com a cadeia de valor e com o núcleo operacional da produção, e como decisões relativas a insumos, infraestrutura, serviços e gestão repercutem sobre custos, receitas, fluxo de caixa e métricas de retorno como VPL e payback, ao constituir base conceitual para a modelagem do EVTEAS-Py.

Embora o framework de Silva Araújo, Keesman e Goddek (2021) esteja relacionado ao contexto da aquaponia, sua lógica de decomposição sistêmica preserva dimensões centrais mesmo sem o componente vegetal integrado, como o ambiente institucional, o mercado, a cadeia de valor, os insumos críticos, a infraestrutura, os custos operacionais, a receita e os indicadores de retorno financeiro. Dessa forma, a adaptação proposta constitui uma reinterpretação conceitual orientada às especificidades da piscicultura.

Figura 8 - Adaptação de framework esquemático de viabilidade para piscicultura

Fonte: Adaptado de Silva Araújo, Keesman e Goddek (2021), elaborado pelo autor (2026).

A Figura 9, adaptada de Ellen MacArthur Foundation (2024), ilustra a evolução dos modelos de organização dos fluxos de materiais na gestão da cadeia de suprimentos: da economia linear, baseada na lógica “extrair–produzir–usar–descartar”, passando pela economia de reciclagem, que reaproveita materiais pós-consumo de forma limitada, até a economia circular produtos, componentes e materiais em uso pelo maior tempo possível por meio de retorno, reparo , reutilização e reciclagem, reduzindo a extração de recursos e a geração de resíduos.

Figura 9 - Modelos de economia linear, de reciclagem e circular na gestão da cadeia de suprimentos

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), adaptado de Ellen MacArthur Foundation (2024)

A RSL traduz as macros teorias do Capítulo 2 em parâmetros operacionais identificados entre 2021-2026 e aplicáveis ao código do EVTEAS-Py. A contribuição estrutura-se em três relações fundantes:

- Relação técnico-ambiental: Li et al. (2026) validam o cálculo da FCR não apenas como custo OPEX, mas como base para a Pegada Hídrica Cinza e a emissão de carga orgânica, e Shitu et al. (2024) fundamentam a inclusão de rotas de valorização de efluentes como variáveis explícitas. Mahmood Abd Elkhalik et al. (2026) reforçam a aderência do Value Stream Mapping à dimensão ambiental, fundamentação que transforma o módulo ambiental do EVTEAS-Py em um VSM computacional capaz de quantificar consumo de água, carga orgânica, emissões de N e P e Pegada Hídrica Cinza. Kumar (2025) complementa ao demonstrar que a transição da economia linear à circular requer reconfiguração integrada de cadeias de valor com produção mais limpa e baixas emissões.

- Relação econômica e Lean: Darabad et al. (2025) e Wang et al. (2025) fundamentam o algoritmo de simulação financeira, no qual a curva U-invertida deve ser implementada como restrição não-linear, e Silva Araújo, Keesman e Goddek (2021) fornecem a topologia de cálculo (VPL, payback descontado e categorias de investimento), com benchmark empírico de payback médio de sete anos em aquaponia europeia. Nayal et al. (2025) acrescentam que a redução de custos figura entre os direcionadores mais expressivos para adoção de IoT e TIC, e Mahmood Abd Elkhalik et al. (2026) fundamentam o mapeamento ferramenta-dimensão: Just-in-Time aplicado à compra e estocagem de ração, Total Productive Maintenance aplicada a bombas, aeradores e RAS, e 5S aplicado aos postos de manejo, cada ferramenta operando com pesos diferenciados sobre os indicadores econômicos do framework.

- Eixo social e governança: Koomson (2026) fundamenta a inclusão de indicadores de governança e comunicação ambiental no módulo social, e Wang et al. (2025) consolidam a noção de que práticas Lean devem ser dimensionadas em intervalo ótimo que preserve a resiliência social. Olivares-Aguilar et al. (2022) introduzem os sistemas socioecológicos costeiros e os Motivos de Preocupação do IPCC como indicadores de risco climático, e Mahmood Abd Elkhalik et al. (2026) informam duas decisões arquitetônicas: variáveis institucionais (CONAMA, licenciamento e certificações) como inputs e capacidade adaptativa como expressão computacional de cenários estocásticos. Em conjunto, esses elementos apontam o caráter pioneiro do EVTEAS-Py ao operacionalizar conexões entre tecnologia digital, governança e dimensão social ainda apontadas como abertas pela literatura.

## 2.7 Revisão bibliográfica: livros, artigos relevantes, normas e documentos institucionais

Esse levantamento parte do entendimento de que a revisão sistemática, embora rigorosa na seleção de artigos de periódicos, não substitui a referência a obras clássicas e documentos normativos que fundamentam os construtos teóricos mobilizados. O levantamento foi realizado com material já em posse do autor e com pesquisas apoiadas por inteligência artificial para localizar documentos específicos, como softwares ou frameworks em Python.

O levantamento complementar foi organizado em nove áreas temáticas, cobrindo o espectro teórico-conceitual, técnico-instrumental, normativo-legal e computacional do framework proposto. A ideia de trabalhar com eixos de pesquisa surge na revisão sistemática da literatura e depois é reorganizada na revisão bibliográfica.

## 2.8 Eixo 1 – Frameworks aplicados a estudos de viabilidade em aquicultura

### 2.8.1 O EVTEAS e a tomada de decisão estratégica sustentável

A integração da sustentabilidade em decisões estratégicas frequentemente falha por ficar em um campo teórico, declaratório ou restrito a relatórios de conformidade que não dialogam com a operação real, pois há escassez de instrumentos práticos que apoiem os gestores a mensurar, ponderar e priorizar questões de sustentabilidade em cenários reais de investimento (Calabrese et al., 2019). O EVTEAS, surgido como objeto de estudo a partir da experiência do autor, é tradicionalmente realizado como Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE), com foco em métricas financeiras determinísticas, como o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) (Assaf Neto, 2014, p. 378-388). Entretanto, a complexidade dos sistemas produtivos contemporâneos, especialmente na aquicultura, exige uma abordagem holística e multicritério que as planilhas financeiras convencionais têm desafio de capturar de modo dinâmico, pois a gestão estratégica sustentável busca a criação de "valor compartilhado" e enfrenta paralisia decisória diante da incerteza e da ambiguidade dos dados ambientais.

Garnett, Röös e Little (2015) introduzem uma crítica pertinente a esse respeito, ao alertar para o fenômeno da "eficiência obscena". Segundo eles, isso ocorre quando a busca cega por métricas isoladas de produtividade, ignora impactos difusos e externalidades negativas, como o comprometimento do bem-estar animal e a degradação da integridade ecossistêmica a longo prazo. Entende-se com base nisso que, um EVTEAS robusto deve atuar como um filtro ético e técnico, capaz de incorporar valores "subjetivos" na equação de viabilidade, ao bloquear que a eficiência seja um fim em si mesma, mas sim um meio calibrado para atingir a sustentabilidade sistêmica.

Essa complexidade decisória é amplificada em cadeias de suprimentos globais e voláteis, nas quais a competição ocorre entre cadeias inteiras, e não entre empresas isoladas. O EVTEAS enfrenta, então, o dilema estratégico entre "ser enxuto" (Lean) e "ser resiliente" (Responsive), ao avaliar a capacidade de resposta da cadeia a incertezas de mercado e riscos biológicos, conforme o conceito de Responsive Supply Chain de Gunasekaran, Lai e Cheng (2008).

Além das dimensões econômica e operacional, a viabilidade social (o "S" do EVTEAS) não pode ser tratada como anexo burocrático. Hurst e Ihlen (2018) defendem que as organizações mapeiem as expectativas sociais e demonstrem, por meio de dados, como suas decisões estratégicas respondem a essas demandas, processo de "fechar o ciclo". Sem ferramentas analíticas que processem esses dados, o EVTEAS falha em garantir a "licença social para operar", necessidade cujas raízes históricas na filantropia estratégica foram revisadas por Janowski (2021) ao analisar o legado de Andrew Carnegie.

Para equacionar essas múltiplas variáveis: econômicas, biológicas, sociais e estratégicas, as ferramentas tradicionais de gestão mostram-se insuficientes. É neste cenário que a proposição de frameworks computacionais ganha relevância, mesmo que na etapa de planejamento.

O uso de linguagens de programação como Python permite a aplicação de métodos estruturados avançados, difuso citado por Calabrese et al. (2019), ou simulações, para selecionar e ponderar questões relevantes de sustentabilidade. Isso pode propiciar que o EVTEAS deixe de ser um documento estático, "de gaveta", e se torne uma ferramenta de governança dinâmica, capaz de simular cenários e orientar a tomada de decisão em tempo real frente às perturbações do ambiente externo.

Com apoio de ferramenta de inteligência artificial, foram revisitados trabalhos próximos ao presente estudo, contemplando tanto estudos de viabilidade técnico-econômico-financeira tradicionais quanto frameworks computacionais aplicados à viabilidade de projetos em engenharia e aquicultura.

Destaca-se a monografia de Costa Magalhães (2022), que desenvolveu um sistema web em Python e Django para analisar a viabilidade de unidades industriais, ao integrar cálculos de CAPEX, OPEX, fluxo de caixa e indicadores financeiros como VPL e TIR. Embora o foco setorial de Costa Magalhães (2022) esteja voltada à engenharia química, sua arquitetura de software, o uso de orientação a objetos e a implementação de modelos de análise econômica em ambiente web dialogam diretamente com a proposta deste estudo, que também adota Python como base tecnológica.

O EVTEAS-Py expande a lógica de ferramentas como a de Costa Magalhães (2022) ao incorporar dimensões ambientais, sociais e de governança e ao alinhar se a referenciais contemporâneos de sustentabilidade, como os indicadores ESG e as diretrizes da Agenda 2030 da ONU.

Aponta-se também o toolbox pyteea (Maier; Weyand, 2025), infraestrutura em Python para análise técnico-econômica e Avaliação de Ciclo de Vida de processos químicos, que integra simulação de processos, modelos de custos, métricas ambientais e rotinas de integração térmica, com interface gráfica que conduz a usuária na configuração e avaliação das análises. O EVTEAS-Py segue direção análoga, porém orientada à piscicultura, com indicadores ESG e Lean Green, à realidade de pequenos e médios produtores e com escopo ampliado para além da análise técnica e do ciclo de vida.

Destaca-se ainda o software AQUA+, proposto por Ramos et al. (2024) como aplicação web voltada ao controle econômico-financeiro de projetos de piscicultura, carcinicultura e ostreicultura, que integra planilhas de custos, fluxo de caixa e indicadores econômicos em uma interface voltada ao produtor rural, ao evidenciar a importância da automatização de cálculos e do acesso a dashboards para a profissionalização da atividade e a inclusão digital de produtores.

O EVTEAS-Py aproxima-se dessa proposta ao automatizar a avaliação de investimentos em piscicultura, porém amplia o escopo ao integrar as dimensões técnica, econômica, ambiental e social, com princípios Lean Green, indicadores ESG e variáveis alinhadas à Agenda 2030, para além da análise estritamente econômico-financeira contemplada no AQUA+.

Identificou-se também o AquaSpace tool (Gimpel et al., 2018), um AddIn em SIG desenvolvido para apoiar o planejamento espacial da aquicultura em contextos de diversos usos do mar, por meio da análise integrada de 30 indicadores econômicos, ambientais, intersetoriais e socioculturais, voltados à identificação de conflitos, sinergias e trade-offs em diferentes cenários de expansão do setor.

Apesar de desenvolvido para apoiar na gestão marinha, o AquaSpace dialoga com o presente trabalho ao interconectar dimensões econômicas, ambientais e sociais para suporte à tomada de decisão, ao passo que o EVTEAS Py adapta essa lógica ao contexto da piscicultura continental, com foco em pequenos e médios produtores, ao incorporar ainda princípios Lean Green, indicadores ESG e variáveis de viabilidade técnica e social em nível de empreendimento.

### 2.8.2 A administração da produção, objetivos de desempenho para framework computacional

Conforme salientam Slack, Chambers e Johnston (2002) qualquer operação produtiva deve ser avaliada segundo cinco objetivos de desempenho: qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Nesse sentido, o framework proposto será desenhado para atuar como um motor de otimização desses objetivos na fase inicial de planejamento.

- Confiabilidade Ao substituir cálculos manuais propensos a erros, o algoritmo em Python aumentará a confiabilidade dos dados projetados.

- Rapidez: rapidez na geração de cenários, o que propiciará ao produtor a tomada de decisões ágeis em mercados voláteis.

- Flexibilidade: A estruturação do código permitirá a simulação de diferentes espécies e sistemas de produção e ajustes rápidos frente a mudanças regulatórias ou de mercado.

- Qualidade: O framework atuará na qualidade de conformidade do projeto. Ao integrar restrições ambientais e biológicas no código, o sistema assegurará que o produto atenda aos padrões de bem-estar e segurança alimentar.

- Custo: A viabilidade econômica será tratada não apenas como corte de gastos, entretanto como eficiência de alocação dos recursos. O framework identificará trade-offs, ao permitir que gestor visualize onde a redução de insumos, princípio Lean, maximizará a margem de contribuição sem degradar a operação.

Essa abordagem tecnológica alinhar-se-á à visão de Chiavenato (2022) para quem a eficiência administrativa depende da capacidade de planejar, organizar, dirigir e controlar recursos. O framework atuará como um instrumento de controle, ao propiciar que o gestor visualize o comportamento dos recursos antes de empenhá-los.

### 2.8.3 Padronização e governança de projetos: A lógica do PMBOK aplicada ao código

O Project Management Institute (PMI, 2021, p. 245-246), por meio das diretrizes do Guia PMBOK, preconiza que a gestão de projetos deve focar na entrega de valor e na gestão de restrições. O EVTEAS proposto incorpora a lógica dos "Grupos de Processos" do PMBOK (Iniciação e Planejamento).

O algoritmo dever funcionar como um framework de padronização: ele obriga o usuário a percorrer todas as etapas críticas de levantamento de requisitos, técnicos, econômico-financeiros, ambientais e sociais ao evitar omissões comuns em projetos amadores. A abordagem estruturada do PMBOK fornece a base lógica para o fluxo de dados do programa, ao ratificar que o "artefato" final integridade técnica e sirva como documento de governança confiável para investidores e órgãos reguladores.

### 2.8.4 Data science e bibliotecas analíticas: o framework técnico

A escolha da linguagem Python fundamenta-se na possibilidade de utilizar um mesmo ambiente para pesquisa, prototipagem e construção de sistemas computacionais aplicados. McKinney (2018, p. 3–5) destaca que o ecossistema Python reúne bibliotecas voltadas à computação numérica e à análise de dados, como NumPy e Pandas. Enquanto o NumPy oferece estruturas eficientes para operações matemáticas, álgebra linear e manipulação de matrizes, o Pandas disponibiliza estruturas flexíveis para organizar dados tabulares, integrar informações provenientes de diferentes fontes e trabalhar com séries temporais. Essas características são compatíveis com o tratamento dos fluxos de caixa e das curvas de crescimento dos peixes utilizados nas análises financeiras e produtivas do EVTEAS.

Complementarmente, a modelagem de riscos e a simulação de cenários probabilísticos como a simulação Monte Carlo dependem de alta performance computacional. Oliphant (2006, p. 30–31), autor do guia definitivo sobre NumPy, demonstra que a computação vetorizada é importante para desenvolver cálculos matriciais complexos. Esses autores justificam a "robustez computacional" do framework para processar as variáveis do EVTEAS, superando as planilhas convencionais (Excel), que realizam apenas análises determinísticas e exigem retrabalho a cada novo cenário.

### 2.8.5 A Automação de tarefas repetitivas: Python como ferramenta de produtividade

A elaboração de um EVTEAS envolve diversos recálculos a cada alteração de variável. Sweigart (2015, p. 1–2, 5–6), em sua obra sobre a automação de tarefas "maçantes" (boring stuff) com Python, aponta que o tempo humano deve ser preservado para atividades criativas e estratégicas, ao delegar à máquina a repetição algorítmica.

A utilização de scripts em Python propicia a coleta automática de dados e a atualização instantânea de informações sistematizadas ou relatórios. Isso reduz drasticamente a margem de erro humano em tarefas manuais e apoia ao Engenheiro de Produção para focar na interpretação dos cenários, validando a tecnologia como um instrumento de produtividade cognitiva.

### 2.8.6 Definição de variáveis, indicadores e do framework Evteas-Py

Em sistemas integrados de produção aquícola, Silva Araújo, Keesman e Goddek (2021) observam que a maior parte dos estudos em aquaponia concentra-se no aspecto técnico-operacional, com baixa modelagem de negócio, de gestão de risco e de expectativas de retorno de investidores, o que limita a escalabilidade desses sistemas e ratifica a necessidade de frameworks integrados de viabilidade, em linha com a proposta de EVTEAS abordada neste trabalho.

A operacionalização do framework computacional exige a tradução de conceitos teóricos em variáveis de entrada (inputs) e indicadores de saída (outputs). A seguir, detalham-se os quatro eixos de modelagem do sistema, fundamentados na literatura de Engenharia de Produção e sustentabilidade.

A viabilidade técnica na piscicultura não se limita à simples possibilidade de produzir peixe, mas está associada à eficiência com que os recursos são convertidos em produto, em consonância com os objetivos de desempenho da produção (Slack; Chambers; Johnston, 2002), permitindo que decisões produtivas sejam simuladas antes da alocação efetiva de recursos.

A lógica operacional adotada fundamenta-se na aplicação dos princípios da gestão enxuta à piscicultura (Lawrence et al., 2023, p. 15–20), cujo foco reside na maximização da biomassa com a minimização de desperdícios, especialmente aqueles associados ao uso excessivo de ração e às perdas por mortalidade. Assim, o sistema integra variáveis técnicas que permitem calcular capacidade de suporte e produtividade esperada, considerando as restrições biológicas e estruturais destacadas por Carvalho e Rabechini Júnior (2019), no que se refere à limitação de recursos e à necessidade de planejamento integrado.

No plano operacional, o EVTEAS-Py organiza suas entradas (inputs) em três blocos principais. O primeiro refere-se à infraestrutura, contemplando a área total de lâmina d’água, o volume útil dos tanques e o tipo de sistema produtivo (extensivo, semi-intensivo ou superintensivo). O segundo bloco compreende os parâmetros biológicos, como a espécie cultivada (por exemplo, tilápia), o peso inicial dos alevinos (g), o peso final de abate (g) e o ciclo produtivo estimado (dias). O terceiro bloco envolve a eficiência de insumos, incorporando a Taxa de Conversão Alimentar (TCA) esperada e a taxa de mortalidade histórica ou projetada (%) conforme Kubitza (2017).

A partir dessas variáveis, o algoritmo gera indicadores estratégicos (outputs) que sustentam a análise de viabilidade técnica. Entre eles destacam-se a produtividade volumétrica, indicador central da eficiência no uso do espaço; a biomassa final estimada, que subsidia o planejamento logístico e comercial; e o consumo total de ração, calculado automaticamente com base na TCA, permitindo previsão de estoques e alinhamento à lógica Lean de redução de desperdícios.

A viabilidade econômica no framework EVTEAS-Py incorpora a análise dinâmica de investimentos (Casarotto Filho; Kopittke, 2007, p. 103-106; Assaf Neto, 2014, p. 374-388), que considera o valor do dinheiro no tempo, o risco e a comparação entre alternativas de investimento. Assim, diferentemente de planilhas convencionais, o script desenvolvido em Python deverá permitir a simulação de cenários de estresse por meio de análise de sensibilidade, examinando a robustez do empreendimento diante de oscilações de preços, custos e produtividade.

A modelagem econômica estrutura-se com base na segregação entre CAPEX (Capital Expenditures) e OPEX (Operational Expenditures), ao permitir a construção adequada dos fluxos de caixa descontados conforme as boas práticas de estimativas de custos propostas pela AACE International (2020). Essa separação é fundamental para identificar corretamente os investimentos iniciais, os dispêndios operacionais recorrentes e seus impactos ao longo do horizonte de análise.

No bloco de entradas (inputs), o sistema processa inicialmente o investimento inicial, que engloba a construção de tanques, a aquisição de equipamentos como aeradores e bombas, além dos custos com licenciamento. Em seguida, incorporam-se os custos operacionais, abrangendo despesas com o milheiro de alevinos, ração, energia elétrica, mão de obra e manutenção. Por fim, a estrutura de dados integra variáveis de receitas e parâmetros financeiros, destacando o preço de venda do pescado, as alíquotas fiscais e a Taxa Mínima de Atratividade (TMA).

A partir desse processamento, o algoritmo gera indicadores econômicos de saída fundamentais para a tomada de decisão. O Valor Presente Líquido (VPL) considera os fluxos de caixa do projeto descontados pela TMA, ao propiciar comparar alternativas e selecionar aquela que apresenta o melhor resultado econômico (Casarotto Filho; Kopittke, 2007, p. 116). A Taxa Interna de Retorno (TIR), por sua vez, constitui um dos métodos básicos de análise de investimentos e permite confrontar a rentabilidade estimada do projeto com a taxa mínima requerida pelo investidor (Casarotto Filho; Kopittke, 2007, p. 106). Complementarmente, o framework calcula o Payback Descontado, que estima o tempo necessário para recuperar o capital investido considerando o valor do dinheiro no tempo, e o Ponto de Equilíbrio, que identifica o nível de produção ou demanda a partir do qual as receitas passam a cobrir os custos e o empreendimento se torna lucrativo (Casarotto Filho; Kopittke, 2007, p. 122‑123, 251).

A modelagem ambiental do EVTEAS-Py baseia-se na premissa de que a poluição é uma forma de ineficiência de processo. O framework utiliza dados quantitativos para calcular a ecoeficiência, integrando as abordagens Lean & Green, conforme proposto por Kosasih, Pujawan e Karningsih (2023, p. 2).

As variáveis devem mensurar os impactos diretos sobre os recursos naturais críticos para a piscicultura e o gerenciamento de resíduos, considerando as exigências do licenciamento ambiental, os padrões de qualidade da água estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 (Brasil, 2005) e os princípios de gestão ambiental associados à ISO 14001, apresentados por Barbieri (2007, p. 162, 281–303). A modelagem ambiental do framework EVTEAS-Py fundamenta-se na metodologia da Avaliação da Pegada Hídrica, Water Footprint Assessment (WFA), conforme Hoekstra (2017). Na piscicultura, torna-se essencial diferenciar a Pegada Hídrica Azul, associada ao consumo de águas superficiais e subterrâneas, da Pegada Hídrica Cinza, que representa o volume de água teoricamente necessário para diluir e assimilar a carga de poluentes gerada pelo sistema produtivo até que a qualidade retorne aos padrões ambientais aceitáveis. Essa distinção permite que o EVTEAS-Py integre, em um mesmo quadro analítico, as dimensões de consumo e de poluição, reforçando a lógica Lean Green segundo a qual a geração de efluentes constitui ineficiência sistêmica e o tratamento e a recirculação são estratégias centrais de eficiência ambiental. Ademais, estudos técnicos aplicados à aquicultura indicam que, em sistemas bem manejados, grande parte da água retorna ao ambiente principalmente por evaporação, estimada em média em 5% ao dia, ao reduzir a necessidade de reposição contínua (Kubitza, 2017).

No plano operacional, o sistema organiza suas entradas (inputs) ambientais em três blocos principais. O primeiro refere-se à gestão hídrica, incluindo a taxa de renovação de água (% ao dia) e o método de tratamento de efluentes adotado. O segundo contempla a gestão energética, incorporando a fonte de energia utilizada (rede pública, solar ou biomassa) e o consumo específico dos aeradores, elemento determinante tanto para eficiência produtiva quanto para impacto climático. O terceiro bloco abrange critérios de conformidade ambiental, como a distância de Áreas de Preservação Permanente (APP) e o status do licenciamento ambiental.

A partir dessas variáveis, o EVTEAS-Py gera indicadores estratégicos que sustentam a avaliação ambiental do projeto. O Índice de Uso de Água (kg/m³ de peixe) mede a eficiência hídrica por unidade produzida, permitindo comparações entre projetos.

A Pegada de Carbono Estimada, utilizada como proxy, é calculada com base no consumo energético e nos principais insumos produtivos. Por fim, o Score de Conformidade Ambiental (0–10) é obtido por meio de algoritmo estruturado em checklist normativo, considerando diretrizes de órgãos reguladores como IBAMA e CONAMA.

A dimensão social representa o eixo mais desafiador de mensuração no framework EVTEAS-Py, pois envolve variáveis qualitativas que precisam ser convertidas em métricas estruturadas para subsidiar a tomada de decisão. Conforme Flick (2009, p. 41–49), a integração entre métodos qualitativos e quantitativos fortalece a robustez analítica das pesquisas mistas ao permitir a sistematização de informações subjetivas em categorias comparáveis.

A fundamentação teórica também incorpora o conceito de Licença Social para Operar e a centralidade do engajamento de stakeholders, conforme Hurst e Ihlen (2018), que destacam a legitimidade social como ativo estratégico das organizações. Soma-se a essa perspectiva a noção de responsabilidade fiduciária ampliada apresentada por Janowski (2021), segundo a qual projetos devem gerar benefícios sociais tangíveis além do retorno financeiro. Essa abordagem dialoga ainda com os princípios do Ecodesenvolvimento formulados por Sachs (2009, p. 35), que defendem o equilíbrio entre eficiência econômica, justiça social e sustentabilidade ambiental.

No plano operacional, o sistema em Python processará variáveis sociais estruturadas para compor um “Radar Social”, instrumento sintético destinado a avaliar se o empreendimento promove desenvolvimento local sustentável ou se limita à extração de recursos. Entre as entradas consideradas estarão a geração de emprego, medida pela quantidade de postos de trabalho diretos e pelo percentual de mão de obra local, os critérios de segurança e qualidade, avaliados pela aderência às Normas Regulamentadoras e à existência de programas de capacitação, e a relação com a comunidade, mensurada pela presença de canais formais de comunicação com moradores e pescadores artesanais, classificados como inexistentes, parciais ou consolidados.

A partir dessas informações, o algoritmo produzirá indicadores estratégicos como o Índice de Impacto Local, que estima a proporção da massa salarial injetada na economia regional; o Score de Risco Social, que calcula a probabilidade de conflitos com stakeholders com base em parâmetros de engajamento institucional; e o grau de alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, identificando automaticamente quais metas globais são atendidas pelo projeto, como o ODS 8 -Trabalho Decente e Crescimento Econômico.

A transformação dos dados brutos (inputs) coletados pelo framework EVTEAS -Py em informações estratégicas exige a definição rigorosa de Indicadores Chave de Desempenho (Key Performance Indicators - KPIs). Segundo Parmenter (2015), um KPI distingue-se de uma métrica comum por estar intrinsecamente ligado aos objetivos estratégicos da organização, permitindo uma ação corretiva imediata.

No contexto deste estudo, a seleção dos KPIs fundamenta-se na lógica do Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan e Norton (1992), adaptada para a realidade da piscicultura sustentável. Assim, o framework EVTEAS-Py adota a metáfora do "painel de instrumentos de um avião" proposta pelos autores: para a tarefa complexa de navegação, confiar em um único instrumento pode ser fatal.

Enquanto o BSC tradicional avalia o negócio sob quatro perspectivas importantes, financeira, do cliente, interna e de inovação/aprendizado, o EVTEAS-Py transpõe essa lógica para equilibrar as dimensões Técnica, Econômica, Ambiental e Social.

A literatura de Gestão de Operações (Slack; Chambers; Johnston, 2002) e de Sustentabilidade Industrial fornece o lastro teórico adicional para a composição dos indicadores apresentados no Quadro 5, desenhados para minimizar a sobrecarga de informações ao focar apenas nas medidas mais críticas.

Quadro 5 - Indicadores de performances

| Dimensão | KPI (Indicador) | Fórmula/Definição Conceitual | Referencial Teórico |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnica | OEE Aquícola (Overall Equipment Effectiveness) | OEE = Disponibilidade × Performance × Qualidade (Onde: Disponibilidade = tanques ativos; Performance = crescimento real vs. esperado; Qualidade = taxa de sobrevivência) | Nakajima (1988, p. 28); Lawrence et al. (2023) |
| Técnica | FCR (Feed Conversion Ratio) | FCR = Total de Ração Ofertada (kg) / Ganho de Biomassa (kg) (Mede a eficiência direta da transformação de insumo em produto) | Lawrence et al. (2023) |
| Econômica | ROI Projetado (Return on Investment) | ROI = [(Receita Estimada - Custo Total) / Investimento Total] × 100 (Indicador clássico de atratividade financeira) | Assaf Neto (2014, p. 129) |
| Econômica | Margem de Segurança Operacional | % de Queda Admissível = (Receita Atual - Receita no Ponto de Equilíbrio) / Receita Atual (Mede o quanto as vendas pode cair antes de haver prejuízo) | Casarotto Filho; Kopittke (2007, p. 122‑123, 251) |
| Ambiental | Pegada Hídrica Azul (Blue Water Footprint) | PH = Volume de Água Consumido (m³) / Produção de Peixe (ton) (Mede a eficiência do uso do recurso hídrico) | Hoekstra (2017, p. 3061) |
| Ambiental | Índice de Ecoeficiência | IE = Valor Econômico Adicionado / Impacto Ambiental Agregado (Razão entre o lucro gerado e os resíduos produzidos) |  |
| Social | LSO Score (License to Operate) | Índice Composto (0 a 100) (Baseado na frequência de engajamento positivo com stakeholders e ausência de conflitos) | Hurst e Ihlen (2018, p. 137). |
| Social | Retenção de Valor Local | RVL = (Despesas com Mão de Obra e Fornecedores Locais / Custo Operacional Total) × 100 (Mede o impacto econômico direto na comunidade) | Adaptado dos conteúdos GRI 201-1 (GRI, 2016a, p. 560) e GRI 204-1 (GRI, 2016b, p. 597) Sachs (2009, p. 85) |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A utilização destes KPIs permite que o software em Python não apenas apresente números isolados, mas atue como um mecanismo contra a subtilização. Ao forçar os gestores a considerarem todas as medidas operacionais importantes em conjunto, o painel permite verificar se a melhoria em uma área foi alcançada às custas de outra.

## 2.9 Eixo 2 – Integração, Lean, Sustentabilidade Ambiental e cadeia de suprimentos

### 2.9.1 Gestão Lean & Green: convergência para a eficiência na piscicultura

A filosofia Lean (enxuta), originária do Sistema Toyota de Produção e tradicionalmente focada na eliminação de desperdícios para maximização de valor para o cliente, encontra uma sinergia natural e estratégica com a gestão Green A literatura contemporânea aponta que a poluição e o desperdício ambiental são, frequentemente, manifestações de ineficiência econômica ou desperdício de insumos. (Yokoyama; Oliveira; Futami, 2018). Na pisicultura, setor caracterizado por margens estreitas e elevada dependência de recursos naturais, a aplicação dos princípios de gestão enxuta emerge como elemento central para a sustentabilidade econômica dos empreendimentos. Lawrence et al. (2023, p. 6–28) destacam que a gestão enxuta na piscicultura visa à criação de fluxos de valor estáveis orientados ao cliente e que a eliminação de desperdícios críticos, como o excesso de ração, o uso ineficiente de água e o consumo energético desnecessário, eleva simultaneamente a lucratividade e a qualidade do pescado, sem necessidade de grandes investimentos estruturais.

Para operacionalizar essa filosofia Lean, o conceito de desperdício na aquicultura, citado pelos autores é categorizado pelo acrônimo DOWNTIME (Defects, Overproduction, Waiting, Non-utilized talent, Transportation, Inventory, Motion, Extra-processing). A aplicação deste framework revela conexões diretas com a sustentabilidade ambiental.  A seguir observa-se a definição de cada um dos elementos segundo os autores:

- Defeitos (Defects): Mortalidade elevada desperdiça todos os recursos, como ração e oxigênio, investidos no animal.

- Superprodução (Overproduction): Estabelecer uma biomassa além da capacidade de suporte dos tanques leva ao esgotamento de oxigênio e à eutrofização da água, ao caracterizar um desperdício que é, ao mesmo tempo, econômico com redução da conversão alimentar, e ambiental com poluição de efluentes.

- Espera (Waiting): Tempo ocioso de recursos ou pessoas, como o atraso de análises de qualidade da água ou da entrega de ração, o que pode comprometer o cronograma de alimentação e o crescimento dos peixes.

- Talento não utilizado (Non-utilized talent): Acontece quando o conhecimento e a experiência dos operadores de campo são ignorados. Perde-se a identificação precoce de mudanças no comportamento dos peixes ou falhas em equipamentos.

- Transporte (Transportation): Movimentação desnecessária de materiais ou animais. O transporte excessivo de alevinos ou peixes entre tanques gera estresse o que afeta o bem-estar animal, e aumenta o risco de mortalidade, além de consumir energia desnecessária.

- Estoques (Inventory): O armazenamento inadequado de ração leva à perda nutricional e desperdício físico, ao exigir maior extração de recursos naturais para reposição.

- Movimentação (Motion): Movimento desnecessário de pessoas, como um layout que obriga o tratador a longos deslocamentos, gera fadiga e perda de tempo.

- Processamento excessivo (Extra-processing): Etapas que não agregam valor, como aditivos caros sem ganho de performance ou coleta de dados manuais que nunca são analisados.

Para gerenciar essa complexidade e evitar a fragilidade operacional, econômica e ambiental, a tecnologia desempenha um papel habilitador. A integração entre Lean, sustentabilidade ambiental e Indústria 4.0, ainda que desafiadora para pequenos produtores devido ao seu custo, pode ser prevista em frameworks computacionais como o proposto, como possibilidade complementar para quem tem recursos disponíveis. Tecnologias como sensores IoT, Big Data e algoritmos de otimização propiciam um monitoramento em tempo real que torna visíveis os desperdícios ambientais outrora ocultos e uma tomada de decisão baseada em dados (data-driven) que alinha a eficiência econômica com a responsabilidade ecológica.

Estudos práticos com pequenas e médias empresas manufatureiras demonstram que ferramentas clássicas do Lean, como 5S, estoque mínimo, padronização e Kaizen, articuladas a instrumentos verdes, como a ISO 14001, eco-design e gestão de emissões, podem otimizar a cadeia de suprimentos nas dimensões econômica, ambiental e social. Kosasih, Pujawan e Karningsih (2023) abordam, a partir de uma pesquisa com 345 PMEs, que as práticas green, mediam o impacto do Lean sobre o desempenho sustentável da cadeia, ratificando a visão de que o Lean é um antecessor natural do green quando há intencionalidade estratégica. Na aquicultura, perdas de ração, uso ineficiente ou interrupção de energia e gestão de efluentes em não conformidade são, ao mesmo tempo, desperdícios operacionais e financeiros e impactos ambientais, o que alinha a lógica Lean-Green à necessidade de ecoeficiência.

### 2.9.2 O dilema estratégico: cadeias enxutas (Lean) versus cadeias responsivas (Responsiveness)

A literatura de operações e logística tradicionalmente orbitou em torno do paradigma da eficiência de custos, focando na minimização de inputs para maximização de outputs, conforme contextualizado por Gunasekaran, Lai e Cheng (2008). No entanto, a volatilidade e a complexidade dos mercados globais contemporâneos exigem uma reavaliação sensível desse modelo. Gunasekaran, Lai e Cheng (2008) estabelecem um marco teórico ao argumentarem que a unidade de análise competitiva se deslocou uma vez que a batalha comercial competição moderna não é mais entre empresas isoladas, entretanto entre cadeias de suprimentos inteiras (supply chains). Neste ecossistema interconectado, surge o imperativo da cadeia de suprimentos responsiva (Responsive Supply Chain). Este conceito transcende a dicotomia clássica, ao estabelecer: um híbrido estratégico que equilibre a eficiência de custos do modelo Toyota (Leanness) com a agilidade (Agility) necessária para absorver choques de oferta e demanda e responder tempestivamente a incertezas de mercado por diversos fatores inter-regionais.

Este equilíbrio entre ser "enxuto" e ser "ágil" não é apenas uma questão financeira, mas um fator crítico para a sustentabilidade corporativa a longo prazo.

Portanto, a elaboração de um EVTEAS para a piscicultura moderna não pode ser um exercício estático de projeção de custos mínimos. O estudo deve incorporar a visão sistêmica de Gunasekaran, Lai e Cheng (2008) sobre responsividade, avaliando não apenas se o projeto é "barato" (eficiente), mas se ele é robusto o suficiente para absorver choques (ágil). O framework computacional proposto neste trabalho visa, assim, integrar a gestão de riscos ESG à viabilidade econômica, calculando o custo da resiliência e evitando as armadilhas da eficiência “obscena” já discutido anteriormente, ao assegurar que o projeto sobreviva não apenas no papel, mas no ambiente dinâmico e incerto da produção real.

### 2.9.3 Competências digitais e a indústria 4.0: O papel da modelagem computacional na agroindústria

A transição de modelos produtivos tradicionais para ecossistemas de gestão sustentáveis traz mais responsabilidade do que boas intenções ou declarações de missão corporativa; exige uma robusta capacidade de processamento de dados e modelagem de sistemas complexos.

A inserção de ferramentas de Inteligência Artificial e o desenvolvimento de competências digitais no ensino superior e na prática da engenharia, conforme discutido extensivamente por Pinto Jr. e Consonni (2025), deixam de ser uma atualização técnica curricular para se tornarem uma necessidade epistemológica para lidar com a complexidade dos sistemas socioambientais. A "alfabetização de dados" e a fluência em linguagens de programação capacitam o profissional a traduzir problemas do mundo real em modelos solucionáveis, superando a obsolescência das metodologias analógicas.

O desenvolvimento de um framework computacional em Python para a elaboração de EVTEAS justifica-se, portanto, pela necessidade de superar as limitações, segundo Felipe e Leismann (2019, p. 96-101), a análise de viabilidade ganha maior precisão decisória quando se comparam métodos determinísticos com abordagens probabilísticas. As planilhas eletrônicas tradicionais falham em capturar a dinamicidade e a incerteza propostas por Calabrese et al. (2019) como basilares para decisões estratégicas sustentáveis. A modelagem computacional avançada propicia a criação de cenários estocásticos e probabilísticos que integram as incertezas da produção animal com as flutuações econômicas e as demandas dos stakeholders.

Por fim, a ferramenta computacional atua como o mecanismo de transparência necessário para a governança social. Para cumprir o requisito de "fechar o ciclo" (closing the loop) de responsabilidade corporativa proposto por Hurst e Ihlen (2018), a empresa precisa de dados auditáveis e rastreáveis.

### 2.9.4 Inovação Schumpeteriana e Eco desenvolvimento: o propósito do framework

Por último, a proposição desta ferramenta tecnológica deve ser contextualizada em uma perspectiva macroeconômica. A introdução de um software de automação aplicado ao planejamento aquícola pode ser interpretada à luz do processo de “destruição criadora” de Schumpeter, na medida em que introduz um novo método de organização e processamento das informações, substituindo práticas manuais ou fragmentadas por procedimentos automatizados e integrados (Schumpeter, 1961, p. 106).

O propósito ético deste framework fundamenta-se no conceito de Eco desenvolvimento, em que o desenvolvimento genuíno deve harmonizar a viabilidade econômica com a prudência ecológica e a equidade social. Conforme Sachs (2009, p. 29-35), a estratégia para os países tropicais, como o Brasil, deve focar na "moderna civilização de biomassa", aproveitando a abundância de recursos renováveis para promover o desenvolvimento local inclusivo. O autor argumenta que uma tarefa operacional primordial é disponibilizar a biotecnologia moderna, e por extensão, ferramentas de gestão tecnológica como este software, para os pequenos produtores, capacitando-os a participar deste novo paradigma produtivo. A ferramenta, portanto, operacionaliza o conceito do "B ao cubo" (bio-bio-bio), integrando biodiversidade, biomassa e biotecnologia em uma abordagem holística.

Essa pesquisa por um desenvolvimento que não esgote a vida alinhave-se à crítica ontológica proposta por Ailton Krenak (2019) em Ideias para adiar o fim do mundo. O autor alerta para o perigo da narrativa ocidental que separa a “humanidade” da natureza, transformando rios, florestas e animais em meros recursos a serem explorados por um “clube exclusivo” de consumidores. Para Krenak (2019), adiar o fim do mundo exige recriar nossa relação com o entorno, abandonando a lógica de que a terra é uma mercadoria. Essa visão dialoga com a proposta de Sachs (2009, p. 31-32, 80) de superar o mito da "natureza intocada" em favor de um "aproveitamento racional da natureza".

Nesse sentido, o EVTEAS-Py pretende traduzir essa “consciência planetária” em restrições produtivas tangíveis. Ao computar os limites ambientais e sociais antes mesmo do início da operação, o software atua para impedir que a aquicultura reproduza a lógica de “comer a terra” denunciada pelo autor, assegurando que a atividade econômica coexista com a biosfera em vez de suprimi-la. Ele permite aplicar na prática o diagrama dos "5-F" (food, feed, fuel, fertilizer, feedstock), ao otimizar o uso da biomassa aquática não apenas para alimento, mas integrando-a em sistemas eco tecnológicos complexos e sustentáveis.

O framework atua como um agente da Agenda 2030, ao operacionalizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e propiciar que projetos de piscicultura sejam desenhados, desde o dia zero, para serem socialmente inclusivos e ambientalmente responsáveis. Conforme estabelecido pela ONU (2015, p. 1), esse compromisso global visa transformar o modelo de desenvolvimento atual, ao integrar as dimensões econômica, social e ambiental de forma equilibrada e indivisível. Desta forma, a ferramenta contribui para que países tropicais, como o Brasil, realizem o "leapfrogging" (pular etapas) rumo a uma moderna civilização de biomassa, com relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica.

### 2.9.5 Estratégia competitiva vs. eficiência operacional

Porter (1996, p. 61), em seu seminal artigo "What is Strategy?", diferencia eficácia operacional (fazer as coisas bem, de forma semelhante aos concorrentes) de estratégia (fazer coisas diferentes ou de forma única). O uso de ferramentas Lean e Green melhora a eficácia operacional, mas não garante, por si só, uma posição estratégica sustentável.

O EVTEAS automatizado atua na eficácia operacional, fornecendo dados precisos de custo e impacto. Contudo, ele habilita a estratégia ao propiciar que o produtor encontre nichos de mercado que concorrentes sem essa visão de dados não conseguem acessar. Assim, o framework é o alicerce operacional que sustenta a diferenciação estratégica defendida por Porter, permitindo que a piscicultura saia da competição por preço (commodity) para a competição por valor.

### 2.9.6 Estratégias de Postergação na Cadeia de Suprimentos

Na interface entre a biologia e a logística, surge o dilema de quando processar e vender o pescado. Pagh e Cooper (1998, p. 14-15) analisam as estratégias de especulação versus postergação na cadeia de suprimentos. Na piscicultura, a decisão de manter o peixe na água (postergar a colheita) ou despescá-lo imediatamente (especulação de estoque) tem implicações diretas na rentabilidade e na qualidade.

O algoritmo do EVTEAS deve ser capaz de simular esses cenários logísticos. Ao integrar os conceitos de Pagh e Cooper, a ferramenta pode indicar o momento ótimo de despesca baseando-se não apenas no peso do animal, mas na demanda de mercado em tempo real. Isso conecta a teoria da cadeia de suprimentos responsiva a partir de Gunasekaran, Lai e Cheng (2008) com a tática operacional de postergação, propiciando que o produtor minimize estoques de produto acabado e maximize o frescor, atendendo aos requisitos de uma cadeia ágil.

## 2.10 Eixo 3 – Desempenho ESG, Responsabilidade Social Corporativa e Engajamento de Stakeholders

### 2.10.1 ESG: A evolução da responsabilidade social e o desempenho econômico

O conceito de ESG (Environmental, Social and Governance) representa a maturação contemporânea das práticas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), com raízes filosóficas e práticas remontam à filantropia estratégica do século XIX. Janowski (2021) revisita a contribuição seminal de Andrew Carnegie e seu "Evangelho da Riqueza" (The Gospel of Wealth). Carnegie defendia que o excedente de riqueza fosse administrado como fundo fiduciário para o bem público, ao arguir que a legitimidade do lucro depende do retorno social que ele gera, um princípio que hoje fundamenta a base "Social" e de "Governança" nos critérios ESG modernos.

A RSC evoluiu de ações filantrópicas isoladas para o "engajamento" sistêmico com os stakeholders, que, segundo Hurst e Ihlen (2018), constitui um processo de "fechar o ciclo" (closing the loop). Isso exige que as organizações:

- Mapeiem proativamente suas responsabilidades;

- Escutem as demandas das partes interessadas; e, crucialmente,

- Demonstrem como suas decisões estratégicas (como as definidas em um EVTEAS) foram alteradas ou moldadas para responder a essas demandas. Sem essa ferramenta de retroalimentação, a viabilidade social de um projeto é comprometida, que resulta na perda da "licença social para operar".

Entretanto, a integração entre eficiência operacional e desempenho ESG não é linear, apresentando trade-offs complexos que desafiam a gestão tradicional.

Na pisicultura, a “eficiência obscena” (Garnett; Röös; Little, 2015) poderia significar operar com densidades de estocagem no limite biológico, onde qualquer falha de equipamento resulta em mortalidade em massa e desastre ambiental.

Desse modo, um EVTEAS contemporâneo não deve buscar a maximização cega de indicadores financeiros ou operacionais. Ele deve funcionar como uma ferramenta de otimização multicritério capaz de identificar o "ponto ótimo" de operação prévia à priori considerando a possibilidade da zona no topo da curva do "U-invertido". A modelagem algorítmica (Osório, 2025, p. 70-73) propiocia calcular esse equilíbrio de forma automatizada e ratificar se o projeto é enxuto o suficiente para ser competitivo, alinhado às práticas Lean Green (Kosasih; Pujawan; Karningsih, 2023, p. 2), mas robusto o suficiente para ser sustentável técnica, econômica, ambiental e socialmente.

### 2.10.2 Interseção teórica: O ponto de convergência entre EVTEAS, Lean-Green e ESG

A interseção teórica central deste trabalho reside na premissa de que a viabilidade sustentável de um projeto contemporâneo de piscicultura não pode ser dissociada da eficiência operacional, da responsabilidade corporativa e da capacidade de resposta a um mercado volátil.

O framework conceitual desta pesquisa estrutura-se, portanto, em três eixos de convergência, operacionalizados pela tecnologia:

A aplicação de princípios Lean na fase de  estudos preliminares e inínicio de planejamento propicia projetar sistemas que surgem eficientes, ao evitar o desperdício de capital despendido (CAPEX) e capital operacional despendido (OPEX) sensível na aquicultura, como apontado por Lawrence et al. (2023). No entanto, a eficiência de custos isolada não ratifica a sobrevivência. Desse modo, considerando a "responsividade" de Gunasekaran, Lai e Cheng (2008), o EVTEAS deve também avaliar a "responsividade" do projeto, sua capacidade de reagir a mudanças rápidas de demanda e fornecimento. Desse modo, a viabilidade econômica neste estudo é definida como o equilíbrio entre a minimização de desperdícios (Lean) e a maximização da agilidade (Agile), ao evitar tanto o excesso de “gordura” quanto a “magreza” operacional que leva à fragilidade em respostas às ameaças externas não controláveis.

A dimensão ambiental do EVTEAS deixa de ser uma mera exigência legal para se tornar um motor de competitividade. Ela é fortalecida pelas práticas de Green Manufacturing e pela gestão de riscos exigida pelos critérios ESG. Apesar, a relação entre ser "verde" e ser "enxuto" possui nuances complexas. Sensores e algoritmos permitem monitorar o impacto ambiental em tempo real, transformando a sustentabilidade em um indicador de performance gerenciável, e não apenas uma externalidade teórica.

A dimensão social do EVTEAS evolui de um anexo filantrópico para o centro da estratégia de governança. Resgatando as raízes históricas apontadas por Janowski (2021), a responsabilidade social é reafirmada como um dever fiduciário de administrar recursos para o bem comum. Na prática moderna, isso se traduz na obtenção da "licença social para operar". O framework proposto deve facilitar o "mapeamento de responsabilidades" e o engajamento ativo (closing the loop) defendido por Hurst e Ihlen (2018). Isso assegura que o projeto de piscicultura não seja um exterior à comunidade interessada, mas um empreendimento que responde proativamente às expectativas dos stakeholders locais como pescadores, vizinhança, organizações fomentadoras ou órgãos reguladores.

A complexidade de integrar (1) tecnologia biológica disponível, (2) volatilidade de mercado e indicadores financeiros, (3) restrições ambientais e (4) demandas sociais pode exceder a capacidade de planilhas financeiras tradicionais, ao ocasionar retrabalho, o que justifica a proposição de uma ferramenta em Python. Conforme fundamentado por Osório (2025, p. 70-77) dentro do debate sobre competências digitais e Inteligência Artificial proposto por Pinto Jr. e Consonni (2025), a modelagem computacional atua como um recurso analítico sensível, capaz de converter a incerteza teórica em modelagens probabilísticas. O framework proposto não deve funcionar só como uma calculadora de Valor Presente Líquido (VPL); e sim como materialização dessa interseção teórica, ao traduzir a complexidade das vertentes EVTEAS-Lean-ESG em indicadores práticos de tomada de decisão para o produtor juntamente com os stakeholders

### 2.10.3 A gestão contemporânea: a ciência e a arte da decisão

A introdução de modelos matemáticos rígidos não elimina a necessidade da intuição gerencial. Motta (2004) define a gestão contemporânea como a fusão entre a ciência (técnica, dados, métodos) e a arte (intuição, negociação, política). O dirigente moderno não é um mero tecnocrata; ele tem de interpretar os sinais fracos do ambiente que não estão nas planilhas ou dados brutos.

O referencial teórico deste trabalho, portanto, posiciona o framework em Python como o componente de "ciência" que dá suporte à "arte" de ser dirigente. A ferramenta computacional oferece a base racional e quantitativa necessária para reduzir a incerteza, mas a decisão final sobre a implementação do projeto de piscicultura, considerando riscos políticos e relacionamentos comunitários, permanece uma prerrogativa humana, alinhada à visão humanista de Motta, a ser exercida pelos produtores em negociação com as partes interessadas.

# 3 METODOLOGIA DE PESQUISA

## 3.1 Definição do método da pesquisa

O objeto de estudo desta pesquisa, o desenvolvimento de um framework computacional em linguagem Python, denominado EVTEAS-Py, destinado à elaboração integrada de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Social voltados à piscicultura, transcende a manipulação algorítmica de variáveis determinísticas, pois se situa na intersecção entre a viabilidade financeira e as relações socioambientais, o engajamento comunitário e o licenciamento social, representados pelas diretrizes ESG e Lean Green.

A natureza da pesquisa classifica-se como aplicada. O objetivo não é apenas entender o motivo de projetos de piscicultura falham ou como as variáveis ESG interagem, mas propor uma solução intervencionista, consubstanciada em um artefato tecnológico, que eleve a eficiência e a sustentabilidade da tomada de decisão.

Quanto à abordagem, a investigação assume caráter qualiquantitativo, pois a pesquisa puramente quantitativa não contempla métodos qualitativos complementares, como a validação por especialistas, seja por questionários ou métodos de inspeção.

Leitão e Prates (2017) asseveram que as abordagens estritamente quantitativas e determinísticas, ao buscarem isolar variáveis para testar hipóteses de causalidade em ambientes frequentemente artificiais, tendem a se afastar das questões e dos problemas autênticos do contexto real de uso. Assim, falham em capturar a experiência de uso e a aceitabilidade social da tecnologia.

Embora os métodos de inspeção de frameworks sigam comumente abordagem quantitativo-experimental, focada em performance, confiabilidade e correspondência com especificações, a área de Interação Humano-Computador (IHC) consolidou métodos de inspeção de base qualitativa, nos quais um avaliador examina sistematicamente a interface e o comportamento do sistema para antecipar problemas de interpretação e de comunicabilidade (Leitão; Prates, 2017). Esses métodos são incorporados nesta pesquisa para avaliar se as premissas econômicas e de sustentabilidade do modelo são transmitidas de forma clara e sem ambiguidades aos tomadores de decisão.

Simultaneamente, a dimensão quantitativa permanece estruturante, pois a modelagem matemática, os indicadores de engenharia econômica, as projeções de produtividade aquícola e as simulações estocásticas demandam rigor lógico-dedutivo e precisão numérica, de modo que a abordagem qualiquantitativa integra esses dois paradigmas.

No que tange aos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória. A dimensão exploratória manifesta-se na imersão nas lacunas da literatura sobre a integração de métricas Lean Green e ESG em estudos de viabilidade.mapeamento e na documentação sistemática das variáveis técnicas, econômicas, ambientais e sociais que compõem o modelo.

O procedimento técnico selecionado para viabilizar esta intervenção prescritiva orbita em torno da Design Science Research (DSR), que atua como o método de pesquisa e condutor de todas as atividades.

A complexidade de integrar variáveis exatas (dimensionamento de tanques e viabilidade financeira) com variáveis probabilísticas e qualitativas (licença social para operar e matrizes ESG) inviabiliza a adoção de um único procedimento, motivando a articulação da Pesquisa Bibliográfica com a Design Science Research (DSR), que estrutura o desenvolvimento do artefato em etapas iterativas integradas a procedimentos de verificação e validação.

a) Design Science Research (DSR)

Procedimento principal para a estruturação lógica e arquitetural do framework EVTEAS-Py, com verificação e validação por especialistas. A DSR é voltada à criação e avaliação de artefatos, como construtos, modelos, métodos e instanciações, que solucionam problemas práticos reais, e atua como método quando o objetivo é construir um artefato ou uma recomendação, ao reduzir a lacuna entre a teoria acadêmica e a prática nas organizações sem abrir mão do rigor (Dresch; Lacerda; Antunes Jr., 2015).

O desenvolvimento computacional iterativo da DSR permite construir e avaliar um sistema capaz de transformar situações atuais em estados desejáveis, ao processar simulações estocásticas que superam as limitações estáticas das planilhas eletrônicas e gerando soluções generalizáveis para uma classe específica de problemas.

O Quadro 6 resume a classificação metodológica adotada nesta investigação.

Quadro 6 - Classificação metodológica

| Método | Classificação da Pesquisa |
| --- | --- |
| Natureza | Aplicada |
| Abordagem | Qualiquantitativa |
| Objetivos | Exploratório |
| Procedimentos Técnicos | Design Science Research (DSR) |

Fonte: Elaborado pelo autor

## 3.2 A execução da pesquisa

A execução da pesquisa operacionaliza o método definido em fases lógicas e sequenciais, relacionadas aos objetivos do estudo, de modo que o desenvolvimento do artefato computacional seja rastreável e auditável.

A execução divide-se em três fases macro, que se interconectam e retroalimentam de forma iterativa.

•	A Fase 1: Imersão bilbliográfica está ligada ao objetivo de compreender as demandas do setor de piscicultura e as lacunas teóricas na integração das dimensões ESG, por meio da revisão sistemática da literatura, fornecendo a base de conhecimento para que o design do artefato seja ancorado nas necessidades do mundo real.

•	A Fase 2: O ciclo da Design Science Research (DSR) distingue-se por seu compromisso prescritivo: projetar artefatos que modifiquem a realidade em direção a um estado desejado, gerando regras tecnológicas generalizáveis (Dresch; Lacerda; Antunes Jr., 2015). Em doze passos, o ciclo articula identificação do problema, sugestão de design, desenvolvimento, avaliação e conclusão, consolidando o EVTEAS-Py como contribuição científica prescritiva.

•	A Fase 3: Verificação, Validação (V&V) vincula-se ao objetivo de atestar a robustez e a aplicabilidade da ferramenta construída. Nesta fase, o código Python é submetido a auditorias sintáticas e lógicas (Verificação), para atestar se o framework está sendo construído corretamente (Boehm, 1984), e à apreciação de dois especialistas, um em desenvolvimento de framework e outro em piscicultura, para avaliar se o artefato resolve o problema certo no ambiente de destino (Validação), conforme Ryan e Wheatcraft (2017). Os retornos geram relatórios de anomalias e sugestões de melhoria que retroalimentam a Fase 2 até a maturidade do artefato.

## 3.3 Detalhamento metodológico

O detalhamento metodológico divide-se em etapas interdependentes: a revisão bibliográfica e sistemática da literatura, o ciclo de doze etapas da Design Science Research e os procedimentos de Verificação e Validação.

### 3.3.1 O ciclo estruturado da Design Science Research (DSR)

A Design Science Research postula que a compreensão de um problema não é suficiente: a ciência deve prover os meios para resolvê-lo, gerando regras tecnológicas testadas e artefatos prescritivos com relevância direta para a prática organizacional (Dresch; Lacerda; Antunes Jr., 2015).

Para fundamentar a superioridade do artefato proposto em relação às soluções concorrentes, a pesquisa adota o framework conceitual proposto por Wazlawick (2009). O autor classifica a proposição de frameworks como uma contribuição legítima da Ciência da Computação, desde que o pesquisador demonstre, mediante revisão bibliográfica sistemática e tabela comparativa, a existência de propriedades inéditas ou de uma combinação inédita de propriedades em relação a artefatos preexistentes. O EVTEAS-Py enquadra-se nesta segunda hipótese: a originalidade reside na composição integrada de simulação estocástica, ponderação de matrizes ESG e arquitetura em nuvem em um único artefato.

A pesquisa adota as 12 etapas iterativas da DSR propostas por Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015):

•	Etapa 1: Identificação do problema. Identifica-se que os produtores e investidores do setor de piscicultura carecem de instrumentos sistemáticos para avaliar de forma integrada a viabilidade de seus empreendimentos. Os modelos tradicionais restringem-se ao retorno financeiro imediato, negligenciando falhas sistêmicas originadas por violações ambientais ou pela falta de licença social comunitária.

•	Etapa 2: Compreensão do problema. Compreende-se que a dificuldade de integrar variáveis tão dissimilares (custos de ração vs. impacto de efluentes vs. aceitação comunitária) decorre da ausência de modelos heurísticos capazes de ponderar dados exatos e critérios qualitativos de forma coesa. Define-se que uma solução computacional dotada de algoritmos de simulação e interfaces amigáveis poderá mitigar a dor dos tomadores de decisão.

•	Etapa 3: Revisão Sistemática da Literatura e levantamento bibliográfico. Consultam-se as bases de conhecimento das ciências tradicionais e da ciência do design para mapear teorias fundamentais sobre aquicultura, economia, sustentabilidade e governança (ESG), bem como para identificar frameworks de software preexistentes.

•	Etapa 4: Identificação de artefatos e configuração das classes de problemas. Os resultados da revisão bibliográfica permitem classificar o problema estudado dentro de uma "classe de problemas" mais ampla, qual seja: "modelagem de suporte à decisão multicritério sob incerteza em agroindústrias". Identificam-se artefatos prévios e analisa-se por que eles falham em resolver plenamente a questão, seja por falta de integração em nuvem, por deficiência na simulação estocástica ou por negligenciarem as dimensões ESG.

•	Etapa 5: Proposição do artefato. Propõe-se a criação do EVTEAS-Py, definido como um artefato do tipo instanciação (um sistema de framework operante) conjugado a um modelo (uma representação matemática da viabilidade). A proposição estabelece os requisitos de alto nível: a ferramenta deve ser processada em Python, capaz de traduzir inputs qualitativos em métricas de risco financeiro.

•	Etapa 6: Design do artefato. O design engloba a definição das estruturas de dados, das bibliotecas matemáticas que serão empregadas, a interface de interação com o usuário e a lógica de fluxos do programa. O pesquisador mapeia como as variáveis técnicas (tamanho de tanques), econômicas (preço da ração), ambientais (emissões) e sociais (geração de postos de trabalhos) serão parametrizadas e interligadas no núcleo de processamento do framework.

•	Etapa 7: Desenvolvimento do artefato. O design é convertido em código-fonte operacional. A construção em Python exige ciclos iterativos de programação, compilação e depuração. As heurísticas concebidas na etapa de design são programadas rigorosamente, garantindo que o sistema seja capaz de rodar as simulações e apresentar os resultados por meio de dashboards de viabilidade integrada.

•	Etapa 8: Avaliação do Artefato. O protótipo é avaliado para verificar se os requisitos estabelecidos na Etapa 5 foram satisfeitos. O artefato é avaliado não apenas em sua capacidade de não falhar (ausência de bugs), mas principalmente em sua utilidade prática. O desempenho do EVTEAS-Py é testado por meio da inserção de dados reais ou simulados de cenários de piscicultura, verificando-se a coerência dos relatórios gerados. Os procedimentos específicos desta etapa encontram-se pormenorizados na Seção 3.3.2.

•	Etapa 9: Explicitação das aprendizagens. A DSR exige a documentação reflexiva das lições colhidas durante a jornada construtiva. O pesquisador explicita formalmente as dificuldades encontradas na integração de algoritmos de risco com matrizes qualitativas ESG, os erros lógicos superados e os fatores determinantes para o sucesso da proposição.

•	Etapa 10: Conclusão. Sintetizam-se os resultados, confirmando se as etapas anteriores culminaram em solução satisfatória para o problema. Avalia-se o impacto da intervenção proposta e as limitações do framework, reconhecendo que em Design Science busca-se a adequação e a suficiência da resposta a um problema complexo, em detrimento de uma ilusória perfeição absoluta.

•	Etapa 11: Generalização para a classe de problemas. Teoriza-se sobre como o motor algorítmico do EVTEAS-Py e suas lógicas de integração multicritério pode ser adaptados e aplicados para avaliar a viabilidade de outras cadeias agroindustriais complexas, elevando o status do artefato de uma ferramenta isolada para uma Regra Tecnológica fundamentada.

•	Etapa 12: Comunicação dos resultados. A documentação do processo, a arquitetura do artefato e as descobertas metodológicas são compiladas e disseminadas em formatos adequados para o público acadêmico (dissertação e artigos científicos) e para os profissionais do setor (manuais de usuário e apresentações tecnológicas).

### 3.3.2 Verificação e Validação (V&V)

A fase de Avaliação submete o artefato a procedimentos sistemáticos, rastreáveis e baseados em evidências de Verificação e Validação (V&V), a fim de comprovar sua correção e utilidade.

O referencial metodológico para esta etapa ancora-se em Boehm (1984), pioneiro na organização da terminologia da indústria de software. Derivada de veritas (verdade), a Verificação busca estabelecer a correspondência entre o software desenvolvido e sua especificação de design, respondendo à pergunta: "Estamos construindo o produto corretamente?". Abrange a checagem sintática do código, a garantia de que fórmulas como VPL e Monte Carlo foram transcritas em Python sem erros lógicos e de que o banco de dados processa as informações sem anomalias (bugs).

Derivada de valere (ter valor), a Validação, conduzida por meio de pesquisa qualitativa, busca estabelecer a adequação do framework à sua missão operacional, respondendo à pergunta: "Estamos construindo o produto certo?". Trata-se de determinar se o framework EVTEAS-Py de fato resolve o problema da piscicultura, se a interface é útil para o produtor e se a ponderação dos dados ESG gera recomendações gerenciais que fazem sentido econômico e ecológico no ambiente de destino. O autor estabelece, ainda, que as especificações e o framework resultante devem ser julgados por quatro critérios mandatórios: completude, consistência, viabilidade e testabilidade.

Ryan e Wheatcraft (2017) advertem que o uso genérico e intercambiável dos termos "verificação" e "validação" é causa primária de mal-entendidos em projetos de engenharia de sistemas, razão pela qual cada termo deve ser acompanhado de um modificador explícito que indique o objeto do processo.

Combinando as diretrizes de Ryan e Wheatcraft à matriz de Boehm, a Etapa de Avaliação do artefato subdivide-se em:

•	Verificação de requisitos e de projeto (Design Verification): Nesta subetapa, ocorre o processo formal de avaliação do design do framework contra as teorias kernel e meta-requisitos levantados. Confirma-se se a equação matemática de fluxo de caixa livre descontado está coerente com os postulados da engenharia econômica e se o código em Python atende às premissas lógicas de programação orientada a objetos.

•	Verificação do framework: Com o artefato construído, executam-se testes em ambiente controlado para comprovar, por evidências de console de execução, que o sistema opera sem falhas computacionais, consolidando a premissa de completude e testabilidade de Boehm.

•	Validação do framework: Busca-se demonstrar que o EVTEAS-Py atende ao seu uso pretendido quando inserido em seu ambiente de operação, conferindo confiança de que ele é capaz de atingir suas metas junto aos usuários finais. Para executar esta Validação, em consonância com a delimitação temporal e o escopo da presente pesquisa, opta-se pela consulta a dois especialistas qualificados, dispensando-se a constituição de painéis ampliados ou de estudos de caso reais. O primeiro especialista, com formação e atuação na área de desenvolvimento de framework, encarrega-se da apreciação técnico-computacional do artefato, examinando a coerência arquitetural, a qualidade do código, a aderência às boas práticas de programação em Python e a robustez das rotinas de simulação. O segundo especialista, com formação e atuação em piscicultura, encarrega-se da verificação técnica do conteúdo aplicado ao domínio, examinando se as variáveis técnicas, os parâmetros zootécnicos e as premissas de produção aquícola incorporadas ao framework representam fidedignamente a realidade do setor.

Para essa consulta, a pesquisa recorre aos métodos de inspeção em IHC (Leitão; Prates, 2017), nos quais avaliadores especialistas examinam a interface segundo diretrizes estruturadas para identificar potenciais problemas de interpretação no contexto de uso real. No escopo do EVTEAS-Py, a validação ancora-se na comunicabilidade do sistema: os avaliadores inspecionam se o artefato transmite aos tomadores de decisão, de forma organizada e consistente, a lógica subjacente e as intenções de design do framework, traduzindo adequadamente a integração das matrizes ESG e financeiras.

## 3.4 Métodos de análise de dados

A natureza qualiquantitativa da pesquisa exige que a análise de dados seja estruturada em dois caminhos metodológicos complementares, que operam paralelamente nas Fases 1 (Compreensão Qualitativa) e 3 (Avaliação V&V).

Conforme Flick (2009), a pesquisa qualitativa trabalha com a construção, a transcrição e a interpretação em profundidade de textos. Adicionalmente, a aplicação de métodos qualitativos em projetos de computação, como defendido por Leitão e Prates (2017), é fundamental para traduzir práticas institucionais e demandas sociais em requisitos de framework aderentes à realidade.

Para processar esses dados qualitativos, a pesquisa emprega métodos sistemáticos de análise e codificação temática baseados no texto a partir das respostas dos especialistas. O objetivo é extrair categorias lógicas, relações causais e heurísticas de decisão, identificando padrões de importância que as comunidades e os órgãos reguladores atribuem a fatores como impacto visual de tanques de piscicultura, emissão de efluentes ou geração de renda local. Esses achados dão sustentação lógica às árvores de decisão e aos pesos matemáticos que serão posteriormente parametrizados dentro do framework Python.

Espera-se que a análise quantitativa do framework, seja realizada ela escala Likert de cinco pontos. Cada critério identificado nas dimensões técnica, econômica, ambiental e social é submetido à apreciação dos dois especialistas consultados na etapa de Verificação e Validação, que atribuem a cada item um valor inteiro entre 1 (irrelevante) e 5 (essencial), conforme apresentado no Quadro 7. Os valores atribuídos por critério são posteriormente normalizados pela razão entre o escore individual e o somatório total dos escores, gerando pesos relativos cuja soma resulta na unidade, condição necessária para sua utilização como coeficientes de ponderação nas rotinas de simulação estocástica e nos índices compostos de viabilidade. Esse procedimento formaliza a ponte entre a análise qualitativa e a parametrização determinística do EVTEAS-Py, conferindo rastreabilidade documental e mitigando a inserção de juízos subjetivos não declarados na codificação algorítmica.

Quadro 7 - Escala Likert de relevância para parametrização dos pesos do framework EVTEAS-Py

| Escore | Classificação | Descrição operacional para o avaliador |
| --- | --- | --- |
| 1 | Irrelevante | O critério não exerce influência observável sobre a viabilidade do empreendimento de piscicultura e pode ser desprezado na composição do índice integrado. |
| 2 | Pouco relevante | O critério apresenta influência marginal, cabendo ponderação reduzida no modelo, sem impacto determinante sobre as decisões de investimento. |
| 3 | Moderadamente relevante | O critério exerce influência intermediária e deve compor o índice com peso equilibrado, sendo considerado em conjunto com os demais fatores. |
| 4 | Muito relevante | O critério apresenta influência substancial sobre a viabilidade e deve receber ponderação destacada, condicionando partes expressivas da análise. |
| 5 | Essencial | O critério é determinante para a viabilidade do empreendimento e deve receber o maior peso na composição do índice integrado, sob pena de invalidar a análise. |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A validade do achado qualitativo, conforme Flick (2009), é reforçada pela triangulação entre fontes. Neste estudo, a inspeção conjunta pelo especialista em desenvolvimento de framework e pelo especialista em piscicultura constitui triangulação por avaliadores, mitigando o viés do pesquisador único.

O segundo caminho diz respeito à análise de dados quantitativos e avaliação Paramétrica. Esse trajeto é ativado na execução das simulações numéricas do artefato. O processamento quantitativo afasta-se da análise estatística multivariada tradicional baseada em amostras populacionais, uma vez que não se trata de uma pesquisa descritiva de comportamento social e, em alinhamento às premissas metodológicas para a ciência da computação delineadas por Wazlawick (2009), assume o formato de análise determinística e estocástica focada em desenvolvimento de framework.

No âmbito da avaliação do framework, a análise quantitativa atua na compilação dos dados de saída (outputs) gerados pelo EVTEAS-Py. Por meio de simulações programadas na linguagem Python, o sistema produzirá milhares de iterações matemáticas, por exemplo, nas margens de variação de preços, custos e riscos ambientais inseridos como entradas (inputs). O método de análise concentra-se na avaliação da consistência algorítmica desses resultados, mensurando dados como, por exemplo, as distribuições de probabilidade de lucro, a variância do Valor Presente Líquido (VPL) e as margens de erro associadas às externalidades ESG. Adicionalmente, as diretrizes de verificação preconizadas por Boehm (1984), aliadas aos conceitos de validação sistêmica discutidos por Ryan e Wheatcraft (2017), são parametrizadas em métricas quantitativas de testabilidade do código: contabilização da cobertura de testes das funções, índices de completude sintática das APIs e medição de consumo de recursos operacionais da infraestrutura. A integração dos dois caminhos analíticos fundamenta a conclusão sobre a relevância científica do artefato.

## 3.5 Integração de inteligência artificial generativa no desenvolvimento do framework EVTEAS-Py

A construção de um artefato tecnológico fundamentado na Design Science Research exige rigor na modelagem estocástica do risco agroindustrial, na implementação em Python e na usabilidade do software para os stakeholders.

Para superar os gargalos da materialização técnica do framework EVTEAS-Py, a metodologia incorpora tecnologias de Inteligência Artificial (IA) Generativa: Grandes Modelos de Linguagem (Large Language Models - LLMs) e arquiteturas de desenvolvimento full-stack na nuvem agilizam as fases de "Design e Desenvolvimento" (Etapas 6 e 7 do modelo DSR), conforme detalhado a seguir.

A utilização estratégica da IA fundamenta-se no fato de a dissertação pertencer à linha de gestão, com desenvolvimento de framework para a tomada de decisão de stakeholders interessados em investir em piscicultura.

A Figura 10 apresenta um mapa mental que sintetiza as ramificações da pesquisa. O esquema ilustra a interconexão entre o enquadramento metodológico geral, as fases macro de execução, o ciclo da Design Science Research (DSR), os métodos de coleta e análise, bem como a integração de inteligência artificial generativa.

Figura 10 - Mapa mental da metodologia de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

### 3.5.1 Adoção estratégica da inteligência artificial no ciclo de desenvolvimento de framework

A utilização de IA generativa no presente trabalho foi realizada para apoiar no levantamento bibliográfico, organização de texto, adaptação e geração de imagens a partir de dados sistematizados de modo crítico, com leitura e escrita sob responsabilidade do autor.

O recurso a esse ferramental justifica-se porque a automação provida pelas interfaces generativas qualifica o processo analítico e acelera o esforço de programação (Osório, 2025, p. 55-56). Estudos indicam que a aplicação de LLMs no ciclo de desenvolvimento de software libera entre 30% e 50% do tempo gasto por desenvolvedores em tarefas operacionais de baixa complexidade (Candido, 2025), permitindo ao pesquisador concentrar-se na modelagem do negócio, nas simulações estocásticas, nos fatores ambientais e nos painéis de verificação e validação.

A inteligência artificial é, assim, posicionada como engrenagem de inovação que agrega agilidade, eficiência processual e garantia de qualidade (McKinsey, 2025), aplicável à geração automatizada de relatórios, a correções sintáticas e à extração semântica de informações em grandes volumes de dados (Osório, 2025, p. 68-77).

A escolha da linguagem Python como núcleo lógico do EVTEAS-Py é amparada por exame de 15.770 repositórios de código aberto, que constatou o domínio das bibliotecas em Python na intersecção com a inteligência artificial e a modelagem matemática (Ubaldo; Coelho, 2024, p. 14), em razão da versatilidade da linguagem e de seu ecossistema de bibliotecas (Campos, 2025).

### 3.5.2 Processos generativos em refatoração, otimização e prevenção de anomalias

Na Etapa 7 da Design Science Research, a codificação de milhares de laços de simulação e de fluxos de caixa livre descontados exige sintaxe computacional impecável, pois o custo de processamento das projeções de risco de longo prazo não tolera complexidade ciclomática injustificada ou alocação imprecisa de memória.

Diante desses requisitos de "viabilidade técnica" (Boehm, 1984), a IA generativa atua na refatoração inteligente de código legado ou rascunhado.

Na prática, algoritmos baseados em IA examinam o código em Python, promovendo a substituição de funções lentas ou obsoletas por implementações vetoriais mais velozes e seguras, e avaliam a integridade das Árvores de Sintaxe Abstrata (Abstract Syntax Trees - AST) do software (Garcia, 2025). Se detectada, por exemplo, similaridade sintática de 85% entre trechos que calculam riscos sociais da operação, o assistente recomenda a refatoração por meio da extração parametrizada de uma função unificada.

### 3.5.3 A Governança cognitiva algorítmica e o paradigma "Human-in-the-Loop"

Os benefícios em produtividade não autorizam a alienação da responsabilidade cognitiva do autor. Modelos baseados na arquitetura Transformer, que alicerça as atuais ferramentas de IA generativa, consistem em sistemas de análise estatística focados na previsão do elemento textual ou numérico subsequente mais provável em uma sequência (Osório, 2025, p. 71).

Essas inteligências artificiais são desprovidas de senciência, de intencionalidade e de "bom senso" frente ao mundo real (Osório, 2025, p. 73) e, diante de lacunas em seus dados de treinamento, podem incorrer em "alucinações algorítmicas", gerando textos, referências bibliográficas ou códigos verossímeis, porém repletos de incongruências lógicas ou falhas conceituais (Osório, 2025, p. 74).

Além disso, pesquisas do MIT CSAIL indicam que, embora os LLMs apresentem bom desempenho ao gerar trechos isolados de programação, revelam insuficiências no raciocínio holístico e na orquestração arquitetural; ponderar trade-offs, como o consumo de memória versus a fidelidade dos impactos socioambientais reportados, exige maturidade de engenharia humana (IBM, 2025).

Consequentemente, adota-se o paradigma Human-in-the-Loop (HITL): a inteligência artificial atua como "copiloto" assistente, e o pesquisador, como "piloto", rege, avalia, valida e conduz as saídas da máquina, assumindo a responsabilidade intelectual final pelo artefato (Osório, 2025, p. 76). A IA generativa pode apoiar a prototipagem de sistemas, a automatização de procedimentos e a tomada de decisão, mas como ferramenta auxiliar, e não como substituta do julgamento profissional: Santos et al. (2025, p. 11–12) demonstram que seus resultados ainda podem apresentar limitações funcionais, exigindo refinamento dos comandos, testagem, supervisão humana, capacitação em engenharia de prompts e governança transparente.

A construção de soluções com IA generativa depende também da formulação criteriosa dos prompts. Santos et al. (2025, p. 4–5) articularam a engenharia de prompts aos princípios do Design Thinking, envolvendo a compreensão do problema, a definição das variáveis de entrada, os critérios de priorização e os resultados esperados, seguidos de prototipagem e testagem. Na codificação do EVTEAS-Py, isso significa fornecer premissas detalhadas sobre o escopo geográfico, a biometria aquícola e os parâmetros do fluxo de caixa antes de extrair do copiloto propostas lógicas de processamento.

## 3.6 Resultados esperados

Ao término do percurso metodológico delineado, espera-se obter como principal resultado o artefato tecnológico denominado framework EVTEAS-Py, plenamente funcional e capaz de integrar, de forma sistemática e automatizada, as dimensões técnica, econômica, ambiental e social dos estudos de viabilidade aplicados à piscicultura. Projeta-se que o artefato seja apto a receber dados de entrada parametrizados pelo usuário e gerar, como resultados, indicadores de desempenho - Key Performance Indicators (KPIs), métricas econômico-financeiras e índices compostos de viabilidade que sintetizem o mérito sustentável do empreendimento.

Espera-se, particularmente, que o EVTEAS-Py seja aplicável à avaliação ex ante de empreendimentos aquícolas ainda não implantados ou em fase inicial de planejamento. Como esses empreendimentos podem não possuir dados pretéritos de produção, custos, mortalidade ou desempenho socioambiental, o framework não deverá depender de séries históricas, exigência que inviabilizaria a análise de projetos em concepção.

Quando houver dados históricos confiáveis, estes poderão ser empregados para estimar as distribuições de probabilidade das variáveis. Todavia, na ausência dessas informações, espera-se que o framework permita a utilização de dados provenientes de estimativas técnicas, cotações de mercado, estudos de viabilidade, parâmetros zootécnicos, referências bibliográficas, empreendimentos análogos e julgamentos fundamentados de especialistas. Oliveira e Medeiros Neto (2012, p. 454) indicam que, na ausência de séries de dados, a incerteza pode ser representada por probabilidades subjetivas e por distribuições uniformes ou triangulares.

Espera-se que o EVTEAS-Py permita selecionar a distribuição mais adequada à informação disponível: a uniforme, quando forem conhecidos apenas os limites mínimo e máximo da variável; e a triangular, quando, além dos limites, for possível estabelecer um valor mais provável com base em conhecimento técnico ou avaliação especializada. Essa estrutura deverá possibilitar a modelagem de variáveis como preço de venda, produtividade, taxa de sobrevivência, conversão alimentar, custos de ração, consumo de energia e água, investimentos, despesas operacionais e demais parâmetros sujeitos à variabilidade. Do ponto de vista computacional, essa lógica corresponde ao procedimento clássico da simulação estocástica descrito por Rubinstein e Kroese (2017, p. xiii), no qual a aleatoriedade é introduzida no modelo por meio de variáveis aleatórias independentes e uniformemente distribuídas, empregadas como blocos construtivos para simular sistemas estocásticos mais gerais; no EVTEAS-Py, são esses números uniformes que darão origem às variáveis de entrada com distribuição uniforme ou triangular.

Quanto à análise quantitativa, espera-se que a Simulação de Monte Carlo converta os valores pontuais do modelo determinístico em distribuições de resultados possíveis. Mediante milhares de iterações, o framework deverá produzir distribuições probabilísticas para indicadores como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), retorno sobre o investimento, período de retorno e outros indicadores técnicos, econômicos e socioambientais selecionados. A partir dessas distribuições, deverão ser calculadas medidas como: médias, mediana, desvio-padrão, variância, percentis, intervalos de confiança e probabilidade de ocorrência de resultados críticos, como a probabilidade de o VPL ser negativo. Na terminologia de Rubinstein e Kroese (2017, p. xiv), trata-se de um modelo de simulação estático, isto é, que não evolui no tempo, ao contrário dos modelos dinâmicos, cujos dados de saída são submetidos à análise estatística: cada iteração amostra um vetor de premissas e recalcula os fluxos de caixa de todo o horizonte de análise, sem representar a trajetória do sistema como um processo estocástico.

Espera-se ainda que o framework registre a origem de cada parâmetro utilizado, diferenciando dados históricos, dados secundários, cotações de mercado, valores normativos, parâmetros bibliográficos e estimativas fornecidas por especialistas. Os valores mínimo, máximo e mais provável deverão permanecer visíveis e editáveis pelo usuário, garantindo transparência, rastreabilidade e possibilidade de atualização das premissas.

No tocante à etapa de Verificação e Validação (V&V), espera-se que a apreciação do artefato por dois especialistas, um da área de desenvolvimento de frameworks computacionais e outro da área de piscicultura, confirme sua aderência funcional, consistência algorítmica e pertinência prática. Espera-se, ademais, que a parametrização dos pesos pela escala Likert (Quadro 7) e a triangulação das avaliações resultem em índices de viabilidade rastreáveis e auditáveis, reduzindo o viés individual do pesquisador.

Como contribuição final, espera-se que o EVTEAS-Py constitua uma metodologia replicável para a elaboração de estudos de viabilidade de empreendimentos aquícolas, especialmente aqueles em fase de planejamento e sem histórico operacional próprio. Pretende-se, assim, oferecer aos produtores, comunidades, organizações fomentadoras e gestores públicos uma ferramenta de apoio à decisão que explicite tanto o potencial de viabilidade sustentável quanto os riscos decorrentes da insuficiência de dados e das incertezas inerentes às projeções futuras.

## 3.7 Cronograma da Pesquisa

O cronograma exposto a seguir estrutura a continuação desta investigação após a banca de qualificação, segundo as três fases macro e as doze etapas da DSR descritas no Capítulo 3, em dois quadros complementares: o Quadro 8 detalha, para cada fase metodológica, os objetivos específicos perseguidos, as atividades executadas ou previstas, o status atual e a janela temporal correspondente; o Quadro 9 traduz essas atividades em um cronograma mensal de execução, totalizando nove meses entre junho de 2026 e fevereiro de 2027.

Quadro 8 - Atividades inerentes à dissertação

| Fase metodológica | Etapas | Detalhamento | Status | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 -Fundamentação e imersão qualitativa | Mapear o estado da arte sobre EVTEAS, Lean-Green e ESG na piscicultura | Realização do levantamento bibliográfico inicial e da Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com aplicação do protocolo PRISMA | Concluído | Ago/2025 a Mai/2026 |
|  | Identificar lacunas teóricas na integração ESG. Lean e EVTEAS | Estruturação dos três eixos temáticos da fundamentação teórica e síntese analítica dos resultados | Concluído | Out/2025 a Mai/2026 |
|  | Consolidar a metodologia de pesquisa | Redação do Capítulo 3 (Metodologia), definindo a articulação entre DSR, V&V e métodos de análise qualiquantitativa | Concluído | Fev/2026 a Mai/2026 |
|  | Submeter a proposta à banca de qualificação | Defesa da qualificação e incorporação das contribuições da banca | Em andamento | Jun/2026 a Ago/2026 |
| Fase 2 - Ciclo Design Science Research (DSR) | Identificar artefatos prévios e configurar a classe de problemas (Etapa 4 DSR) | Análise comparativa dos frameworks existentes para EVTEAs em aquicultura e mapeamento das suas limitações | Em andamento | Jul/2026 a Set/2026 |
|  | Propor formalmente o artefato EVTEAS-Py (Etapa 5 DSR) | Definição dos requisitos de alto nível, da arquitetura conceitual e das fronteiras de aplicação do framework | Em andamento | Jul/2026 Set/2026 |
|  | Projetar o design do artefato (Etapa 6 DSR) | Modelagem das estruturas de dados, escolha das bibliotecas Python e desenho dos fluxos lógicos das dimensões técnica, econômica, ambiental e social | Não iniciado | Ago/2026 a Set/2026 |
|  | Desenvolver o artefato em Python (Etapa 7 DSR) | Codificação do núcleo de cálculo (VPL, TIR, payback, simulação de Monte Carlo) e da matriz ponderada ESG do EVTEAS-Py | Não iniciado | Set/2026 a Nov/2026 |
|  | Prototipar a interface no Firebase Studio com assistência da IA generativa | Construção dos painéis web no Firebase, integração com Gemini in Firebase sob governança HITL e configuração das Firebase Security Rules em conformidade com a LGPD (Brasil, 2018) | Não iniciado | Out/2026 a Dez/2026 |
| Fase 3 - Verificação e Validação (V&V) | Verificar o framework quanto à integridade sintática e lógica | Auditoria do código Python, cobertura de testes unitários e checagem das fórmulas de engenharia econômica conforme Boehm (1984) | Não iniciado | Nov/2026 a Dez/2026 |
|  | Validar o framework com o especialista em desenvolvimento de framework | Aplicação do roteiro de inspeção técnico-computacional e tabulação das observações segundo a escala Likert do Quadro 7 | Não iniciado | Dez/2026 a Jan/2027 |
|  | Validar o framework com o especialista em piscicultura | Inspeção dos parâmetros zootécnicos e ESG do EVTEAS-Py e ajuste dos pesos da matriz integrada de viabilidade | Não iniciado | Dez/2026 a Jan/2027 |
| Encerramento da pesquisa (Etapas 8 a 12 DSR) | Avaliar o artefato e explicitar as aprendizagens (Etapas 8 e 9 DSR) | Análise dos resultados da V&V, refatoração assistida por IA das anomalias detectadas e documentação reflexiva das lições aprendidas | Não iniciado | Jan/2027 |
|  | Redigir os capítulos finais da dissertação | Escrita dos capítulos de Resultados, Discussão, Conclusão e Generalização para a classe de problemas (Etapas 10 e 11 DSR) | Não iniciado | Jan/2027 a Fev/2027 |
|  | Comunicar os resultados (Etapa 12 DSR) | Revisão final, formatação ABNT, entrega do trabalho à banca e preparação dos artigos científicos derivados | Não iniciado | Fev/2027 |
|  | Defender a dissertação | Apresentação oral perante a banca examinadora e incorporação das contribuições finais | Não iniciado | Fev/2027 |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O Quadro 9 desdobra as atividades do Quadro 8 em treze tarefas operacionais (T1 a T13), distribuídas em uma matriz tempo-tarefa. A marcação indica os meses em que cada tarefa será conduzida, evidenciando a sobreposição esperada entre o desenvolvimento do framework e os ciclos iterativos de verificação e validação.

Quadro 9 - Cronograma mensal de execução das tarefas (jun/2026 a fev/2027)

| Tarefa | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 | Jan/27 | Fev/27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 - Defesa de qualificação e incorporação das contribuições da banca | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| T2 - Identificação de artefatos prévios e configuração da classe de problemas |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| T3 - Proposição formal do artefato EVTEAS-Py |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| T4 - Design e modelagem da arquitetura do framework |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| T5 - Desenvolvimento do núcleo de cálculo em Python |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| T6 - Prototipação da interface no Firebase Studio com assistência da IA generativa |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| T7 - Verificação sintática, lógica e da integridade do código |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| T8 - Validação com especialista em desenvolvimento de framework |  |  |  |  |  |  | x | x |  |

| Tarefa | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 | Jan/27 | Fev/27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9 - Validação com especialista em piscicultura |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| T10 - Avaliação do artefato, análise da V&V e explicitação das aprendizagens |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| T11 - Redação dos capítulos de resultados, discussão, conclusão e generalização |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| T12 - Revisão final, formatação ABNT, entrega à banca e comunicação dos resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| T13 - Defesa final da dissertação |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Cabe ressaltar o caráter intencionalmente iterativo do cronograma proposto, coerente com a natureza recursiva da DSR e com a possibilidade de retroalimentação entre as etapas de desenvolvimento, verificação e validação. Os períodos indicados são estimativas sujeitas a ajustes decorrentes das recomendações da banca e das inspeções dos especialistas. A defesa final está prevista para fevereiro de 2027, encerrando o ciclo de nove meses úteis dedicados ao desenvolvimento, validação e comunicação dos resultados do framework EVTEAS-Py.

# 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Capítulo 4 apresenta os resultados da construção e da execução computacional do EVTEAS-Py, tomando como evidência central o código efetivamente implementado e uma execução reproduzível do caso-base incorporado ao próprio artefato. A apresentação segue a lógica Input → Processamento → Output → Verificação → Interpretação, aproximando a descrição do framework do percurso metodológico definido no Capítulo 3. O caso-base não é tratado como validação empírica de um empreendimento real; trata-se de uma configuração ilustrativa, registrada com a origem de cada premissa, utilizada para verificar a coerência funcional do pipeline, demonstrar a propagação das entradas e produzir uma primeira leitura dos indicadores.

Nesta revisão, o notebook da versão anterior foi reestruturado como o pacote Python evteas_py 2.0, acompanhado do notebook autocontido EVTEAS_Py_Rev187, de uma suíte de testes automatizados e de um script de execução do estudo. O estudo começa obrigatoriamente pela entrada de dados: nenhum resultado é calculado antes que as premissas do projeto sejam informadas. As premissas do caso-base foram registradas no arquivo de entradas entradas_caso_base_rev187.json, carregado pela mesma interface utilizada para qualquer projeto, e a análise foi executada pela função executar_evteas(), com Monte Carlo habilitado, 10.000 iterações e seed 20260612. O caso-base representa um Projeto de Geração de Trabalho e Renda (PGTR) de tilapicultura em viveiros escavados, conduzido por cooperativa de pescadores artesanais, com 4 ha de lâmina d'água. Dessa forma, os números apresentados adiante constituem resultados computacionais reproduzíveis do próprio artefato, não observações de campo. Essa distinção preserva a coerência entre o que efetivamente foi executado e o que ainda depende de validação externa.

O preset utilizado na Rev. 186 foi mantido no pacote como caso de regressão. Na revisão anterior, ele produzia custos fixos de R$ 87.000 mensais para uma receita mensal da ordem de R$ 12.000, o que tornava o diagnóstico de inviabilidade trivial e pouco informativo. A comparação entre as duas versões é apresentada na Seção 4.12 como evidência de verificação.

A organização do capítulo acompanha o ciclo da Design Science Research definido na Seção 3.3.1 (Dresch; Lacerda; Antunes Jr., 2015). A Seção 4.1 sintetiza o percurso das doze etapas; a Seção 4.2 registra a identificação de artefatos preexistentes, a classe de problemas e os requisitos do artefato (Etapas 4 e 5); as Seções 4.3 a 4.11 apresentam o design, o desenvolvimento e os resultados do EVTEAS-Py (Etapas 6 e 7); a Seção 4.12 trata da avaliação (Etapa 8); e a Seção 4.13, da explicitação das aprendizagens (Etapa 9). As Etapas 10 a 12 são tratadas no Capítulo 5.

## 4.1 Percurso da Design Science Research na construção do EVTEAS-Py

A construção do EVTEAS-Py seguiu as doze etapas da Design Science Research adotadas no Capítulo 3. Para que o percurso fosse verificável, e não apenas declarado, cada etapa foi registrada no próprio artefato, no módulo dsr, com o produto que a etapa gerou, o local em que a evidência pode ser conferida e a situação em que se encontra. O Quadro 10 sintetiza esse registro. As Etapas 1 a 3 correspondem aos Capítulos 1 e 2; as Etapas 4 a 9 são apresentadas neste capítulo; e as Etapas 10 a 12, no Capítulo 5.

Quadro 10 - Etapas da Design Science Research e evidências no EVTEAS-Py

| Etapa | Produto nesta pesquisa | Onde verificar | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificação do problema | Produtores e investidores da piscicultura sem instrumento sistemático para avaliar de forma integrada a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social de seus empreendimentos. | Seção 1.3 | concluída |
| 2. Compreensão do problema | Causas: variáveis dissimilares (custos, efluentes, aceitação comunitária) sem modelo que pondere dados exatos e critérios qualitativos; estudos em planilhas determinísticas; requisitos de uso extraídos dos notebooks de viabilidade econômica anteriores (entradas, mix, tributos, cooperados). | Seções 1.2 e 2.8 a 2.10 | concluída |
| 3. Revisão sistemática da literatura | Corpus selecionado pelo protocolo PRISMA e referencial teórico dos três eixos temáticos. | Seções 2.1 a 2.7 | concluída |
| 4. Identificação de artefatos e configuração da classe de problemas | Classe: modelagem de suporte à decisão multicritério sob incerteza em agroindústrias. Comparação de propriedades com quatro artefatos preexistentes (Wazlawick, 2009). | Seção 4.2; módulo dsr | concluída |
| 5. Proposição do artefato | EVTEAS-Py como instanciação (framework operante) conjugada a um modelo (representação matemática da viabilidade), com requisitos de alto nível rastreáveis. | Seção 4.2; módulo dsr | concluída |
| 6. Design do artefato | Configuração única (EVTEASConfig) com registro de fontes; motor vetorizado comum às camadas determinística e estocástica; fluxo entrada → processamento → saída → verificação; interface de entrada em blocos. | Seções 4.3 a 4.11; módulos config, modelo e pipeline | primeira iteração concluída |
| 7. Desenvolvimento do artefato | Pacote evteas_py 2.0 com dez módulos, notebook autocontido para o Google Colab e entrada de dados interativa ou por arquivo. | Seções 4.3 a 4.11; Apêndice A; módulos pipeline e interface | primeira iteração concluída |
| 8. Avaliação do artefato | Verificação: invariantes a cada execução, suíte de testes automatizados, regressão contra a Rev. 186 e revisão independente da entrada de dados. Validação com os dois especialistas a realizar. | Seção 4.12; Apêndice B; módulos vv e dsr | verificação concluída; validação prevista |
| 9. Explicitação das aprendizagens | Registro das dificuldades, dos erros lógicos superados e das decisões de projeto que deles resultaram. | Seção 4.13; módulo dsr | em andamento |
| 10. Conclusão | Síntese dos resultados, do atendimento aos objetivos e das limitações do artefato. | Seções 5.1 a 5.4 | versão preliminar |
| 11. Generalização para a classe de problemas | Princípios de projeto transferíveis a outras cadeias agroindustriais, com recalibração dos parâmetros. | Seção 5.5 | versão preliminar |
| 12. Comunicação dos resultados | Dissertação, código e testes versionados, notebook executável, arquivo de entradas, relatórios exportados e apêndices com o código-fonte; artigos previstos. | Seção 5.6; módulo relatorios | em andamento |

Fonte: elaboração própria (2026), com base em Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015).

Em relação ao cronograma do Quadro 8, as Etapas 4 a 7 tiveram uma primeira iteração concluída nesta revisão, e a Etapa 8 foi realizada na sua parte de verificação, o que antecipa parte da Fase 3. A validação com os dois especialistas, prevista na Seção 3.3.2, permanece pendente e dará início à segunda iteração do ciclo: as observações dos especialistas retornarão às Etapas 6 e 7 como anomalias e sugestões de melhoria, e o artefato será novamente verificado e avaliado. A DSR é, portanto, aplicada de forma iterativa, e os resultados deste capítulo correspondem à primeira volta do ciclo.

## 4.2 Artefatos preexistentes, classe de problemas e requisitos (Etapas 4 e 5)

A Etapa 4 enquadra o problema na classe “modelagem de suporte à decisão multicritério sob incerteza em agroindústrias” e confronta o EVTEAS-Py com os artefatos identificados na Seção 2.8.1. Seguindo Wazlawick (2009), a comparação foi organizada como tabela de propriedades (Quadro 11). Para não atribuir aos outros artefatos limitações que as fontes não afirmam, cada célula registra apenas o que a Seção 2.8.1 descreve: “sim” quando a propriedade é descrita, “não” quando a fonte indica que ela está fora do escopo do artefato e “n.i.” quando a fonte consultada não a menciona. A comparação é, portanto, conservadora: “não identificado” não equivale a ausência da propriedade.

Quadro 11 - Propriedades do EVTEAS-Py e de artefatos preexistentes

| Propriedade | Costa Magalhães (2022) | pyteea (Maier; Weyand, 2025) | AQUA+ (Ramos et al., 2024) | AquaSpace (Gimpel et al., 2018) | EVTEAS-Py |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementação em Python | sim | sim | n.i. | n.i. | sim |
| Aplicação à aquicultura | não | não | sim | sim | sim |
| Avaliação no nível do empreendimento | sim | n.i. | sim | não | sim |
| Viabilidade técnica do processo produtivo | n.i. | sim | n.i. | n.i. | sim |
| Viabilidade econômico-financeira (VPL, TIR) | sim | sim | sim | n.i. | sim |
| Indicadores ambientais | n.i. | sim | não | sim | sim |
| Indicadores sociais | n.i. | n.i. | não | sim | sim |
| Governança, ESG e Lean Green | n.i. | n.i. | não | n.i. | sim |
| Simulação estocástica (Monte Carlo) | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | sim |
| Ponderação multicritério com regra de decisão | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | sim |

Fonte: elaboração própria (2026), com base na Seção 2.8.1 e em Wazlawick (2009). n.i.: não identificado na fonte consultada.

Nenhum dos artefatos comparados reúne mais de 4 das 10 propriedades do EVTEAS-Py, e 3 delas não foram identificadas em nenhum outro: governança, esg e lean green, simulação estocástica (monte carlo) e ponderação multicritério com regra de decisão. Pelo critério de Wazlawick (2009), a contribuição do EVTEAS-Py está na combinação inédita dessas propriedades em um único artefato, e não em cada propriedade isoladamente. Há ferramentas que calculam a viabilidade econômica em Python (Costa Magalhães, 2022), que integram métricas técnico-econômicas e ambientais (Maier; Weyand, 2025), que atendem ao produtor aquícola (Ramos et al., 2024) ou que articulam indicadores econômicos, ambientais e socioculturais (Gimpel et al., 2018), mas nenhuma das descritas reúne essas dimensões com tratamento da incerteza e regra de decisão no nível do empreendimento aquícola.

Na Etapa 5, a proposição do artefato foi desdobrada em 15 requisitos, derivados dos objetivos da pesquisa, da Seção 2.8 e dos procedimentos do Capítulo 3 (Quadro 12). Os requisitos R02 e R03 também incorporam o retorno do uso das versões anteriores do notebook: o estudo deve começar pela entrada de dados, e um estudo salvo deve poder ser reaberto e revisto. Cada requisito foi registrado no módulo dsr com as funções que o implementam e os testes que o verificam, o que permite conferir a rastreabilidade a cada versão do código (Seção 4.12).

Quadro 12 - Requisitos do EVTEAS-Py e sua origem

| Requisito | Descrição | Origem |
| --- | --- | --- |
| R01 | Ser processado em Python, com núcleo reutilizável e notebook executável no Google Colab | Etapa 5 |
| R02 | Começar pela entrada de dados, sem resultado antes das premissas e sem valor herdado em silêncio | Seção 2.8.3 (PMBOK) |
| R03 | Registrar a origem de cada premissa e permitir revisar um estudo salvo | Seção 3.6 |
| R04 | Dimensionar a produção e calcular os KPIs técnicos (OEE, FCR, produtividade) | Quadro 5 |
| R05 | Projetar DRE e fluxo de caixa e calcular VPL, TIR, payback e ROI | Seção 2.8.6 |
| R06 | Calcular água, pegadas hídricas, emissões, ecoeficiência e conformidade ambiental | Quadro 5 |
| R07 | Calcular RVL, LSO, risco e Radar Social, governança e alinhamento aos ODS | Quadro 5 |
| R08 | Quantificar em reais os desperdícios Lean-Green | Seção 2.9.1 |
| R09 | Traduzir julgamentos qualitativos em pesos (Likert, AHP ou preset) | Seção 3.4; Quadro 7 |
| R10 | Integrar as dimensões em índice normalizado com decisão não compensatória | Seção 2.8.6 |
| R11 | Traduzir a incerteza das entradas em risco financeiro (Monte Carlo no mesmo motor) | Etapa 5; Seção 3.6 |
| R12 | Identificar variáveis críticas (sensibilidade, valores críticos e cenários) | Seção 3.6 |
| R13 | Comparar alternativas de projeto e explicitar trade-offs (TOPSIS) | Objetivo específico 2 |
| R14 | Verificar o próprio resultado a cada execução e manter a regressão | Seção 3.3.2 (Boehm, 1984) |
| R15 | Exportar resultados auditáveis (Excel, JSON, Markdown e figuras) | Etapa 12 |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 4.3 Design e desenvolvimento do artefato EVTEAS-Py (Etapas 6 e 7)

O EVTEAS-Py foi estruturado como um framework modular em Python. A decisão central foi concentrar as premissas em estruturas de configuração e fazer com que um único objeto EVTEASConfig atravesse o pipeline. A configuração (Código 1) agrega os blocos técnico, econômico, ambiental, social, de governança, de pesos, de decisão e de Monte Carlo, além de um registro de fontes que associa cada premissa à sua origem. Essa organização permite separar a camada de aquisição de dados das rotinas analíticas e facilita a reprodução do estudo com um novo conjunto de premissas.

O código foi distribuído em onze módulos, cada um vinculado a uma seção da dissertação, como sintetiza o Quadro 13. A Figura 11 apresenta o fluxo entre as camadas.

Quadro 13 - Módulos do pacote evteas_py e vínculo com a dissertação

| Módulo | Responsabilidade | Vínculo com a dissertação |
| --- | --- | --- |
| config | Premissas, distribuições e registro de fontes | Seções 2.8.6 e 3.6 |
| financeiro | VPL, TIR com diagnóstico e payback (vetorizados) | Seção 2.8.6; Assaf Neto (2014) |
| modelo | Dimensões técnica, econômica, ambiental, social e Lean-Green | Seção 2.8.6; Quadro 5 |
| ponderacao | Normalização, pesos (preset, Likert, AHP), índice, decisão e TOPSIS | Seção 3.4; Quadro 7 |
| incerteza | Monte Carlo, sensibilidade, valores críticos e cenários | Seção 3.6 |
| pipeline | Execução integrada e comparação de alternativas | Etapas 6 e 7 da DSR |
| vv | Invariantes e testes de regressão | Seção 3.3.2 (Boehm, 1984) |
| casos | Caso-base, alternativas e preset legado | Etapa 8 da DSR |
| relatorios | Resumo executivo, Excel, JSON, Markdown e figuras | Etapa 12 da DSR |
| interface | Menu inicial, wizard completo de entradas, arquivos JSON e análise de preços | Seção 2.8.3 (PMBOK) |
| dsr | Etapas da DSR, comparação com artefatos, requisitos, rastreabilidade e aprendizagens | Seção 3.3.1 (Etapas 4, 5, 8 e 9) |

Fonte: elaboração própria (2026).

Figura 11 - Arquitetura do EVTEAS-Py 2.0

Fonte: elaboração própria (2026).

Código 1 - Estrutura de configuração do EVTEAS-Py

@dataclass
class EVTEASConfig:
    projeto: str = "Projeto de Piscicultura — EVTEAS-Py"
    autor: str = "Rafael Alves Bastos"
    versao: str = VERSAO
    tecnico: TecnicoConfig = field(default_factory=TecnicoConfig)
    economico: EconomicoConfig = field(default_factory=EconomicoConfig)
    ambiental: AmbientalConfig = field(default_factory=AmbientalConfig)
    social: SocialConfig = field(default_factory=SocialConfig)
    governanca: GovernancaConfig = field(default_factory=GovernancaConfig)
    pesos: PesosConfig = field(default_factory=PesosConfig)
    decisao: DecisaoConfig = field(default_factory=DecisaoConfig)
    monte_carlo: MonteCarloConfig = field(default_factory=MonteCarloConfig)
    fontes: Dict[str, Fonte] = field(default_factory=dict)  # "bloco.campo" -> Fonte

Fonte: elaboração própria, a partir do pacote evteas_py 2.0 (notebook EVTEAS_Py_Rev187).

A principal decisão arquitetural desta revisão foi a vetorização do núcleo de cálculo. A classe Contexto devolve qualquer parâmetro numérico como um vetor de tamanho n: com n = 1 o modelo é determinístico; com n = 10.000 ele é a própria simulação de Monte Carlo. Na Rev. 186, a simulação estocástica utilizava um modelo anual simplificado, distinto do modelo mensal determinístico, o que fazia as duas camadas divergirem. Com o motor único (Código 2), a mesma fórmula produz o resultado pontual e a distribuição de resultados, e essa equivalência passou a ser verificada por teste automatizado.

Código 2 - Contexto vetorizado e motor único das quatro dimensões

class Contexto:
    """Acesso vetorizado aos parâmetros, com substituições (overrides) por caminho."""

    def __init__(self, cfg: EVTEASConfig, overrides: Optional[Dict[str, np.ndarray]] = None, n: int = 1):
        self.cfg = cfg
        self.overrides = overrides or {}
        self.n = int(n)
        desconhecidos = sorted(set(self.overrides) - set(VARIAVEIS_ESTOCASTICAS))
        if desconhecidos:
            raise ValueError("O modelo não amostra estes parâmetros (sem efeito no Monte Carlo): "
                             + ", ".join(desconhecidos))
        for k, v in self.overrides.items():
            if np.ndim(v) and len(v) != self.n:
                raise ValueError(f"Override '{k}' com tamanho {len(v)} != n={self.n}")

    def v(self, caminho: str) -> np.ndarray:
        if caminho not in VARIAVEIS_ESTOCASTICAS:
            raise KeyError(f"{caminho} não está em VARIAVEIS_ESTOCASTICAS (config.py)")
        if caminho in self.overrides:
            return np.broadcast_to(np.asarray(self.overrides[caminho], dtype=float), (self.n,)).astype(float)
        valor = obter_por_caminho(self.cfg, caminho)
        return np.full(self.n, float(valor), dtype=float)


def motor(cfg: EVTEASConfig, overrides: Optional[Dict[str, np.ndarray]] = None, n: int = 1,
          pesos: Optional[Dict[str, Any]] = None) -> Dict[str, Any]:
    """Executa as quatro dimensões e o índice para n realizações das premissas."""
    ctx = Contexto(cfg, overrides, n)
    tec = calcular_tecnico(ctx)
    eco = calcular_economico(ctx, tec)
    amb = calcular_ambiental(ctx, tec, eco)
    soc = calcular_social(ctx, eco)
    gov = calcular_governanca(cfg)
    lean = calcular_lean_green(ctx, tec, eco)
    idx = calcular_indice(cfg, tec, eco, amb, soc, gov, pesos)
    return {"tecnico": tec, "economico": eco, "ambiental": amb, "social": soc,
            "governanca": gov, "lean_green": lean, "indice": idx}

Fonte: elaboração própria, a partir do pacote evteas_py 2.0 (notebook EVTEAS_Py_Rev187).

As rotinas de AHP e TOPSIS, que na Rev. 186 estavam implementadas mas não eram chamadas pelo pipeline, foram integradas. O AHP é uma das três formas de obter os pesos dimensionais (ao lado do preset e da escala Likert do Quadro 7), com cálculo da razão de consistência (Saaty, 1980); o TOPSIS ordena alternativas de projeto pela proximidade relativa à solução ideal (Hwang; Yoon, 1981) e é utilizado na Seção 4.11.

## 4.4 Interface de entrada e parametrização do estudo

A entrada de dados é a primeira etapa de execução do EVTEAS-Py, coerente com a lógica dos grupos de processos de iniciação e planejamento do PMBOK (PMI, 2021): o artefato obriga o usuário a percorrer todas as etapas de levantamento de requisitos técnicos, econômicos, ambientais e sociais antes de produzir qualquer indicador. A função iniciar_entradas() (Código 3) apresenta um menu com três modos. No modo “novo projeto”, todas as premissas precisam ser digitadas; somente coeficientes técnicos com referência normativa ou bibliográfica, como os limites de nitrogênio e fósforo da Resolução CONAMA nº 357/2005 ou o teor de nitrogênio retido no peixe, aparecem como sugestão explícita, aceita com Enter e registrada como tal. No modo “carregar arquivo”, um estudo salvo é reaberto e cada valor pode ser revisto; no modo “exemplo”, o caso ilustrativo da dissertação é carregado com o aviso de que os resultados não representam o projeto do usuário.

Para garantir que nenhum valor seja herdado silenciosamente, o modo “novo projeto” parte de uma configuração em branco, na qual todos os parâmetros numéricos estão indefinidos; ao final, a função entradas_pendentes() confere se algum permaneceu sem resposta e, nesse caso, interrompe o estudo indicando o parâmetro. O wizard está organizado em dezesseis blocos: identificação; infraestrutura; parâmetros biológicos e insumos; investimento; mix de produtos e receitas; custos operacionais; cooperados e funcionários CLT; tributos; rampa, projeção e TMA; água e efluentes; energia, emissões e resíduos; conformidade ambiental; dimensão social; governança; pesos e regras de decisão; e incerteza. Esse percurso preserva os campos das versões anteriores do estudo de viabilidade econômica, como tipo de organização, quantidades e preços de cada produto do mix, receita de transporte, carência, retiradas dos cooperados, mínimo legal de cooperados, salário de cada cargo CLT, distribuição de sobras e cada tributo com sua base de cálculo, e acrescenta os parâmetros técnico-ambientais-sociais.

As respostas são validadas quanto a tipo e limites e aceitam números no padrão brasileiro, como 40.000 ou 1.500,50; quando o ponto é lido como separador de milhar, o wizard mostra o valor interpretado. O usuário pode digitar “sair” a qualquer momento, e as respostas já dadas são salvas num arquivo de rascunho que pode ser reaberto para continuar de onde parou. Ao reabrir um arquivo de entradas, inclusive de versões anteriores, o artefato não completa o que falta com os valores do caso ilustrativo: os campos ausentes são listados e pedidos na revisão, e as distribuições do Monte Carlo são reposicionadas quando o valor determinístico do arquivo mudou. A incerteza só pode ser atribuída às variáveis que o motor de cálculo amostra, o que evita distribuições cadastradas sem efeito no resultado. Ao final de cada bloco, o wizard pergunta a origem dos dados informados (histórico, dado secundário, cotação, valor normativo, parâmetro bibliográfico, empreendimento análogo, especialista ou estimativa do autor), o que operacionaliza a rastreabilidade da Seção 3.6. Em seguida, apresenta um resumo das entradas, permite corrigir qualquer bloco e salva o arquivo entradas_<projeto>.json, que pode ser reaberto para revisão e versionado junto com os resultados. A análise de preços a partir de planilha, herdada das versões anteriores, foi mantida em forma enxuta: com uma coluna de preços, o artefato sugere preços por estratégia (percentis 25, 50 e 75); com preços e quantidades, estima uma curva de demanda linear e o preço que maximiza a margem de contribuição.

Código 3 - Início do estudo pela entrada de dados

def iniciar_entradas(entrada: Callable[[str], str] = input, saida: Callable[..., None] = print,
                     salvar: bool = True, pasta_saida: str = ".") -> EVTEASConfig:
    """Ponto de partida do estudo: nenhum resultado é calculado antes das entradas."""
    saida("=" * 78 + "\nEVTEAS-Py — INÍCIO DO ESTUDO\n" + "=" * 78)
    P = Perguntador(entrada, saida, "novo")
    modo, _ = P.opcao("Como deseja informar os dados do projeto?", [
        ("novo", "Novo projeto — digitar todas as entradas"),
        ("arquivo", "Carregar arquivo de entradas (JSON) e revisar"),
        ("exemplo", "Exemplo ilustrativo da dissertação (apenas demonstração)"),
    ])
    try:
        if modo == "novo":
            cfg = wizard_evteas(entrada, None, saida)
        elif modo == "arquivo":
            cfg, pendentes = _carregar_arquivo(entrada, saida)
            if pendentes:
                saida(f"⚠ O arquivo não traz {len(pendentes)} entrada(s), que serão pedidas na revisão a seguir: "
                      + ", ".join(pendentes[:12]) + (" …" if len(pendentes) > 12 else ""))
                revisar = True
            else:
                revisar, _ = P.sim_nao("Revisar as entradas carregadas bloco a bloco?", None)
            if revisar:
                cfg = wizard_evteas(entrada, cfg, saida)
        else:
            cfg = criar_config_caso_base()
            cfg.projeto = f"EXEMPLO ILUSTRATIVO — {cfg.projeto}"
            saida("⚠ Exemplo ilustrativo carregado: os resultados NÃO representam o seu projeto.")
    except EntradaCancelada as exc:
        parcial = getattr(exc, "cfg", None)
        if salvar and parcial is not None:
            caminho = str(Path(pasta_saida) / nome_arquivo(parcial).replace(".json", "_rascunho.json"))
            salvar_config(parcial, caminho)
            _baixar_no_colab(caminho)
            raise EntradaCancelada(f"Entrada interrompida. As respostas dadas foram salvas em {caminho}; "
                                   "use a opção 2 para continuar de onde parou.") from None
        raise
    while True:
        saida("\nResumo das entradas:")
        saida(resumo_entradas(cfg).to_string(index=False))
        try:
            acao, _ = P.opcao("\nO que deseja fazer?", [("executar", "Confirmar e executar a análise"),
                                                         ("editar", "Corrigir um bloco de entradas"),
                                                         ("sair", "Salvar as entradas e encerrar sem executar")])
        except EntradaCancelada:
            acao = "sair"                    # 'sair' no menu final salva antes de encerrar
        if acao == "editar":
            nomes = [(n, n) for n, _ in BLOCOS]
            try:
                bloco, _ = P.opcao("Bloco a corrigir:", nomes)
                cfg = wizard_evteas(entrada, copy.deepcopy(cfg), saida, blocos=[bloco])
            except EntradaCancelada:
                saida("Correção cancelada: as entradas anteriores foram mantidas.")
            continue
        break
    if salvar:
        caminho = str(Path(pasta_saida) / nome_arquivo(cfg))
        salvar_config(cfg, caminho)
        saida(f"Entradas salvas em: {caminho} (use a opção 2 para reabrir e revisar).")
        _baixar_no_colab(caminho)
    if acao == "sair":
        raise EntradaCancelada("Entradas salvas; a análise não foi executada.")
    return cfg

Fonte: elaboração própria, a partir do pacote evteas_py 2.0 (notebook EVTEAS_Py_Rev187).

A rastreabilidade prevista na Seção 3.6 foi operacionalizada pela tabela de premissas, exportada junto com os resultados: cada parâmetro numérico aparece com seu valor, a categoria da fonte (dado histórico, dado secundário, cotação, valor normativo, parâmetro bibliográfico, empreendimento análogo, especialista ou estimativa do autor), a referência e, quando houver, a distribuição de probabilidade com mínimo, valor mais provável e máximo. O Quadro 14 resume as principais premissas do caso-base.

Quadro 14 - Principais premissas do caso-base e origem declarada

| Bloco | Premissa | Valor no caso-base | Origem declarada |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestrutura | Área de lâmina d'água / profundidade | 40.000 m² / 1,4 m | Estimativa do autor |
| Infraestrutura | Viveiros (total / ativos); sistema | 32 / 30; semi-intensivo | Estimativa do autor |
| Biológico | Peso inicial / de abate; ciclo | 30 g / 800 g; 180 dias | Bibliográfico (Kubitza, 2017) |
| Biológico | Ciclos/ano (escalonados); produtividade | 1,8; 1,3 kg/m²/ciclo | Bibliográfico (Kubitza, 2017) |
| Insumos | FCR; mortalidade | 1,50; 10% | Bibliográfico (Kubitza, 2017) |
| Econômico | CAPEX (7 itens); capital de giro | R$ 745.000; R$ 60.000 | Estimativa Classe 5 (AACE, 2020) |
| Econômico | Fomento não reembolsável | 70% do CAPEX | Hipótese (IBAMA, 2010, 2012) |
| Econômico | Preço; ração; milheiro de alevinos | R$ 10,50/kg; R$ 3,10/kg; R$ 280 | Cotação (a atualizar) |
| Econômico | Retiradas de 6 cooperados; encargos | R$ 12.000/mês; 20% | Estimativa do autor |
| Econômico | TMA; horizonte; rampa | 10% a.a.; 10 anos; 70% → 100% em 12 meses | Estimativa do autor |
| Ambiental | Limites de N e P (classe 2, lótico) | 2,18 e 0,10 mg/L | Normativo (CONAMA 357/2005) |
| Ambiental | Remoção de N/P no tratamento; energia | 40% / 60%; rede | Estimativa do autor |
| Social | Empregos diretos/indiretos; mão de obra local | 6 / 10; 100% | Estimativa do autor |

Fonte: elaboração própria (2026).

A parametrização tributária aceita alíquotas individuais (ICMS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e contribuições sobre a folha ou sobre os cooperados) associadas a uma base de cálculo (faturamento, lucro ou folha), que o modelo consolida antes do cálculo econômico. No caso-base, adotou-se 2,3% sobre o faturamento e alíquota nula sobre o resultado, coerente com o tratamento do ato cooperativo. Isso é diferente de afirmar que o framework reproduz integralmente a complexidade jurídico-contábil de todos os regimes tributários.

## 4.5 Resultados da dimensão técnica

A função calcular_tecnico() operacionaliza a dimensão técnica a partir dos três blocos de entrada descritos na Seção 2.8.6: infraestrutura, parâmetros biológicos e eficiência de insumos. Nesta revisão, a estocagem passou a ser tratada como decisão de projeto: o número de alevinos por ciclo é dimensionado para atingir a biomassa-alvo com a mortalidade esperada, enquanto a mortalidade e o desempenho de crescimento efetivos são incertos. Assim, quando a mortalidade simulada é maior, a biomassa despescada diminui, o que não ocorria na versão anterior.

Uma particularidade importante é o mecanismo de restrição dupla da biomassa (Código 4). A biomassa-alvo é o menor valor entre o limite dado pela capacidade de suporte (volume útil × kg/m³) e o limite dado pela produtividade esperada por área. O OEE aquícola resulta do produto de disponibilidade (viveiros ativos/total), performance (crescimento realizado/esperado) e qualidade. Em alinhamento ao Quadro 5, a qualidade passou a ser a taxa de sobrevivência, e não um parâmetro independente, como ocorria na Rev. 186.

Código 4 - Cálculo da dimensão técnica e OEE (trecho)

def calcular_tecnico(ctx: Contexto) -> Dict[str, Any]:
    # (...)
    # Restrição dupla da biomassa: capacidade de suporte (volume) e produtividade (área)
    limite_volume = vol * cap * disponibilidade
    limite_area = (t.area_lamina_m2 * t.produtividade_esperada_kg_m2_ciclo * disponibilidade
                   if t.produtividade_esperada_kg_m2_ciclo > 0 else np.inf)
    biomassa_alvo = min(limite_volume, limite_area)
    restricao = "capacidade de suporte (volume)" if limite_volume <= limite_area else "produtividade por área"

    peso_final_kg = t.peso_final_g / 1000
    sobrevivencia_planejada = 1 - t.mortalidade_pct / 100
    alevinos = (t.alevinos_por_ciclo if t.alevinos_por_ciclo > 0
                else safe_div(biomassa_alvo, peso_final_kg * sobrevivencia_planejada, 0.0))

    # A estocagem é decisão de projeto; a mortalidade e o crescimento são incertos.
    biomassa_despesca = np.minimum(alevinos * sobrevivencia * peso_final_kg * desempenho, limite_volume)
    biomassa_inicial = alevinos * t.peso_inicial_g / 1000
    ganho_ciclo = np.maximum(biomassa_despesca - biomassa_inicial, 0)
    racao_ciclo = ganho_ciclo * fcr

    producao_ano = biomassa_despesca * ciclos
    performance = np.minimum(desempenho, 1.0)
    oee = disponibilidade * performance * sobrevivencia     # Quadro 5: Qualidade = sobrevivência

Fonte: elaboração própria, a partir do pacote evteas_py 2.0 (notebook EVTEAS_Py_Rev187).

No caso-base, com 40.000 m² de lâmina, 1,4 m de profundidade média, 32 viveiros (30 ativos), produtividade esperada de 1,3 kg/m² por ciclo, peso de abate de 800 g, ciclo de 180 dias, 1,8 ciclo por ano, FCR de 1,50 e mortalidade de 10%, a restrição ativa foi a produtividade por área. O modelo dimensionou 67.708 juvenis por ciclo (densidade de 1,29 peixes/m³), com despesca de 48.750 kg por ciclo e produção de 87.750 kg/ano (2,19 kg/m²/ano, 72,5% do potencial do sistema). O OEE foi 0,844, resultado de disponibilidade 0,9375, performance 1,00 e sobrevivência 0,90. O consumo de ração foi 126.141 kg/ano.

A curva de crescimento (Figura 12) é obtida por taxa de crescimento específico constante, com mortalidade distribuída ao longo do ciclo e arraçoamento calibrado para reproduzir o FCR. A curva subsidia o planejamento logístico do estoque de ração, em linha com a lógica Lean de redução de desperdícios.

Figura 12 - Curva de crescimento, biomassa e ração acumulada no ciclo do caso-base

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

O módulo Lean-Green quantifica, em reais por ano, os desperdícios evitáveis em relação a referências declaradas (FCR de 1,40, mortalidade de 5% e 0,40 kWh/kg). No caso-base, a ração excedente custa R$ 26.069 por ano, a mortalidade evitável R$ 13.041 e a energia excedente R$ 13.162, totalizando R$ 52.272, ou 7,2% do custo operacional. Esse resultado traduz em valor monetário a identificação sistemática de desperdícios defendida por Lawrence et al. (2023).

## 4.6 Resultados da dimensão econômica

A função calcular_economico() (Código 5) transforma a produção técnica em uma projeção mensal. Três refinamentos foram introduzidos em relação à Rev. 186. Primeiro, a receita só ocorre após a primeira despesca (6 meses no caso-base), enquanto ração, alevinos e energia são desembolsados durante a engorda; ao final do horizonte, o estoque em engorda é recuperado pelo seu custo, junto com o valor residual e o capital de giro. Segundo, a depreciação passou a compor a base dos tributos sobre o resultado e é somada de volta no fluxo de caixa operacional. Terceiro, foi incluída a perspectiva do beneficiário, na qual parte do CAPEX é aportada por fomento não reembolsável, situação típica de projetos financiados por condicionantes do licenciamento ambiental federal (IBAMA, 2010, 2012).

Código 5 - Projeção econômica mensal, DRE e indicadores financeiros (trecho)

def calcular_economico(ctx: Contexto, tec: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
    # (...)
    prod_mes = tec["producao_kg_mes"][:, None]
    if e.producao_vendas_kg_mes > 0:
        # volume de vendas informado no mix; a incerteza técnica é preservada pela razão amostra/base
        base_tec = float(calcular_tecnico(Contexto(cfg))["producao_kg_mes"][0])
        prod_mes = e.producao_vendas_kg_mes * safe_div(prod_mes, base_tec, 1.0)
    em_engorda = prod_mes * rampa * fator_vendas                    # kg/mês em crescimento
    vendida = np.zeros((n, M))
    vendida[:, L:] = em_engorda[:, : M - L]                        # despesca após o 1º ciclo

    escala_preco = safe_div(ctx.v("economico.preco_venda_kg"), e.preco_venda_kg, 1.0)
    preco = preco_medio(cfg) * escala_preco[:, None] * fator_preco
    receita_produtos = vendida * preco
    receita_servicos = np.where(meses > L, e.receita_servicos_mes, 0.0)[None, :] * fator_preco * np.ones((n, 1))
    receita = receita_produtos + receita_servicos
    # (...)
    impostos_fat = (receita_produtos * (aliq["faturamento"] + aliq["produtos"])
                    + receita_servicos * (aliq["faturamento"] + aliq["servicos"]))
    receita_liquida = receita - impostos_fat
    lucro_bruto = receita_liquida - custos_variaveis
    ebitda = lucro_bruto - custos_fixos
    lair = ebitda - depreciacao
    impostos_lucro = np.maximum(lair, 0) * aliq["lucro"]
    lucro_liquido = lair - impostos_lucro
    fco = lucro_liquido + depreciacao

    investimento = capex + e.capital_giro
    residual = (float(e.valor_residual_rs) * ctx.v("economico.capex_fator") if e.valor_residual_rs is not None
                else capex * e.valor_residual_pct / 100)
    estoque_final = (custo_racao + custo_alevinos + custo_energia)[:, M - L:].sum(axis=1) if L > 0 else np.zeros(n)
    terminal = residual + e.capital_giro + estoque_final

    fluxo = np.zeros((n, M + 1))
    fluxo[:, 0] = -investimento
    fluxo[:, 1:] = fco
    fluxo[:, -1] += terminal

    tma_am = float(taxa_anual_para_mensal(e.tma_aa_pct / 100))
    vpl_v = vpl(np.full(n, tma_am), fluxo)
    tir_am, diag_tir = tir(fluxo)
    tir_aa = taxa_mensal_para_anual(tir_am)
    pb_s = payback(fluxo)
    pb_d = payback(fluxo, np.full(n, tma_am))
    il = safe_div(vpl_v + investimento, investimento, np.nan)

Fonte: elaboração própria, a partir do pacote evteas_py 2.0 (notebook EVTEAS_Py_Rev187).

A DRE mensal produz Receita Bruta, Impostos sobre Faturamento, Receita Líquida, Custos Variáveis, Lucro Bruto, Custos Fixos, EBITDA, Depreciação, LAIR, Impostos sobre Lucro e Resultado Líquido. O vetor de fluxo de caixa é então utilizado para calcular VPL, TIR, payback simples e descontado, índice de lucratividade, ponto de equilíbrio, margem de segurança e ROI. A TIR é obtida por varredura de malha seguida de bisseção vetorizada e retorna sempre um diagnóstico (convencional, múltiplas, múltiplas possíveis ou sem solução), de modo que a ausência de raiz nunca é confundida com o limite numérico do algoritmo (Código 10). A Tabela 3 apresenta os resultados.

Tabela 3 - Indicadores econômicos do caso-base

| Indicador | Projeto | Beneficiário (com fomento) |
| --- | --- | --- |
| Investimento inicial (CAPEX + capital de giro) | R$ 805.000 | R$ 283.500 |
| VPL (TMA de 10% a.a.) | R$ 38.470 | R$ 559.970 |
| TIR anual (diagnóstico) | 10,7% (convencional) | 25,6% |
| Payback descontado (meses) | 119,8 | 68,0 |
| Payback simples (meses) | 89,5 | — |
| Índice de lucratividade | 1,048 | — |
| Receita bruta no ano de regime (ano 3) | R$ 921.375 | — |
| Lucro (sobras) líquido no ano de regime | R$ 125.456 | — |
| ROI anual em regime (Quadro 5) | 15,6% | — |
| Ponto de equilíbrio (kg/ano) e margem de segurança | 60.556 kg; 31,0% | — |
| Custo total e custo operacional efetivo (R$/kg) | 9,07 e 8,26 | — |

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

Na perspectiva do projeto, com investimento total de R$ 805.000, o VPL foi R$ 38.470 e a TIR 10,7% a.a., ligeiramente acima da TMA de 10% a.a. O empreendimento é, portanto, marginalmente viável no cenário determinístico. Dois sinais indicam fragilidade: o payback descontado de 119,8 meses ocorre praticamente no último mês do horizonte, graças ao valor terminal, e o índice de lucratividade é de apenas 1,048. Em regime, a margem de segurança de 31,0% significa que as vendas podem cair até esse percentual antes de o resultado operacional se anular.

Na perspectiva da cooperativa, com 70% do CAPEX aportado como fomento, o VPL sobe para R$ 559.970 e a TIR para 25,6% a.a., com payback descontado de 68,0 meses. As sobras de R$ 125.456 no ano de regime, somadas às retiradas, proporcionam renda média de R$ 3.742 mensais a cada um dos seis cooperados. A distinção entre as perspectivas é relevante para o órgão fomentador: o recurso não reembolsável não torna o projeto economicamente eficiente, mas pode viabilizar a geração de renda para o público beneficiário.

O custo total de produção foi R$ 9,07/kg, dos quais a ração representa 53,9% dos custos operacionais. O resultado evidencia que o diagnóstico de viabilidade depende não apenas da produção, mas da relação entre capacidade, preço, custos e investimento. A Figura 13 apresenta a evolução da receita, dos custos e do fluxo de caixa acumulado.

Figura 13 - Receita, custos operacionais e fluxo de caixa acumulado do caso-base

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

## 4.7 Resultados da dimensão ambiental

A função calcular_ambiental() utiliza a produção e o consumo de ração para estimar água, nutrientes, energia, emissões e resíduos. A pegada hídrica azul passou a seguir a definição de Hoekstra (2017): água consumida, isto é, evaporada ou devolvida a outra bacia, e não toda a água captada. A água captada (enchimento, renovação e reposição de perdas) alimenta o Índice de Uso de Água previsto na Seção 2.8.6.

A pegada hídrica cinza foi reformulada a partir de um balanço de nutrientes (Código 6). O nitrogênio e o fósforo aportados pela ração, descontados os retidos na biomassa e os removidos pelo tratamento de efluentes, constituem a carga lançada; o volume de diluição é calculado pela diferença entre a concentração máxima da classe do corpo receptor (Brasil, 2005) e a concentração natural, e o poluente que exige maior volume define a pegada. Na Rev. 187, a ecoeficiência foi redefinida, segundo o WBCSD (2000), como valor adicionado (receita menos insumos externos) por unidade de impacto. Quando o valor adicionado não é positivo, o indicador é declarado não definido, distinguindo essa situação de uma ecoeficiência igual a zero, como recomendado na revisão anterior.

Código 6 - Balanço de nutrientes, pegada hídrica cinza e ecoeficiência (trecho)

def calcular_ambiental(ctx: Contexto, tec: Dict[str, Any], eco: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
    # (...)
    # Balanço de nutrientes e pegada hídrica cinza (poluente crítico)
    racao = tec["racao_ano_kg"] * fator
    ganho = tec["ganho_biomassa_ano_kg"] * fator
    n_in = racao * a.proteina_racao_pct / 100 / 6.25
    p_in = racao * a.fosforo_racao_pct / 100
    n_ret = ganho * a.nitrogenio_peixe_pct / 100
    p_ret = ganho * a.fosforo_peixe_pct / 100
    n_carga = np.maximum(n_in - n_ret, 0) * (1 - a.remocao_n_tratamento_pct / 100)
    p_carga = np.maximum(p_in - p_ret, 0) * (1 - a.remocao_p_tratamento_pct / 100)
    dn = a.n_max_mg_l - a.n_natural_mg_l
    dp = a.p_max_mg_l - a.p_natural_mg_l
    if dn <= 0 or dp <= 0:
        raise ValueError("Concentração máxima deve superar a natural (pegada hídrica cinza indefinida)")
    cinza_n = n_carga * 1000 / dn       # kg -> g; mg/L = g/m³
    cinza_p = p_carga * 1000 / dp
    cinza = np.maximum(cinza_n, cinza_p)
    critico = np.where(cinza_p >= cinza_n, "fósforo total", "nitrogênio total")
    # (...)
    va = eco["valor_adicionado_regime"]
    # Ecoeficiência (WBCSD): valor adicionado / influência ambiental. Indefinida se VA <= 0.
    eco_carbono = np.where(va > 0, safe_div(va, co2_total, np.nan), np.nan)

Fonte: elaboração própria, a partir do pacote evteas_py 2.0 (notebook EVTEAS_Py_Rev187).

No caso-base, a água captada foi de 751.500 m³/ano, dominada pela renovação diária, com Índice de Uso de Água de 0,117 kg/m³. A pegada hídrica azul foi 624 m³/t, correspondente à evaporação. A pegada hídrica cinza foi 38.333 m³/t, tendo o fósforo total como poluente crítico: dos 1.261 kg de P aportados, 589 kg ficam na biomassa e 269 kg são lançados após remoção de 60% no tratamento. O resultado é muito sensível à classe do corpo receptor e à eficiência de remoção de fósforo, o que reforça a lógica Lean Green de tratar o efluente como ineficiência de processo.

As emissões estimadas foram 144,6 tCO2e/ano, ou 1,65 kgCO2e por kg de peixe, das quais 95,9% decorrem da ração, o que desloca a prioridade de mitigação para o FCR e não para a matriz elétrica. A ecoeficiência foi R$ 2,95 de valor adicionado por kgCO2e. O Score de Conformidade Ambiental, calculado sobre um checklist normativo ponderado (licença ambiental da aquicultura, outorga, APP, tratamento de efluentes, monitoramento, CAR, gestão de resíduos, prevenção de escape e energia renovável), foi 8,75 de 10. Os itens não atendidos foram o plano de gestão de resíduos e o uso de energia renovável; nenhum item eliminatório foi violado. A Tabela 4 reúne esses indicadores e os das dimensões social e de governança, discutidos na seção seguinte.

Tabela 4 - Indicadores ambientais, sociais e de governança do caso-base

| Dimensão | Indicador | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Ambiental | Água captada / índice de uso da água | 751.500 m³/ano; 0,117 kg/m³ |
| Ambiental | Pegada hídrica azul | 624 m³/t |
| Ambiental | Pegada hídrica cinza (poluente crítico) | 38.333 m³/t (fósforo total) |
| Ambiental | N e P lançados após tratamento | 2.563 kg N; 269 kg P |
| Ambiental | Emissões (ração / energia / diesel) | 144,6 tCO2e/ano (138,8 / 4,3 / 1,6) |
| Ambiental | Intensidade de carbono; ecoeficiência | 1,65 kgCO2e/kg; R$ 2,95/kgCO2e |
| Ambiental | Score de conformidade ambiental | 8,75 de 10 |
| Social | Retenção de Valor Local (RVL) | 38,9% do custo operacional |
| Social | Índice de Impacto Local | 29,2% da receita retorna como renda local |
| Social | Renda mensal por cooperado | R$ 3.742 (2,47 salários mínimos) |
| Social | LSO; Score de Risco Social | 72,1 de 100; 0,145 |
| Social | Radar Social (média dos seis eixos) | 0,847 |
| Governança | Checklist do pilar G | 5 de 7 itens (0,714) |

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

## 4.8 Resultados da dimensão social e ESG

O módulo social (Código 7) transforma emprego, renda local, compras locais e relacionamento com stakeholders em indicadores comparáveis. Nesta revisão, a Retenção de Valor Local (RVL) passou a seguir exatamente a fórmula do Quadro 5: despesas com mão de obra e fornecedores locais divididas pelo custo operacional total. A Rev. 186 dividia esse valor pela receita, o que misturava as bases. O Índice de Impacto Local estima a proporção da receita que retorna à economia local como renda (massa salarial local e sobras distribuídas).

A Licença Social para Operar (LSO) é um índice de 0 a 100 composto por cinco componentes: relação com a comunidade (inexistente, parcial ou consolidada), existência de canais formais de comunicação, frequência de engajamento, ausência de conflitos e participação da comunidade na governança (Hurst; Ihlen, 2018). O Score de Risco Social converte o déficit de LSO em uma escala de 0 a 1 por função logística; trata-se de heurística explícita, a ser calibrada com os especialistas, e não de probabilidade estimada estatisticamente.

Código 7 - Cálculo da dimensão social, RVL e LSO (trecho)

def calcular_social(ctx: Contexto, eco: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
    # (...)
    rem = eco["remuneracao_regime"]          # remuneração anual em preços do ano de regime
    massa_anual = rem["total"]
    massa_local = massa_anual * s.mao_obra_local_pct / 100
    compras = (eco["custos_variaveis_regime"] + eco["custos_fixos_regime"] - eco["pessoal_regime"])
    compras_locais = np.maximum(compras, 0) * s.compras_locais_pct / 100
    custo_operacional = eco["custos_variaveis_regime"] + eco["custos_fixos_regime"]
    rvl = 100 * safe_div(massa_local + compras_locais, custo_operacional, 0.0)

    sobras = np.maximum(eco["lucro_liquido_regime"], 0) * cfg.economico.perc_sobras_trabalhadores / 100
    if cfg.economico.tipo_organizacao == "empresa":
        sobras = np.zeros(ctx.n)
    renda_local = massa_local + sobras * s.mao_obra_local_pct / 100
    iil = safe_div(renda_local, eco["receita_regime"], 0.0)
    if cfg.economico.tipo_organizacao != "empresa" and cfg.economico.cooperados_trabalhadores > 0:
        n_trab = cfg.economico.cooperados_trabalhadores
        renda_mensal = (rem["retirada"] + rem["outros"] + sobras) / n_trab / 12
    else:   # empresa, ou cooperativa sem cooperados na operação: renda paga a quem trabalha
        n_trab = max(s.empregos_diretos, 1)
        renda_mensal = (rem["clt"] + rem["outros"] + rem["retirada"]) / n_trab / 12
    # renda em preços do ano de regime: o salário mínimo é levado ao mesmo nível de preços
    sm_regime = s.salario_minimo * (1 + cfg.economico.crescimento_custos_aa_pct / 100) ** (eco["ano_regime"] - 1)
    renda_sm = renda_mensal / sm_regime

    relacao = RELACAO_COMUNIDADE.get(s.relacao_comunidade)
    if relacao is None:
        raise ValueError(f"relacao_comunidade deve ser uma de {list(RELACAO_COMUNIDADE)}")
    participacao = 1.0 if cfg.governanca.itens.get("assembleias_regulares") else 0.0
    componentes_lso = {
        "Relação com a comunidade": relacao,
        "Canais formais de comunicação": 1.0 if s.canais_formais_comunicacao else 0.0,
        "Frequência de engajamento": min(s.reunioes_comunidade_ano / 12, 1.0),
        "Ausência de conflitos": math.exp(-0.5 * max(s.conflitos_registrados_ano, 0)),
        "Participação na governança": participacao,
    }
    lso = 100 * float(np.mean(list(componentes_lso.values())))
    risco = 1 / (1 + math.exp(8 * (lso / 100 - 0.5)))   # heurística logística (a calibrar)

Fonte: elaboração própria, a partir do pacote evteas_py 2.0 (notebook EVTEAS_Py_Rev187).

No caso-base, com 6 empregos diretos e 10 indiretos, 100% de mão de obra local e 25% de compras locais, a RVL foi 38,9% e o Índice de Impacto Local 29,2%. A renda média por cooperado correspondeu a 2,47 salários mínimos. A LSO foi 72,1, reduzida pela relação apenas parcial com a comunidade, pela frequência de engajamento de seis reuniões anuais e por um conflito registrado; o risco social foi 0,145. O Radar Social (Figura 14) obteve média 0,847, com menores valores nos eixos de relação com a comunidade e inclusão.

O alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é identificado automaticamente por regras explícitas e auditáveis. O caso-base atende a 10 dos 11 ODS avaliados (ODS 1, ODS 2, ODS 5, ODS 6, ODS 8, ODS 12, ODS 13, ODS 14, ODS 15, ODS 16); ODS 7 não é atendido porque a energia provém da rede. O pilar de governança, avaliado por checklist de sete itens (estatuto, assembleias, conselho fiscal, prestação de contas pública, plano de negócios, registro auditável das premissas e canal de denúncia), obteve 0,714. O score ESG, média dos pilares ambiental (0,633), social (0,653) e de governança (0,714), foi 0,667.

Figura 14 - Radar Social do caso-base

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

## 4.9 Índice integrado EVTEAS

O índice integrado usa uma etapa explícita de normalização para transformar KPIs com escalas e sentidos diferentes em valores de 0 a 1. Cada KPI recebe um sentido (benefício ou custo) e uma faixa de referência declarada, que fica disponível para auditoria e pode ser revisada pelos especialistas. O Quadro 15 apresenta as referências, os valores brutos e os valores normalizados do caso-base. Os scores dimensionais são médias ponderadas dos KPIs de cada dimensão, e o índice EVTEAS é a média ponderada das quatro dimensões.

Quadro 15 - Normalização dos KPIs do caso-base

| Dimensão | KPI | Sentido | Faixa de referência | Valor bruto | Normalizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica | OEE | benefício | 0,00 a 1,00 | 0,844 | 0,844 |
| Técnica | FCR | custo | 1,00 a 2,50 | 1,500 | 0,667 |
| Técnica | Produtividade relativa | benefício | 0,00 a 1,00 | 0,725 | 0,725 |
| Econômica | VPL/investimento | benefício | -1,00 a 1,00 | 0,048 | 0,524 |
| Econômica | ROI anual | benefício | -0,10 a 0,30 | 0,156 | 0,640 |
| Econômica | Margem de segurança | benefício | 0,00 a 0,50 | 0,310 | 0,620 |
| Ambiental | PH azul (m³/t) | custo | 0,00 a 3.000,00 | 624 | 0,792 |
| Ambiental | PH cinza (m³/t) | custo | 0,00 a 100.000,00 | 38.333 | 0,617 |
| Ambiental | Ecoeficiência (R$/kgCO2e) | benefício | 0,00 a 10,00 | 2,946 | 0,295 |
| Ambiental | Intensidade de carbono | custo | 0,00 a 4,00 | 1,648 | 0,588 |
| Ambiental | Conformidade (0–10) | benefício | 0,00 a 10,00 | 8,750 | 0,875 |
| Social | LSO (0–100) | benefício | 0,00 a 100,00 | 72 | 0,721 |
| Social | RVL (%) | benefício | 0,00 a 100,00 | 39 | 0,389 |
| Social | Radar Social | benefício | 0,00 a 1,00 | 0,847 | 0,847 |

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

Com os pesos do preset (0,25 técnica, 0,35 econômica, 0,20 ambiental e 0,20 social), os scores dimensionais foram 0,745, 0,594, 0,633 e 0,653, respectivamente, resultando em índice EVTEAS de 0,652 (Figura 15). Os KPIs de pior desempenho relativo foram a ecoeficiência e a RVL, o que aponta onde concentrar ajustes de projeto.

A regra de decisão (Código 8) foi reformulada em dois estágios para evitar que o índice compensatório oculte fragilidades, limitação apontada na Rev. 186. No primeiro estágio, vetos não compensatórios impedem a classificação “VIÁVEL” quando o VPL do projeto é negativo, quando um item ambiental eliminatório não é atendido ou quando a LSO está abaixo de 40. No segundo, o índice é comparado aos limiares de 0,60 (viável) e 0,50 (viável com ressalvas), e a probabilidade de VPL positivo obtida no Monte Carlo é confrontada com o mínimo de 70%. Essa estrutura responde à crítica da “eficiência obscena” de Garnett, Röös e Little (2015): bom desempenho econômico não compensa violação ambiental ou social.

Código 8 - Regra de decisão com vetos não compensatórios

def classificar(cfg: EVTEASConfig, vpl: float, indice: float, lso: float, vetos_ambientais: List[str],
                prob_vpl_positivo: Optional[float] = None) -> Dict[str, Any]:
    """Regra de decisão em dois estágios: vetos não compensatórios + índice compensatório.

    O índice agregado sozinho pode ocultar fragilidades (Rev. 186, Seção 5.4);
    por isso VPL negativo, item ambiental eliminatório não atendido ou LSO abaixo
    do mínimo impedem a classificação "VIÁVEL", qualquer que seja o índice.
    """
    d = cfg.decisao
    motivos = []
    if d.aplicar_vetos:
        if vpl < 0:
            motivos.append("VPL negativo (veto econômico)")
        motivos += [f"Item eliminatório não atendido: {v}" for v in vetos_ambientais]
        if lso < d.lso_minimo:
            motivos.append(f"LSO abaixo do mínimo ({lso:.0f} < {d.lso_minimo:.0f})")
    ressalvas = []
    if prob_vpl_positivo is not None and prob_vpl_positivo < d.prob_vpl_positivo_minima:
        ressalvas.append(f"P(VPL > 0) = {prob_vpl_positivo:.0%} abaixo de {d.prob_vpl_positivo_minima:.0%}")
    if motivos:
        classe = "NÃO VIÁVEL"
    elif indice >= d.limiar_indice_viavel and not ressalvas:
        classe = "VIÁVEL"
    elif indice >= d.limiar_indice_ressalvas:
        classe = "VIÁVEL COM RESSALVAS"
        if indice < d.limiar_indice_viavel:
            ressalvas.append(f"Índice EVTEAS {indice:.3f} abaixo do limiar {d.limiar_indice_viavel:.2f}")
    else:
        classe = "NÃO VIÁVEL"
        motivos.append(f"Índice EVTEAS {indice:.3f} abaixo de {d.limiar_indice_ressalvas:.2f}")
    return {"classificacao": classe, "vetos": motivos, "ressalvas": ressalvas}

Fonte: elaboração própria, a partir do pacote evteas_py 2.0 (notebook EVTEAS_Py_Rev187).

O caso-base foi classificado como “VIÁVEL COM RESSALVAS”: não houve vetos e o índice superou 0,60, mas a probabilidade de VPL positivo (13,6%) ficou abaixo do mínimo. O limiar de 0,60 e a probabilidade mínima de 70% são regras operacionais do artefato e devem ser tratados como parâmetros de decisão, não como padrões universais de mercado ou de engenharia.

Para demonstrar a parametrização prevista na Seção 3.4, o pipeline foi executado com escores Likert ilustrativos de dois avaliadores. Os pesos normalizados resultaram em 0,272 (técnica), 0,303 (econômica), 0,213 (ambiental) e 0,211 (social), com concordância média de 0,812 entre os avaliadores, e o índice passou a 0,656. Os escores efetivos dos especialistas substituirão esses valores na Fase 3 da pesquisa, e a divergência por critério será registrada como evidência da triangulação.

Figura 15 - Scores dimensionais e índice EVTEAS do caso-base

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

## 4.10 Simulação de Monte Carlo

A camada de incerteza (Código 9) utiliza Monte Carlo sobre o mesmo motor vetorizado do modelo determinístico. As distribuições adotadas são apresentadas no Quadro 16. Seguindo Oliveira e Medeiros Neto (2012), utilizou-se a distribuição triangular quando havia valor mais provável. A incerteza do CAPEX deriva da faixa de exatidão de uma estimativa Classe 5 da AACE International (2020), de −30% a +50%. As amostras são geradas com np.random.default_rng(20260612), em ordem fixa de variáveis, o que garante reprodutibilidade.

Quadro 16 - Distribuições de incerteza do caso-base

| Variável | Distribuição | Mínimo | Mais provável | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preço de venda (R$/kg) | triangular | 9,00 | 10,50 | 11,50 |
| Custo da ração (R$/kg) | triangular | 2,80 | 3,10 | 3,70 |
| Milheiro de alevinos (R$) | triangular | 230 | 280 | 350 |
| Tarifa de energia (R$/kWh) | triangular | 0,65 | 0,75 | 0,95 |
| Fator de custos fixos | triangular | 0,95 | 1,00 | 1,15 |
| Fator de CAPEX (AACE Classe 5) | triangular | 0,70 | 1,00 | 1,50 |
| FCR | triangular | 1,30 | 1,50 | 1,85 |
| Mortalidade (%) | triangular | 5 | 10 | 20 |
| Desempenho de crescimento (%) | triangular | 85 | 100 | 105 |

Fonte: elaboração própria (2026).

Código 9 - Simulação de Monte Carlo sobre o motor único (trecho)

def monte_carlo(cfg: EVTEASConfig, n: Optional[int] = None, seed: Optional[int] = None) -> Dict[str, Any]:
    # (...)
    n = int(n or cfg.monte_carlo.iteracoes)
    seed = int(cfg.monte_carlo.seed if seed is None else seed)
    entradas = amostrar(cfg, n, seed)
    r = motor(cfg, entradas, n)
    eco, tec, amb, idx = r["economico"], r["tecnico"], r["ambiental"], r["indice"]
    tma = cfg.economico.tma_aa_pct / 100

    amostra = pd.DataFrame({k: v for k, v in entradas.items()})
    amostra["VPL"] = eco["vpl"]

Fonte: elaboração própria, a partir do pacote evteas_py 2.0 (notebook EVTEAS_Py_Rev187).

Tabela 5 - Estatísticas da simulação de Monte Carlo (n = 10.000)

| Estatística | Valor |
| --- | --- |
| Média do VPL (IC 95% da média) | −R$ 421.548 (−R$ 428.973 a −R$ 414.123) |
| Mediana; desvio-padrão; coeficiente de variação | −R$ 417.245; R$ 378.808; 0,90 |
| Percentis P5 / P50 / P95 | −R$ 1.056.753 / −R$ 417.245 / R$ 200.499 |
| VaR 5% e CVaR 5% do VPL | −R$ 1.056.753 e −R$ 1.205.674 |
| P(VPL > 0) = P(TIR > TMA) | 13,6% |
| TIR anual: P5 / P50 / P95 | -8,0% / 2,9% / 13,5% |
| Índice EVTEAS: média; P(índice ≥ 0,60) | 0,543; 26,3% |
| VPL do beneficiário: média; P(VPL > 0) | R$ 134.059; 65,3% |
| Erro-padrão da média com 10.000 iterações | R$ 3.788 (1,0% do desvio-padrão) |

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

A Tabela 5 e a Figura 16 apresentam os resultados. O mais relevante é o contraste entre a análise determinística e a estocástica. Embora o VPL calculado na moda das premissas seja positivo (R$ 38.470), a média do VPL simulado é −R$ 421.548 e a probabilidade de VPL positivo é de apenas 13,6%. A diferença decorre da assimetria das distribuições: mortalidade (5%, 10%, 20%), FCR (1,30; 1,50; 1,85), CAPEX (−30%, +50%) e custos fixos têm caudas mais longas no lado desfavorável, de modo que a média de cada premissa é pior que o seu valor mais provável. Um estudo de viabilidade baseado apenas no cenário mais provável, como os elaborados em planilhas, tende, portanto, a superestimar a viabilidade de projetos com riscos assimétricos.

A convergência foi verificada pela média acumulada e pelo erro-padrão (Figura 17). Com 10.000 iterações, o erro-padrão da média do VPL foi R$ 3.788, inferior a 1% do desvio-padrão. Na perspectiva da cooperativa, a probabilidade de VPL positivo sobe para 65,3%, o que confirma que o fomento reduz substancialmente o risco do beneficiário, mas não o elimina.

Figura 16 - Distribuição e função de probabilidade acumulada do VPL

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

Figura 17 - Convergência da média do VPL com intervalo de confiança de 95%

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

## 4.11 Análise de sensibilidade e identificação das variáveis críticas

A identificação das variáveis críticas combina quatro procedimentos complementares. A sensibilidade de um fator por vez varia cada premissa em ±10% e ±20%, mantendo as demais no caso-base. Os valores críticos são obtidos por bisseção e indicam o valor de cada variável que anula o VPL. A correlação de postos de Spearman entre as entradas amostradas e o VPL mede a importância de cada variável sob variação simultânea. Por fim, os cenários pessimista e otimista combinam os extremos desfavoráveis e favoráveis das distribuições.

Código 10 - TIR com diagnóstico e valores críticos das premissas

def tir(fluxos, lo: float = -0.90, hi: float = 1.0, pontos: int = 160,
        iteracoes: int = 100) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """TIR por varredura de malha + bisseção vetorizada, com diagnóstico explícito.

    Retorna (taxa por período, diagnóstico). A taxa é ``nan`` quando não há raiz
    no intervalo: nunca é forçada ao limite numérico (corrige a leitura de
    -0,95 relatada na Rev. 186). Diagnósticos: ``convencional`` (uma raiz e uma
    troca de sinal no fluxo), ``multiplas`` (mais de uma raiz na malha),
    ``multiplas_possiveis`` (uma raiz, mas mais de uma troca de sinal —
    regra de Descartes) e ``sem_solucao`` (o VPL não muda de sinal).
    """
    f = _2d(fluxos)
    n = f.shape[0]
    malha = np.unique(np.concatenate([np.linspace(lo, -0.5, 12), np.linspace(-0.5, hi, pontos)]))
    valores = np.vstack([vpl(np.full(n, r), f) for r in malha]).T          # (n, pontos)
    troca = (valores[:, :-1] * valores[:, 1:]) <= 0
    n_raizes = troca.sum(axis=1)
    existe = n_raizes > 0
    k = np.where(existe, troca.argmax(axis=1), 0)
    a, b = malha[k].astype(float), malha[k + 1].astype(float)
    fa = valores[np.arange(n), k]
    for _ in range(iteracoes):
        m = (a + b) / 2
        fm = vpl(m, f)
        esquerda = (fa * fm) <= 0
        b = np.where(esquerda, m, b)
        a = np.where(esquerda, a, m)
        fa = np.where(esquerda, fa, fm)
    raiz = np.where(existe, (a + b) / 2, np.nan)
    trocas = trocas_de_sinal(f)
    diag = np.where(~existe, "sem_solucao",
                    np.where(n_raizes > 1, "multiplas",
                             np.where(trocas > 1, "multiplas_possiveis", "convencional")))
    return raiz, diag


def valores_criticos(cfg: EVTEASConfig, variaveis: Optional[List[str]] = None) -> pd.DataFrame:
    """Valor de cada variável que zera o VPL (demais premissas no caso-base)."""
    variaveis = variaveis or [v for v in VARIAVEIS_SENSIBILIDADE if v != "economico.tma_aa_pct"]
    linhas = []
    for var in variaveis:
        x = float(obter_por_caminho(cfg, var))
        a, b = 0.0, max(x * 5, 1.0)
        fa, fb = _vpl_com(cfg, var, a), _vpl_com(cfg, var, b)
        if var == "tecnico.mortalidade_pct":
            b = 99.0
            fb = _vpl_com(cfg, var, b)
        critico = float("nan")
        if fa * fb <= 0:
            for _ in range(80):
                m = (a + b) / 2
                fm = _vpl_com(cfg, var, m)
                if fa * fm <= 0:
                    b, fb = m, fm
                else:
                    a, fa = m, fm
            critico = (a + b) / 2
        folga = (critico - x) / x if (x and np.isfinite(critico)) else float("nan")
        linhas.append({"Variável": var, "Valor base": x, "Valor crítico (VPL = 0)": critico,
                       "Folga relativa": folga})
    return pd.DataFrame(linhas)

Fonte: elaboração própria, a partir do pacote evteas_py 2.0 (notebook EVTEAS_Py_Rev187).

Tabela 6 - Sensibilidade, valores críticos e importância das variáveis

| Variável | ΔVPL (−10%) | ΔVPL (+10%) | Valor crítico (VPL = 0) | Spearman (MC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| preco_venda_kg | −R$ 520.816 | R$ 520.816 | 10,422 (−0,7%) | 0,635 |
| custo_racao_kg | R$ 237.435 | −R$ 237.435 | 3,150 (+1,6%) | -0,350 |
| fcr | R$ 237.435 | −R$ 237.435 | 1,524 (+1,6%) | -0,456 |
| desempenho_crescimento_pct | −R$ 231.312 | R$ 231.312 | 98,337 (−1,7%) | 0,232 |
| custos_fixos_fator | R$ 147.498 | −R$ 147.498 | 1,026 (+2,6%) | -0,183 |
| capex_fator | R$ 75.451 | −R$ 75.451 | 1,051 (+5,1%) | -0,315 |
| tma_aa_pct | R$ 62.092 | −R$ 57.487 | — | — |
| mortalidade_pct | R$ 25.701 | −R$ 25.701 | 11,497 (+15,0%) | -0,187 |
| tarifa_energia_kwh | R$ 23.977 | −R$ 23.977 | 0,870 (+16,0%) | -0,060 |
| custo_alevino_milheiro | R$ 20.721 | −R$ 20.721 | 331,985 (+18,6%) | -0,045 |

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

O preço de venda foi o fator de maior impacto (Tabela 6 e Figura 18): a variação de ±10% alterou o VPL em R$ 520.816, e o preço crítico de R$ 10,42/kg está apenas 0,7% abaixo do preço-base. FCR e custo da ração têm o mesmo efeito, pois entram no modelo como produto, e uma piora de 1,6% em qualquer um deles anula o VPL. A mortalidade, com valor crítico de 11,5%, tem efeito marginal menor, porque a perda de biomassa é parcialmente compensada pela economia de ração. A ordem de importância no Monte Carlo (Spearman de 0,635 para o preço, -0,456 para o FCR e -0,350 para a ração) confirma a sensibilidade determinística e indica onde concentrar a coleta de dados de mercado e o controle zootécnico.

Os cenários delimitam a faixa de resultados: no pessimista, o VPL é −R$ 2.629.811 e o índice 0,366; no otimista, R$ 1.783.926 e 0,830. A amplitude reforça que o caso-base está próximo do limiar de viabilidade e que a decisão depende de ações de mitigação de risco, como contratos de venda que estabilizem o preço e manejo alimentar que reduza o FCR.

Figura 18 - Diagrama de tornado da sensibilidade do VPL a ±10%

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

Para examinar trade-offs entre dimensões, três alternativas de projeto foram comparadas por TOPSIS (Tabela 7 e Figura 19), com sete critérios: VPL, probabilidade de VPL positivo, OEE, pegada hídrica cinza, intensidade de carbono, LSO e RVL. A alternativa A é o caso-base. A alternativa B acrescenta energia solar e wetland construído para o tratamento de efluentes. A alternativa C intensifica a produção com maior aeração.

Tabela 7 - Comparação de alternativas de projeto por TOPSIS

| Alternativa | VPL | P(VPL>0) | PH cinza (m³/t) | kgCO2e/kg | RVL (%) | Índice | TOPSIS | Posição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | R$ 619.934 | 46,0% | 38.295 | 1,69 | 35,9 | 0,736 | 0,801 | 1º |
| B | R$ 158.852 | 21,2% | 19.167 | 1,60 | 39,5 | 0,687 | 0,294 | 2º |
| A | R$ 38.470 | 13,6% | 38.333 | 1,65 | 38,9 | 0,652 | 0,034 | 3º |

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

A intensificação (C) obteve a maior proximidade à solução ideal (0,801), porque dilui custos fixos e eleva o VPL para R$ 619.934. A alternativa B reduziu a pegada hídrica cinza à metade (19.167 m³/t) e aumentou o VPL em relação ao caso-base, pela economia de energia. Nenhuma das alternativas, entretanto, atingiu probabilidade de VPL positivo de 70%; a maior foi a de C, com 46,0%. O resultado ilustra a função do framework: em vez de declarar uma alternativa ótima, ele explicita o que se ganha e o que se perde em cada dimensão e permite combinar soluções, como intensificar com tratamento de efluentes.

Figura 19 - Proximidade relativa à solução ideal das alternativas de projeto

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

## 4.12 Verificação computacional e avaliação do artefato (Etapa 8)

A verificação foi conduzida em duas camadas. A função validar_invariantes() (Código 11) executa 44 verificações a cada execução: limites de OEE, índices e scores; identidade OEE = disponibilidade × performance × qualidade; ração = FCR × ganho de biomassa; quatro identidades da DRE; fluxo de caixa operacional = resultado + depreciação; recálculo independente do VPL; VPL nulo na TIR; coerência entre paybacks; balanços de nitrogênio e fósforo; soma unitária dos pesos; coerência do status da ecoeficiência; e consistência estatística do Monte Carlo. No caso-base, todas foram aprovadas.

A segunda camada é uma suíte de 118 testes automatizados (pytest), executada fora do pipeline. Os testes comparam VPL e TIR com a biblioteca numpy-financial, verificam casos com solução analítica conhecida (inclusive fluxos sem TIR e com duas TIR), conferem o cálculo manual da pegada hídrica cinza, os vetos, a normalização, os pesos Likert e AHP, o TOPSIS, a reprodutibilidade por seed e a exportação. Um teste central verifica que, com distribuições degeneradas na moda, o Monte Carlo reproduz exatamente o resultado determinístico. Outro grupo testa a entrada de dados com um usuário simulado: digitando no wizard, no modo “novo projeto”, as premissas do caso-base, o artefato reproduz exatamente o VPL e a amostra de Monte Carlo da configuração de referência; o modo de revisão, com Enter em todas as perguntas, preserva os resultados; e entradas inválidas são recusadas com mensagem ao usuário. A cobertura de código medida foi de 90% das instruções, métrica de testabilidade prevista na Seção 3.4.

Código 11 - Verificação por invariantes (trecho)

def validar_invariantes(cfg: EVTEASConfig, resultado: Dict[str, Any], bruto: Dict[str, Any] = None) -> Dict[str, Any]:
    checks: List[Dict[str, Any]] = []

    def chk(nome: str, ok: bool, detalhe: str = ""):
        checks.append({"Verificação": nome, "Aprovada": bool(ok), "Detalhe": detalhe})

    t, e, a, s, i = (resultado["tecnico"], resultado["economico"], resultado["ambiental"],
                     resultado["social"], resultado["indice"])
    chk("OEE em [0, 1]", 0 <= t["oee"] <= 1, f"OEE = {t['oee']:.4f}")
    chk("OEE = Disponibilidade × Performance × Qualidade",
        abs(t["oee"] - t["disponibilidade"] * t["performance"] * t["qualidade"]) < 1e-12)
    chk("FCR não negativo", t["fcr"] >= 0)
    chk("Ciclos/ano compatíveis com a duração do ciclo",
        cfg.tecnico.ciclos_ano <= 365 / max(cfg.tecnico.ciclo_dias, 1) + 1e-9,
        f"{cfg.tecnico.ciclos_ano} ≤ {365 / cfg.tecnico.ciclo_dias:.2f}")
    chk("Biomassa de despesca ≤ capacidade de suporte",
        t["biomassa_despesca_ciclo_kg"] <= t["volume_util_m3"] * t["capacidade_suporte_kg_m3"] * t["disponibilidade"] + 1e-6)
    chk("Ração = FCR × ganho de biomassa", abs(t["racao_ciclo_kg"] - t["fcr"] * t["ganho_biomassa_ciclo_kg"]) < 1e-6)

    df = resultado["dre_mensal"]
    close = lambda x, y: bool(np.allclose(x, y, rtol=1e-9, atol=1e-6))
    chk("DRE: Receita Líquida = Receita Bruta − Impostos s/ Faturamento",
    # (...)

Fonte: elaboração própria, a partir do pacote evteas_py 2.0 (notebook EVTEAS_Py_Rev187).

A rastreabilidade entre requisitos, código e testes é conferida pela função matriz_rastreabilidade(), que verifica no código-fonte se cada função vinculada a um requisito existe e, nos arquivos de teste, se cada teste citado está definido (Quadro 17). Na primeira conferência, os requisitos R07 (dimensão social, governança e ODS) e R08 (Lean-Green) apareceram como implementados, mas sem teste dedicado. Foram então escritos testes para a fórmula da RVL, a composição da LSO e do risco social, o checklist de governança, as regras dos ODS e o custo dos desperdícios. Com eles, 15 dos 15 requisitos estão na situação “implementado e verificado”. A própria matriz é verificada por teste, de modo que um requisito cuja função ou teste deixe de existir volta a aparecer como pendente.

Quadro 17 - Matriz de rastreabilidade entre requisitos, código e testes

| Requisito | Funções que o implementam | Testes | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | pipeline.executar_evteas | 1 | implementado e verificado |
| R02 | interface.iniciar_entradas, interface.config_em_branco, interface.entradas_pendentes | 5 | implementado e verificado |
| R03 | config.Fonte, pipeline.tabela_premissas, interface.salvar_config, interface.carregar_config | 5 | implementado e verificado |
| R04 | modelo.calcular_tecnico, modelo.curva_crescimento | 4 | implementado e verificado |
| R05 | modelo.calcular_economico, financeiro.vpl, financeiro.tir, financeiro.payback | 6 | implementado e verificado |
| R06 | modelo.calcular_ambiental, modelo.score_conformidade | 4 | implementado e verificado |
| R07 | modelo.calcular_social, modelo.calcular_governanca, modelo.alinhamento_ods | 4 | implementado e verificado |
| R08 | modelo.calcular_lean_green | 2 | implementado e verificado |
| R09 | ponderacao.pesos_likert, ponderacao.pesos_ahp, ponderacao.resolver_pesos | 4 | implementado e verificado |
| R10 | ponderacao.normalizar, ponderacao.calcular_indice, ponderacao.classificar | 3 | implementado e verificado |
| R11 | incerteza.monte_carlo, pipeline.motor | 5 | implementado e verificado |
| R12 | incerteza.sensibilidade, incerteza.valores_criticos, incerteza.cenarios | 2 | implementado e verificado |
| R13 | ponderacao.topsis, pipeline.comparar_alternativas, interface.definir_e_comparar_alternativas | 2 | implementado e verificado |
| R14 | vv.validar_invariantes, vv.teste_regressao_deterministica | 3 | implementado e verificado |
| R15 | relatorios.exportar, relatorios.gerar_graficos, relatorios.resumo_executivo | 1 | implementado e verificado |

Fonte: elaboração própria (2026), a partir da função matriz_rastreabilidade() do EVTEAS-Py.

Além dos testes, a entrada de dados foi submetida a revisões adversariais independentes, conduzidas com apoio de inteligência artificial generativa sob supervisão do pesquisador, nos termos da Seção 3.5. Agentes revisores, separados do desenvolvimento, tentaram quebrar o wizard com respostas inválidas e casos-limite, examinaram a clareza das perguntas e a execução no Google Colab e testaram a reabertura de arquivos de entradas, inclusive de versões anteriores. A primeira rodada apontou 14 problemas, entre eles distribuições de Monte Carlo que não acompanhavam a correção de um valor, unidades diferentes entre a pergunta e o armazenamento do custo do alevino e valores em reais convertidos em percentual do CAPEX; todos foram reproduzidos, corrigidos e cobertos por testes de regressão. Na segunda rodada, realizada sobre o código corrigido, cada achado foi reproduzido por um agente verificador independente antes de ser aceito: dos 53 apontamentos, 45 foram confirmados e corrigidos; entre eles, números digitados no padrão brasileiro (40.000) lidos como 40, arquivos de entradas incompletos completados em silêncio com o caso ilustrativo e incerteza atribuída a parâmetros que o motor não amostra. Cada correção recebeu teste de regressão, e as lições correspondentes foram incorporadas ao registro de aprendizagens (Quadro 18).

Como teste de regressão, o preset da Rev. 186 foi reproduzido no novo motor (Tabela 8). As diferenças são explicadas pelas correções: a produção é ligeiramente menor porque a qualidade passou a ser a sobrevivência e a estocagem é dimensionada; a média do Monte Carlo passou a ficar abaixo do VPL determinístico, como esperado com distribuições assimétricas desfavoráveis, ao passo que na Rev. 186 ficava acima, sintoma do uso de modelos diferentes nas duas camadas; a TIR deixou de ser reportada como −0,95; e a ecoeficiência deixou de ser zerada, pois o valor adicionado permanece positivo mesmo com prejuízo. A conclusão de inviabilidade foi preservada.

Tabela 8 - Regressão do preset legado: Rev. 186 versus Rev. 187

| Resultado do preset legado | Rev. 186 (notebook master) | Rev. 187 (EVTEAS-Py 2.0) |
| --- | --- | --- |
| Produção anual (kg) | 15.456 | 15.120 |
| OEE | 0,828 | 0,828 |
| VPL determinístico | −R$ 6,206 milhões | −R$ 6,303 milhões |
| Média do VPL no Monte Carlo | −R$ 6,022 milhões | −R$ 6,434 milhões |
| Relação média MC × determinístico | média acima do determinístico | média abaixo do determinístico |
| TIR | −0,95 (limite da bisseção) | indefinida (sem_solucao) |
| Ecoeficiência | 0 (numerador zerado) | definida (valor adicionado > 0) |
| Pegada hídrica cinza (m³/t) | 100.000 | 43.274 |
| Classificação | REQUER AJUSTES / NÃO VIÁVEL | NÃO VIÁVEL |

Fonte: elaboração própria, a partir da execução do EVTEAS-Py 2.0 (seed 20260612).

É importante manter a distinção entre verificação e validação. A verificação demonstra aderência do código às regras codificadas; a validação busca demonstrar que o artefato é adequado ao problema real. Para a segunda, continuam necessárias a avaliação pelos dois especialistas, cujos escores Likert já têm destino definido no código, e a comparação com dados de empreendimentos reais, conforme delimitado no Capítulo 3.

## 4.13 Explicitação das aprendizagens (Etapa 9)

A Etapa 9 exige registrar o que a construção ensinou, e não apenas o artefato final. As aprendizagens foram registradas no módulo dsr, cada uma com a dificuldade observada, a causa identificada, a decisão de projeto que dela resultou e o teste que impede que o problema volte a ocorrer (Quadro 18).

Quadro 18 - Aprendizagens explicitadas na construção do EVTEAS-Py

| Nº | Dificuldade observada | Causa identificada | Decisão de projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Na Rev. 186, a média do VPL simulado ficava acima do VPL determinístico, mesmo com riscos desfavoráveis. | Monte Carlo usava um modelo anual simplificado, diferente do modelo mensal determinístico. | Motor único vetorizado: o mesmo código produz o resultado pontual (n = 1) e a simulação (n = 10.000). |
| 2 | TIR reportada como −0,95 em fluxos sem raiz, confundida com um resultado. | A bisseção devolvia o limite do intervalo quando não havia troca de sinal. | Varredura de malha seguida de bisseção, sempre com diagnóstico (convencional, múltiplas, sem solução). |
| 3 | Ecoeficiência igual a zero em projetos com prejuízo. | O numerador era zerado quando o lucro era negativo. | Ecoeficiência como valor adicionado por impacto (WBCSD, 2000), declarada indefinida se não positivo. |
| 4 | RVL e OEE divergiam das fórmulas do Quadro 5. | A RVL era dividida pela receita e a qualidade do OEE era um parâmetro independente. | RVL sobre o custo operacional; qualidade do OEE igual à sobrevivência. |
| 5 | Rotinas de AHP e TOPSIS existiam, mas não eram chamadas pelo pipeline. | Funções desenvolvidas sem requisito e sem teste que as exigisse. | Rastreabilidade requisito → função → teste; AHP e TOPSIS integrados ao fluxo. |
| 6 | O notebook produzia resultados ao ser executado, antes de o usuário informar o projeto. | Premissas do caso ilustrativo funcionavam como valores padrão silenciosos. | Estudo começa pela entrada de dados; modo novo parte de configuração em branco e recusa pendências. |
| 7 | Valores informados em reais (manutenção, valor residual) mudavam quando o CAPEX era revisto. | Eram convertidos e guardados como percentual do CAPEX. | Valores em reais guardados em reais; percentual apenas quando informado como percentual. |
| 8 | Corrigir um bloco de entradas deixava distribuições e blocos dependentes incoerentes. | Cada bloco era tratado como independente, e as distribuições não acompanhavam o valor determinístico. | Dependências declaradas entre blocos e reposicionamento das distribuições na revisão. |
| 9 | A rastreabilidade de requisitos revelou funções sociais, de governança e Lean-Green sem teste. | Os testes tinham sido escritos a partir dos cálculos financeiros, e não dos requisitos. | Testes dedicados para RVL, LSO, governança, ODS e Lean-Green. |
| 10 | Valores digitados no padrão brasileiro (40.000) eram lidos como 40, sem aviso. | O conversor tratava todo ponto como separador decimal. | Ponto seguido de grupos de três dígitos é lido como milhar, e o valor interpretado é mostrado. |
| 11 | Um arquivo de entradas incompleto ou de outro tipo era completado com o caso ilustrativo. | Os valores padrão das estruturas de configuração eram os do caso-base. | Leitura a partir de configuração em branco: o que falta vira pendência e obriga a revisão. |
| 12 | Incerteza informada em parâmetros que o motor não amostra não chegava ao resultado. | O wizard oferecia qualquer parâmetro numérico, mas só nove são lidos de forma vetorizada. | Lista única de variáveis estocásticas, verificada pelo próprio motor. |

Fonte: elaboração própria (2026), a partir do registro de aprendizagens do EVTEAS-Py.

Três lições têm alcance além do caso. A primeira é que a coerência entre camadas de análise deve ser garantida pela arquitetura, e não pela atenção do desenvolvedor: enquanto o Monte Carlo usou um modelo distinto do determinístico, as duas camadas divergiram sem que nenhum cálculo isolado estivesse errado. A segunda é que um artefato de apoio à decisão não deve ter valores padrão silenciosos: quando o notebook produzia resultados antes das entradas, o caso ilustrativo podia ser tomado pelo projeto do usuário. A terceira é que requisitos explícitos e rastreáveis revelam lacunas que uma execução bem-sucedida esconde: rotinas de AHP e TOPSIS implementadas e não utilizadas, e funções sociais e Lean-Green sem teste, só apareceram quando cada requisito foi ligado ao código e aos testes. Essas lições fundamentam os princípios de projeto formulados na Seção 5.5.

## 4.14 Exportação, reprodutibilidade e documentação dos resultados

O framework produz um resumo executivo, um workbook Excel, um arquivo JSON, um relatório em Markdown e nove figuras. O workbook reúne 23 abas, entre elas premissas com origem, curva de crescimento, DRE mensal e anual, fluxo de caixa, indicadores ambientais, checklist de conformidade, indicadores sociais, ODS, desperdícios Lean-Green, KPIs normalizados, amostra e estatísticas do Monte Carlo, convergência, importância das variáveis, sensibilidade, valores críticos, cenários e o registro da verificação. Somado ao arquivo de entradas salvo ao final do wizard, esse material estabelece uma trilha entre premissas, cálculo e resultados auditáveis.

A reprodução depende do registro da versão do pacote, do arquivo de entradas, da seed e do número de iterações. A execução completa do estudo, incluindo o caso-base com 10.000 iterações, as três alternativas com 10.000 iterações cada, o preset legado e o cenário com pesos Likert, levou cerca de 50 segundos em ambiente de nuvem. O código, os testes e as saídas estão versionados no repositório do projeto, e o notebook autocontido pode ser executado no Google Colab sem instalação do pacote. O notebook traz ainda uma seção opcional que exibe o registro da DSR (etapas, comparação com artefatos, matriz de rastreabilidade e aprendizagens), o que torna o percurso metodológico consultável junto com os resultados.

## 4.15 Discussão integrada e retorno à lacuna científica

A principal evidência desta execução é que o EVTEAS-Py não atua apenas como uma coleção de fórmulas. O fluxo integrado conduz as entradas da parametrização ao desempenho técnico, deste à projeção econômica, às métricas ambientais e sociais e, por fim, ao índice síntese, à regra de decisão e às análises de risco. Dessa forma, a proposta materializa computacionalmente a integração que a revisão de literatura identificou como lacuna instrumental (Calabrese et al., 2019; Silva Araújo; Keesman; Goddek, 2021).

O caso-base explicita os trade-offs. O módulo técnico produziu OEE de 84,4% e o social LSO de 72,1 e renda de 2,47 salários mínimos por cooperado, mas a viabilidade econômica é marginal e frágil sob incerteza. O framework, portanto, não mascara a fragilidade econômica em razão de bons resultados em outras dimensões; ao contrário, torna o conflito entre dimensões visível, o que corresponde à metáfora do painel de instrumentos de Kaplan e Norton (1992).

A camada probabilística é a contribuição mais relevante desta revisão. O mesmo projeto que uma planilha determinística classificaria como viável apresenta 86% de probabilidade de destruir valor na perspectiva do projeto. Esse resultado transforma um diagnóstico estático em informação de decisão, ao indicar as variáveis críticas (preço, FCR e custo da ração), a folga de cada uma e o papel do fomento na redução do risco do beneficiário. Para pequenos produtores e comunidades pesqueiras, essa informação é mais útil do que um único VPL, porque orienta onde negociar contratos de venda, onde investir em manejo e qual aporte não reembolsável é necessário.

A quantificação dos desperdícios Lean-Green e a decomposição das emissões mostram, em linha com Mesquita et al. (2022) e Kosasih, Pujawan e Karningsih (2023), que eficiência operacional e desempenho ambiental convergem no caso da ração: reduzir o FCR melhora simultaneamente o VPL, a pegada de carbono e a pegada hídrica cinza. A regra de vetos, por sua vez, impede a compensação entre dimensões que Wang et al. (2025) associam aos excessos da busca por eficiência.

Em termos de Design Science Research, a evidência desta revisão sustenta a existência de um artefato funcional, verificável e reprodutível em nível computacional. A validade externa, porém, permanece limitada porque o caso-base é ilustrativo, as distribuições e as faixas de normalização foram parametrizadas pelo desenvolvedor e a avaliação dos especialistas ainda não foi concluída. A generalização deve, portanto, ser formulada em termos de princípios de projeto, arquitetura e procedimento de avaliação, e não como validade universal dos parâmetros utilizados.

Código 12 - Pipeline principal reproduzível do EVTEAS-Py

def executar_evteas(cfg: EVTEASConfig, executar_mc: bool = True, executar_sens: bool = True,
                    n_mc: Optional[int] = None) -> Dict[str, Any]:
    if not isinstance(cfg, EVTEASConfig):
        raise TypeError("cfg deve ser uma instância de EVTEASConfig")
    from .incerteza import cenarios, monte_carlo, sensibilidade, valores_criticos
    from .vv import validar_invariantes

    pesos = resolver_pesos(cfg)
    r = motor(cfg, None, 1, pesos)
    df_m = dre_mensal(r["economico"])
    det = {k: _escalar(v) for k, v in r.items()}
    resultado: Dict[str, Any] = {
        "versao": VERSAO,
        "config": asdict(cfg),
        **det,
        "curva_crescimento": curva_crescimento(cfg),
        "dre_mensal": df_m,
        "dre_anual": dre_anual(df_m),
        "fluxo_caixa": r["economico"]["fluxo_caixa"][0],
        "sobras": distribuicao_sobras(cfg, r["economico"]),
        "ods": alinhamento_ods(cfg, r["tecnico"], r["economico"], r["ambiental"], r["social"], r["governanca"]),
        "premissas": tabela_premissas(cfg),
    }
    prob = None
    if executar_mc:
        resultado["monte_carlo"] = monte_carlo(cfg, n=n_mc)
        prob = resultado["monte_carlo"]["estatisticas"]["prob_vpl_positivo"]
    if executar_sens:
        resultado["sensibilidade"] = sensibilidade(cfg)
        resultado["valores_criticos"] = valores_criticos(cfg)
        resultado["cenarios"] = cenarios(cfg)
    resultado["decisao"] = classificar(cfg, det["economico"]["vpl"], det["indice"]["indice_evteas"],
                                       det["social"]["lso_0_100"], det["ambiental"]["vetos_ambientais"], prob)
    resultado["vv"] = validar_invariantes(cfg, resultado, r)
    return resultado

Fonte: elaboração própria, a partir do pacote evteas_py 2.0 (notebook EVTEAS_Py_Rev187).

O pipeline principal (Código 12) é a evidência mais direta da integração: ele valida o tipo da configuração, resolve os pesos, executa o motor das quatro dimensões, monta a DRE, a curva de crescimento, os ODS e a tabela de premissas, habilita Monte Carlo, sensibilidade, valores críticos e cenários quando solicitado, aplica a regra de decisão e, ao final, registra a verificação. A ordem das chamadas reproduz a dependência lógica dos resultados e fornece um ponto único de entrada para execução reprodutível.

# 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como problema a necessidade de estruturar um EVTEAS computacional que integrasse dimensões técnica, econômica, ambiental e social e ainda oferecesse mecanismos de tratamento da incerteza e apoio à decisão. A versão 2.0 do EVTEAS-Py materializa essa proposta em um pacote Python com motor único vetorizado, entradas interativas e por arquivo, rastreabilidade das premissas, índice integrado com regra de decisão não compensatória, Monte Carlo, sensibilidade, comparação de alternativas, verificação automatizada e exportação. A execução do caso-base demonstra o funcionamento do artefato e evidencia como os módulos produzem um diagnóstico integrado.

Em termos do ciclo da Design Science Research, este capítulo corresponde às três últimas etapas: a conclusão (Etapa 10), nas Seções 5.1 a 5.4; a generalização para a classe de problemas (Etapa 11), na Seção 5.5; e a comunicação dos resultados (Etapa 12), na Seção 5.6. Como a validação com especialistas ainda não foi realizada, as conclusões referem-se à primeira iteração do ciclo e serão revistas na versão final da dissertação.

## 5.1 Síntese da resposta ao problema de pesquisa

A resposta ao problema é afirmativa quanto à viabilidade de estruturar, em Python, uma cadeia integrada de processamento para EVTEAS aplicado à piscicultura. O artefato reúne os dados em uma configuração central, propaga resultados entre módulos com o mesmo código nas camadas determinística e estocástica e conserva uma trilha de verificação. A conclusão, porém, deve ser qualificada: a pesquisa demonstra viabilidade computacional e metodológica do framework, mas ainda não demonstra validade universal para empreendimentos reais.

Quanto à hipótese, a execução completa do estudo em cerca de um minuto, a partir de um único arquivo de premissas, indica que a automação reduz o tempo de elaboração e de revisão de cenários em relação ao fluxo manual em planilhas e documentos. A confirmação quantitativa desse ganho depende de comparação controlada com o processo tradicional, prevista como trabalho futuro.

## 5.2 Atendimento ao objetivo geral e aos objetivos específicos

O objetivo geral foi atendido no nível de desenvolvimento do artefato: as dimensões técnica, econômica, ambiental e social estão integradas no mesmo fluxo e podem ser submetidas a Monte Carlo, sensibilidade e verificação. O primeiro objetivo específico foi atendido com a operacionalização dos oito KPIs do Quadro 5 e de indicadores complementares (pegada hídrica cinza, intensidade de carbono, conformidade, Radar Social, ODS e governança). O segundo foi atendido com o desenvolvimento do pacote e a explicitação de trade-offs por índice, vetos e TOPSIS. O terceiro, a validação com especialistas, permanece como etapa necessária; o código já recebe os escores Likert e registra a divergência entre avaliadores. O quarto foi atendido parcialmente, pela simulação de um caso ilustrativo.

A execução do caso-base demonstra a aplicação do artefato. Foram obtidos OEE de 0,844, produção anual de 87.750 kg, VPL determinístico de R$ 38.470, probabilidade de VPL positivo de 13,6% e índice EVTEAS de 0,652, com classificação “VIÁVEL COM RESSALVAS”. Esses resultados comprovam que o framework produz um diagnóstico integrado, mas não devem ser tratados como evidência de desempenho de uma unidade real.

## 5.3 Contribuições científicas, metodológicas e aplicadas

A contribuição científica está na proposição de um artefato e de uma arquitetura de integração para uma classe delimitada de problemas de viabilidade aquícola. A contribuição metodológica está na combinação de Design Science Research, modelagem computacional, análise qualiquantitativa, verificação automatizada, simulação e sensibilidade, com a regra de que o mesmo motor sirva às camadas determinística e estocástica. A contribuição computacional está na consolidação das entradas, no registro da origem das premissas, no processamento modular e na exportação estruturada. A contribuição gerencial consiste em tornar explícitos trade-offs entre desempenho técnico, retorno econômico, impacto ambiental e dimensão social, e em separar a perspectiva do projeto da perspectiva do beneficiário de fomento.

Outra contribuição emerge da própria execução: o framework revelou que a avaliação na moda das premissas superestima a viabilidade quando os riscos são assimétricos, e que a pegada hídrica cinza da tilapicultura em viveiros é dominada pelo fósforo. O valor do artefato, nesse sentido, não está apenas em calcular, mas em tornar visíveis premissas e resultados que demandam revisão.

## 5.4 Limitações da pesquisa e do artefato

A primeira limitação é a dependência da qualidade das entradas. A segunda é a delimitação da pesquisa à piscicultura e a um caso-base ilustrativo, sem dados de um empreendimento real. A terceira é a ausência, nesta versão, de validação independente por especialistas e de confronto sistemático com dados observados de empreendimentos reais.

Há ainda limitações na própria modelagem. As faixas de normalização, a heurística logística do risco social e os pesos dos componentes da LSO foram definidos pelo autor e precisam de calibração. O crescimento segue taxa específica constante, sem efeito da temperatura e da sazonalidade. Os tributos sobre o resultado são aproximados mensalmente. Os fatores de emissão da ração e da energia são parâmetros bibliográficos que devem ser atualizados ao ano-base de cada estudo. As variáveis do Monte Carlo são amostradas de forma independente, sem correlação entre elas, como entre preço da ração e preço do pescado.

## 5.5 Generalização para a classe de problemas (Etapa 11)

A generalização mais defensável é arquitetural e metodológica. É transferível a lógica de organizar requisitos, entradas com origem declarada, processamento vetorizado, indicadores normalizados, regra de decisão não compensatória, incerteza, verificação e exportação em um único artefato. Parâmetros zootécnicos, econômicos, ambientais e sociais devem, contudo, ser recalibrados para cada novo contexto, espécie, sistema produtivo ou território.

Na forma de regras tecnológicas, no sentido atribuído pela Design Science Research (Dresch; Lacerda; Antunes Jr., 2015), a primeira iteração permite formular os seguintes princípios de projeto para artefatos da classe de problemas definida na Etapa 4, cada um associado à evidência que o sustenta neste trabalho:

• para que as análises determinística e estocástica sejam coerentes, usar um único motor de cálculo vetorizado, no qual o cenário determinístico seja a simulação com uma única amostra (Seção 4.3 e Seção 4.10);

• para que o resultado represente o projeto do usuário, começar pela entrada de dados, sem valores padrão silenciosos, e registrar a origem de cada premissa (Seção 4.4);

• para que bons resultados em uma dimensão não ocultem falhas em outra, combinar o índice compensatório com vetos não compensatórios (Seção 4.9);

• para que a decisão considere o risco, e não apenas o cenário mais provável, informar a probabilidade de VPL positivo e os valores críticos das premissas (Seções 4.10 e 4.11);

• para que o artefato continue correto ao evoluir, ligar cada requisito às funções que o implementam e aos testes que o verificam, e conferir essa ligação automaticamente (Seção 4.12).

Para aplicar esses princípios a outras cadeias agroindustriais, substituem-se os modelos técnico e ambiental pelos da nova cadeia e mantêm-se a configuração com origem declarada, o motor vetorizado, a normalização, a regra de decisão, a camada de incerteza e a verificação.

## 5.6 Comunicação dos resultados (Etapa 12)

A comunicação dos resultados foi tratada como parte do artefato. Para o público acadêmico, esta dissertação apresenta o percurso e os resultados, e os Apêndices A e B reproduzem o código-fonte e os testes na versão utilizada. Para reprodução e auditoria, o código, os testes, o arquivo de entradas do caso-base, as saídas da execução de referência e os scripts que geram os Capítulos 4 e 5 estão versionados no repositório do projeto; os números citados no Capítulo 4 são lidos diretamente das saídas da execução, o que impede divergência entre o texto e o código. Para os profissionais do setor, o notebook autocontido orienta a execução no Google Colab, do preenchimento das entradas à exportação de planilhas, relatórios e figuras. Estão previstos, ainda, artigos científicos derivados e um manual de uso voltado a técnicos de extensão e cooperativas, a serem elaborados após a validação com especialistas.

## 5.7 Trabalhos futuros e continuidade do EVTEAS-Py

• Conduzir a segunda iteração do ciclo DSR a partir da validação com especialistas, retornando às Etapas 6 a 9 e atualizando a matriz de rastreabilidade e o registro de aprendizagens.

• Realizar a avaliação estruturada com os dois especialistas, registrar os escores Likert e as observações e incorporar os ajustes ao artefato.

• Calibrar as distribuições de Monte Carlo com séries históricas reais e introduzir correlação entre variáveis, como entre o preço da ração e o do pescado.

• Incorporar modelos de crescimento dependentes da temperatura e o tratamento da sazonalidade de preços e da produção.

• Calibrar as faixas de normalização, os componentes da LSO e a função de risco social com especialistas e dados de campo.

• Expandir o framework para outras espécies e sistemas de produção após nova parametrização e V&V.

• Integrar bases confiáveis de preço, energia, água, clima e parâmetros zootécnicos, mantendo registro das fontes.

• Desenvolver uma interface de usuário final como camada separada do núcleo científico-computacional.

• Comparar, em experimento controlado, o tempo e a consistência de estudos elaborados com o EVTEAS-Py e com o fluxo tradicional em planilhas, para testar a hipótese da pesquisa.

• Realizar validação longitudinal por comparação entre projeções e desempenho observado em empreendimentos implantados.

# REFERÊNCIAS

AACE INTERNATIONAL. Cost Estimate Classification System – As Applied in Engineering, Procurement, and Construction for the Process Industries. Rev. 7 ago. 2020. Morgantown, WV: AACE International, 2020.

ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

BOEHM, B. W. Verifying and validating software requirements and design specifications. IEEE Software, v. 1, n. 1, p. 75-88, 1984.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.

BRASIL. Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005: dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 mar. 2005. Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Resolucao/2005/res_conama_357_2005_classificacao_corpos_agua_rerratificada_alterada_393_2007_397_2008_410_2009_430_2011.pdf.

BRASIL. Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 1 abr. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm.

BRASIL. Lei n. 12.690, de 19 de julho de 2012. Dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 jul. 2012.

BRASIL. Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 maio 2012.

BRASIL. Resolução CONAMA n. 430, de 13 de maio de 2011: dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 maio 2011.

BRASIL. Resolução CONAMA n. 413, de 26 de junho de 2009: dispõe sobre o licenciamento ambiental da aquicultura, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 jun. 2009.

BRASIL. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 jan. 1997.

BRASIL. Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 dez. 1971.

CALABRESE, A.; COSTA, R.; LEVIALDI, N.; MENICHINI, T. Integrating sustainability into strategic decision-making: A fuzzy AHP method for the selection of relevant sustainability issues. Technological Forecasting and Social Change, v. 139, p. 155-168, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.11.005.

CAMPOS, R. Python e Inteligência Artificial (IA): Inovando com a Linguagem Mais Versátil da Atualidade. DIO, 14 maio 2025. Disponível em: https://www.dio.me/articles/python-e-inteligencia-artificial-ia-inovando-com-a-linguagem-mais-versatil-do-mundo-ddabb70cfa31.

CANDIDO, A. Softtek produz estudo global sobre as principais tendências em IA Generativa na engenharia de software. Softtek, 2025. Disponível em: https://www.softtek.com/zh/xinwen-gao/softtek-produz-estudo-global-sobre-as-principais-tend%C3%AAncias-em-ia-generativa-na-engenharia-de-software.

CARVALHO, M. M. de; RABECHINI JÚNIOR, R. Fundamentos em gestão de projetos: construindo competências para gerenciar projetos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

CASAROTTO FILHO, N.; KOPITTKE, B. H. Análise de investimentos: matemática financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. 6. ed. Barueri, SP: Atlas, 2022.

COSTA MAGALHÃES, H. V. Desenvolvimento de um sistema web como ferramenta para análise de viabilidade econômica utilizando Python e Django. 2022. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2022. Disponível em: https://arandu.iffarroupilha.edu.br/bitstream/itemid/721/1/Artigo-3.pdf.

DARABAD, S. D.; GHANNADPOUR, S. F.; NOORI, S.; BAGHERPOUR, M. LeanVironment meets Greenpulse: optimizing sustainable multi-project construction supply chains. Environment, Development and Sustainability, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10668-025-06589-3.

DIMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, v. 48, n. 2, p. 147-160, 1983. Disponível em: https://doi.org/10.2307/2095101.

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES JR., J. A. V. Design Science Research: A Method for Science and Technology Advancement. Cham: Springer International Publishing, 2015.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. The butterfly diagram: visualising the circular economy. Cowes: Ellen MacArthur Foundation, 2024. Disponível em: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-diagram.

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. The State of World Fisheries and Aquaculture 2024: Blue Transformation in action. Rome: FAO, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.4060/cd0683en.

FELIPE, L. M.; LEISMANN, E. L. Análise de viabilidade em projetos: comparação entre os métodos determinísticos e probabilísticos. Revista de Ciências Empresariais da UNIPAR, Umuarama, v. 20, n. 1, p. 83-106, jan./jun. 2019. Disponível em: https://revistas.unipar.br/index.php/empresarial/article/view/7045.

FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GARCIA, V. C. Refatoração e Otimização com IA: Entre a Automação e o Julgamento Arquitetural. DEV Community, 31 dez. 2025. Disponível em: https://dev.to/vinicius3w/refatoracao-e-otimizacao-com-ia-entre-a-automacao-e-o-julgamento-arquitetural-38im.

GARNETT, T.; RÖÖS, E.; LITTLE, D. Lean, green, mean, obscene…? What is efficiency? And is it sustainable? Oxford: Food Climate Research Network (FCRN), University of Oxford, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4733.2323.

GIMPEL, A. et al. A GIS-based tool for an integrated assessment of spatial planning trade-offs with aquaculture. Science of the Total Environment, v. 627, p. 1644-1655, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.133.

GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE. GRI 201: Desempenho Econômico 2016. Amsterdã: GRI, 2016a. Disponível em: https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/.

GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE. GRI 204: Práticas de Compra 2016. Amsterdã: GRI, 2016b. Disponível em: https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/.

GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE. GRI 1: Fundamentos 2021. Amsterdã: GRI, 2021. Disponível em: https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/.

GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE. GRI Standards: diretrizes para relatórios de sustentabilidade. Amsterdã: GRI, 2024. Disponível em: https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/.

GUNASEKARAN, A.; LAI, K.; CHENG, T. C. E. Responsive supply chain: a competitive strategy in a networked economy. Omega, v. 36, n. 4, p. 549-564, 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.omega.2006.12.002.

HOEKSTRA, A. Y. Water footprint assessment: evolvement of a new research field. Water Resources Management, v. 31, n. 10, p. 3061-3081, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11269-017-1618-5.

HURST, B.; IHLEN, Ø. Corporate social responsibility and engagement: commitment, mapping of responsibilities and closing the loop. In: JOHNSTON, K. A.; TAYLOR, M. (eds.). Handbook of communication engagement. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2018. p. 133-148. Disponível em: https://doi.org/10.1002/9781119167600.ch10.

HWANG, C.-L.; YOON, K. Multiple attribute decision making: methods and applications. Berlin: Springer-Verlag, 1981.

IBAMA. Coordenação Geral de Petróleo e Gás. Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10: programas de educação ambiental: diretrizes para a elaboração, execução e divulgação dos programas de educação ambiental desenvolvidos regionalmente, nos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás. Rio de Janeiro: IBAMA, 2010. 37 p. Disponível em: <https://territoriosdopetroleo.uenf.br/wp-content/uploads/2021/06/Nota-Tecnica-01-2010.pdf.>

IBAMA. Instrução Normativa n. 2, de 27 de março de 2012. Estabelece as bases técnicas para programas de educação ambiental apresentados como medidas mitigadoras ou compensatórias, em cumprimento às condicionantes das licenças ambientais emitidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 62, p. 130, 29 mar. 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/download/sala-de-imprensa/marcas-e-manuais/in-no-2-27-de-marco-de-2012-ibama.pdf.>

IBM. A inteligência artificial pode produzir código, mas não consegue pensar como um engenheiro de software. IBM Think, 2025. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/think/news/ai-write-code-can-beat-software-engineers.

JANOWSKI, A. Philanthropy and the contribution of Andrew Carnegie to corporate social responsibility. Sustainability, Basel, v. 13, n. 1, art. 155, jan. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su13010155.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. The Balanced Scorecard: measures that drive performance. Harvard Business Review, Boston, v. 70, n. 1, p. 71-79, jan./fev. 1992.

KOOMSON, S. Eco-friendly messages impact on leadership-driven total quality management practices and ESG ratings in the oil and gas industry. Society and Business Review, v. 21, n. 2, p. 233-251, 2026. Disponível em: https://doi.org/10.1108/SBR-12-2024-0388.

KOSASIH, W.; PUJAWAN, I. N.; KARNINGSIH, P. D. Integrated Lean-Green practices and supply chain sustainability for manufacturing SMEs: a systematic literature review and research agenda. Sustainability, v. 15, n. 16, art. 12192, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su151612192.

KRENAK, A. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

KUBITZA, F. Qualidade da água no cultivo de peixes e camarões. Jundiaí: F. Kubitza, 2017.

KUMAR, M. Formulating a framework for sustainable circular supply chain management: integrating decoupled circular economy and Industry 4.0 attributes through a Fuzzy ISM approach. Management of Environmental Quality, v. 36, n. 8, p. 2189-2233, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1108/MEQ-11-2023-0387.

LAWRENCE, T. K. et al. Lean management in aquaculture: a practical guide for smallholder fish farmers. Penang, Malaysia: WorldFish, 2023. (Manual: 2023-18). Disponível em: https://worldfishcenter.org/publication/lean-management-aquaculture-practical-guide-smallholder-fish-farmers.

LEITÃO, C. F.; PRATES, R. O. A aplicação de métodos qualitativos em computação. In: Jornadas de Atualização em Informática. Porto Alegre: SBC, 2017.

LI, Z. et al. A review of global aquaculture wastewater treatment and management: sustainable pathways through technological innovations and policy coordination. Journal of Hazardous Materials, v. 503, art. 141235, 2026. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2026.141235.

MAHMOOD ABD ELKHALIK, S.; ALSAYYED, N. M.; SUKKARI, L.; ALLAN, B.; SWEIS, R. Integrating lean principles into sustainability initiatives in the manufacturing sector: a systematic literature review of green and lean practices. Management of Environmental Quality, 2026. Disponível em: https://doi.org/10.1108/MEQ-06-2025-0414.

MAIER, S.; WEYAND, J. pyteea: a Python-based toolbox for automated technical, economic and environmental assessment. Alemanha: DLR-TT-TEA, 2025. Documento técnico. Disponível em: https://elib.dlr.de/221589/.

MCKINNEY, W. Python for data analysis. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.

MCKINSEY. O verdadeiro valor da IA no desenvolvimento de software. McKinsey & Company, 2025. Disponível em: https://www.mckinsey.com/featured-insights/destaques/o-verdadeiro-valor-da-ia-no-desenvolvimento-de-software/pt.

MESQUITA, L. L.; LIZARELLI, F. L.; DUARTE, S.; OPRIME, P. C. Exploring relationships for integrating lean, environmental sustainability and industry 4.0. International Journal of Lean Six Sigma, v. 13, n. 4, p. 863-896, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1108/IJLSS-09-2020-0145.

MOTTA, P. R. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. 15. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.

NAKAJIMA, S. Introduction to TPM: total productive maintenance. Cambridge: Productivity Press, 1988.

NAYAL, K. et al. Integrated technologies toward sustainable agriculture supply chains: missing links. Journal of Enterprise Information Management, v. 38, n. 1, p. 318-368, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1108/JEIM-09-2020-0381.

OLIPHANT, T. E. Guide to NumPy. [S. l.]: Trelgol Publishing, 2006.

OLIVARES-AGUILAR, I. C. et al. Methodological approaches to assess climate vulnerability and cumulative impacts on coastal landscapes. Frontiers in Climate, v. 4, art. 1018182, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.3389/fclim.2022.1018182.

OLIVEIRA, M. R. G. de; MEDEIROS NETO, L. B. de. Simulação de Monte Carlo e valuation: uma abordagem estocástica. REGE – Revista de Gestão, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 449-466, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.5700/rege474.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel.

OSÓRIO, F. S. Inteligência Artificial: usos, impactos e desafios no ensino superior. In: PINTO JR., A.; CONSONNI, S. R. (org.). Inteligência Artificial, Competências e Tecnologias Digitais na Educação Superior. Campinas: BCCL/UNICAMP, 2025. p. 55-80.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, v. 372, art. n71, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmj.n71.

PAGH, J. D.; COOPER, M. C. Supply chain postponement and speculation strategies: how to choose the right strategy. Journal of Business Logistics, Oak Brook, v. 19, n. 2, p. 13-33, 1998.

PARMENTER, D. Key Performance Indicators: developing, implementing, and using winning KPIs. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015.

PINTO JR., A.; CONSONNI, S. R. (org.). Inteligência Artificial, Competências e Tecnologias Digitais na Educação Superior. Campinas: BCCL/UNICAMP, 2025. ISBN 978-65-88816-86-8.

PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia PMBOK: um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. 7. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.

PORTER, M. E. What is strategy? Harvard Business Review, Boston, v. 74, n. 6, p. 61-78, nov./dez. 1996. Disponível em: https://hbr.org/1996/11/what-is-strategy.

QUEIROZ, G. A.; ALVES JUNIOR, P. N.; COSTA MELO, I. Digitalization as an enabler to SMEs implementing Lean-Green? A systematic review through the topic modelling approach. Sustainability, Basel, v. 14, n. 21, art. 14089, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su142114089.

RAMOS, J. F. et al. Desenvolvimento de software para análise de viabilidade econômica em empreendimentos aquícolas. In: CONGRESSO TÉCNICO CIENTÍFICO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, 10., 2024, Salvador. Anais [...]. [Brasília]: Confea, 2024. p. 1-5. Disponível em: https://www.confea.org.br/midias/uploads-imce/contecc%202024/AGRO/DESENVOLVIMENTO_DE_SOFTWARE_PARA_AN%C3%81LISE_DE_VIABILIDADE_ECON%C3%94MICA_EM_EMPREENDIMENTOS_AQU%C3%8DCOLAS.pdf.

RAZA, M. H.; ZHONG, R. Y. Integration of additive manufacturing, lean and green construction: a conceptual framework. Procedia CIRP, v. 128, p. 180-185, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.procir.2024.06.018.

REZENDE, F. P. et al. Sistemas e infraestrutura de produção. In: REZENDE, F. P.; FUJIMOTO, R. Y. (org.). Peixes ornamentais no Brasil: mercado, legislação, sistemas de produção e sanidade. Brasília, DF: Embrapa, 2021. p. 139-226. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133452.

RUBINSTEIN, R. Y.; KROESE, D. P. Simulation and the Monte Carlo method. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. (Wiley Series in Probability and Statistics). Disponível em: https://doi.org/10.1002/9781118631980.

RYAN, M. J.; WHEATCRAFT, L. S. On the use of the terms verification and validation. In: INCOSE INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 2017, Adelaide. Proceedings […]. Adelaide: Wiley, 2017. p. 1-15. Disponível em: https://doi.org/10.1002/j.2334-5837.2017.00427.x.

SAATY, T. L. The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resource allocation. New York: McGraw-Hill, 1980.

SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

SANTOS, G. et al. Partindo do DT aplicado à engenharia de prompt. Anais do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), 2025. Disponível em: <https://cfess.org.br/cbas2025-assets/pdf/625-1278387_08_08_2025_23-13-42_7623_v4.pdf.>

SCHUMPETER, J. A. Capitalismo, socialismo e democracia. 3. ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

SHABUR, M. A. A comprehensive review on the impact of Industry 4.0 on the development of a sustainable environment. Discover Sustainability, v. 5, art. 97, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s43621-024-00290-7.

SHITU, A. et al. Review of recent advances in utilising aquaculture wastewater for algae cultivation and microalgae-based bioproduct recovery. Environmental Geochemistry and Health, v. 46, n. 12, art. 485, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10653-024-02286-8.

SILVA ARAÚJO, L.; KEESMAN, K. J.; GODDEK, S. Making aquaponics a business: a framework. Water, v. 13, n. 21, art. 2978, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.3390/w13212978.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

SWEIGART, A. Automate the boring stuff with Python: practical programming for total beginners. 1. ed. San Francisco: No Starch Press, 2015.

TEECE, D. J.; PISANO, G.; SHUEN, A. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, v. 18, n. 7, p. 509-533, 1997. Disponível em: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z.

UBALDO, L. A. do N.; COELHO, J. Investigando o Uso da Inteligência Artificial em Projetos Python Hospedados no GitHub. Anais do XII Workshop de Visualização, Evolução e Manutenção de Software (VEM). Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 13-22. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/vem/article/view/30278.

WANG, J.; ZHANG, Y.; YAO, X.; ZHU, X. The impact of lean inventory management on ESG performance. Journal of Manufacturing Technology Management, v. 36, n. 5, p. 1096-1118, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1108/JMTM-09-2024-0516.

WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

WBCSD – WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Eco-efficiency: creating more value with less impact. Geneva: WBCSD, 2000.

XU, Y.; ZHU, N. The effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) performance on corporate financial performance in China: based on the perspective of innovation and financial constraints. Sustainability, v. 16, n. 8, art. 3329, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su16083329.

YADAV, V.; GAHLOT, P. Green Lean Six Sigma sustainability-oriented framework for small and medium enterprises. International Journal of Quality & Reliability Management, Bingley, v. 39, n. 7, p. 1787-1807, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1108/IJQRM-08-2021-0297.

YOKOYAMA, T. T.; OLIVEIRA, M. A.; FUTAMI, A. H. Gestão da cadeia de suprimentos enxuta e verde: uma revisão e análise bibliométrica. Revista Produção em Foco, Joinville, v. 8, n. 4, p. 667-691, 2018. Disponível em: 10.14521/P2237-5163.201

# APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE COMPLETO DO EVTEAS-Py

Este apêndice reproduz o código-fonte completo da versão 2.0 do EVTEAS-Py, utilizada nas execuções apresentadas no Capítulo 4. O pacote é organizado em onze módulos, cuja responsabilidade e vínculo com a dissertação estão sintetizados no Quadro 13, e é acompanhado do script que executa o estudo completo. O notebook autocontido EVTEAS_Py_Rev187, destinado à execução no Google Colab, reúne esse mesmo código em células, seguido das etapas de entrada de dados, análise, comparação de alternativas e exportação.

As linhas estão numeradas para facilitar a referência. O código está versionado no repositório do projeto, no diretório evteas_py, onde também se encontram o arquivo de entradas do caso-base, as saídas da execução de referência e os scripts que geram esta revisão do texto.

## A.1 evteas_py/__init__.py — Interface pública do pacote

1  """EVTEAS-Py — framework de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental

2  e Social aplicado à piscicultura (Bastos, UFF/MESC)."""

3  from .config import *  # noqa: F401,F403

4  from .financeiro import payback, percentis, safe_div, taxa_anual_para_mensal, taxa_mensal_para_anual, tir, vpl  # noqa: F401

5  from .modelo import curva_crescimento, dre_anual, dre_mensal  # noqa: F401

6  from .ponderacao import REFERENCIAS_NORMALIZACAO, classificar, normalizar, pesos_ahp, pesos_likert, topsis  # noqa: F401

7  from .incerteza import cenarios, monte_carlo, sensibilidade, valores_criticos  # noqa: F401

8  from .pipeline import comparar_alternativas, executar_evteas, motor, tabela_premissas  # noqa: F401

9  from .vv import teste_regressao_deterministica, validar_invariantes  # noqa: F401

10  from .casos import (criar_alternativas, criar_config_caso_base, criar_config_legado_rev186,  # noqa: F401

11                      exemplo_validacao_especialistas)

12

13  __version__ = "2.0.0"

14  from .relatorios import diagrama_arquitetura, exportar, gerar_graficos, relatorio_markdown, resumo_executivo  # noqa: F401,E402

15  from .interface import (analisar_precos, carregar_config, config_em_branco, definir_e_comparar_alternativas,  # noqa: F401,E402

16                          entradas_pendentes, exigir_entradas, iniciar_entradas, ler_entradas, resumo_entradas,

17                          salvar_config, wizard_evteas)

18  from .dsr import aprendizagens, etapas_dsr, matriz_rastreabilidade, relatorio_dsr, tabela_comparativa  # noqa: F401,E402

## A.2 evteas_py/config.py — Configuração, premissas e rastreabilidade das fontes

1  """Estruturas de configuração do EVTEAS-Py.

2

3  Todas as premissas do estudo ficam concentradas em um único objeto

4  ``EVTEASConfig`` que atravessa o pipeline (Capítulo 4, Seção 4.1). Cada bloco

5  corresponde a um eixo de modelagem descrito na Seção 2.8.6 da dissertação:

6  infraestrutura, parâmetros biológicos e eficiência de insumos (técnico);

7  CAPEX/OPEX, receitas e parâmetros financeiros (econômico); gestão hídrica,

8  energética e conformidade (ambiental); emprego, segurança e relação com a

9  comunidade (social); governança (G do ESG); pesos e incerteza.

10

11  Os valores numéricos *default* são ilustrativos. A origem de cada premissa é

12  registrada em ``EVTEASConfig.fontes`` (rastreabilidade exigida na Seção 3.6).

13  """

14  from __future__ import annotations

15

16  from dataclasses import dataclass, field, fields, is_dataclass, asdict

17  from typing import Any, Dict, List, Optional

18

19  import numpy as np

20

21  VERSAO = "EVTEAS-Py 2.0 (Rev. 187)"

22

23  # ---------------------------------------------------------------------------

24  # Rastreabilidade das premissas (Seção 3.6)

25  # ---------------------------------------------------------------------------

26

27  CATEGORIAS_FONTE = {

28      "historico": "Dado histórico do empreendimento",

29      "secundario": "Dado secundário (estatística oficial, relatório setorial)",

30      "cotacao": "Cotação de mercado",

31      "normativo": "Valor normativo (lei, resolução, norma técnica)",

32      "bibliografico": "Parâmetro bibliográfico",

33      "analogo": "Empreendimento análogo",

34      "especialista": "Estimativa de especialista",

35      "autor": "Estimativa do autor (a validar na V&V)",

36  }

37

38

39  @dataclass

40  class Fonte:

41      """Origem declarada de uma premissa."""

42      categoria: str = "autor"

43      referencia: str = ""

44

45      def validar(self) -> "Fonte":

46          if self.categoria not in CATEGORIAS_FONTE:

47              raise ValueError(f"Categoria de fonte desconhecida: {self.categoria}")

48          return self

49

50

51  @dataclass

52  class Distribuicao:

53      """Distribuição de incerteza de uma variável de entrada.

54

55      ``uniforme`` quando apenas mínimo e máximo são conhecidos; ``triangular``

56      quando também há um valor mais provável (Oliveira; Medeiros Neto, 2012);

57      ``normal`` truncada em [mínimo, máximo] e ``fixa`` para desligar a

58      incerteza de uma variável sem removê-la do registro.

59      """

60      tipo: str = "triangular"

61      minimo: float = 0.0

62      moda: float = 0.0

63      maximo: float = 0.0

64

65      def validar(self) -> "Distribuicao":

66          t = self.tipo.lower()

67          if t not in {"triangular", "uniforme", "normal", "fixa"}:

68              raise ValueError(f"Distribuição não suportada: {self.tipo}")

69          if self.minimo > self.maximo:

70              raise ValueError("mínimo não pode ser maior que máximo")

71          if t == "triangular" and not (self.minimo <= self.moda <= self.maximo):

72              raise ValueError("na triangular, mínimo <= moda <= máximo")

73          return self

74

75      def amostrar(self, rng: np.random.Generator, n: int) -> np.ndarray:

76          self.validar()

77          t = self.tipo.lower()

78          if t == "fixa" or self.maximo == self.minimo:

79              return np.full(n, self.moda if t != "uniforme" else self.minimo, dtype=float)

80          if t == "triangular":

81              return rng.triangular(self.minimo, self.moda, self.maximo, n)

82          if t == "uniforme":

83              return rng.uniform(self.minimo, self.maximo, n)

84          mu = self.moda if self.minimo <= self.moda <= self.maximo else (self.minimo + self.maximo) / 2

85          sigma = max((self.maximo - self.minimo) / 3.92, 1e-12)  # ±1,96σ ~ [mín, máx]

86          return np.clip(rng.normal(mu, sigma, n), self.minimo, self.maximo)

87

88      def media(self) -> float:

89          t = self.tipo.lower()

90          if t == "triangular":

91              return (self.minimo + self.moda + self.maximo) / 3

92          if t == "uniforme":

93              return (self.minimo + self.maximo) / 2

94          return self.moda

95

96

97  # ---------------------------------------------------------------------------

98  # Dimensão técnica — infraestrutura, biologia e eficiência de insumos

99  # ---------------------------------------------------------------------------

100

101  # Referências indicativas por sistema produtivo (a calibrar pelo especialista em

102  # piscicultura). capacidade_suporte em kg/m³ ao final do ciclo; renovação em %

103  # do volume ao dia; energia em kWh por kg produzido (aeração + bombeamento).

104  SISTEMAS_PRODUTIVOS = {

105      "extensivo": {"capacidade_suporte_kg_m3": 0.3, "renovacao_pct_dia": 1.0, "energia_kwh_kg": 0.05},

106      "semi-intensivo": {"capacidade_suporte_kg_m3": 1.2, "renovacao_pct_dia": 3.0, "energia_kwh_kg": 0.60},

107      "intensivo": {"capacidade_suporte_kg_m3": 3.0, "renovacao_pct_dia": 5.0, "energia_kwh_kg": 1.20},

108      "superintensivo": {"capacidade_suporte_kg_m3": 25.0, "renovacao_pct_dia": 0.5, "energia_kwh_kg": 3.00},

109  }

110

111

112  @dataclass

113  class TecnicoConfig:

114      # Bloco 1 — infraestrutura

115      sistema_produtivo: str = "semi-intensivo"

116      area_lamina_m2: float = 40000.0

117      profundidade_media_m: float = 1.4

118      numero_tanques: int = 32

119      tanques_ativos: int = 30

120      capacidade_suporte_kg_m3: Optional[float] = None   # None => referência do sistema

121      produtividade_esperada_kg_m2_ciclo: float = 1.3     # restrição por área (0 = ignora)

122      # Bloco 2 — parâmetros biológicos

123      especie: str = "Tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus)"

124      peso_inicial_g: float = 30.0

125      peso_final_g: float = 800.0

126      ciclo_dias: int = 180

127      ciclos_ano: float = 1.8

128      alevinos_por_ciclo: float = 0.0                     # 0 => dimensionado pelo modelo

129      desempenho_crescimento_pct: float = 100.0           # peso atingido / peso-alvo

130      # Bloco 3 — eficiência de insumos

131      fcr: float = 1.50

132      mortalidade_pct: float = 10.0

133      fcr_referencia: float = 1.40                        # benchmark Lean-Green

134      mortalidade_referencia_pct: float = 5.0

135

136      @property

137      def volume_util_m3(self) -> float:

138          return self.area_lamina_m2 * self.profundidade_media_m

139

140

141  # ---------------------------------------------------------------------------

142  # Dimensão econômica — CAPEX, OPEX, receitas e parâmetros financeiros

143  # ---------------------------------------------------------------------------

144

145  def _capex_padrao() -> Dict[str, float]:

146      return {

147          "Escavação e construção de viveiros": 400000.0,

148          "Sistema de abastecimento e drenagem": 70000.0,

149          "Aeradores e quadro elétrico": 90000.0,

150          "Bombas e tubulações": 35000.0,

151          "Galpão, depósito de ração e equipamentos": 80000.0,

152          "Lagoa de sedimentação / tratamento de efluentes": 45000.0,

153          "Licenciamento, outorga e projetos": 25000.0,

154      }

155

156

157  # Faixas de exatidão típicas (limite inferior, limite superior) por classe de

158  # estimativa AACE 18R-97, usadas para a incerteza do CAPEX.

159  FAIXAS_AACE = {5: (-0.30, 0.50), 4: (-0.20, 0.30), 3: (-0.15, 0.20), 2: (-0.10, 0.15), 1: (-0.05, 0.10)}

160

161

162  @dataclass

163  class EconomicoConfig:

164      tipo_organizacao: str = "coop_agro"          # empresa | coop_trabalho | coop_agro

165      capex_itens: Dict[str, float] = field(default_factory=_capex_padrao)

166      classe_estimativa_aace: int = 5

167      capital_giro: float = 60000.0

168      vida_util_anos: float = 15.0                 # depreciação linear

169      valor_residual_pct: float = 30.0             # % do CAPEX recuperável no fim

170      valor_residual_rs: Optional[float] = None    # se informado em R$, prevalece sobre o percentual

171      # Receitas

172      preco_venda_kg: float = 10.50

173      mix_produtos: List[Dict[str, Any]] = field(default_factory=list)  # [{nome, participacao_pct, preco_kg}]

174      receita_servicos_mes: float = 0.0

175      # OPEX variável

176      custo_racao_kg: float = 3.10

177      custo_alevino_milheiro: float = 280.0

178      tarifa_energia_kwh: float = 0.75

179      outros_custos_variaveis_kg: float = 0.35     # despesca, gelo, transporte, embalagem

180      outros_custos_variaveis_mes: float = 0.0     # matéria-prima e insumos não listados (R$/mês a 100%)

181      # OPEX fixo (mensal)

182      mao_obra_mes: float = 12000.0                # salários / retiradas

183      encargos_mao_obra_pct: float = 20.0

184      assistencia_tecnica_mes: float = 2000.0

185      administrativo_mes: float = 1500.0

186      manutencao_capex_pct_aa: float = 2.0

187      manutencao_mes: Optional[float] = None       # se informada em R$/mês, prevalece sobre o percentual

188      custos_fixos_fator: float = 1.0              # multiplicador para incerteza

189      # Tributos

190      taxa_impostos_faturamento_pct: float = 2.3   # ex.: contribuições sobre a receita

191      taxa_impostos_lucro_pct: float = 0.0         # cooperativas: ato cooperativo

192      impostos_configurados: List[Dict[str, Any]] = field(default_factory=list)

193      # Parâmetros financeiros

194      tma_aa_pct: float = 10.0

195      horizonte_anos: int = 10

196      crescimento_preco_aa_pct: float = 0.0

197      crescimento_custos_aa_pct: float = 0.0

198      # Rampa de capacidade (aprendizado da equipe)

199      capacidade_inicial_pct: float = 70.0

200      meses_rampa: int = 12

201      # Cooperativas

202      cooperados_trabalhadores: int = 6

203      cooperados_fornecedores: int = 0

204      perc_sobras_trabalhadores: float = 100.0

205      capex_fator: float = 1.0                     # multiplicador para incerteza (AACE)

206      # Fomento não reembolsável (fundos mitigatórios/compensatórios, editais)

207      fomento_nao_reembolsavel_pct: float = 0.0    # % do CAPEX doado ao beneficiário

208      # Pessoal detalhado (entradas das versões anteriores; somam-se a mao_obra_mes)

209      salarios_clt_por_cargo: Dict[str, float] = field(default_factory=dict)   # salário bruto mensal por cargo

210      retirada_cooperados_mes: float = 0.0          # pró-labore/retirada mensal total dos cooperados

211      nome_materia_prima: str = ""

212      # Vendas e calendário

213      producao_vendas_kg_mes: float = 0.0           # 0 => produção calculada pelo módulo técnico

214      meses_ate_primeira_receita: int = 0           # usado quando carencia_automatica = False (ou > 0)

215      carencia_automatica: bool = True              # True => carência = duração do ciclo produtivo

216      crescimento_vendas_aa_pct: float = 0.0

217

218      @property

219      def capex_total(self) -> float:

220          return float(sum(self.capex_itens.values()))

221

222

223  # ---------------------------------------------------------------------------

224  # Dimensão ambiental — gestão hídrica, energética, efluentes e conformidade

225  # ---------------------------------------------------------------------------

226

227  # Checklist normativo do Score de Conformidade Ambiental (0–10). Os itens

228  # marcados como eliminatórios bloqueiam a classificação "VIÁVEL".

229  CHECKLIST_AMBIENTAL = {

230      "licenca_ambiental": ("Licença ambiental do empreendimento aquícola (Resolução CONAMA nº 413/2009)", 2.0, True),

231      "outorga_agua": ("Outorga de direito de uso de recursos hídricos (Lei nº 9.433/1997)", 1.5, True),

232      "respeita_app": ("Instalações fora da Área de Preservação Permanente (Lei nº 12.651/2012)", 1.5, True),

233      "tratamento_efluentes": ("Tratamento de efluentes antes do lançamento (CONAMA nº 357/2005 e 430/2011)", 1.5, False),

234      "monitoramento_agua": ("Monitoramento periódico da qualidade da água", 1.0, False),

235      "car": ("Inscrição no Cadastro Ambiental Rural", 0.5, False),

236      "gestao_residuos": ("Plano de gestão de resíduos sólidos e lodo", 0.75, False),

237      "prevencao_escape": ("Barreiras e plano de prevenção de escape de espécie exótica", 0.75, False),

238      "energia_renovavel": ("Uso de energia renovável ou eficiência energética", 0.5, False),

239  }

240

241  # Limites de N e P total (mg/L) para águas doces classe 2 (Resolução CONAMA nº 357/2005)

242  CLASSES_CORPO_RECEPTOR = {

243      "classe 2 — ambiente lótico": {"n_max_mg_l": 2.18, "p_max_mg_l": 0.10},

244      "classe 2 — ambiente intermediário": {"n_max_mg_l": 2.18, "p_max_mg_l": 0.05},

245      "classe 2 — ambiente lêntico": {"n_max_mg_l": 1.27, "p_max_mg_l": 0.03},

246  }

247

248  FATORES_EMISSAO_ENERGIA = {  # kgCO2e/kWh — atualizar ao ano-base do estudo

249      "rede": 0.0817,

250      "solar": 0.0,

251      "biomassa": 0.0,

252  }

253

254

255  @dataclass

256  class AmbientalConfig:

257      # Gestão hídrica

258      renovacao_pct_dia: Optional[float] = None    # None => referência do sistema

259      esvaziamento_por_ciclo: bool = True

260      evaporacao_mm_dia: float = 4.0

261      infiltracao_mm_dia: float = 2.0

262      fracao_retorno_perdida: float = 0.0           # água devolvida a outra bacia

263      # Balanço de nutrientes (pegada hídrica cinza — Hoekstra)

264      proteina_racao_pct: float = 32.0

265      fosforo_racao_pct: float = 1.0

266      nitrogenio_peixe_pct: float = 2.6

267      fosforo_peixe_pct: float = 0.7

268      remocao_n_tratamento_pct: float = 40.0

269      remocao_p_tratamento_pct: float = 60.0

270      n_max_mg_l: float = 2.18                      # CONAMA 357/2005, classe 2 lótico

271      p_max_mg_l: float = 0.10                      # CONAMA 357/2005, classe 2 lótico

272      n_natural_mg_l: float = 0.50

273      p_natural_mg_l: float = 0.02

274      # Gestão energética e emissões

275      energia_kwh_kg: Optional[float] = None        # None => referência do sistema

276      fonte_energia: str = "rede"                   # rede | solar | biomassa | mista

277      fracao_renovavel_mista: float = 0.0

278      fator_emissao_rede_kgco2_kwh: float = 0.0817  # fator médio do SIN (atualizar ao ano-base)

279      fator_emissao_racao_kgco2_kg: float = 1.1

280      diesel_l_ano: float = 600.0

281      fator_emissao_diesel_kgco2_l: float = 2.6

282      # Resíduos

283      residuos_kg_por_kg: float = 0.04

284      residuos_reaproveitados_pct: float = 50.0

285      # Conformidade

286      distancia_app_m: float = 50.0

287      faixa_app_minima_m: float = 30.0

288      checklist: Dict[str, bool] = field(default_factory=lambda: {

289          "licenca_ambiental": True, "outorga_agua": True, "respeita_app": True,

290          "tratamento_efluentes": True, "monitoramento_agua": True, "car": True,

291          "gestao_residuos": False, "prevencao_escape": True, "energia_renovavel": False,

292      })

293      # Referências para normalização / Lean-Green

294      energia_referencia_kwh_kg: float = 0.40

295

296

297  # ---------------------------------------------------------------------------

298  # Dimensão social — Radar Social, LSO, RVL e ODS

299  # ---------------------------------------------------------------------------

300

301  RELACAO_COMUNIDADE = {"inexistente": 0.0, "parcial": 0.5, "consolidado": 1.0}

302

303

304  @dataclass

305  class SocialConfig:

306      empregos_diretos: int = 6

307      empregos_indiretos: int = 10

308      mao_obra_local_pct: float = 100.0

309      compras_locais_pct: float = 25.0            # % das compras de insumos feitas localmente

310      salario_minimo: float = 1518.0

311      capacitacao_horas_pessoa_ano: float = 40.0

312      conformidade_nr_pct: float = 85.0

313      relacao_comunidade: str = "parcial"          # inexistente | parcial | consolidado

314      canais_formais_comunicacao: bool = True

315      reunioes_comunidade_ano: int = 6

316      conflitos_registrados_ano: int = 1

317      mulheres_pct: float = 40.0

318      jovens_pct: float = 20.0

319      publico_vulneravel: bool = True              # pescadores artesanais / PGTR

320

321

322  @dataclass

323  class GovernancaConfig:

324      """Checklist do pilar G (ESG)."""

325      itens: Dict[str, bool] = field(default_factory=lambda: {

326          "estatuto_regimento": True,

327          "assembleias_regulares": True,

328          "conselho_fiscal": True,

329          "prestacao_contas_publica": False,

330          "plano_negocios_aprovado": True,

331          "registro_auditavel_premissas": True,

332          "canal_denuncia_ouvidoria": False,

333      })

334

335

336  # ---------------------------------------------------------------------------

337  # Ponderação, decisão e incerteza

338  # ---------------------------------------------------------------------------

339

340  KPIS_POR_DIMENSAO = {

341      "tecnico": ["oee", "fcr", "produtividade"],

342      "economico": ["vpl", "roi", "margem_seguranca"],

343      "ambiental": ["ph_azul", "ph_cinza", "ecoeficiencia", "intensidade_carbono", "conformidade"],

344      "social": ["lso", "rvl", "radar_social"],

345  }

346

347

348  @dataclass

349  class PesosConfig:

350      metodo: str = "preset"                        # preset | likert | ahp

351      tecnico: float = 0.25

352      economico: float = 0.35

353      ambiental: float = 0.20

354      social: float = 0.20

355      kpi: Dict[str, float] = field(default_factory=dict)  # vazio => pesos iguais na dimensão

356      likert_dimensoes: Dict[str, Dict[str, int]] = field(default_factory=dict)  # {avaliador: {dim: 1..5}}

357      likert_kpis: Dict[str, Dict[str, int]] = field(default_factory=dict)        # {avaliador: {kpi: 1..5}}

358      ahp_matriz: Optional[List[List[float]]] = None                               # ordem: tec, eco, amb, soc

359

360      def vetor(self) -> Dict[str, float]:

361          v = np.array([self.tecnico, self.economico, self.ambiental, self.social], dtype=float)

362          if np.any(v < 0) or v.sum() <= 0:

363              raise ValueError("Pesos dimensionais inválidos")

364          v = v / v.sum()

365          return dict(zip(["tecnico", "economico", "ambiental", "social"], v.tolist()))

366

367

368  @dataclass

369  class DecisaoConfig:

370      limiar_indice_viavel: float = 0.60

371      limiar_indice_ressalvas: float = 0.50

372      prob_vpl_positivo_minima: float = 0.70

373      lso_minimo: float = 40.0

374      aplicar_vetos: bool = True

375

376

377  def _distribuicoes_padrao() -> Dict[str, Distribuicao]:

378      return {

379          "economico.preco_venda_kg": Distribuicao("triangular", 9.00, 10.50, 11.50),

380          "economico.custo_racao_kg": Distribuicao("triangular", 2.80, 3.10, 3.70),

381          "economico.custo_alevino_milheiro": Distribuicao("triangular", 230.0, 280.0, 350.0),

382          "economico.tarifa_energia_kwh": Distribuicao("triangular", 0.65, 0.75, 0.95),

383          "economico.custos_fixos_fator": Distribuicao("triangular", 0.95, 1.00, 1.15),

384          "tecnico.fcr": Distribuicao("triangular", 1.30, 1.50, 1.85),

385          "tecnico.mortalidade_pct": Distribuicao("triangular", 5.0, 10.0, 20.0),

386          "tecnico.desempenho_crescimento_pct": Distribuicao("triangular", 85.0, 100.0, 105.0),

387      }

388

389

390  # Parâmetros que o motor lê pelo Contexto (vetorizados): só eles podem ter distribuição no Monte Carlo.

391  VARIAVEIS_ESTOCASTICAS = (

392      "economico.preco_venda_kg", "economico.custo_racao_kg", "economico.custo_alevino_milheiro",

393      "economico.tarifa_energia_kwh", "economico.custos_fixos_fator", "economico.capex_fator",

394      "tecnico.fcr", "tecnico.mortalidade_pct", "tecnico.desempenho_crescimento_pct",

395  )

396

397

398  @dataclass

399  class MonteCarloConfig:

400      iteracoes: int = 10000

401      seed: int = 20260612

402      distribuicoes: Dict[str, Distribuicao] = field(default_factory=_distribuicoes_padrao)

403      incluir_capex_aace: bool = True               # adiciona economico.capex_fator pela classe AACE

404

405

406  @dataclass

407  class EVTEASConfig:

408      projeto: str = "Projeto de Piscicultura — EVTEAS-Py"

409      autor: str = "Rafael Alves Bastos"

410      versao: str = VERSAO

411      tecnico: TecnicoConfig = field(default_factory=TecnicoConfig)

412      economico: EconomicoConfig = field(default_factory=EconomicoConfig)

413      ambiental: AmbientalConfig = field(default_factory=AmbientalConfig)

414      social: SocialConfig = field(default_factory=SocialConfig)

415      governanca: GovernancaConfig = field(default_factory=GovernancaConfig)

416      pesos: PesosConfig = field(default_factory=PesosConfig)

417      decisao: DecisaoConfig = field(default_factory=DecisaoConfig)

418      monte_carlo: MonteCarloConfig = field(default_factory=MonteCarloConfig)

419      fontes: Dict[str, Fonte] = field(default_factory=dict)  # "bloco.campo" -> Fonte

420

421

422  # ---------------------------------------------------------------------------

423  # Acesso por caminho ("bloco.campo") e (de)serialização

424  # ---------------------------------------------------------------------------

425

426  def obter_por_caminho(cfg: EVTEASConfig, caminho: str) -> Any:

427      obj: Any = cfg

428      for parte in caminho.split("."):

429          obj = getattr(obj, parte)

430      return obj

431

432

433  def definir_por_caminho(cfg: EVTEASConfig, caminho: str, valor: Any) -> None:

434      partes = caminho.split(".")

435      obj: Any = cfg

436      for parte in partes[:-1]:

437          obj = getattr(obj, parte)

438      if not hasattr(obj, partes[-1]):

439          raise AttributeError(f"Parâmetro inexistente: {caminho}")

440      setattr(obj, partes[-1], valor)

441

442

443  def caminhos_numericos(cfg: EVTEASConfig) -> List[str]:

444      """Lista os parâmetros numéricos escalares da configuração."""

445      saida = []

446      for bloco in ("tecnico", "economico", "ambiental", "social"):

447          obj = getattr(cfg, bloco)

448          for f in fields(obj):

449              v = getattr(obj, f.name)

450              if isinstance(v, (int, float)) and not isinstance(v, bool):

451                  saida.append(f"{bloco}.{f.name}")

452      return saida

453

454

455  def config_para_dict(cfg: EVTEASConfig) -> Dict[str, Any]:

456      return asdict(cfg)

457

458

459  def _construir(tipo, dados):

460      if not is_dataclass(tipo) or not isinstance(dados, dict):

461          return dados

462      kwargs = {}

463      for f in fields(tipo):

464          if f.name not in dados:

465              continue

466          v = dados[f.name]

467          if f.name == "distribuicoes":

468              v = {k: Distribuicao(**d) for k, d in v.items()}

469          elif f.name == "fontes":

470              v = {k: Fonte(**d) for k, d in v.items()}

471          elif isinstance(f.type, str) and f.type.endswith("Config") and isinstance(v, dict):

472              v = _construir(globals()[f.type], v)

473          kwargs[f.name] = v

474      return tipo(**kwargs)

475

476

477  def config_de_dict(dados: Dict[str, Any]) -> EVTEASConfig:

478      return _construir(EVTEASConfig, dados)

## A.3 evteas_py/financeiro.py — Engenharia econômica vetorizada

1  """Utilitários numéricos e de engenharia econômica (vetorizados).

2

3  Todas as funções aceitam fluxos com forma (M+1,) ou (n, M+1), em que n é o

4  número de iterações de Monte Carlo. Assim o modelo determinístico e o

5  estocástico usam exatamente as mesmas fórmulas (verificação de consistência).

6  """

7  from __future__ import annotations

8

9  from typing import Dict, Tuple

10

11  import numpy as np

12

13

14  def safe_float(x, default: float = 0.0) -> float:

15      try:

16          x = float(x)

17          return x if np.isfinite(x) else default

18      except (TypeError, ValueError):

19          return default

20

21

22  def pct(x):

23      return np.asarray(x, dtype=float) / 100.0

24

25

26  def safe_div(a, b, default=0.0):

27      a = np.asarray(a, dtype=float)

28      b = np.asarray(b, dtype=float)

29      with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):

30          out = np.where(np.abs(b) < 1e-15, default, a / np.where(np.abs(b) < 1e-15, 1.0, b))

31      return out if out.ndim else float(out)

32

33

34  def clamp(x, lo=0.0, hi=1.0):

35      out = np.clip(np.nan_to_num(np.asarray(x, dtype=float), nan=lo), lo, hi)

36      return out if out.ndim else float(out)

37

38

39  def taxa_anual_para_mensal(taxa_aa) -> np.ndarray:

40      return (1 + np.asarray(taxa_aa, dtype=float)) ** (1 / 12) - 1

41

42

43  def taxa_mensal_para_anual(taxa_am) -> np.ndarray:

44      return (1 + np.asarray(taxa_am, dtype=float)) ** 12 - 1

45

46

47  def _2d(fluxos) -> np.ndarray:

48      f = np.asarray(fluxos, dtype=float)

49      return f[None, :] if f.ndim == 1 else f

50

51

52  def vpl(taxa, fluxos):

53      """Valor presente líquido; o índice 0 é a data focal (não descontado)."""

54      f = _2d(fluxos)

55      taxa = np.asarray(taxa, dtype=float).reshape(-1, 1)

56      t = np.arange(f.shape[1])[None, :]

57      with np.errstate(over="ignore", invalid="ignore"):

58          out = (f / (1 + taxa) ** t).sum(axis=1)

59      return float(out[0]) if np.ndim(fluxos) == 1 else out

60

61

62  def trocas_de_sinal(fluxos) -> np.ndarray:

63      f = _2d(fluxos)

64      s = np.sign(f)

65      out = np.zeros(f.shape[0], dtype=int)

66      for i in range(f.shape[0]):

67          nz = s[i][s[i] != 0]

68          out[i] = int(np.sum(nz[1:] != nz[:-1])) if nz.size > 1 else 0

69      return out

70

71

72  def tir(fluxos, lo: float = -0.90, hi: float = 1.0, pontos: int = 160,

73          iteracoes: int = 100) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:

74      """TIR por varredura de malha + bisseção vetorizada, com diagnóstico explícito.

75

76      Retorna (taxa por período, diagnóstico). A taxa é ``nan`` quando não há raiz

77      no intervalo: nunca é forçada ao limite numérico (corrige a leitura de

78      -0,95 relatada na Rev. 186). Diagnósticos: ``convencional`` (uma raiz e uma

79      troca de sinal no fluxo), ``multiplas`` (mais de uma raiz na malha),

80      ``multiplas_possiveis`` (uma raiz, mas mais de uma troca de sinal —

81      regra de Descartes) e ``sem_solucao`` (o VPL não muda de sinal).

82      """

83      f = _2d(fluxos)

84      n = f.shape[0]

85      malha = np.unique(np.concatenate([np.linspace(lo, -0.5, 12), np.linspace(-0.5, hi, pontos)]))

86      valores = np.vstack([vpl(np.full(n, r), f) for r in malha]).T          # (n, pontos)

87      troca = (valores[:, :-1] * valores[:, 1:]) <= 0

88      n_raizes = troca.sum(axis=1)

89      existe = n_raizes > 0

90      k = np.where(existe, troca.argmax(axis=1), 0)

91      a, b = malha[k].astype(float), malha[k + 1].astype(float)

92      fa = valores[np.arange(n), k]

93      for _ in range(iteracoes):

94          m = (a + b) / 2

95          fm = vpl(m, f)

96          esquerda = (fa * fm) <= 0

97          b = np.where(esquerda, m, b)

98          a = np.where(esquerda, a, m)

99          fa = np.where(esquerda, fa, fm)

100      raiz = np.where(existe, (a + b) / 2, np.nan)

101      trocas = trocas_de_sinal(f)

102      diag = np.where(~existe, "sem_solucao",

103                      np.where(n_raizes > 1, "multiplas",

104                               np.where(trocas > 1, "multiplas_possiveis", "convencional")))

105      return raiz, diag

106

107

108  def payback(fluxos, taxa=None) -> np.ndarray:

109      """Payback (simples se ``taxa`` é None, descontado caso contrário), em períodos.

110

111      Retorna ``nan`` quando o investimento não é recuperado no horizonte.

112      Interpolação linear dentro do período de recuperação.

113      """

114      f = _2d(fluxos)

115      if taxa is not None:

116          t = np.arange(f.shape[1])[None, :]

117          f = f / (1 + np.asarray(taxa, dtype=float).reshape(-1, 1)) ** t

118      acum = np.cumsum(f, axis=1)

119      out = np.full(f.shape[0], np.nan)

120      for i in range(f.shape[0]):

121          idx = np.where((acum[i, 1:] >= 0) & (acum[i, :-1] < 0))[0]

122          if idx.size:

123              k = idx[0] + 1

124              out[i] = (k - 1) + safe_div(-acum[i, k - 1], f[i, k], 0.0)

125      return out

126

127

128  def percentis(valores, ps=(1, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95, 99)) -> Dict[str, float]:

129      x = np.asarray(valores, dtype=float)

130      x = x[np.isfinite(x)]

131      if not x.size:

132          return {f"p{p}": float("nan") for p in ps}

133      return {f"p{p}": float(np.percentile(x, p)) for p in ps}

## A.4 evteas_py/modelo.py — Núcleo de cálculo das dimensões técnica, econômica, ambiental e social

1  """Núcleo de cálculo vetorizado das quatro dimensões do EVTEAS.

2

3  Cada função recebe um ``Contexto``, que devolve qualquer parâmetro numérico

4  como vetor de tamanho n. Com n = 1 o modelo é determinístico; com n = 10.000

5  ele é a própria simulação de Monte Carlo. Não existe um "modelo simplificado"

6  para a camada estocástica: o mesmo código produz os dois resultados.

7  """

8  from __future__ import annotations

9

10  import math

11  from typing import Any, Dict, Optional

12

13  import numpy as np

14  import pandas as pd

15

16  from .config import (CHECKLIST_AMBIENTAL, FATORES_EMISSAO_ENERGIA, RELACAO_COMUNIDADE,

17                       SISTEMAS_PRODUTIVOS, VARIAVEIS_ESTOCASTICAS, EVTEASConfig, obter_por_caminho)

18  from .financeiro import clamp, payback, pct, safe_div, taxa_anual_para_mensal, taxa_mensal_para_anual, tir, vpl

19

20

21  class Contexto:

22      """Acesso vetorizado aos parâmetros, com substituições (overrides) por caminho."""

23

24      def __init__(self, cfg: EVTEASConfig, overrides: Optional[Dict[str, np.ndarray]] = None, n: int = 1):

25          self.cfg = cfg

26          self.overrides = overrides or {}

27          self.n = int(n)

28          desconhecidos = sorted(set(self.overrides) - set(VARIAVEIS_ESTOCASTICAS))

29          if desconhecidos:

30              raise ValueError("O modelo não amostra estes parâmetros (sem efeito no Monte Carlo): "

31                               + ", ".join(desconhecidos))

32          for k, v in self.overrides.items():

33              if np.ndim(v) and len(v) != self.n:

34                  raise ValueError(f"Override '{k}' com tamanho {len(v)} != n={self.n}")

35

36      def v(self, caminho: str) -> np.ndarray:

37          if caminho not in VARIAVEIS_ESTOCASTICAS:

38              raise KeyError(f"{caminho} não está em VARIAVEIS_ESTOCASTICAS (config.py)")

39          if caminho in self.overrides:

40              return np.broadcast_to(np.asarray(self.overrides[caminho], dtype=float), (self.n,)).astype(float)

41          valor = obter_por_caminho(self.cfg, caminho)

42          return np.full(self.n, float(valor), dtype=float)

43

44

45  def referencia_sistema(cfg: EVTEASConfig, chave: str) -> float:

46      sistema = cfg.tecnico.sistema_produtivo

47      if sistema not in SISTEMAS_PRODUTIVOS:

48          raise ValueError(f"Sistema produtivo desconhecido: {sistema}")

49      return float(SISTEMAS_PRODUTIVOS[sistema][chave])

50

51

52  def capacidade_suporte(cfg: EVTEASConfig) -> float:

53      c = cfg.tecnico.capacidade_suporte_kg_m3

54      return float(c) if c is not None else referencia_sistema(cfg, "capacidade_suporte_kg_m3")

55

56

57  def energia_kwh_kg(cfg: EVTEASConfig) -> float:

58      e = cfg.ambiental.energia_kwh_kg

59      return float(e) if e is not None else referencia_sistema(cfg, "energia_kwh_kg")

60

61

62  def renovacao_pct_dia(cfg: EVTEASConfig) -> float:

63      r = cfg.ambiental.renovacao_pct_dia

64      return float(r) if r is not None else referencia_sistema(cfg, "renovacao_pct_dia")

65

66

67  # ---------------------------------------------------------------------------

68  # 1. Dimensão técnica

69  # ---------------------------------------------------------------------------

70

71  def calcular_tecnico(ctx: Contexto) -> Dict[str, Any]:

72      t = ctx.cfg.tecnico

73      vol = t.area_lamina_m2 * t.profundidade_media_m

74      disponibilidade = safe_div(t.tanques_ativos, t.numero_tanques, 0.0)

75      cap = capacidade_suporte(ctx.cfg)

76

77      mort = np.clip(ctx.v("tecnico.mortalidade_pct"), 0, 100)

78      sobrevivencia = 1 - mort / 100

79      desempenho = np.clip(ctx.v("tecnico.desempenho_crescimento_pct"), 0, None) / 100

80      fcr = np.maximum(ctx.v("tecnico.fcr"), 0)

81      ciclos = max(float(t.ciclos_ano), 0.0)

82

83      # Restrição dupla da biomassa: capacidade de suporte (volume) e produtividade (área)

84      limite_volume = vol * cap * disponibilidade

85      limite_area = (t.area_lamina_m2 * t.produtividade_esperada_kg_m2_ciclo * disponibilidade

86                     if t.produtividade_esperada_kg_m2_ciclo > 0 else np.inf)

87      biomassa_alvo = min(limite_volume, limite_area)

88      restricao = "capacidade de suporte (volume)" if limite_volume <= limite_area else "produtividade por área"

89

90      peso_final_kg = t.peso_final_g / 1000

91      sobrevivencia_planejada = 1 - t.mortalidade_pct / 100

92      alevinos = (t.alevinos_por_ciclo if t.alevinos_por_ciclo > 0

93                  else safe_div(biomassa_alvo, peso_final_kg * sobrevivencia_planejada, 0.0))

94

95      # A estocagem é decisão de projeto; a mortalidade e o crescimento são incertos.

96      biomassa_despesca = np.minimum(alevinos * sobrevivencia * peso_final_kg * desempenho, limite_volume)

97      biomassa_inicial = alevinos * t.peso_inicial_g / 1000

98      ganho_ciclo = np.maximum(biomassa_despesca - biomassa_inicial, 0)

99      racao_ciclo = ganho_ciclo * fcr

100

101      producao_ano = biomassa_despesca * ciclos

102      performance = np.minimum(desempenho, 1.0)

103      oee = disponibilidade * performance * sobrevivencia     # Quadro 5: Qualidade = sobrevivência

104

105      potencial_kg_m2_ano = cap * t.profundidade_media_m * min(ciclos, 365 / max(t.ciclo_dias, 1))

106      produtividade_kg_m2_ano = safe_div(producao_ano, t.area_lamina_m2, 0.0)

107

108      return {

109          "especie": t.especie,

110          "sistema_produtivo": t.sistema_produtivo,

111          "volume_util_m3": vol,

112          "capacidade_suporte_kg_m3": cap,

113          "restricao_biomassa": restricao,

114          "disponibilidade": np.full(ctx.n, disponibilidade),

115          "performance": performance,

116          "qualidade": sobrevivencia,

117          "oee": oee,

118          "sobrevivencia": sobrevivencia,

119          "fcr": fcr,

120          "alevinos_ciclo": np.full(ctx.n, alevinos),

121          "alevinos_ano": np.full(ctx.n, alevinos * ciclos),

122          "densidade_estocagem_peixes_m3": np.full(ctx.n, safe_div(alevinos, vol * disponibilidade, 0.0)),

123          "biomassa_inicial_ciclo_kg": np.full(ctx.n, biomassa_inicial),

124          "biomassa_despesca_ciclo_kg": biomassa_despesca,

125          "ganho_biomassa_ciclo_kg": ganho_ciclo,

126          "ganho_biomassa_ano_kg": ganho_ciclo * ciclos,

127          "racao_ciclo_kg": racao_ciclo,

128          "racao_ano_kg": racao_ciclo * ciclos,

129          "racao_por_kg_produzido": safe_div(racao_ciclo, biomassa_despesca, 0.0),

130          "producao_kg_ano": producao_ano,

131          "producao_kg_mes": producao_ano / 12,

132          "produtividade_kg_m2_ano": produtividade_kg_m2_ano,

133          "produtividade_volumetrica_kg_m3_ciclo": safe_div(biomassa_despesca, vol, 0.0),

134          "produtividade_relativa": clamp(safe_div(produtividade_kg_m2_ano, potencial_kg_m2_ano, 0.0), 0, 1),

135          "ciclos_ano": ciclos,

136      }

137

138

139  def curva_crescimento(cfg: EVTEASConfig, passo_dias: int = 7) -> pd.DataFrame:

140      """Curva de crescimento e de arraçoamento de um ciclo (modelo de TCE).

141

142      Peso: W(d) = W0 · exp(TCE · d), TCE = ln(Wf/W0)/ciclo. Mortalidade

143      distribuída exponencialmente ao longo do ciclo. A ração diária é

144      proporcional ao ganho de biomassa e calibrada para reproduzir o FCR.

145      """

146      t = cfg.tecnico

147      ctx = Contexto(cfg)

148      tec = calcular_tecnico(ctx)

149      n0 = float(tec["alevinos_ciclo"][0])

150      w0, wf = t.peso_inicial_g / 1000, t.peso_final_g / 1000 * t.desempenho_crescimento_pct / 100

151      dias = np.arange(0, t.ciclo_dias + 1)

152      tce = math.log(wf / w0) / t.ciclo_dias if wf > w0 > 0 else 0.0

153      peso = w0 * np.exp(tce * dias)

154      m_diaria = 1 - (1 - t.mortalidade_pct / 100) ** (1 / t.ciclo_dias)

155      vivos = n0 * (1 - m_diaria) ** dias

156      biomassa = vivos * peso

157      ganho = np.diff(biomassa, prepend=biomassa[0]).clip(min=0)

158      racao_dia = ganho * t.fcr

159      df = pd.DataFrame({

160          "Dia": dias, "Peso médio (g)": peso * 1000, "Peixes vivos": vivos,

161          "Biomassa (kg)": biomassa, "Ração do dia (kg)": racao_dia,

162          "Ração acumulada (kg)": np.cumsum(racao_dia),

163          "TCE (%/dia)": tce * 100,

164      })

165      if passo_dias <= 1:

166          return df

167      return df[(df["Dia"] % passo_dias == 0) | (df["Dia"] == t.ciclo_dias)].reset_index(drop=True)

168

169

170  # ---------------------------------------------------------------------------

171  # 2. Dimensão econômica

172  # ---------------------------------------------------------------------------

173

174  def preco_medio(cfg: EVTEASConfig) -> float:

175      mix = cfg.economico.mix_produtos

176      if not mix:

177          return float(cfg.economico.preco_venda_kg)

178      part = np.array([float(p.get("participacao_pct", 0)) for p in mix])

179      preco = np.array([float(p.get("preco_kg", cfg.economico.preco_venda_kg)) for p in mix])

180      if part.sum() <= 0:

181          raise ValueError("Participações do mix de produtos devem somar mais que zero")

182      return float((part / part.sum() * preco).sum())

183

184

185  BASES_TRIBUTARIAS = {

186      # base interna: apelidos aceitos (inclui os nomes das versões anteriores do notebook)

187      "faturamento": ("faturamento", "faturamento_bruto"),

188      "produtos": ("produtos",),

189      "servicos": ("servicos", "serviços"),

190      "lucro": ("lucro", "lucro_antes_ir_csll"),

191      "folha": ("folha",),

192      "folha_clt": ("folha_clt",),

193      "pro_labore": ("pro_labore", "pro_labore_cooperados"),

194  }

195

196

197  def aliquotas_configuradas(cfg: EVTEASConfig) -> Dict[str, float]:

198      """Consolida alíquotas individuais (ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, INSS, FGTS) por base."""

199      base = {k: 0.0 for k in BASES_TRIBUTARIAS}

200      base["faturamento"] = float(cfg.economico.taxa_impostos_faturamento_pct) / 100

201      base["lucro"] = float(cfg.economico.taxa_impostos_lucro_pct) / 100

202      base["folha"] = float(cfg.economico.encargos_mao_obra_pct) / 100

203      apelidos = {a: k for k, v in BASES_TRIBUTARIAS.items() for a in v}

204      for imp in cfg.economico.impostos_configurados:

205          b = apelidos.get(imp.get("base", "faturamento"))

206          if b is None:

207              raise ValueError(f"Base tributária desconhecida: {imp.get('base')}")

208          aliq = imp["aliquota_pct"] / 100 if "aliquota_pct" in imp else float(imp.get("aliquota", 0))

209          base[b] += float(aliq)

210      return base

211

212

213  def remuneracao_mensal(cfg: EVTEASConfig) -> Dict[str, float]:

214      """Remuneração bruta mensal: CLT (por cargo), retirada dos cooperados e mão de obra genérica."""

215      e = cfg.economico

216      clt = float(sum(e.salarios_clt_por_cargo.values()))

217      ret = float(e.retirada_cooperados_mes)

218      outros = float(e.mao_obra_mes)

219      return {"clt": clt, "retirada": ret, "outros": outros, "total": clt + ret + outros}

220

221

222  def custo_pessoal_mensal(cfg: EVTEASConfig, aliq: Dict[str, float]) -> float:

223      r = remuneracao_mensal(cfg)

224      return r["clt"] * (1 + aliq["folha_clt"]) + r["retirada"] * (1 + aliq["pro_labore"]) + r["outros"] * (1 + aliq["folha"])

225

226

227  def meses_ate_despesca(cfg: EVTEASConfig) -> int:

228      e = cfg.economico

229      if e.meses_ate_primeira_receita > 0 or not e.carencia_automatica:

230          return int(max(e.meses_ate_primeira_receita, 0))

231      return int(math.ceil(cfg.tecnico.ciclo_dias / 30.4375))

232

233

234  def calcular_economico(ctx: Contexto, tec: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:

235      cfg, e = ctx.cfg, ctx.cfg.economico

236      n = ctx.n

237      H = int(max(e.horizonte_anos, 1))

238      M = H * 12

239      meses = np.arange(1, M + 1)

240      ano = np.ceil(meses / 12).astype(int)

241      L = meses_ate_despesca(cfg)

242      if L >= M:

243          raise ValueError(f"A carência até a primeira receita ({L} meses) deve ser menor que o horizonte ({M} meses)")

244      aliq = aliquotas_configuradas(cfg)

245

246      # Rampa de capacidade (aprendizado) aplicada à produção em engorda

247      cap0 = e.capacidade_inicial_pct / 100

248      rampa = cap0 + (1 - cap0) * np.minimum((meses - 1) / max(e.meses_rampa, 1), 1.0) if e.meses_rampa > 0 else np.ones(M)

249      rampa = rampa[None, :]

250

251      fator_preco = ((1 + e.crescimento_preco_aa_pct / 100) ** (ano - 1))[None, :]

252      fator_custo = ((1 + e.crescimento_custos_aa_pct / 100) ** (ano - 1))[None, :]

253

254      fator_vendas = ((1 + e.crescimento_vendas_aa_pct / 100) ** (ano - 1))[None, :]

255      prod_mes = tec["producao_kg_mes"][:, None]

256      if e.producao_vendas_kg_mes > 0:

257          # volume de vendas informado no mix; a incerteza técnica é preservada pela razão amostra/base

258          base_tec = float(calcular_tecnico(Contexto(cfg))["producao_kg_mes"][0])

259          prod_mes = e.producao_vendas_kg_mes * safe_div(prod_mes, base_tec, 1.0)

260      em_engorda = prod_mes * rampa * fator_vendas                    # kg/mês em crescimento

261      vendida = np.zeros((n, M))

262      vendida[:, L:] = em_engorda[:, : M - L]                        # despesca após o 1º ciclo

263

264      escala_preco = safe_div(ctx.v("economico.preco_venda_kg"), e.preco_venda_kg, 1.0)

265      preco = preco_medio(cfg) * escala_preco[:, None] * fator_preco

266      receita_produtos = vendida * preco

267      receita_servicos = np.where(meses > L, e.receita_servicos_mes, 0.0)[None, :] * fator_preco * np.ones((n, 1))

268      receita = receita_produtos + receita_servicos

269

270      custo_racao = em_engorda * tec["racao_por_kg_produzido"][:, None] * ctx.v("economico.custo_racao_kg")[:, None] * fator_custo

271      # escala de volume: vendas informadas no mix e crescimento de vendas também movem a estocagem

272      escala_volume = safe_div(prod_mes, tec["producao_kg_mes"][:, None], 1.0) * fator_vendas

273      alevinos_mes = tec["alevinos_ano"][:, None] / 12 * rampa * escala_volume

274      custo_alevinos = alevinos_mes * ctx.v("economico.custo_alevino_milheiro")[:, None] / 1000 * fator_custo

275      kwh_kg = energia_kwh_kg(cfg)

276      custo_energia = em_engorda * kwh_kg * ctx.v("economico.tarifa_energia_kwh")[:, None] * fator_custo

277      # valor mensal informado "a 100% da capacidade": acompanha a rampa e o crescimento de vendas

278      outros_var = (vendida * e.outros_custos_variaveis_kg

279                    + e.outros_custos_variaveis_mes * rampa * fator_vendas) * fator_custo

280      custos_variaveis = custo_racao + custo_alevinos + custo_energia + outros_var

281

282      capex = e.capex_total * ctx.v("economico.capex_fator")

283      fixos_fator = ctx.v("economico.custos_fixos_fator")[:, None]

284      pessoal = custo_pessoal_mensal(cfg, aliq)

285      if e.manutencao_mes is not None:

286          # valor informado em R$/mês para o CAPEX estimado; acompanha o CAPEX sorteado no Monte Carlo

287          manutencao = float(e.manutencao_mes) * ctx.v("economico.capex_fator")[:, None]

288      else:

289          manutencao = capex[:, None] * e.manutencao_capex_pct_aa / 100 / 12

290      custos_fixos = (pessoal + e.assistencia_tecnica_mes + e.administrativo_mes + manutencao) * fixos_fator * fator_custo

291

292      vida_meses = max(e.vida_util_anos, 0.0) * 12

293      depreciacao = np.where(meses <= vida_meses, 1.0, 0.0)[None, :] * safe_div(capex, vida_meses, 0.0)[:, None]

294

295      impostos_fat = (receita_produtos * (aliq["faturamento"] + aliq["produtos"])

296                      + receita_servicos * (aliq["faturamento"] + aliq["servicos"]))

297      receita_liquida = receita - impostos_fat

298      lucro_bruto = receita_liquida - custos_variaveis

299      ebitda = lucro_bruto - custos_fixos

300      lair = ebitda - depreciacao

301      impostos_lucro = np.maximum(lair, 0) * aliq["lucro"]

302      lucro_liquido = lair - impostos_lucro

303      fco = lucro_liquido + depreciacao

304

305      investimento = capex + e.capital_giro

306      residual = (float(e.valor_residual_rs) * ctx.v("economico.capex_fator") if e.valor_residual_rs is not None

307                  else capex * e.valor_residual_pct / 100)

308      estoque_final = (custo_racao + custo_alevinos + custo_energia)[:, M - L:].sum(axis=1) if L > 0 else np.zeros(n)

309      terminal = residual + e.capital_giro + estoque_final

310

311      fluxo = np.zeros((n, M + 1))

312      fluxo[:, 0] = -investimento

313      fluxo[:, 1:] = fco

314      fluxo[:, -1] += terminal

315

316      tma_am = float(taxa_anual_para_mensal(e.tma_aa_pct / 100))

317      vpl_v = vpl(np.full(n, tma_am), fluxo)

318      tir_am, diag_tir = tir(fluxo)

319      tir_aa = taxa_mensal_para_anual(tir_am)

320      pb_s = payback(fluxo)

321      pb_d = payback(fluxo, np.full(n, tma_am))

322      il = safe_div(vpl_v + investimento, investimento, np.nan)

323

324      # Perspectiva do beneficiário: parte do CAPEX aportada por fomento não reembolsável

325      fomento = capex * e.fomento_nao_reembolsavel_pct / 100

326      fluxo_benef = fluxo.copy()

327      fluxo_benef[:, 0] += fomento

328      vpl_benef = vpl(np.full(n, tma_am), fluxo_benef)

329      tir_benef_am, _ = tir(fluxo_benef)

330

331      # Ano de regime: primeiro ano inteiro com capacidade plena e vendas

332      ano_regime = int(min(math.ceil((max(e.meses_rampa, 0) + L) / 12) + 1, H))

333      sel = ano == ano_regime

334

335      def anual(x):

336          return x[:, sel].sum(axis=1)

337

338      rec_r, var_r, fix_r = anual(receita), anual(custos_variaveis), anual(custos_fixos)

339      imp_r, dep_r, ll_r = anual(impostos_fat), anual(depreciacao), anual(lucro_liquido)

340      kg_r = anual(vendida)

341      imc = safe_div(rec_r - imp_r - var_r, rec_r, 0.0)

342      pe_receita = np.where(imc > 0, safe_div(fix_r + dep_r, np.where(imc > 0, imc, 1.0), np.nan), np.nan)

343      margem_seg = np.where(np.isfinite(pe_receita), safe_div(rec_r - pe_receita, rec_r, np.nan), -1.0)

344      valor_adicionado = rec_r - (anual(custo_racao) + anual(custo_alevinos) + anual(custo_energia) + anual(outros_var))

345

346      return {

347          "meses_ate_despesca": L,

348          "ano_regime": ano_regime,

349          "aliquotas": aliq,

350          "preco_medio_kg": preco[:, 0],

351          "capex": capex,

352          "investimento_total": investimento,

353          "fluxo_caixa": fluxo,

354          "tma_mensal": tma_am,

355          "vpl": vpl_v,

356          "tir_mensal": tir_am,

357          "tir_anual": tir_aa,

358          "diagnostico_tir": diag_tir,

359          "payback_simples_meses": pb_s,

360          "payback_descontado_meses": pb_d,

361          "indice_lucratividade": il,

362          "fomento_nao_reembolsavel": fomento,

363          "fluxo_caixa_beneficiario": fluxo_benef,

364          "vpl_beneficiario": vpl_benef,

365          "tir_anual_beneficiario": taxa_mensal_para_anual(tir_benef_am),

366          "payback_descontado_beneficiario_meses": payback(fluxo_benef, np.full(n, tma_am)),

367          "receita_regime": rec_r,

368          "custos_variaveis_regime": var_r,

369          "custos_fixos_regime": fix_r,

370          "impostos_faturamento_regime": imp_r,

371          "depreciacao_regime": dep_r,

372          "lucro_liquido_regime": ll_r,

373          "ebitda_regime": anual(ebitda),

374          "kg_vendidos_regime": kg_r,

375          "custo_racao_regime": anual(custo_racao),

376          "custo_alevinos_regime": anual(custo_alevinos),

377          "custo_energia_regime": anual(custo_energia),

378          "outros_variaveis_regime": anual(outros_var),

379          "pessoal_regime": anual(pessoal * fixos_fator * fator_custo * np.ones((n, M))),

380          "remuneracao_regime": {k: anual(v * fixos_fator * fator_custo * np.ones((n, M)))

381                                 for k, v in remuneracao_mensal(cfg).items()},

382          "fator_volume_regime": safe_div(anual(em_engorda), tec["producao_kg_ano"], 1.0),

383          "valor_adicionado_regime": valor_adicionado,

384          "indice_margem_contribuicao": imc,

385          "ponto_equilibrio_receita_ano": pe_receita,

386          "ponto_equilibrio_kg_ano": safe_div(pe_receita, safe_div(rec_r, kg_r, np.nan), np.nan),

387          "margem_seguranca": margem_seg,

388          "roi_anual_regime": safe_div(ll_r, investimento, np.nan),

389          "roi_horizonte": safe_div(lucro_liquido.sum(axis=1), investimento, np.nan),

390          "margem_liquida_regime": safe_div(ll_r, rec_r, np.nan),

391          "custo_total_kg": safe_div(var_r + fix_r + dep_r + imp_r, kg_r, np.nan),

392          "custo_operacional_efetivo_kg": safe_div(var_r + fix_r, kg_r, np.nan),

393          "receita_total": receita.sum(axis=1),

394          "lucro_liquido_total": lucro_liquido.sum(axis=1),

395          "_series": {  # séries mensais (n, M) para a DRE

396              "meses": meses, "ano": ano, "capacidade": np.broadcast_to(rampa, (n, M)),

397              "producao_engorda": em_engorda, "vendida": vendida, "preco": preco,

398              "receita_produtos": receita_produtos, "receita_servicos": receita_servicos,

399              "receita": receita, "impostos_fat": impostos_fat, "receita_liquida": receita_liquida,

400              "custo_racao": custo_racao, "custo_alevinos": custo_alevinos, "custo_energia": custo_energia,

401              "outros_var": outros_var, "custos_variaveis": custos_variaveis, "lucro_bruto": lucro_bruto,

402              "custos_fixos": custos_fixos, "ebitda": ebitda, "depreciacao": depreciacao, "lair": lair,

403              "impostos_lucro": impostos_lucro, "lucro_liquido": lucro_liquido, "fco": fco,

404          },

405      }

406

407

408  def dre_mensal(eco: Dict[str, Any], i: int = 0) -> pd.DataFrame:

409      s = eco["_series"]

410      df = pd.DataFrame({

411          "Mês": s["meses"], "Ano": s["ano"], "Capacidade (%)": s["capacidade"][i] * 100,

412          "Produção em engorda (kg)": s["producao_engorda"][i], "Venda (kg)": s["vendida"][i],

413          "Preço (R$/kg)": s["preco"][i], "Receita Produtos": s["receita_produtos"][i],

414          "Receita Serviços": s["receita_servicos"][i], "Receita Bruta": s["receita"][i],

415          "Impostos s/ Faturamento": s["impostos_fat"][i], "Receita Líquida": s["receita_liquida"][i],

416          "Custo Ração": s["custo_racao"][i], "Custo Alevinos": s["custo_alevinos"][i],

417          "Custo Energia": s["custo_energia"][i], "Outros Custos Variáveis": s["outros_var"][i],

418          "Custos Variáveis": s["custos_variaveis"][i], "Lucro Bruto": s["lucro_bruto"][i],

419          "Custos Fixos": s["custos_fixos"][i], "EBITDA": s["ebitda"][i], "Depreciação": s["depreciacao"][i],

420          "LAIR": s["lair"][i], "Impostos s/ Lucro": s["impostos_lucro"][i],

421          "Resultado Líquido": s["lucro_liquido"][i], "Fluxo de Caixa Operacional": s["fco"][i],

422      })

423      return df

424

425

426  def dre_anual(df_mensal: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:

427      cols = [c for c in df_mensal.columns if c not in ("Mês", "Ano", "Capacidade (%)", "Preço (R$/kg)")]

428      return df_mensal.groupby("Ano")[cols].sum().reset_index()

429

430

431  def distribuicao_sobras(cfg: EVTEASConfig, eco: Dict[str, Any]) -> Dict[str, float]:

432      """Renda por cooperado (retirada + sobras) em regime — organizações cooperativas."""

433      e = cfg.economico

434      sobras = float(max(eco["lucro_liquido_regime"][0], 0.0))

435      trab = sobras * e.perc_sobras_trabalhadores / 100

436      forn = sobras - trab

437      n_trab = max(e.cooperados_trabalhadores, 0)

438      r = eco["remuneracao_regime"]            # em preços do ano de regime

439      retirada_anual = float(r["retirada"][0] + r["outros"][0])

440      renda_mensal = safe_div(retirada_anual + trab, n_trab * 12, 0.0) if n_trab else 0.0

441      return {

442          "termo_resultado": "Lucro líquido" if e.tipo_organizacao == "empresa" else "Sobras líquidas",

443          "sobras_regime": sobras,

444          "sobras_trabalhadores": trab,

445          "sobras_fornecedores": forn,

446          "sobra_media_trabalhador": safe_div(trab, n_trab, 0.0),

447          "sobra_media_fornecedor": safe_div(forn, e.cooperados_fornecedores, 0.0),

448          "renda_mensal_por_trabalhador": float(renda_mensal),

449      }

450

451

452  # ---------------------------------------------------------------------------

453  # 3. Dimensão ambiental

454  # ---------------------------------------------------------------------------

455

456  def fator_emissao_energia(cfg: EVTEASConfig) -> float:

457      a = cfg.ambiental

458      fatores = dict(FATORES_EMISSAO_ENERGIA, rede=a.fator_emissao_rede_kgco2_kwh)

459      if a.fonte_energia == "mista":

460          return fatores["rede"] * (1 - a.fracao_renovavel_mista)

461      if a.fonte_energia not in fatores:

462          raise ValueError(f"Fonte de energia desconhecida: {a.fonte_energia}")

463      return fatores[a.fonte_energia]

464

465

466  def score_conformidade(cfg: EVTEASConfig) -> Dict[str, Any]:

467      a = cfg.ambiental

468      itens = dict(a.checklist)

469      itens["respeita_app"] = bool(itens.get("respeita_app", False)) and a.distancia_app_m >= a.faixa_app_minima_m

470      total = sum(p for _, p, _ in CHECKLIST_AMBIENTAL.values())

471      obtido = sum(p for k, (_, p, _) in CHECKLIST_AMBIENTAL.items() if itens.get(k, False))

472      vetos = [CHECKLIST_AMBIENTAL[k][0] for k, (_, _, elim) in CHECKLIST_AMBIENTAL.items() if elim and not itens.get(k, False)]

473      detalhe = [{"Item": d, "Peso": p, "Eliminatório": elim, "Atendido": bool(itens.get(k, False))}

474                 for k, (d, p, elim) in CHECKLIST_AMBIENTAL.items()]

475      return {"score_0_10": 10 * obtido / total, "vetos": vetos, "detalhe": detalhe}

476

477

478  def calcular_ambiental(ctx: Contexto, tec: Dict[str, Any], eco: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:

479      cfg, a, t = ctx.cfg, ctx.cfg.ambiental, ctx.cfg.tecnico

480      # volume efetivo no ano de regime (vendas do mix e crescimento de vendas incluídos)

481      fator = eco["fator_volume_regime"]

482      prod = tec["producao_kg_ano"] * fator

483      prod_t = prod / 1000

484      vol = tec["volume_util_m3"]

485      disp = float(tec["disponibilidade"][0])

486

487      # Gestão hídrica (m³/ano)

488      enchimento = vol * disp * t.ciclos_ano if a.esvaziamento_por_ciclo else vol * disp / max(eco_horizonte(cfg), 1)

489      renovacao = vol * disp * renovacao_pct_dia(cfg) / 100 * 365

490      evaporacao = a.evaporacao_mm_dia / 1000 * t.area_lamina_m2 * disp * 365

491      infiltracao = a.infiltracao_mm_dia / 1000 * t.area_lamina_m2 * disp * 365

492      captada = enchimento + renovacao + evaporacao + infiltracao

493      azul = evaporacao + a.fracao_retorno_perdida * (enchimento + renovacao)

494      ph_azul = safe_div(azul, prod_t, np.nan)

495

496      # Balanço de nutrientes e pegada hídrica cinza (poluente crítico)

497      racao = tec["racao_ano_kg"] * fator

498      ganho = tec["ganho_biomassa_ano_kg"] * fator

499      n_in = racao * a.proteina_racao_pct / 100 / 6.25

500      p_in = racao * a.fosforo_racao_pct / 100

501      n_ret = ganho * a.nitrogenio_peixe_pct / 100

502      p_ret = ganho * a.fosforo_peixe_pct / 100

503      n_carga = np.maximum(n_in - n_ret, 0) * (1 - a.remocao_n_tratamento_pct / 100)

504      p_carga = np.maximum(p_in - p_ret, 0) * (1 - a.remocao_p_tratamento_pct / 100)

505      dn = a.n_max_mg_l - a.n_natural_mg_l

506      dp = a.p_max_mg_l - a.p_natural_mg_l

507      if dn <= 0 or dp <= 0:

508          raise ValueError("Concentração máxima deve superar a natural (pegada hídrica cinza indefinida)")

509      cinza_n = n_carga * 1000 / dn       # kg -> g; mg/L = g/m³

510      cinza_p = p_carga * 1000 / dp

511      cinza = np.maximum(cinza_n, cinza_p)

512      critico = np.where(cinza_p >= cinza_n, "fósforo total", "nitrogênio total")

513

514      # Energia e emissões (proxy de pegada de carbono)

515      energia = energia_kwh_kg(cfg) * prod

516      fe = fator_emissao_energia(cfg)

517      co2_energia = energia * fe

518      co2_racao = racao * a.fator_emissao_racao_kgco2_kg

519      co2_diesel = np.full(ctx.n, a.diesel_l_ano * a.fator_emissao_diesel_kgco2_l)

520      co2_total = co2_energia + co2_racao + co2_diesel

521      intensidade = safe_div(co2_total, prod, np.nan)

522

523      residuos = prod * a.residuos_kg_por_kg

524      conf = score_conformidade(cfg)

525

526      va = eco["valor_adicionado_regime"]

527      # Ecoeficiência (WBCSD): valor adicionado / influência ambiental. Indefinida se VA <= 0.

528      eco_carbono = np.where(va > 0, safe_div(va, co2_total, np.nan), np.nan)

529      eco_agua = np.where(va > 0, safe_div(va, azul, np.nan), np.nan)

530

531      return {

532          "producao_t_ano": prod_t,

533          "agua_captada_m3_ano": captada,

534          "agua_enchimento_m3_ano": np.full(ctx.n, enchimento),

535          "agua_renovacao_m3_ano": np.full(ctx.n, renovacao),

536          "agua_evaporacao_m3_ano": np.full(ctx.n, evaporacao),

537          "agua_infiltracao_m3_ano": np.full(ctx.n, infiltracao),

538          "ph_azul_m3_ano": np.full(ctx.n, azul) if np.ndim(azul) == 0 else azul,

539          "ph_azul_m3_t": ph_azul,

540          "indice_uso_agua_kg_m3": safe_div(prod, captada, 0.0),

541          "n_aportado_kg": n_in, "n_retido_kg": n_ret, "n_lancado_kg": n_carga,

542          "p_aportado_kg": p_in, "p_retido_kg": p_ret, "p_lancado_kg": p_carga,

543          "ph_cinza_m3_ano": cinza,

544          "ph_cinza_m3_t": safe_div(cinza, prod_t, np.nan),

545          "poluente_critico": critico,

546          "energia_kwh_ano": energia,

547          "fator_emissao_energia": fe,

548          "co2e_energia_t": co2_energia / 1000,

549          "co2e_racao_t": co2_racao / 1000,

550          "co2e_diesel_t": co2_diesel / 1000,

551          "co2e_total_t_ano": co2_total / 1000,

552          "intensidade_carbono_kgco2e_kg": intensidade,

553          "residuos_kg_ano": residuos,

554          "residuos_reaproveitados_kg_ano": residuos * a.residuos_reaproveitados_pct / 100,

555          "valor_adicionado_regime": va,

556          "ecoeficiencia_r_por_kgco2e": eco_carbono,

557          "ecoeficiencia_r_por_m3_azul": eco_agua,

558          "ecoeficiencia_status": np.where(va > 0, "definida", "não definida (valor adicionado ≤ 0)"),

559          "conformidade_0_10": conf["score_0_10"],

560          "conformidade_detalhe": conf["detalhe"],

561          "vetos_ambientais": conf["vetos"],

562      }

563

564

565  def eco_horizonte(cfg: EVTEASConfig) -> int:

566      return int(cfg.economico.horizonte_anos)

567

568

569  # ---------------------------------------------------------------------------

570  # 4. Dimensão social e governança

571  # ---------------------------------------------------------------------------

572

573  def calcular_social(ctx: Contexto, eco: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:

574      cfg, s = ctx.cfg, ctx.cfg.social

575      rem = eco["remuneracao_regime"]          # remuneração anual em preços do ano de regime

576      massa_anual = rem["total"]

577      massa_local = massa_anual * s.mao_obra_local_pct / 100

578      compras = (eco["custos_variaveis_regime"] + eco["custos_fixos_regime"] - eco["pessoal_regime"])

579      compras_locais = np.maximum(compras, 0) * s.compras_locais_pct / 100

580      custo_operacional = eco["custos_variaveis_regime"] + eco["custos_fixos_regime"]

581      rvl = 100 * safe_div(massa_local + compras_locais, custo_operacional, 0.0)

582

583      sobras = np.maximum(eco["lucro_liquido_regime"], 0) * cfg.economico.perc_sobras_trabalhadores / 100

584      if cfg.economico.tipo_organizacao == "empresa":

585          sobras = np.zeros(ctx.n)

586      renda_local = massa_local + sobras * s.mao_obra_local_pct / 100

587      iil = safe_div(renda_local, eco["receita_regime"], 0.0)

588      if cfg.economico.tipo_organizacao != "empresa" and cfg.economico.cooperados_trabalhadores > 0:

589          n_trab = cfg.economico.cooperados_trabalhadores

590          renda_mensal = (rem["retirada"] + rem["outros"] + sobras) / n_trab / 12

591      else:   # empresa, ou cooperativa sem cooperados na operação: renda paga a quem trabalha

592          n_trab = max(s.empregos_diretos, 1)

593          renda_mensal = (rem["clt"] + rem["outros"] + rem["retirada"]) / n_trab / 12

594      # renda em preços do ano de regime: o salário mínimo é levado ao mesmo nível de preços

595      sm_regime = s.salario_minimo * (1 + cfg.economico.crescimento_custos_aa_pct / 100) ** (eco["ano_regime"] - 1)

596      renda_sm = renda_mensal / sm_regime

597

598      relacao = RELACAO_COMUNIDADE.get(s.relacao_comunidade)

599      if relacao is None:

600          raise ValueError(f"relacao_comunidade deve ser uma de {list(RELACAO_COMUNIDADE)}")

601      participacao = 1.0 if cfg.governanca.itens.get("assembleias_regulares") else 0.0

602      componentes_lso = {

603          "Relação com a comunidade": relacao,

604          "Canais formais de comunicação": 1.0 if s.canais_formais_comunicacao else 0.0,

605          "Frequência de engajamento": min(s.reunioes_comunidade_ano / 12, 1.0),

606          "Ausência de conflitos": math.exp(-0.5 * max(s.conflitos_registrados_ano, 0)),

607          "Participação na governança": participacao,

608      }

609      lso = 100 * float(np.mean(list(componentes_lso.values())))

610      risco = 1 / (1 + math.exp(8 * (lso / 100 - 0.5)))   # heurística logística (a calibrar)

611

612      radar = {

613          "Emprego local": np.full(ctx.n, s.mao_obra_local_pct / 100),

614          "Renda": clamp((renda_sm - 0.5) / 1.5),

615          "Segurança (NR)": np.full(ctx.n, s.conformidade_nr_pct / 100),

616          "Capacitação": np.full(ctx.n, min(s.capacitacao_horas_pessoa_ano / 40, 1.0)),

617          "Relação com a comunidade": np.full(ctx.n, relacao),

618          "Inclusão": np.full(ctx.n, 0.5 * min(s.mulheres_pct / 50, 1) + 0.5 * min(s.jovens_pct / 30, 1)),

619      }

620      radar_score = np.mean(np.vstack(list(radar.values())), axis=0)

621

622      return {

623          "empregos_diretos": s.empregos_diretos,

624          "empregos_indiretos": s.empregos_indiretos,

625          "empregos_totais": s.empregos_diretos + s.empregos_indiretos,

626          "massa_salarial_anual": massa_anual,

627          "massa_salarial_local": massa_local,

628          "compras_locais_regime": compras_locais,

629          "rvl_pct": rvl,

630          "indice_impacto_local": iil,

631          "renda_mensal_trabalhador": renda_mensal,

632          "renda_em_salarios_minimos": renda_sm,

633          "lso_0_100": np.full(ctx.n, lso),

634          "lso_componentes": componentes_lso,

635          "risco_social": np.full(ctx.n, risco),

636          "radar_social": radar,

637          "radar_social_score": radar_score,

638      }

639

640

641  def calcular_governanca(cfg: EVTEASConfig) -> Dict[str, Any]:

642      itens = cfg.governanca.itens

643      return {"score_0_1": safe_div(sum(bool(v) for v in itens.values()), len(itens), 0.0), "itens": dict(itens)}

644

645

646  def alinhamento_ods(cfg: EVTEASConfig, tec, eco, amb, soc, gov, i: int = 0):

647      """Identificação automática dos ODS atendidos (regras explícitas e auditáveis)."""

648      a, s = cfg.ambiental, cfg.social

649      regras = [

650          ("ODS 1 — Erradicação da pobreza", s.publico_vulneravel and soc["renda_em_salarios_minimos"][i] >= 1.0,

651           "renda média por trabalhador ≥ 1 salário mínimo em público vulnerável"),

652          ("ODS 2 — Fome zero e agricultura sustentável", tec["producao_kg_ano"][i] > 0,

653           "produção de proteína animal de base aquícola"),

654          ("ODS 5 — Igualdade de gênero", s.mulheres_pct >= 30, "participação feminina ≥ 30%"),

655          ("ODS 6 — Água potável e saneamento", bool(a.checklist.get("tratamento_efluentes")) and bool(a.checklist.get("outorga_agua")),

656           "tratamento de efluentes e outorga de uso da água"),

657          ("ODS 7 — Energia limpa", a.fonte_energia in ("solar", "biomassa") or (a.fonte_energia == "mista" and a.fracao_renovavel_mista >= 0.5),

658           "fonte de energia predominantemente renovável"),

659          ("ODS 8 — Trabalho decente e crescimento econômico", s.conformidade_nr_pct >= 80 and soc["renda_em_salarios_minimos"][i] >= 1.0,

660           "conformidade com NR ≥ 80% e renda ≥ 1 salário mínimo"),

661          ("ODS 12 — Consumo e produção responsáveis", tec["fcr"][i] <= cfg.tecnico.fcr_referencia * 1.15 and a.residuos_reaproveitados_pct >= 50,

662           "FCR até 15% acima da referência e reaproveitamento de resíduos ≥ 50%"),

663          ("ODS 13 — Ação contra a mudança do clima", amb["intensidade_carbono_kgco2e_kg"][i] <= 2.0,

664           "intensidade de carbono ≤ 2,0 kgCO2e/kg"),

665          ("ODS 14 — Vida na água (meta 14.b: pescadores artesanais)", s.publico_vulneravel,

666           "acesso de pescadores artesanais a recursos e mercados"),

667          ("ODS 15 — Vida terrestre", a.distancia_app_m >= a.faixa_app_minima_m and bool(a.checklist.get("prevencao_escape")),

668           "APP preservada e prevenção de escape de espécie exótica"),

669          ("ODS 16 — Instituições eficazes", gov["score_0_1"] >= 0.7, "governança cooperativa ≥ 70% do checklist"),

670      ]

671      return pd.DataFrame([{"ODS": o, "Atendido": bool(c), "Critério": crit} for o, c, crit in regras])

672

673

674  # ---------------------------------------------------------------------------

675  # 5. Lean-Green: custo dos desperdícios evitáveis

676  # ---------------------------------------------------------------------------

677

678  def calcular_lean_green(ctx: Contexto, tec, eco) -> Dict[str, Any]:

679      cfg, t = ctx.cfg, ctx.cfg.tecnico

680      custo_racao = ctx.v("economico.custo_racao_kg")

681      fator = eco["fator_volume_regime"]

682      racao_exc = np.maximum(tec["fcr"] - t.fcr_referencia, 0) * tec["ganho_biomassa_ano_kg"] * fator

683      mort = ctx.v("tecnico.mortalidade_pct")

684      peixes_perdidos = np.maximum(mort - t.mortalidade_referencia_pct, 0) / 100 * tec["alevinos_ano"] * fator

685      # perdas ocorrem, em média, na metade do ciclo (metade do peso final e da ração)

686      custo_peixe = (ctx.v("economico.custo_alevino_milheiro") / 1000

687                     + 0.5 * t.peso_final_g / 1000 * tec["fcr"] * custo_racao)

688      kwh = energia_kwh_kg(cfg)

689      energia_exc = max(kwh - cfg.ambiental.energia_referencia_kwh_kg, 0) * tec["producao_kg_ano"] * fator

690      custos = {

691          "Ração excedente (superalimentação/FCR)": racao_exc * custo_racao,

692          "Mortalidade evitável": peixes_perdidos * custo_peixe,

693          "Energia excedente": energia_exc * ctx.v("economico.tarifa_energia_kwh"),

694      }

695      total = sum(custos.values())

696      opex = eco["custos_variaveis_regime"] + eco["custos_fixos_regime"]

697      return {"desperdicios_r_ano": custos, "total_r_ano": total, "pct_opex": safe_div(total, opex, 0.0),

698              "racao_excedente_kg": racao_exc, "peixes_perdidos_evitaveis": peixes_perdidos,

699              "energia_excedente_kwh": energia_exc}

## A.5 evteas_py/ponderacao.py — Normalização, pesos, índice EVTEAS, decisão e TOPSIS

1  """Normalização dos KPIs, ponderação (preset, Likert, AHP), índice EVTEAS,

2  regras de decisão e TOPSIS para comparação de alternativas."""

3  from __future__ import annotations

4

5  from typing import Any, Dict, List, Optional, Sequence

6

7  import numpy as np

8  import pandas as pd

9

10  from .config import KPIS_POR_DIMENSAO, EVTEASConfig

11  from .financeiro import clamp, safe_div

12

13  DIMENSOES = ["tecnico", "economico", "ambiental", "social"]

14

15  # Referências de normalização explícitas (auditáveis na V&V). sentido: +1

16  # benefício (maior é melhor), -1 custo (menor é melhor).

17  REFERENCIAS_NORMALIZACAO = {

18      "oee": (+1, 0.0, 1.0, "fração (Nakajima, 1988)"),

19      "fcr": (-1, 1.0, 2.5, "kg ração/kg ganho"),

20      "produtividade": (+1, 0.0, 1.0, "fração do potencial do sistema"),

21      "vpl": (+1, -1.0, 1.0, "VPL / investimento total"),

22      "roi": (+1, -0.10, 0.30, "lucro líquido anual / investimento"),

23      "margem_seguranca": (+1, 0.0, 0.50, "fração da receita"),

24      "ph_azul": (-1, 0.0, 3000.0, "m³/t"),

25      "ph_cinza": (-1, 0.0, 100000.0, "m³/t"),

26      "ecoeficiencia": (+1, 0.0, 10.0, "R$ de valor adicionado/kgCO2e"),

27      "intensidade_carbono": (-1, 0.0, 4.0, "kgCO2e/kg"),

28      "conformidade": (+1, 0.0, 10.0, "score 0–10"),

29      "lso": (+1, 0.0, 100.0, "score 0–100 (Hurst; Ihlen, 2018)"),

30      "rvl": (+1, 0.0, 100.0, "% do custo operacional (GRI 201-1/204-1)"),

31      "radar_social": (+1, 0.0, 1.0, "média dos eixos do Radar Social"),

32  }

33

34

35  def normalizar(valor, sentido: int, minimo: float, maximo: float):

36      v = np.nan_to_num(np.asarray(valor, dtype=float), nan=(minimo if sentido > 0 else maximo))

37      if maximo <= minimo:

38          return np.full_like(v, 0.5)

39      z = (v - minimo) / (maximo - minimo) if sentido > 0 else (maximo - v) / (maximo - minimo)

40      return np.clip(z, 0, 1)

41

42

43  def kpis_brutos(tec, eco, amb, soc) -> Dict[str, np.ndarray]:

44      return {

45          "oee": tec["oee"],

46          "fcr": tec["fcr"],

47          "produtividade": tec["produtividade_relativa"],

48          "vpl": safe_div(eco["vpl"], eco["investimento_total"], 0.0),

49          "roi": eco["roi_anual_regime"],

50          "margem_seguranca": eco["margem_seguranca"],

51          "ph_azul": amb["ph_azul_m3_t"],

52          "ph_cinza": amb["ph_cinza_m3_t"],

53          "ecoeficiencia": amb["ecoeficiencia_r_por_kgco2e"],   # NaN (indefinida) -> 0

54          "intensidade_carbono": amb["intensidade_carbono_kgco2e_kg"],

55          "conformidade": np.full_like(tec["oee"], amb["conformidade_0_10"]),

56          "lso": soc["lso_0_100"],

57          "rvl": soc["rvl_pct"],

58          "radar_social": soc["radar_social_score"],

59      }

60

61

62  # ---------------------------------------------------------------------------

63  # Pesos: Likert (Quadro 7), AHP e preset

64  # ---------------------------------------------------------------------------

65

66  def pesos_likert(avaliacoes: Dict[str, Dict[str, int]]) -> Dict[str, Any]:

67      """Pesos relativos a partir da escala Likert de 1 a 5 (Seção 3.4).

68

69      Para cada avaliador, peso = escore / soma dos escores; o peso final é a

70      média entre avaliadores (triangulação). Informa a divergência por critério.

71      """

72      if not avaliacoes:

73          raise ValueError("Nenhuma avaliação Likert informada")

74      df = pd.DataFrame(avaliacoes).astype(float)          # linhas: critérios; colunas: avaliadores

75      if df.isna().any().any():

76          raise ValueError("Todos os avaliadores devem pontuar todos os critérios")

77      if ((df < 1) | (df > 5)).any().any() or (df % 1 != 0).any().any():

78          raise ValueError("Escores Likert devem ser inteiros entre 1 e 5")

79      pesos_av = df / df.sum(axis=0)

80      pesos = pesos_av.mean(axis=1)

81      pesos = pesos / pesos.sum()

82      tabela = df.copy()

83      tabela.columns = [f"Escore — {c}" for c in df.columns]

84      tabela["Divergência (máx − mín)"] = df.max(axis=1) - df.min(axis=1)

85      tabela["Peso normalizado"] = pesos

86      return {"pesos": pesos.to_dict(), "tabela": tabela.reset_index().rename(columns={"index": "Critério"}),

87              "concordancia_media": float(1 - (df.max(axis=1) - df.min(axis=1)).mean() / 4)}

88

89

90  INDICE_ALEATORIO = {1: 0.0, 2: 0.0, 3: 0.58, 4: 0.90, 5: 1.12, 6: 1.24, 7: 1.32, 8: 1.41, 9: 1.45, 10: 1.49}

91

92

93  def pesos_ahp(matriz: Sequence[Sequence[float]]) -> Dict[str, Any]:

94      """Pesos AHP (autovetor principal) e razão de consistência (Saaty)."""

95      A = np.asarray(matriz, dtype=float)

96      if A.ndim != 2 or A.shape[0] != A.shape[1]:

97          raise ValueError("Matriz AHP deve ser quadrada")

98      if np.any(A <= 0) or not np.allclose(A * A.T, 1.0, atol=1e-6):

99          raise ValueError("Matriz AHP deve ser positiva e recíproca (a_ji = 1/a_ij)")

100      vals, vecs = np.linalg.eig(A)

101      k = int(np.argmax(vals.real))

102      lam = float(vals.real[k])

103      w = np.abs(vecs[:, k].real)

104      w = w / w.sum()

105      n = A.shape[0]

106      ci = (lam - n) / (n - 1) if n > 1 else 0.0

107      ri = INDICE_ALEATORIO.get(n, 1.49)

108      cr = ci / ri if ri > 0 else 0.0

109      return {"pesos": w, "lambda_max": lam, "ic": ci, "rc": cr, "consistente": cr <= 0.10}

110

111

112  def resolver_pesos(cfg: EVTEASConfig) -> Dict[str, Any]:

113      p = cfg.pesos

114      info: Dict[str, Any] = {"metodo": p.metodo}

115      if p.metodo == "preset":

116          dim = p.vetor()

117      elif p.metodo == "likert":

118          lk = pesos_likert(p.likert_dimensoes)

119          faltando = set(DIMENSOES) - set(lk["pesos"])

120          if faltando:

121              raise ValueError(f"Likert sem as dimensões: {faltando}")

122          dim = {d: lk["pesos"][d] for d in DIMENSOES}

123          info["likert_dimensoes"] = lk

124      elif p.metodo == "ahp":

125          if p.ahp_matriz is None:

126              raise ValueError("Método AHP exige ahp_matriz (ordem: técnico, econômico, ambiental, social)")

127          ahp = pesos_ahp(p.ahp_matriz)

128          dim = dict(zip(DIMENSOES, ahp["pesos"].tolist()))

129          info["ahp"] = ahp

130      else:

131          raise ValueError(f"Método de ponderação desconhecido: {p.metodo}")

132

133      kpi: Dict[str, float] = {}

134      if p.likert_kpis and p.metodo == "likert":

135          lk = pesos_likert(p.likert_kpis)

136          info["likert_kpis"] = lk

137          kpi_bruto = lk["pesos"]

138      else:

139          kpi_bruto = p.kpi

140      for d, nomes in KPIS_POR_DIMENSAO.items():

141          w = np.array([max(float(kpi_bruto.get(k, 1.0)), 0.0) for k in nomes])

142          w = w / w.sum() if w.sum() > 0 else np.full(len(nomes), 1 / len(nomes))

143          kpi.update(dict(zip(nomes, w.tolist())))

144      info["dimensoes"] = dim

145      info["kpi_intra_dimensao"] = kpi

146      return info

147

148

149  # ---------------------------------------------------------------------------

150  # Índice integrado, ESG e decisão

151  # ---------------------------------------------------------------------------

152

153  def calcular_indice(cfg: EVTEASConfig, tec, eco, amb, soc, gov, pesos=None) -> Dict[str, Any]:

154      pesos = pesos or resolver_pesos(cfg)

155      brutos = kpis_brutos(tec, eco, amb, soc)

156      norm = {k: normalizar(v, *REFERENCIAS_NORMALIZACAO[k][:3]) for k, v in brutos.items()}

157      dims = {}

158      for d, nomes in KPIS_POR_DIMENSAO.items():

159          dims[d] = sum(norm[k] * pesos["kpi_intra_dimensao"][k] for k in nomes)

160      indice = sum(dims[d] * pesos["dimensoes"][d] for d in DIMENSOES)

161      esg = {"E": dims["ambiental"], "S": dims["social"], "G": np.full_like(indice, gov["score_0_1"])}

162      esg_score = (esg["E"] + esg["S"] + esg["G"]) / 3

163      return {"kpis_brutos": brutos, "kpis_normalizados": norm, "dimensoes": dims,

164              "indice_evteas": np.clip(indice, 0, 1), "esg": esg, "esg_score": esg_score, "pesos": pesos}

165

166

167  def classificar(cfg: EVTEASConfig, vpl: float, indice: float, lso: float, vetos_ambientais: List[str],

168                  prob_vpl_positivo: Optional[float] = None) -> Dict[str, Any]:

169      """Regra de decisão em dois estágios: vetos não compensatórios + índice compensatório.

170

171      O índice agregado sozinho pode ocultar fragilidades (Rev. 186, Seção 5.4);

172      por isso VPL negativo, item ambiental eliminatório não atendido ou LSO abaixo

173      do mínimo impedem a classificação "VIÁVEL", qualquer que seja o índice.

174      """

175      d = cfg.decisao

176      motivos = []

177      if d.aplicar_vetos:

178          if vpl < 0:

179              motivos.append("VPL negativo (veto econômico)")

180          motivos += [f"Item eliminatório não atendido: {v}" for v in vetos_ambientais]

181          if lso < d.lso_minimo:

182              motivos.append(f"LSO abaixo do mínimo ({lso:.0f} < {d.lso_minimo:.0f})")

183      ressalvas = []

184      if prob_vpl_positivo is not None and prob_vpl_positivo < d.prob_vpl_positivo_minima:

185          ressalvas.append(f"P(VPL > 0) = {prob_vpl_positivo:.0%} abaixo de {d.prob_vpl_positivo_minima:.0%}")

186      if motivos:

187          classe = "NÃO VIÁVEL"

188      elif indice >= d.limiar_indice_viavel and not ressalvas:

189          classe = "VIÁVEL"

190      elif indice >= d.limiar_indice_ressalvas:

191          classe = "VIÁVEL COM RESSALVAS"

192          if indice < d.limiar_indice_viavel:

193              ressalvas.append(f"Índice EVTEAS {indice:.3f} abaixo do limiar {d.limiar_indice_viavel:.2f}")

194      else:

195          classe = "NÃO VIÁVEL"

196          motivos.append(f"Índice EVTEAS {indice:.3f} abaixo de {d.limiar_indice_ressalvas:.2f}")

197      return {"classificacao": classe, "vetos": motivos, "ressalvas": ressalvas}

198

199

200  # ---------------------------------------------------------------------------

201  # TOPSIS — comparação de alternativas de projeto

202  # ---------------------------------------------------------------------------

203

204  def topsis(df: pd.DataFrame, criterios: List[str], pesos: Sequence[float], beneficio: Sequence[bool]) -> pd.DataFrame:

205      X = df[criterios].astype(float).to_numpy()

206      if np.isnan(X).any():

207          raise ValueError("TOPSIS não aceita valores ausentes na matriz de decisão")

208      W = np.asarray(pesos, dtype=float)

209      W = W / W.sum()

210      den = np.sqrt((X ** 2).sum(axis=0))

211      den[den == 0] = 1

212      V = X / den * W

213      ben = np.asarray(beneficio, dtype=bool)

214      ideal = np.where(ben, V.max(axis=0), V.min(axis=0))

215      anti = np.where(ben, V.min(axis=0), V.max(axis=0))

216      d_mais = np.sqrt(((V - ideal) ** 2).sum(axis=1))

217      d_menos = np.sqrt(((V - anti) ** 2).sum(axis=1))

218      out = df.copy()

219      out["D+"] = d_mais

220      out["D-"] = d_menos

221      out["TOPSIS"] = d_menos / (d_mais + d_menos + 1e-15)

222      out["Ranking"] = out["TOPSIS"].rank(ascending=False, method="min").astype(int)

223      return out.sort_values("Ranking").reset_index(drop=True)

## A.6 evteas_py/incerteza.py — Monte Carlo, sensibilidade, valores críticos e cenários

1  """Tratamento da incerteza: Monte Carlo, sensibilidade, valores críticos e cenários."""

2  from __future__ import annotations

3

4  import copy

5  from typing import Any, Dict, List, Optional

6

7  import numpy as np

8  import pandas as pd

9

10  from .config import (FAIXAS_AACE, VARIAVEIS_ESTOCASTICAS, Distribuicao, EVTEASConfig, definir_por_caminho,

11                       obter_por_caminho)

12  from .financeiro import percentis

13

14

15  def distribuicoes_efetivas(cfg: EVTEASConfig) -> Dict[str, Distribuicao]:

16      d = dict(cfg.monte_carlo.distribuicoes)

17      if cfg.monte_carlo.incluir_capex_aace and "economico.capex_fator" not in d:

18          lo, hi = FAIXAS_AACE.get(int(cfg.economico.classe_estimativa_aace), FAIXAS_AACE[5])

19          d["economico.capex_fator"] = Distribuicao("triangular", 1 + lo, 1.0, 1 + hi)

20      for caminho, dist in d.items():

21          obter_por_caminho(cfg, caminho)  # valida o caminho

22          if caminho not in VARIAVEIS_ESTOCASTICAS:

23              raise ValueError(f"Distribuição em '{caminho}', parâmetro que o modelo não amostra no Monte Carlo. "

24                               f"Parâmetros aceitos: {', '.join(VARIAVEIS_ESTOCASTICAS)}")

25          dist.validar()

26      return d

27

28

29  def amostrar(cfg: EVTEASConfig, n: int, seed: int) -> Dict[str, np.ndarray]:

30      rng = np.random.default_rng(seed)

31      # ordem fixa (alfabética) => reprodutibilidade independente da ordem de inserção

32      return {k: dist.amostrar(rng, n) for k, dist in sorted(distribuicoes_efetivas(cfg).items())}

33

34

35  def monte_carlo(cfg: EVTEASConfig, n: Optional[int] = None, seed: Optional[int] = None) -> Dict[str, Any]:

36      from .pipeline import motor  # import tardio (evita ciclo)

37

38      n = int(n or cfg.monte_carlo.iteracoes)

39      seed = int(cfg.monte_carlo.seed if seed is None else seed)

40      entradas = amostrar(cfg, n, seed)

41      r = motor(cfg, entradas, n)

42      eco, tec, amb, idx = r["economico"], r["tecnico"], r["ambiental"], r["indice"]

43      tma = cfg.economico.tma_aa_pct / 100

44

45      amostra = pd.DataFrame({k: v for k, v in entradas.items()})

46      amostra["VPL"] = eco["vpl"]

47      amostra["TIR_aa"] = eco["tir_anual"]

48      amostra["Diagnostico_TIR"] = eco["diagnostico_tir"]

49      amostra["Payback_desc_meses"] = eco["payback_descontado_meses"]

50      amostra["IL"] = eco["indice_lucratividade"]

51      amostra["VPL_beneficiario"] = eco["vpl_beneficiario"]

52      amostra["ROI_anual"] = eco["roi_anual_regime"]

53      amostra["Producao_kg_ano"] = tec["producao_kg_ano"]

54      amostra["OEE"] = tec["oee"]

55      amostra["PH_cinza_m3_t"] = amb["ph_cinza_m3_t"]

56      amostra["Intensidade_kgCO2e_kg"] = amb["intensidade_carbono_kgco2e_kg"]

57      amostra["Indice_EVTEAS"] = idx["indice_evteas"]

58

59      v = amostra["VPL"].to_numpy()

60      p5 = np.percentile(v, 5)

61      media, dp = float(v.mean()), float(v.std(ddof=1))

62      erro = dp / np.sqrt(n)

63      tir_valida = amostra["TIR_aa"].to_numpy()

64      tir_valida = tir_valida[np.isfinite(tir_valida)]

65      estat = {

66          "n": n, "seed": seed,

67          "media_vpl": media, "mediana_vpl": float(np.median(v)), "desvio_vpl": dp,

68          "variancia_vpl": dp ** 2, "cv_vpl": dp / abs(media) if media else float("nan"),

69          "ic95_media_vpl": (media - 1.96 * erro, media + 1.96 * erro),

70          "prob_vpl_negativo": float((v < 0).mean()),

71          "prob_vpl_positivo": float((v > 0).mean()),

72          "prob_tir_maior_tma": float((amostra["TIR_aa"] > tma).mean()),

73          "media_vpl_beneficiario": float(amostra["VPL_beneficiario"].mean()),

74          "prob_vpl_beneficiario_positivo": float((amostra["VPL_beneficiario"] > 0).mean()),

75          "fracao_tir_indefinida": float((~np.isfinite(amostra["TIR_aa"])).mean()),

76          "var5_vpl": float(p5),

77          "cvar5_vpl": float(v[v <= p5].mean()),

78          "percentis_vpl": percentis(v),

79          "percentis_tir": percentis(tir_valida),

80          "percentis_payback_desc": percentis(amostra["Payback_desc_meses"]),

81          "percentis_indice": percentis(amostra["Indice_EVTEAS"]),

82          "media_indice": float(amostra["Indice_EVTEAS"].mean()),

83          "prob_indice_maior_limiar": float((amostra["Indice_EVTEAS"] >= cfg.decisao.limiar_indice_viavel).mean()),

84      }

85      # Convergência: média acumulada e erro-padrão em pontos de controle

86      pontos = sorted({int(x) for x in np.unique(np.geomspace(100, n, num=12).astype(int)) if x <= n} | {n})

87      conv = pd.DataFrame([{"Iterações": k, "Média VPL": float(v[:k].mean()),

88                            "Erro-padrão": float(v[:k].std(ddof=1) / np.sqrt(k)),

89                            "P(VPL>0)": float((v[:k] > 0).mean())} for k in pontos])

90      # Importância: correlação de postos (Spearman) entre entradas e saídas

91      ranks = amostra[list(entradas) + ["VPL", "Indice_EVTEAS"]].rank()

92      constantes = [k for k in ranks if ranks[k].nunique() <= 1]

93      ranks[constantes] = np.nan       # correlação indefinida para entradas sem variação

94      imp = pd.DataFrame({

95          "Variável": list(entradas),

96          "Spearman com VPL": [float(ranks[k].corr(ranks["VPL"])) for k in entradas],

97          "Spearman com Índice": [float(ranks[k].corr(ranks["Indice_EVTEAS"])) for k in entradas],

98      })

99      imp = imp.reindex(imp["Spearman com VPL"].abs().sort_values(ascending=False).index).reset_index(drop=True)

100      return {"amostra": amostra, "estatisticas": estat, "convergencia": conv, "importancia": imp,

101              "distribuicoes": {k: vars(d) for k, d in distribuicoes_efetivas(cfg).items()}}

102

103

104  # ---------------------------------------------------------------------------

105  # Sensibilidade determinística (um fator por vez)

106  # ---------------------------------------------------------------------------

107

108  VARIAVEIS_SENSIBILIDADE = [

109      "economico.preco_venda_kg", "tecnico.fcr", "economico.custo_racao_kg", "tecnico.mortalidade_pct",

110      "tecnico.desempenho_crescimento_pct", "economico.capex_fator", "economico.custos_fixos_fator",

111      "economico.tarifa_energia_kwh", "economico.custo_alevino_milheiro", "economico.tma_aa_pct",

112  ]

113

114

115  def _vpl_com(cfg: EVTEASConfig, caminho: str, valor: float) -> float:

116      from .pipeline import motor

117      if caminho == "economico.tma_aa_pct":

118          c = copy.deepcopy(cfg)

119          definir_por_caminho(c, caminho, valor)

120          return float(motor(c, None, 1)["economico"]["vpl"][0])

121      return float(motor(cfg, {caminho: np.array([valor])}, 1)["economico"]["vpl"][0])

122

123

124  def sensibilidade(cfg: EVTEASConfig, variaveis: Optional[List[str]] = None,

125                    amplitudes=(0.10, 0.20)) -> pd.DataFrame:

126      variaveis = variaveis or VARIAVEIS_SENSIBILIDADE

127      from .pipeline import motor

128      base = float(motor(cfg, None, 1)["economico"]["vpl"][0])

129      linhas = []

130      for var in variaveis:

131          x = float(obter_por_caminho(cfg, var))

132          for amp in amplitudes:

133              d = abs(x) * amp if x != 0 else amp

134              lo, hi = _vpl_com(cfg, var, x - d), _vpl_com(cfg, var, x + d)

135              elasticidade = ((hi - lo) / base) / (2 * d / x) if (base and x) else float("nan")

136              linhas.append({"Variável": var, "Amplitude": amp, "Valor base": x, "VPL base": base,

137                             "VPL (−)": lo, "VPL (+)": hi, "Δ VPL (−)": lo - base, "Δ VPL (+)": hi - base,

138                             "Amplitude do efeito": abs(hi - lo),

139                             "Δ VPL por 1% da variável": (hi - lo) / (2 * amp * 100),

140                             "Elasticidade": elasticidade})

141      df = pd.DataFrame(linhas)

142      ordem = df[df["Amplitude"] == amplitudes[0]].sort_values("Amplitude do efeito", ascending=False)["Variável"]

143      df["_o"] = df["Variável"].map({v: i for i, v in enumerate(ordem)})

144      return df.sort_values(["_o", "Amplitude"]).drop(columns="_o").reset_index(drop=True)

145

146

147  def valores_criticos(cfg: EVTEASConfig, variaveis: Optional[List[str]] = None) -> pd.DataFrame:

148      """Valor de cada variável que zera o VPL (demais premissas no caso-base)."""

149      variaveis = variaveis or [v for v in VARIAVEIS_SENSIBILIDADE if v != "economico.tma_aa_pct"]

150      linhas = []

151      for var in variaveis:

152          x = float(obter_por_caminho(cfg, var))

153          a, b = 0.0, max(x * 5, 1.0)

154          fa, fb = _vpl_com(cfg, var, a), _vpl_com(cfg, var, b)

155          if var == "tecnico.mortalidade_pct":

156              b = 99.0

157              fb = _vpl_com(cfg, var, b)

158          critico = float("nan")

159          if fa * fb <= 0:

160              for _ in range(80):

161                  m = (a + b) / 2

162                  fm = _vpl_com(cfg, var, m)

163                  if fa * fm <= 0:

164                      b, fb = m, fm

165                  else:

166                      a, fa = m, fm

167              critico = (a + b) / 2

168          folga = (critico - x) / x if (x and np.isfinite(critico)) else float("nan")

169          linhas.append({"Variável": var, "Valor base": x, "Valor crítico (VPL = 0)": critico,

170                         "Folga relativa": folga})

171      return pd.DataFrame(linhas)

172

173

174  def cenarios(cfg: EVTEASConfig) -> pd.DataFrame:

175      """Cenários pessimista, base e otimista a partir dos extremos das distribuições."""

176      from .pipeline import motor

177      dists = distribuicoes_efetivas(cfg)

178      base = motor(cfg, None, 1)["economico"]["vpl"][0]

179      pess, otim = {}, {}

180      for k, d in dists.items():

181          vmin = _vpl_com(cfg, k, d.minimo) if k != "economico.tma_aa_pct" else base

182          vmax = _vpl_com(cfg, k, d.maximo) if k != "economico.tma_aa_pct" else base

183          favoravel_max = vmax >= vmin

184          pess[k] = np.array([d.minimo if favoravel_max else d.maximo])

185          otim[k] = np.array([d.maximo if favoravel_max else d.minimo])

186      linhas = []

187      for nome, ov in (("Pessimista", pess), ("Base", None), ("Otimista", otim)):

188          r = motor(cfg, ov, 1)

189          e, i = r["economico"], r["indice"]

190          linhas.append({"Cenário": nome, "VPL": float(e["vpl"][0]), "TIR a.a.": float(e["tir_anual"][0]),

191                         "Payback descontado (meses)": float(e["payback_descontado_meses"][0]),

192                         "Produção (kg/ano)": float(r["tecnico"]["producao_kg_ano"][0]),

193                         "Índice EVTEAS": float(i["indice_evteas"][0])})

194      return pd.DataFrame(linhas)

## A.7 evteas_py/pipeline.py — Pipeline principal e comparação de alternativas

1  """Pipeline principal reproduzível do EVTEAS-Py."""

2  from __future__ import annotations

3

4  import copy

5  from dataclasses import asdict

6  from typing import Any, Dict, Optional

7

8  import numpy as np

9  import pandas as pd

10

11  from .config import EVTEASConfig, VERSAO

12  from .modelo import (Contexto, alinhamento_ods, calcular_ambiental, calcular_economico, calcular_governanca,

13                       calcular_lean_green, calcular_social, calcular_tecnico, curva_crescimento, distribuicao_sobras,

14                       dre_anual, dre_mensal)

15  from .ponderacao import calcular_indice, classificar, resolver_pesos, topsis

16

17

18  def motor(cfg: EVTEASConfig, overrides: Optional[Dict[str, np.ndarray]] = None, n: int = 1,

19            pesos: Optional[Dict[str, Any]] = None) -> Dict[str, Any]:

20      """Executa as quatro dimensões e o índice para n realizações das premissas."""

21      ctx = Contexto(cfg, overrides, n)

22      tec = calcular_tecnico(ctx)

23      eco = calcular_economico(ctx, tec)

24      amb = calcular_ambiental(ctx, tec, eco)

25      soc = calcular_social(ctx, eco)

26      gov = calcular_governanca(cfg)

27      lean = calcular_lean_green(ctx, tec, eco)

28      idx = calcular_indice(cfg, tec, eco, amb, soc, gov, pesos)

29      return {"tecnico": tec, "economico": eco, "ambiental": amb, "social": soc,

30              "governanca": gov, "lean_green": lean, "indice": idx}

31

32

33  def _escalar(obj, i: int = 0):

34      """Extrai a realização i (determinística) de estruturas com vetores."""

35      if isinstance(obj, dict):

36          return {k: _escalar(v, i) for k, v in obj.items() if k != "_series"}

37      if isinstance(obj, np.ndarray):

38          if obj.ndim == 1:

39              v = obj[i]

40              return v.item() if hasattr(v, "item") else v

41          return obj

42      return obj

43

44

45  def tabela_premissas(cfg: EVTEASConfig) -> pd.DataFrame:

46      """Registro de origem de cada premissa (Seção 3.6): valor, fonte e distribuição."""

47      from .config import CATEGORIAS_FONTE, caminhos_numericos, obter_por_caminho

48      from .incerteza import distribuicoes_efetivas

49      dists = distribuicoes_efetivas(cfg)

50      linhas = []

51      for caminho in caminhos_numericos(cfg) + [k for k in dists if k not in caminhos_numericos(cfg)]:

52          fonte = cfg.fontes.get(caminho)

53          d = dists.get(caminho)

54          linhas.append({

55              "Parâmetro": caminho, "Valor": obter_por_caminho(cfg, caminho),

56              "Categoria da fonte": CATEGORIAS_FONTE[fonte.categoria] if fonte else CATEGORIAS_FONTE["autor"],

57              "Referência": fonte.referencia if fonte else "",

58              "Distribuição": d.tipo if d else "determinístico",

59              "Mínimo": d.minimo if d else None, "Mais provável": d.moda if d else None, "Máximo": d.maximo if d else None,

60          })

61      return pd.DataFrame(linhas)

62

63

64  def executar_evteas(cfg: EVTEASConfig, executar_mc: bool = True, executar_sens: bool = True,

65                      n_mc: Optional[int] = None) -> Dict[str, Any]:

66      if not isinstance(cfg, EVTEASConfig):

67          raise TypeError("cfg deve ser uma instância de EVTEASConfig")

68      from .incerteza import cenarios, monte_carlo, sensibilidade, valores_criticos

69      from .vv import validar_invariantes

70

71      pesos = resolver_pesos(cfg)

72      r = motor(cfg, None, 1, pesos)

73      df_m = dre_mensal(r["economico"])

74      det = {k: _escalar(v) for k, v in r.items()}

75      resultado: Dict[str, Any] = {

76          "versao": VERSAO,

77          "config": asdict(cfg),

78          **det,

79          "curva_crescimento": curva_crescimento(cfg),

80          "dre_mensal": df_m,

81          "dre_anual": dre_anual(df_m),

82          "fluxo_caixa": r["economico"]["fluxo_caixa"][0],

83          "sobras": distribuicao_sobras(cfg, r["economico"]),

84          "ods": alinhamento_ods(cfg, r["tecnico"], r["economico"], r["ambiental"], r["social"], r["governanca"]),

85          "premissas": tabela_premissas(cfg),

86      }

87      prob = None

88      if executar_mc:

89          resultado["monte_carlo"] = monte_carlo(cfg, n=n_mc)

90          prob = resultado["monte_carlo"]["estatisticas"]["prob_vpl_positivo"]

91      if executar_sens:

92          resultado["sensibilidade"] = sensibilidade(cfg)

93          resultado["valores_criticos"] = valores_criticos(cfg)

94          resultado["cenarios"] = cenarios(cfg)

95      resultado["decisao"] = classificar(cfg, det["economico"]["vpl"], det["indice"]["indice_evteas"],

96                                         det["social"]["lso_0_100"], det["ambiental"]["vetos_ambientais"], prob)

97      resultado["vv"] = validar_invariantes(cfg, resultado, r)

98      return resultado

99

100

101  def comparar_alternativas(alternativas: Dict[str, EVTEASConfig], pesos_criterios: Optional[Dict[str, float]] = None,

102                            n_mc: int = 2000) -> Dict[str, Any]:

103      """Executa cada alternativa e as ordena por TOPSIS (critérios das quatro dimensões)."""

104      from .incerteza import monte_carlo

105      criterios = {  # nome: (extrator, benefício?)

106          "VPL (R$)": (lambda r, m: r["economico"]["vpl"], True),

107          "P(VPL>0)": (lambda r, m: m["estatisticas"]["prob_vpl_positivo"], True),

108          "OEE": (lambda r, m: r["tecnico"]["oee"], True),

109          "PH cinza (m³/t)": (lambda r, m: r["ambiental"]["ph_cinza_m3_t"], False),

110          "Intensidade carbono (kgCO2e/kg)": (lambda r, m: r["ambiental"]["intensidade_carbono_kgco2e_kg"], False),

111          "LSO": (lambda r, m: r["social"]["lso_0_100"], True),

112          "RVL (%)": (lambda r, m: r["social"]["rvl_pct"], True),

113      }

114      pesos_criterios = pesos_criterios or {"VPL (R$)": 0.20, "P(VPL>0)": 0.15, "OEE": 0.15,

115                                            "PH cinza (m³/t)": 0.15, "Intensidade carbono (kgCO2e/kg)": 0.10,

116                                            "LSO": 0.10, "RVL (%)": 0.15}

117      linhas, resultados = [], {}

118      for nome, cfg in alternativas.items():

119          r = executar_evteas(cfg, executar_mc=False, executar_sens=False)

120          m = monte_carlo(cfg, n=n_mc)

121          resultados[nome] = r

122          linha = {"Alternativa": nome}

123          for c, (f, _) in criterios.items():

124              linha[c] = float(f(r, m))

125          linha["Índice EVTEAS"] = r["indice"]["indice_evteas"]

126          linha["Classificação"] = classificar(cfg, r["economico"]["vpl"], r["indice"]["indice_evteas"],

127                                               r["social"]["lso_0_100"], r["ambiental"]["vetos_ambientais"],

128                                               m["estatisticas"]["prob_vpl_positivo"])["classificacao"]

129          linhas.append(linha)

130      df = pd.DataFrame(linhas)

131      nomes = list(criterios)

132      # critério indefinido (ex.: pegada por tonelada com produção zero) recebe o pior valor observado

133      avisos, matriz = [], df.copy()

134      for c in nomes:

135          faltam = matriz[c].isna()

136          if faltam.any():

137              validos = matriz.loc[~faltam, c]

138              pior = (validos.min() if criterios[c][1] else validos.max()) if len(validos) else 0.0

139              matriz.loc[faltam, c] = pior

140              avisos.append(f"{c} indefinido para {', '.join(matriz.loc[faltam, 'Alternativa'])}: adotado o pior valor "

141                            "observado no TOPSIS")

142      ranking = topsis(matriz, nomes, [pesos_criterios[c] for c in nomes], [criterios[c][1] for c in nomes])

143      for c in nomes:                       # a tabela mostra o valor calculado (indefinido continua indefinido)

144          ranking[c] = ranking["Alternativa"].map(df.set_index("Alternativa")[c])

145      return {"matriz": df, "ranking": ranking, "pesos": pesos_criterios, "resultados": resultados, "avisos": avisos}

146

147

148  def copiar(cfg: EVTEASConfig) -> EVTEASConfig:

149      return copy.deepcopy(cfg)

## A.8 evteas_py/vv.py — Verificação por invariantes e testes de regressão

1  """Verificação computacional (Boehm, 1984): invariantes e testes de regressão.

2

3  A verificação responde "estamos construindo o produto corretamente?". A

4  validação junto aos especialistas (Seção 3.3.2) é conduzida fora do código,

5  mas seus escores Likert entram em ``PesosConfig`` e ficam rastreáveis.

6  """

7  from __future__ import annotations

8

9  from typing import Any, Dict, List

10

11  import numpy as np

12

13  from .config import EVTEASConfig

14  from .financeiro import payback, tir, vpl

15

16

17  DOMINIO_DISTRIBUICOES = {  # demais variáveis estocásticas: não negativas

18      "tecnico.mortalidade_pct": (0.0, 100.0), "tecnico.desempenho_crescimento_pct": (0.0, None),

19      "tecnico.fcr": (0.0, None), "economico.capex_fator": (0.0, None),

20  }

21

22

23  def validar_invariantes(cfg: EVTEASConfig, resultado: Dict[str, Any], bruto: Dict[str, Any] = None) -> Dict[str, Any]:

24      checks: List[Dict[str, Any]] = []

25

26      def chk(nome: str, ok: bool, detalhe: str = ""):

27          checks.append({"Verificação": nome, "Aprovada": bool(ok), "Detalhe": detalhe})

28

29      t, e, a, s, i = (resultado["tecnico"], resultado["economico"], resultado["ambiental"],

30                       resultado["social"], resultado["indice"])

31      chk("OEE em [0, 1]", 0 <= t["oee"] <= 1, f"OEE = {t['oee']:.4f}")

32      chk("OEE = Disponibilidade × Performance × Qualidade",

33          abs(t["oee"] - t["disponibilidade"] * t["performance"] * t["qualidade"]) < 1e-12)

34      chk("FCR não negativo", t["fcr"] >= 0)

35      chk("Ciclos/ano compatíveis com a duração do ciclo",

36          cfg.tecnico.ciclos_ano <= 365 / max(cfg.tecnico.ciclo_dias, 1) + 1e-9,

37          f"{cfg.tecnico.ciclos_ano} ≤ {365 / cfg.tecnico.ciclo_dias:.2f}")

38      chk("Biomassa de despesca ≤ capacidade de suporte",

39          t["biomassa_despesca_ciclo_kg"] <= t["volume_util_m3"] * t["capacidade_suporte_kg_m3"] * t["disponibilidade"] + 1e-6)

40      chk("Ração = FCR × ganho de biomassa", abs(t["racao_ciclo_kg"] - t["fcr"] * t["ganho_biomassa_ciclo_kg"]) < 1e-6)

41

42      df = resultado["dre_mensal"]

43      close = lambda x, y: bool(np.allclose(x, y, rtol=1e-9, atol=1e-6))

44      chk("DRE: Receita Líquida = Receita Bruta − Impostos s/ Faturamento",

45          close(df["Receita Líquida"], df["Receita Bruta"] - df["Impostos s/ Faturamento"]))

46      chk("DRE: Lucro Bruto = Receita Líquida − Custos Variáveis",

47          close(df["Lucro Bruto"], df["Receita Líquida"] - df["Custos Variáveis"]))

48      chk("DRE: EBITDA = Lucro Bruto − Custos Fixos", close(df["EBITDA"], df["Lucro Bruto"] - df["Custos Fixos"]))

49      chk("DRE: Resultado = LAIR − Impostos s/ Lucro", close(df["Resultado Líquido"], df["LAIR"] - df["Impostos s/ Lucro"]))

50      chk("Fluxo de caixa operacional = Resultado + Depreciação",

51          close(df["Fluxo de Caixa Operacional"], df["Resultado Líquido"] + df["Depreciação"]))

52      chk("Conservação de massa: produção vendida ≤ produção em engorda",

53          df["Venda (kg)"].sum() <= df["Produção em engorda (kg)"].sum() + 1e-6)

54

55      fc = resultado["fluxo_caixa"]

56      chk("VPL recalculado de forma independente", abs(vpl(e["tma_mensal"], fc) - e["vpl"]) < 1e-6)

57      if np.isfinite(e["tir_mensal"]):

58          chk("VPL na TIR ≈ 0", abs(vpl(e["tir_mensal"], fc)) < 1e-3 * max(1.0, abs(fc[0])), e["diagnostico_tir"])

59      else:

60          chk("TIR indefinida acompanhada de diagnóstico", e["diagnostico_tir"] == "sem_solucao",

61              e["diagnostico_tir"])

62      chk("Payback descontado ≥ payback simples (quando ambos existem)",

63          not (np.isfinite(e["payback_descontado_meses"]) and np.isfinite(e["payback_simples_meses"]))

64          or e["payback_descontado_meses"] >= e["payback_simples_meses"] - 1e-9)

65

66      chk("Balanço de N: aportado ≥ retido", a["n_aportado_kg"] >= a["n_retido_kg"])

67      chk("Balanço de P: aportado ≥ retido", a["p_aportado_kg"] >= a["p_retido_kg"])

68      chk("Score de conformidade em [0, 10]", 0 <= a["conformidade_0_10"] <= 10)

69      chk("Ecoeficiência indefinida somente com valor adicionado ≤ 0",

70          (a["ecoeficiencia_status"] == "definida") == (a["valor_adicionado_regime"] > 0))

71      chk("LSO em [0, 100]", 0 <= s["lso_0_100"] <= 100)

72      chk("Risco social em [0, 1]", 0 <= s["risco_social"] <= 1)

73

74      from .config import obter_por_caminho

75      for caminho, d in cfg.monte_carlo.distribuicoes.items():

76          v = float(obter_por_caminho(cfg, caminho))

77          ok = d.minimo - 1e-9 <= v <= d.maximo + 1e-9 and (d.tipo == "uniforme" or abs(d.moda - v) <= 1e-9 * max(1.0, abs(v)))

78          chk(f"Distribuição de {caminho} contém o valor determinístico como mais provável", ok,

79              f"valor {v:g}; distribuição {d.tipo} ({d.minimo:g}, {d.moda:g}, {d.maximo:g})")

80          lo, hi = DOMINIO_DISTRIBUICOES.get(caminho, (0.0, None))

81          chk(f"Distribuição de {caminho} dentro do domínio da variável",

82              d.minimo >= lo - 1e-12 and (hi is None or d.maximo <= hi + 1e-12),

83              f"({d.minimo:g}, {d.maximo:g}) em [{lo:g}, {'∞' if hi is None else f'{hi:g}'}]")

84

85      pesos = i["pesos"]

86      chk("Pesos dimensionais somam 1", abs(sum(pesos["dimensoes"].values()) - 1) < 1e-9)

87      chk("Pesos dimensionais não negativos", min(pesos["dimensoes"].values()) >= 0)

88      chk("Índice EVTEAS em [0, 1]", 0 <= i["indice_evteas"] <= 1, f"{i['indice_evteas']:.4f}")

89      chk("KPIs normalizados em [0, 1]", all(0 <= v <= 1 for v in i["kpis_normalizados"].values()))

90      if "ahp" in pesos:

91          chk("AHP consistente (RC ≤ 0,10)", pesos["ahp"]["consistente"], f"RC = {pesos['ahp']['rc']:.3f}")

92

93      if "monte_carlo" in resultado:

94          mc = resultado["monte_carlo"]

95          st = mc["estatisticas"]

96          chk("Monte Carlo: P(VPL>0) + P(VPL<0) ≤ 1", st["prob_vpl_positivo"] + st["prob_vpl_negativo"] <= 1 + 1e-12)

97          chk("Monte Carlo: P5 ≤ mediana ≤ P95",

98              st["percentis_vpl"]["p5"] <= st["mediana_vpl"] <= st["percentis_vpl"]["p95"])

99          conv = mc["convergencia"]

100          chk("Monte Carlo: erro-padrão final < 2% do desvio-padrão",

101              conv["Erro-padrão"].iloc[-1] < 0.02 * st["desvio_vpl"] or st["n"] < 2500,

102              f"EP = {conv['Erro-padrão'].iloc[-1]:,.0f}")

103

104      falhas = [c for c in checks if not c["Aprovada"]]

105      return {"valido": not falhas, "quantidade_verificacoes": len(checks), "quantidade_erros": len(falhas),

106              "erros": [c["Verificação"] for c in falhas], "verificacoes": checks}

107

108

109  def teste_regressao_deterministica() -> bool:

110      """Casos com solução analítica conhecida (executáveis sem pytest)."""

111      assert abs(vpl(0.0, [-100, 50, 50]) - 0.0) < 1e-12

112      assert abs(vpl(0.10, [-100, 110]) - 0.0) < 1e-9

113      r, d = tir([-100, 110])

114      assert abs(r[0] - 0.10) < 1e-9 and d[0] == "convencional"

115      r, d = tir([-100, -10, -10])

116      assert np.isnan(r[0]) and d[0] == "sem_solucao"

117      assert abs(payback([-100, 40, 40, 40])[0] - 2.5) < 1e-12

118      assert np.isnan(payback([-100, 10, 10])[0])

119      return True

## A.9 evteas_py/casos.py — Caso-base, alternativas e preset legado

1  """Configurações de referência: caso-base ilustrativo, alternativas e preset legado.

2

3  O caso-base representa um Projeto de Geração de Trabalho e Renda (PGTR) de

4  piscicultura de tilápia em viveiros escavados, conduzido por cooperativa de

5  pescadores artesanais. Os valores são estimativas ilustrativas, registradas

6  com sua origem; não constituem dados de um empreendimento real e devem ser

7  recalibrados na validação com o especialista em piscicultura.

8  """

9  from __future__ import annotations

10

11  import copy

12

13  from .config import (AmbientalConfig, Distribuicao, EconomicoConfig, EVTEASConfig, Fonte, MonteCarloConfig,

14                       PesosConfig, SocialConfig, TecnicoConfig)

15

16  REF_KUBITZA = "Kubitza (2017) — faixa zootécnica de referência para tilápia"

17  REF_CONAMA = "Resolução CONAMA nº 357/2005, classe 2, ambiente lótico"

18  REF_COTACAO = "Estimativa ilustrativa; substituir por cotação regional atualizada"

19

20

21  def criar_config_caso_base() -> EVTEASConfig:

22      cfg = EVTEASConfig(projeto="Caso-base — PGTR de piscicultura de tilápia em viveiros escavados")

23      cfg.tecnico = TecnicoConfig()

24      cfg.economico = EconomicoConfig()

25      cfg.ambiental = AmbientalConfig()

26      cfg.social = SocialConfig()

27      cfg.economico.fomento_nao_reembolsavel_pct = 70.0

28      cfg.economico.cooperados_fornecedores = 14      # associados que não atuam na operação (mínimo legal de 20)

29      cfg.fontes = {

30          "economico.fomento_nao_reembolsavel_pct": Fonte("autor", "Hipótese de aporte por projeto de compensação do licenciamento federal (IBAMA, 2010, 2012)"),

31          "tecnico.fcr": Fonte("bibliografico", REF_KUBITZA),

32          "tecnico.mortalidade_pct": Fonte("bibliografico", REF_KUBITZA),

33          "tecnico.peso_final_g": Fonte("bibliografico", REF_KUBITZA),

34          "tecnico.ciclo_dias": Fonte("bibliografico", REF_KUBITZA),

35          "tecnico.produtividade_esperada_kg_m2_ciclo": Fonte("bibliografico", REF_KUBITZA),

36          "tecnico.area_lamina_m2": Fonte("autor", "Dimensionamento conceitual (sem definição de terreno)"),

37          "economico.preco_venda_kg": Fonte("cotacao", REF_COTACAO),

38          "economico.custo_racao_kg": Fonte("cotacao", REF_COTACAO),

39          "economico.custo_alevino_milheiro": Fonte("cotacao", REF_COTACAO),

40          "economico.tarifa_energia_kwh": Fonte("cotacao", REF_COTACAO),

41          "economico.classe_estimativa_aace": Fonte("normativo", "AACE International (2020), estimativa Classe 5"),

42          "economico.tma_aa_pct": Fonte("autor", "Custo de oportunidade de recursos de fomento"),

43          "ambiental.n_max_mg_l": Fonte("normativo", REF_CONAMA),

44          "ambiental.p_max_mg_l": Fonte("normativo", REF_CONAMA),

45          "ambiental.faixa_app_minima_m": Fonte("normativo", "Lei nº 12.651/2012, art. 4º, I, a"),

46          "ambiental.proteina_racao_pct": Fonte("bibliografico", REF_KUBITZA),

47          "ambiental.evaporacao_mm_dia": Fonte("bibliografico", "Kubitza (2017); calibrar com dados climáticos locais"),

48          "social.salario_minimo": Fonte("normativo", "Salário mínimo nacional vigente"),

49      }

50      return cfg

51

52

53  def criar_alternativas() -> dict:

54      """Três alternativas de projeto para comparação por TOPSIS."""

55      a = criar_config_caso_base()

56      a.projeto = "A — Viveiros semi-intensivos, energia da rede"

57

58      b = criar_config_caso_base()

59      b.projeto = "B — A + energia solar + wetland para efluentes"

60      b.economico.capex_itens["Usina fotovoltaica"] = 55000.0

61      b.economico.capex_itens["Wetland construído"] = 25000.0

62      b.economico.tarifa_energia_kwh = 0.12           # custo residual (disponibilidade, O&M)

63      b.monte_carlo.distribuicoes["economico.tarifa_energia_kwh"] = Distribuicao("triangular", 0.08, 0.12, 0.18)

64      b.ambiental.fonte_energia = "solar"

65      b.ambiental.remocao_p_tratamento_pct = 80.0

66      b.ambiental.remocao_n_tratamento_pct = 60.0

67      b.ambiental.checklist["energia_renovavel"] = True

68      b.ambiental.checklist["gestao_residuos"] = True

69      b.ambiental.residuos_reaproveitados_pct = 70.0

70

71      c = criar_config_caso_base()

72      c.projeto = "C — Intensificação com maior aeração"

73      c.tecnico.sistema_produtivo = "intensivo"

74      c.tecnico.produtividade_esperada_kg_m2_ciclo = 2.0

75      c.economico.capex_itens["Aeradores e quadro elétrico"] = 140000.0

76      c.economico.mao_obra_mes = 14000.0

77      c.monte_carlo.distribuicoes["tecnico.mortalidade_pct"] = Distribuicao("triangular", 6.0, 12.0, 25.0)

78      c.tecnico.mortalidade_pct = 12.0

79      return {"A": a, "B": b, "C": c}

80

81

82  def criar_config_legado_rev186() -> EVTEASConfig:

83      """Reproduz as premissas do preset da Rev. 186 (teste de regressão)."""

84      cfg = EVTEASConfig(projeto="Preset legado da Rev. 186")

85      cfg.tecnico = TecnicoConfig(sistema_produtivo="superintensivo", area_lamina_m2=1500, profundidade_media_m=1.0,

86                                  numero_tanques=10, tanques_ativos=9, capacidade_suporte_kg_m3=30.0,

87                                  produtividade_esperada_kg_m2_ciclo=8.0, peso_inicial_g=30, peso_final_g=850,

88                                  ciclo_dias=240, ciclos_ano=1.4, mortalidade_pct=8.0, fcr=1.60)

89      cfg.economico = EconomicoConfig(

90          tipo_organizacao="empresa", capex_itens={"CAPEX (preset)": 250000.0}, capital_giro=0.0,

91          vida_util_anos=0.0, valor_residual_pct=0.0, preco_venda_kg=9.50, custo_racao_kg=3.20,

92          custo_alevino_milheiro=450.0, tarifa_energia_kwh=0.0, outros_custos_variaveis_kg=0.0,

93          mao_obra_mes=42000.0, encargos_mao_obra_pct=0.0, assistencia_tecnica_mes=25000.0,

94          administrativo_mes=20000.0, manutencao_capex_pct_aa=0.0, taxa_impostos_faturamento_pct=15.0,

95          taxa_impostos_lucro_pct=0.0, tma_aa_pct=12.0, horizonte_anos=10, capacidade_inicial_pct=50.0,

96          meses_rampa=12, cooperados_trabalhadores=0)

97      cfg.ambiental = AmbientalConfig(energia_kwh_kg=1.2)

98      cfg.social = SocialConfig(empregos_diretos=10, empregos_indiretos=15, mao_obra_local_pct=80,

99                                compras_locais_pct=60, conformidade_nr_pct=95, conflitos_registrados_ano=1)

100      cfg.monte_carlo = MonteCarloConfig(distribuicoes={

101          "economico.preco_venda_kg": Distribuicao("triangular", 8.0, 9.5, 11.0),

102          "tecnico.fcr": Distribuicao("triangular", 1.35, 1.60, 1.90),

103          "tecnico.mortalidade_pct": Distribuicao("triangular", 4.0, 8.0, 14.0),

104          "economico.custo_racao_kg": Distribuicao("triangular", 2.70, 3.20, 4.00),

105          "economico.custos_fixos_fator": Distribuicao("triangular", 0.90, 1.00, 1.15),

106      }, incluir_capex_aace=False)

107      cfg.monte_carlo.distribuicoes["economico.capex_fator"] = Distribuicao("triangular", 0.90, 1.00, 1.20)

108      return cfg

109

110

111  def exemplo_validacao_especialistas(cfg: EVTEASConfig) -> EVTEASConfig:

112      """Ilustra a parametrização por Likert (Quadro 7) com dois avaliadores.

113

114      Os escores abaixo são *placeholders* de demonstração; devem ser

115      substituídos pelas respostas efetivas dos especialistas na Fase 3.

116      """

117      c = copy.deepcopy(cfg)

118      c.pesos = PesosConfig(metodo="likert", likert_dimensoes={

119          "Especialista em framework": {"tecnico": 4, "economico": 5, "ambiental": 4, "social": 3},

120          "Especialista em piscicultura": {"tecnico": 5, "economico": 5, "ambiental": 3, "social": 4},

121      })

122      return c

## A.10 evteas_py/relatorios.py — Resumo executivo, exportação e gráficos

1  """Resumo executivo, exportação (Excel/JSON/Markdown) e gráficos."""

2  from __future__ import annotations

3

4  import json

5  from pathlib import Path

6  from typing import Any, Dict, List

7

8  import numpy as np

9  import pandas as pd

10

11

12  def moeda(v) -> str:

13      if v is None or not np.isfinite(v):

14          return "n/d"

15      return f"R$ {v:,.2f}".replace(",", "X").replace(".", ",").replace("X", ".")

16

17

18  def percentual(v, casas: int = 1) -> str:

19      if v is None or not np.isfinite(v):

20          return "n/d"

21      return f"{v * 100:.{casas}f}%".replace(".", ",")

22

23

24  def numero(v, casas: int = 2) -> str:

25      if v is None or not np.isfinite(v):

26          return "n/d"

27      return f"{v:,.{casas}f}".replace(",", "X").replace(".", ",").replace("X", ".")

28

29

30  def resumo_executivo(r: Dict[str, Any]) -> pd.DataFrame:

31      t, e, a, s, i = r["tecnico"], r["economico"], r["ambiental"], r["social"], r["indice"]

32      cfg = r.get("config")

33      projeto = getattr(cfg, "projeto", None) if not isinstance(cfg, dict) else cfg.get("projeto")

34      linhas = [("Projeto", projeto or "(sem nome)")] if cfg is not None else []

35      linhas += [

36          ("Classificação", r["decisao"]["classificacao"]),

37          ("Produção anual (kg)", numero(t["producao_kg_ano"], 0)),

38          ("OEE aquícola", percentual(t["oee"])),

39          ("FCR (kg ração/kg ganho)", numero(t["fcr"])),

40          ("Investimento total", moeda(e["investimento_total"])),

41          ("VPL (projeto)", moeda(e["vpl"])),

42          ("TIR a.a. (projeto)", percentual(e["tir_anual"]) + f" [{e['diagnostico_tir']}]"),

43          ("Payback descontado (meses)", numero(e["payback_descontado_meses"], 1)),

44          ("VPL (beneficiário, com fomento)", moeda(e["vpl_beneficiario"])),

45          ("ROI anual em regime", percentual(e["roi_anual_regime"])),

46          ("Margem de segurança", percentual(e["margem_seguranca"])),

47          ("Custo total (R$/kg)", moeda(e["custo_total_kg"])),

48          ("Pegada hídrica azul (m³/t)", numero(a["ph_azul_m3_t"], 0)),

49          ("Pegada hídrica cinza (m³/t)", numero(a["ph_cinza_m3_t"], 0) + f" [{a['poluente_critico']}]"),

50          ("Intensidade de carbono (kgCO2e/kg)", numero(a["intensidade_carbono_kgco2e_kg"])),

51          ("Ecoeficiência (R$ VA/kgCO2e)", numero(a["ecoeficiencia_r_por_kgco2e"]) if a["ecoeficiencia_status"] == "definida"

52           else a["ecoeficiencia_status"]),

53          ("Conformidade ambiental (0–10)", numero(a["conformidade_0_10"], 1)),

54          ("LSO (0–100)", numero(s["lso_0_100"], 1)),

55          ("RVL (%)", numero(s["rvl_pct"], 1)),

56          ("Renda mensal por trabalhador", moeda(s["renda_mensal_trabalhador"])),

57          ("Índice EVTEAS (0–1)", numero(i["indice_evteas"], 3)),

58          ("Score ESG (0–1)", numero(i["esg_score"], 3)),

59      ]

60      if "monte_carlo" in r:

61          st = r["monte_carlo"]["estatisticas"]

62          linhas += [("P(VPL > 0) — Monte Carlo", percentual(st["prob_vpl_positivo"])),

63                     ("VPL médio — Monte Carlo", moeda(st["media_vpl"])),

64                     ("P(VPL beneficiário > 0)", percentual(st["prob_vpl_beneficiario_positivo"]))]

65      return pd.DataFrame(linhas, columns=["Indicador", "Valor"])

66

67

68  def serializar(obj):

69      if isinstance(obj, pd.DataFrame):

70          return obj.to_dict(orient="records")

71      if isinstance(obj, pd.Series):

72          return obj.to_dict()

73      if isinstance(obj, np.ndarray):

74          return obj.tolist()

75      if isinstance(obj, (np.integer, np.floating, np.bool_)):

76          return obj.item()

77      if isinstance(obj, float) and not np.isfinite(obj):

78          return None

79      if isinstance(obj, dict):

80          return {str(k): serializar(v) for k, v in obj.items()}

81      if isinstance(obj, (list, tuple)):

82          return [serializar(v) for v in obj]

83      return obj

84

85

86  def _df_dict(d: Dict[str, Any]) -> pd.DataFrame:

87      return pd.DataFrame([{"Indicador": k, "Valor": v} for k, v in d.items()

88                           if not isinstance(v, (dict, list, pd.DataFrame, np.ndarray))])

89

90

91  def exportar(r: Dict[str, Any], pasta="evteas_output") -> List[str]:

92      pasta = Path(pasta)

93      pasta.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

94      arquivos = []

95      xlsx = pasta / "EVTEAS_Py_resultados.xlsx"

96      with pd.ExcelWriter(xlsx, engine="openpyxl") as w:

97          resumo_executivo(r).to_excel(w, sheet_name="Resumo", index=False)

98          r["premissas"].to_excel(w, sheet_name="Premissas", index=False)

99          _df_dict(r["tecnico"]).to_excel(w, sheet_name="Tecnico", index=False)

100          r["curva_crescimento"].to_excel(w, sheet_name="Curva_Crescimento", index=False)

101          _df_dict({k: v for k, v in r["economico"].items() if k != "aliquotas"}).to_excel(w, sheet_name="Economico", index=False)

102          r["dre_mensal"].to_excel(w, sheet_name="DRE_Mensal", index=False)

103          r["dre_anual"].to_excel(w, sheet_name="DRE_Anual", index=False)

104          pd.DataFrame({"Mês": range(len(r["fluxo_caixa"])), "Fluxo de caixa": r["fluxo_caixa"]}).to_excel(

105              w, sheet_name="Fluxo_Caixa", index=False)

106          _df_dict(r["ambiental"]).to_excel(w, sheet_name="Ambiental", index=False)

107          pd.DataFrame(r["ambiental"]["conformidade_detalhe"]).to_excel(w, sheet_name="Conformidade", index=False)

108          _df_dict(r["social"]).to_excel(w, sheet_name="Social", index=False)

109          r["ods"].to_excel(w, sheet_name="ODS", index=False)

110          pd.DataFrame([{"Desperdício": k, "R$/ano": v} for k, v in r["lean_green"]["desperdicios_r_ano"].items()]

111                       ).to_excel(w, sheet_name="Lean_Green", index=False)

112          pd.DataFrame({"KPI": list(r["indice"]["kpis_brutos"]),

113                        "Valor bruto": list(r["indice"]["kpis_brutos"].values()),

114                        "Normalizado": [r["indice"]["kpis_normalizados"][k] for k in r["indice"]["kpis_brutos"]]}

115                       ).to_excel(w, sheet_name="KPIs", index=False)

116          pd.DataFrame([{"Dimensão": k, "Score": v, "Peso": r["indice"]["pesos"]["dimensoes"][k]}

117                        for k, v in r["indice"]["dimensoes"].items()]).to_excel(w, sheet_name="Indice", index=False)

118          if "monte_carlo" in r:

119              mc = r["monte_carlo"]

120              mc["amostra"].to_excel(w, sheet_name="MC_Amostra", index=False)

121              _df_dict({k: (str(v) if isinstance(v, tuple) else v) for k, v in mc["estatisticas"].items()}).to_excel(

122                  w, sheet_name="MC_Estatisticas", index=False)

123              mc["convergencia"].to_excel(w, sheet_name="MC_Convergencia", index=False)

124              mc["importancia"].to_excel(w, sheet_name="MC_Importancia", index=False)

125          for chave, aba in (("sensibilidade", "Sensibilidade"), ("valores_criticos", "Valores_Criticos"),

126                             ("cenarios", "Cenarios")):

127              if chave in r:

128                  r[chave].to_excel(w, sheet_name=aba, index=False)

129          pd.DataFrame(r["vv"]["verificacoes"]).to_excel(w, sheet_name="VV", index=False)

130      arquivos.append(str(xlsx))

131      js = pasta / "EVTEAS_Py_resultados.json"

132      leve = {k: v for k, v in r.items() if k not in ("dre_mensal",)}

133      if "monte_carlo" in leve:

134          leve = dict(leve)

135          leve["monte_carlo"] = {k: v for k, v in r["monte_carlo"].items() if k != "amostra"}

136      with open(js, "w", encoding="utf-8") as f:

137          json.dump(serializar(leve), f, ensure_ascii=False, indent=2, default=str)

138      arquivos.append(str(js))

139      md = pasta / "EVTEAS_Py_relatorio.md"

140      md.write_text(relatorio_markdown(r), encoding="utf-8")

141      arquivos.append(str(md))

142      return arquivos

143

144

145  def relatorio_markdown(r: Dict[str, Any]) -> str:

146      linhas = [f"# Relatório EVTEAS-Py — {r['config']['projeto']}", "", f"Versão: {r['versao']}", "",

147                "## Resumo executivo", "", "| Indicador | Valor |", "|---|---|"]

148      linhas += [f"| {a} | {b} |" for a, b in resumo_executivo(r).itertuples(index=False)]

149      d = r["decisao"]

150      linhas += ["", "## Decisão", "", f"**{d['classificacao']}**", ""]

151      linhas += [f"- Veto: {v}" for v in d["vetos"]] + [f"- Ressalva: {v}" for v in d["ressalvas"]]

152      linhas += ["", "## ODS atendidos", ""] + [f"- {o}" for o, ok in zip(r["ods"]["ODS"], r["ods"]["Atendido"]) if ok]

153      vv = r["vv"]

154      linhas += ["", "## Verificação", "", f"{vv['quantidade_verificacoes']} verificações; {vv['quantidade_erros']} falha(s)."]

155      return "\n".join(linhas) + "\n"

156

157

158  # ---------------------------------------------------------------------------

159  # Gráficos

160  # ---------------------------------------------------------------------------

161

162  def _plt():

163      import matplotlib

164      matplotlib.use("Agg")

165      import matplotlib.pyplot as plt

166      plt.rcParams.update({"font.family": "DejaVu Sans", "font.size": 10, "axes.spines.top": False,

167                           "axes.spines.right": False, "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3,

168                           "figure.dpi": 100, "savefig.dpi": 220})

169      return plt

170

171

172  AZUL, LARANJA, VERDE, CINZA, VERMELHO = "#2a6f97", "#e07a1f", "#4c956c", "#6c757d", "#c0392b"

173

174

175  def gerar_graficos(r: Dict[str, Any], pasta="evteas_output/figuras", comparacao: Dict[str, Any] = None) -> Dict[str, str]:

176      plt = _plt()

177      pasta = Path(pasta)

178      pasta.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

179      figs: Dict[str, str] = {}

180

181      def salvar(fig, nome):

182          p = pasta / nome

183          fig.tight_layout()

184          fig.savefig(p, bbox_inches="tight")

185          plt.close(fig)

186          figs[nome.split(".")[0]] = str(p)

187

188      # 1. Curva de crescimento

189      cc = r["curva_crescimento"]

190      fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))

191      ax.plot(cc["Dia"], cc["Peso médio (g)"], color=AZUL, lw=2, label="Peso médio (g)")

192      ax.set_xlabel("Dia do ciclo"); ax.set_ylabel("Peso médio (g)", color=AZUL)

193      ax2 = ax.twinx(); ax2.grid(False)

194      ax2.plot(cc["Dia"], cc["Biomassa (kg)"] / 1000, color=LARANJA, lw=2, label="Biomassa (t)")

195      ax2.plot(cc["Dia"], cc["Ração acumulada (kg)"] / 1000, color=CINZA, lw=1.5, ls="--", label="Ração acumulada (t)")

196      ax2.set_ylabel("t", color=LARANJA)

197      h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels(); h2, l2 = ax2.get_legend_handles_labels()

198      ax.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper left", frameon=False)

199      ax.set_title("Curva de crescimento, biomassa e arraçoamento por ciclo")

200      salvar(fig, "01_curva_crescimento.png")

201

202      # 2. Receita, custos e fluxo acumulado

203      df = r["dre_mensal"]

204      fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))

205      ax.plot(df["Mês"], df["Receita Bruta"] / 1000, color=AZUL, lw=1.8, label="Receita bruta")

206      ax.plot(df["Mês"], (df["Custos Variáveis"] + df["Custos Fixos"]) / 1000, color=LARANJA, lw=1.8, label="Custos operacionais")

207      ax.set_xlabel("Mês"); ax.set_ylabel("R$ mil/mês")

208      ax2 = ax.twinx(); ax2.grid(False)

209      ax2.plot(range(len(r["fluxo_caixa"])), np.cumsum(r["fluxo_caixa"]) / 1000, color=VERDE, lw=2, label="Fluxo de caixa acumulado")

210      ax2.axhline(0, color=CINZA, lw=0.8)

211      ax2.set_ylabel("R$ mil (acumulado)", color=VERDE)

212      h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels(); h2, l2 = ax2.get_legend_handles_labels()

213      ax.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="lower right", frameon=False)

214      ax.set_title("Projeção mensal: receita, custos e fluxo de caixa acumulado")

215      salvar(fig, "02_projecao_economica.png")

216

217      # 3. Scores dimensionais

218      dims = r["indice"]["dimensoes"]

219      rot = {"tecnico": "Técnica", "economico": "Econômica", "ambiental": "Ambiental", "social": "Social"}

220      fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.6))

221      vals = [dims[k] for k in rot]

222      ax.barh(list(rot.values()), vals, color=[AZUL, LARANJA, VERDE, CINZA])

223      for y, v in enumerate(vals):

224          ax.text(v + 0.01, y, f"{v:.3f}".replace(".", ","), va="center")

225      ax.axvline(r["indice"]["indice_evteas"], color=VERMELHO, ls="--", lw=1.2,

226                 label=f"Índice EVTEAS = {r['indice']['indice_evteas']:.3f}".replace(".", ","))

227      ax.set_xlim(0, 1); ax.set_xlabel("Score normalizado (0–1)"); ax.invert_yaxis()

228      ax.legend(frameon=False, loc="upper right", bbox_to_anchor=(1.0, -0.18)); ax.set_title("Scores dimensionais e índice integrado")

229      salvar(fig, "03_dimensoes.png")

230

231      # 4. Radar social

232      radar = r["social"]["radar_social"]

233      nomes = list(radar); valores = [radar[k] for k in nomes]

234      ang = np.linspace(0, 2 * np.pi, len(nomes), endpoint=False).tolist()

235      fig = plt.figure(figsize=(5.2, 5.2)); ax = fig.add_subplot(111, polar=True)

236      ax.plot(ang + ang[:1], valores + valores[:1], color=VERDE, lw=2)

237      ax.fill(ang + ang[:1], valores + valores[:1], color=VERDE, alpha=0.25)

238      ax.set_xticks(ang); ax.set_xticklabels(nomes, fontsize=9); ax.set_ylim(0, 1)

239      ax.set_yticks([0.25, 0.5, 0.75, 1.0]); ax.set_yticklabels(["0,25", "0,50", "0,75", "1,00"], fontsize=7, color=CINZA)

240      ax.tick_params(axis="x", pad=8)

241      ax.set_title("Radar Social", pad=18)

242      salvar(fig, "04_radar_social.png")

243

244      if "monte_carlo" in r:

245          mc = r["monte_carlo"]; v = mc["amostra"]["VPL"] / 1000; st = mc["estatisticas"]

246          fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 3.8))

247          axs[0].hist(v, bins=60, color=AZUL, alpha=0.85)

248          axs[0].axvline(0, color=VERMELHO, ls="--", lw=1.2, label="VPL = 0")

249          axs[0].axvline(r["economico"]["vpl"] / 1000, color=LARANJA, lw=1.5, label="Determinístico (moda)")

250          axs[0].axvline(st["media_vpl"] / 1000, color=VERDE, lw=1.5, label="Média Monte Carlo")

251          axs[0].set_xlabel("VPL (R$ mil)"); axs[0].set_ylabel("Frequência"); axs[0].legend(frameon=False, fontsize=8)

252          axs[0].set_title("Distribuição do VPL")

253          xs = np.sort(v); axs[1].plot(xs, np.arange(1, len(xs) + 1) / len(xs), color=AZUL, lw=2)

254          axs[1].axvline(0, color=VERMELHO, ls="--", lw=1.2)

255          axs[1].set_xlabel("VPL (R$ mil)"); axs[1].set_ylabel("Probabilidade acumulada")

256          axs[1].set_title(f"P(VPL ≤ 0) = {st['prob_vpl_negativo']:.1%}".replace(".", ","))

257          salvar(fig, "05_monte_carlo_vpl.png")

258

259          conv = mc["convergencia"]

260          fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.6))

261          ax.errorbar(conv["Iterações"], conv["Média VPL"] / 1000, yerr=1.96 * conv["Erro-padrão"] / 1000,

262                      color=AZUL, marker="o", ms=3, capsize=3)

263          ax.set_xscale("log"); ax.set_xlabel("Iterações (escala log)"); ax.set_ylabel("Média do VPL (R$ mil) ± IC95%")

264          ax.set_title("Convergência da simulação de Monte Carlo")

265          salvar(fig, "06_convergencia_mc.png")

266

267      if "sensibilidade" in r:

268          s = r["sensibilidade"]; s = s[s["Amplitude"] == s["Amplitude"].min()].copy()

269          s = s.sort_values("Amplitude do efeito")

270          rotulo = s["Variável"].str.split(".").str[1]

271          fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.2))

272          ax.barh(rotulo, s["Δ VPL (−)"] / 1000, color=LARANJA, label="−10%")

273          ax.barh(rotulo, s["Δ VPL (+)"] / 1000, color=AZUL, label="+10%")

274          ax.axvline(0, color="black", lw=0.8)

275          ax.set_xlabel("Variação do VPL (R$ mil)"); ax.legend(frameon=False)

276          ax.set_title("Diagrama de tornado — sensibilidade do VPL a ±10%")

277          salvar(fig, "07_tornado.png")

278

279      if comparacao is not None:

280          rk = comparacao["ranking"]

281          fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.2))

282          ax.barh(rk["Alternativa"], rk["TOPSIS"], color=[VERDE, AZUL, CINZA][: len(rk)])

283          for y, v in enumerate(rk["TOPSIS"]):

284              ax.text(v + 0.01, y, f"{v:.3f}".replace(".", ","), va="center")

285          ax.set_xlim(0, 1); ax.invert_yaxis(); ax.set_xlabel("Proximidade relativa à solução ideal (TOPSIS)")

286          ax.set_title("Comparação de alternativas de projeto")

287          salvar(fig, "08_topsis.png")

288      return figs

289

290

291  def diagrama_arquitetura(caminho="evteas_output/figuras/00_arquitetura.png") -> str:

292      """Diagrama do fluxo Input → Processamento → Output → Verificação."""

293      plt = _plt()

294      from matplotlib.patches import FancyBboxPatch

295      fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.6)); ax.axis("off"); ax.set_xlim(0, 10); ax.set_ylim(0, 5)

296      caixas = [

297          (0.1, 3.3, 2.0, 1.4, "Entradas\nEVTEASConfig\n+ registro de fontes", "#dbe9f6"),

298          (2.6, 3.3, 2.2, 1.4, "Motor vetorizado\ntécnico → econômico\n→ ambiental → social", "#fde8d0"),

299          (5.3, 3.3, 2.0, 1.4, "Normalização\npesos (preset/\nLikert/AHP)", "#e3f1e6"),

300          (7.8, 3.3, 2.1, 1.4, "Índice EVTEAS\nESG, ODS\nregra de decisão", "#eee"),

301          (2.6, 0.6, 2.2, 1.6, "Incerteza\nMonte Carlo (n = 10.000)\nsensibilidade, cenários,\nvalores críticos", "#fde8d0"),

302          (5.3, 0.6, 2.0, 1.6, "Verificação (V&V)\ninvariantes e\ntestes automatizados", "#e3f1e6"),

303          (7.8, 0.6, 2.1, 1.6, "Saídas\nExcel, JSON,\nrelatório e figuras\nTOPSIS", "#eee"),

304      ]

305      for x, y, w, h, txt, cor in caixas:

306          ax.add_patch(FancyBboxPatch((x, y), w, h, boxstyle="round,pad=0.05", fc=cor, ec="#555", lw=1))

307          ax.text(x + w / 2, y + h / 2, txt, ha="center", va="center", fontsize=9)

308      seta = dict(arrowstyle="->", color="#333", lw=1.2)

309      for (x1, y1), (x2, y2) in [((2.15, 4.0), (2.55, 4.0)), ((4.85, 4.0), (5.25, 4.0)), ((7.35, 4.0), (7.75, 4.0)),

310                                 ((3.7, 3.25), (3.7, 2.25)), ((4.85, 1.4), (5.25, 1.4)), ((7.35, 1.4), (7.75, 1.4)),

311                                 ((8.85, 3.25), (8.85, 2.25))]:

312          ax.annotate("", xy=(x2, y2), xytext=(x1, y1), arrowprops=seta)

313      ax.set_title("Arquitetura do EVTEAS-Py 2.0", fontsize=12)

314      Path(caminho).parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

315      fig.savefig(caminho, bbox_inches="tight"); plt.close(fig)

316      return caminho

## A.11 evteas_py/interface.py — Entrada de dados, arquivos de entradas e análise de preços

1  """Entrada de dados do EVTEAS-Py: menu inicial, wizard completo, arquivos JSON e análise de preços.

2

3  O estudo começa SEMPRE pela entrada de dados (``iniciar_entradas``). Há três modos:

4

5  1. **Novo projeto** — todas as premissas do projeto precisam ser digitadas; o

6     wizard não usa valores prontos. Apenas coeficientes técnicos com referência

7     normativa ou bibliográfica (ex.: limites da Resolução CONAMA nº 357/2005,

8     teor de nitrogênio no peixe) aparecem como "referência — Enter aceita", e a

9     origem fica registrada no estudo.

10  2. **Carregar e revisar** — lê um arquivo JSON salvo numa entrada anterior;

11     cada pergunta mostra o valor salvo, e Enter o mantém.

12  3. **Exemplo ilustrativo** — carrega o caso-base da dissertação, apenas para

13     demonstração do artefato.

14

15  O wizard preserva o percurso das versões anteriores (Viabilidade econômica

16  Rev. 8/9 e EVTEAS master): tipo de organização, mix de produtos com

17  quantidades e preços, serviços de transporte, carência, custos, cooperados,

18  funcionários CLT por cargo, tributos individuais, rampa, crescimento e TMA. Acrescenta os

19  parâmetros técnico-ambientais-sociais, a governança, os pesos (preset,

20  Likert ou AHP), as regras de decisão, as distribuições do Monte Carlo e a

21  origem das premissas (Seção 3.6).

22  """

23  from __future__ import annotations

24

25  import copy

26  import json

27  import math

28  import re

29  from pathlib import Path

30  from typing import Any, Callable, Dict, List, Optional, Sequence, Tuple

31

32  import numpy as np

33  import pandas as pd

34

35  from .config import (CATEGORIAS_FONTE, CHECKLIST_AMBIENTAL, CLASSES_CORPO_RECEPTOR, FAIXAS_AACE,

36                       KPIS_POR_DIMENSAO, SISTEMAS_PRODUTIVOS, AmbientalConfig, DecisaoConfig, Distribuicao,

37                       EconomicoConfig, EVTEASConfig, Fonte, GovernancaConfig, MonteCarloConfig, PesosConfig,

38                       SocialConfig, TecnicoConfig, VARIAVEIS_ESTOCASTICAS, config_de_dict, config_para_dict,

39                       definir_por_caminho, obter_por_caminho)

40  from .casos import criar_config_caso_base

41

42  LINHA = "-" * 78

43

44

45  # ---------------------------------------------------------------------------

46  # Arquivos de entradas

47  # ---------------------------------------------------------------------------

48

49  def salvar_config(cfg: EVTEASConfig, caminho) -> str:

50      Path(caminho).write_text(json.dumps(config_para_dict(cfg), ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")

51      return str(caminho)

52

53

54  def carregar_config(caminho, avisos: Optional[List[str]] = None, permitir_pendentes: bool = False) -> EVTEASConfig:

55      """Lê um arquivo de entradas (aceita arquivos de versões anteriores e o JSON de resultados).

56

57      Campos ausentes não são completados com o caso ilustrativo: ficam pendentes e, salvo

58      ``permitir_pendentes``, impedem a leitura. Os avisos vão para ``avisos`` (ou ``warnings``)."""

59      cfg, msgs, pendentes = ler_entradas(json.loads(Path(caminho).read_text(encoding="utf-8-sig")))

60      if avisos is not None:

61          avisos.extend(msgs)

62      else:

63          import warnings

64          for m in msgs:

65              warnings.warn(m, stacklevel=2)

66      if pendentes and not permitir_pendentes:

67          raise ValueError("entradas ausentes no arquivo: " + ", ".join(pendentes))

68      return cfg

69

70

71  def nome_arquivo(cfg: EVTEASConfig) -> str:

72      import unicodedata

73      ascii_ = unicodedata.normalize("NFKD", cfg.projeto or "").encode("ascii", "ignore").decode()

74      base = re.sub(r"[^A-Za-z0-9]+", "_", ascii_).strip("_")

75      if len(base) > 60:                      # nomes longos parecidos não se sobrescrevem

76          import hashlib

77          base = base[:53].rstrip("_") + "_" + hashlib.sha1((cfg.projeto or "").encode("utf-8")).hexdigest()[:6]

78      return f"entradas_{base or 'projeto'}.json"

79

80

81  # ---------------------------------------------------------------------------

82  # Leitura de valores digitados

83  # ---------------------------------------------------------------------------

84

85  MILHAR_COM_PONTO = re.compile(r"-?[1-9]\d{0,2}(?:\.\d{3})+")    # 40.000 · 1.234.567 (padrão brasileiro)

86

87

88  def usa_ponto_de_milhar(txt: str) -> bool:

89      t = txt.strip().replace("R$", "").replace("%", "").replace(" ", "")

90      return "," not in t and bool(MILHAR_COM_PONTO.fullmatch(t))

91

92

93  def converter_numero(txt: str) -> float:

94      """Aceita 1234,56 · 1.234,56 · 40.000 · 1.234.567 · 1234.56 · 1,234.56 · 12% · R$ 10 · frações como 1/3.

95

96      Ponto seguido de grupos de exatamente três dígitos (40.000) é separador de milhar,

97      como no padrão brasileiro; nos demais casos (10.5, 0.280), ponto é decimal."""

98      t = txt.strip().replace("R$", "").replace("%", "").replace(" ", "")

99      if re.fullmatch(r"-?\d+(?:[.,]\d+)?/\d+(?:[.,]\d+)?", t):

100          a, b = t.split("/")

101          return converter_numero(a) / converter_numero(b)

102      if "," in t and "." in t:

103          t = t.replace(".", "").replace(",", ".") if t.rfind(",") > t.rfind(".") else t.replace(",", "")

104      elif "," in t:

105          t = t.replace(",", ".")

106      elif MILHAR_COM_PONTO.fullmatch(t):

107          t = t.replace(".", "")

108      v = float(t)

109      if not math.isfinite(v):

110          raise ValueError("valor não finito")

111      return v

112

113

114  def _fmt(v, casas: int = 6) -> str:

115      """Número no padrão brasileiro (1.500.000; 0,28), sem notação científica."""

116      if isinstance(v, (bool, np.bool_)):

117          return "s" if v else "n"

118      if isinstance(v, (int, np.integer)):

119          return f"{int(v):,}".replace(",", ".")

120      if isinstance(v, (float, np.floating)):

121          v = float(v)

122          if not math.isfinite(v):

123              return "—"

124          if v != 0 and abs(v) < 10 ** -casas:

125              return f"{v:.3g}".replace(".", ",")

126          s = f"{v:,.{casas}f}".rstrip("0").rstrip(".")

127          s = s.replace(",", "X").replace(".", ",").replace("X", ".")

128          return "0" if s in ("-0", "") else s

129      return str(v)

130

131

132  def vazio(v) -> bool:

133      """Valor ainda não informado (None ou NaN), que não pode servir de padrão."""

134      return v is None or (isinstance(v, (float, np.floating)) and math.isnan(v))

135

136

137  class EntradaCancelada(Exception):

138      """Levantada quando o usuário digita 'sair' ou encerra sem executar a análise.

139

140      No Jupyter/Colab, aparece como uma mensagem curta, e não como traceback."""

141

142      def _render_traceback_(self):

143          return [f"⚠ {self}"]

144

145

146  class Perguntador:

147      """Faz as perguntas, valida as respostas e registra a origem de cada premissa.

148

149      modo ``novo``: o valor é obrigatório (não há padrão), exceto quando há

150      uma referência técnica explícita, que o usuário aceita com Enter.

151      modo ``revisar``: Enter mantém o valor atual (carregado de arquivo).

152      """

153

154      def __init__(self, entrada: Callable[[str], str] = input, saida: Callable[..., None] = print, modo: str = "novo"):

155          if modo not in ("novo", "revisar"):

156              raise ValueError("modo deve ser 'novo' ou 'revisar'")

157          self.entrada, self.saida, self.modo = entrada, saida, modo

158          self.digitados: List[str] = []                    # caminhos informados pelo usuário no bloco atual

159          self.referencias: Dict[str, Fonte] = {}           # caminhos aceitos por referência

160          self.rotulos: Dict[str, str] = dict(ROTULOS_CAMINHOS)   # caminho -> rótulo exibido ao usuário

161

162      # -- leitura bruta -------------------------------------------------------

163      def _ler(self, prompt: str) -> str:

164          txt = self.entrada(prompt)

165          txt = "" if txt is None else str(txt).strip()

166          if txt.lower() in ("sair", "cancelar"):

167              raise EntradaCancelada("entrada interrompida pelo usuário")

168          return txt

169

170      def _sufixo(self, atual, referencia):

171          if self.modo == "revisar" and not vazio(atual):

172              return f" [{_fmt(atual)}]"

173          if referencia is not None:

174              return f" [referência: {_fmt(referencia)} — Enter aceita]"

175          return ""

176

177      def _padrao(self, atual, referencia):

178          if self.modo == "revisar" and not vazio(atual):

179              return atual, "mantido"

180          if referencia is not None:

181              return referencia, "referencia"

182          return None, None

183

184      # -- tipos ---------------------------------------------------------------

185      def numero(self, rotulo: str, atual=None, minimo: Optional[float] = None, maximo: Optional[float] = None,

186                 inteiro: bool = False, referencia=None, unidade: str = "") -> Tuple[float, str]:

187          un = f" ({unidade})" if unidade else ""

188          while True:

189              txt = self._ler(f"{rotulo}{un}{self._sufixo(atual, referencia)}: ")

190              if not txt:

191                  v, origem = self._padrao(atual, referencia)

192                  if v is None:

193                      self.saida("  ⚠ Valor obrigatório. Digite um número (vírgula ou ponto decimal).")

194                      continue

195              else:

196                  try:

197                      v = converter_numero(txt)

198                  except (ValueError, ZeroDivisionError):

199                      self.saida("  ⚠ Valor inválido. Use apenas números, por exemplo 1500, 1.500 ou 1.500,50.")

200                      continue

201                  if usa_ponto_de_milhar(txt):

202                      self.saida(f"  → lido como {_fmt(v)} (ponto como separador de milhar; para decimais use vírgula)")

203                  origem = "usuario"

204              if inteiro and abs(v - round(v)) > 1e-9:

205                  self.saida("  ⚠ Informe um número inteiro.")

206                  continue

207              if minimo is not None and v < minimo:

208                  self.saida(f"  ⚠ O valor deve ser maior ou igual a {_fmt(minimo)}.")

209                  continue

210              if maximo is not None and v > maximo:

211                  self.saida(f"  ⚠ O valor deve ser menor ou igual a {_fmt(maximo)}.")

212                  continue

213              return (int(round(v)) if inteiro else float(v)), origem

214

215      def opcao(self, rotulo: str, opcoes: Sequence[Tuple[str, str]], atual=None, referencia=None) -> Tuple[str, str]:

216          self.saida(rotulo)

217          for k, (_, desc) in enumerate(opcoes, 1):

218              self.saida(f"  {k}. {desc}")

219          chaves = [c for c, _ in opcoes]

220          idx_atual = chaves.index(atual) + 1 if atual in chaves else None

221          idx_ref = chaves.index(referencia) + 1 if referencia in chaves else None

222          curto = lambda i: opcoes[i - 1][1] if len(opcoes[i - 1][1]) <= 45 else opcoes[i - 1][1][:44] + "…"

223          if self.modo == "revisar" and idx_atual is not None:

224              sufixo = f" [{idx_atual}: {curto(idx_atual)}]"

225          elif idx_ref is not None:

226              sufixo = f" [referência: {idx_ref}: {curto(idx_ref)} — Enter aceita]"

227          else:

228              sufixo = ""

229          while True:

230              txt = self._ler(f"Opção (1–{len(opcoes)}){sufixo}: ")

231              if not txt:

232                  v, origem = self._padrao(idx_atual, idx_ref)

233                  if v is None:

234                      self.saida("  ⚠ Escolha obrigatória.")

235                      continue

236                  return chaves[v - 1], origem

237              if txt.isdecimal() and 1 <= int(txt) <= len(opcoes):

238                  return chaves[int(txt) - 1], "usuario"

239              if txt in chaves:

240                  return txt, "usuario"

241              self.saida("  ⚠ Opção inválida.")

242

243      def sim_nao(self, rotulo: str, atual: Optional[bool] = None, referencia: Optional[bool] = None) -> Tuple[bool, str]:

244          while True:

245              txt = self._ler(f"{rotulo} (s/n){self._sufixo(atual, referencia)}: ").lower()

246              if not txt:

247                  v, origem = self._padrao(atual, referencia)

248                  if v is None:

249                      self.saida("  ⚠ Responda s ou n.")

250                      continue

251                  return bool(v), origem

252              if txt in ("s", "sim", "y"):

253                  return True, "usuario"

254              if txt in ("n", "nao", "não", "no"):

255                  return False, "usuario"

256              self.saida("  ⚠ Responda s ou n.")

257

258      def texto(self, rotulo: str, atual: Optional[str] = None, obrigatorio: bool = True, referencia: Optional[str] = None) -> str:

259          while True:

260              txt = self._ler(f"{rotulo}{self._sufixo(atual or None, referencia)}: ")

261              if txt:

262                  return txt

263              v, _ = self._padrao(atual or None, referencia)

264              if v is not None:

265                  return v

266              if not obrigatorio:

267                  return ""

268              self.saida("  ⚠ Texto obrigatório.")

269

270      # -- atalhos que leem e gravam diretamente na configuração ----------------

271      def _registrar(self, caminho: str, origem: str, fonte_ref: Optional[Fonte]):

272          if origem == "usuario":

273              self.digitados.append(caminho)

274              self.referencias.pop(caminho, None)

275          elif origem == "referencia" and fonte_ref is not None:

276              self.referencias[caminho] = fonte_ref

277

278      def campo(self, cfg: EVTEASConfig, caminho: str, rotulo: str, minimo=None, maximo=None, inteiro=False,

279                referencia=None, unidade: str = "", fonte_ref: Optional[Fonte] = None) -> float:

280          self.rotulos[caminho] = rotulo + (f" ({unidade})" if unidade else "")

281          atual = obter_por_caminho(cfg, caminho)

282          v, origem = self.numero(rotulo, atual, minimo, maximo, inteiro, referencia, unidade)

283          definir_por_caminho(cfg, caminho, v)

284          self._registrar(caminho, origem, fonte_ref)

285          return v

286

287      def campo_pct(self, cfg, caminho, rotulo, minimo=0.0, maximo=100.0, referencia=None, fonte_ref=None) -> float:

288          return self.campo(cfg, caminho, rotulo, minimo, maximo, False, referencia, "%", fonte_ref)

289

290      def campo_sn(self, cfg, caminho, rotulo, referencia=None) -> bool:

291          self.rotulos[caminho] = rotulo

292          v, origem = self.sim_nao(rotulo, obter_por_caminho(cfg, caminho), referencia)

293          definir_por_caminho(cfg, caminho, v)

294          return v

295

296      def bloco(self, titulo: str):

297          self.saida("\n" + LINHA + f"\n{titulo}\n" + LINHA)

298          self.digitados = []

299

300

301  ROTULOS_CAMINHOS = {  # parâmetros perguntados sem P.campo (montados a partir de várias respostas)

302      "tecnico.profundidade_media_m": "Volume útil (profundidade média)",

303      "tecnico.capacidade_suporte_kg_m3": "Capacidade de suporte (kg/m³)",

304      "economico.capex_itens": "Itens de CAPEX",

305      "economico.classe_estimativa_aace": "Maturidade da estimativa de CAPEX (AACE)",

306      "economico.valor_residual_rs": "Valor residual (R$)",

307      "economico.mix_produtos": "Mix de produtos (quantidades e preços)",

308      "economico.preco_venda_kg": "Preço médio de venda (R$/kg)",

309      "economico.receita_servicos_mes": "Receita de serviços (R$/mês)",

310      "economico.meses_ate_primeira_receita": "Meses até a primeira receita",

311      "economico.custo_alevino_milheiro": "Custo do alevino (R$/un)",

312      "ambiental.energia_kwh_kg": "Consumo de energia (kWh/kg)",

313      "economico.manutencao_mes": "Manutenção (R$/mês)",

314      "economico.salarios_clt_por_cargo": "Salários dos funcionários CLT",

315      "economico.impostos_configurados": "Tributos e alíquotas",

316      "ambiental.renovacao_pct_dia": "Renovação diária de água (%)",

317  }

318  ROTULOS_KPI = {

319      "oee": "OEE aquícola", "fcr": "Conversão alimentar (FCR)", "produtividade": "Produtividade relativa",

320      "vpl": "VPL sobre o investimento", "roi": "ROI anual", "margem_seguranca": "Margem de segurança",

321      "ph_azul": "Pegada hídrica azul", "ph_cinza": "Pegada hídrica cinza", "ecoeficiencia": "Ecoeficiência",

322      "intensidade_carbono": "Intensidade de carbono", "conformidade": "Conformidade ambiental",

323      "lso": "Licença Social para Operar (LSO)", "rvl": "Retenção de Valor Local (RVL)", "radar_social": "Radar Social",

324  }

325  FONTE_KUBITZA = Fonte("bibliografico", "Kubitza (2017)")

326  FONTE_CONAMA = Fonte("normativo", "Resolução CONAMA nº 357/2005")

327  FONTE_SISTEMA = Fonte("bibliografico", "Referência do sistema produtivo no EVTEAS-Py (calibrar com especialista)")

328  FONTE_AUTOR = Fonte("autor", "Valor de referência do EVTEAS-Py")

329

330

331  def _fontes_do_bloco(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig, nome_bloco: str):

332      """Registra a origem das premissas digitadas no bloco (Seção 3.6)."""

333      caminhos = list(dict.fromkeys(P.digitados))

334      for c, f in P.referencias.items():

335          cfg.fontes[c] = f

336      if not caminhos:

337          return

338      if P.modo == "revisar":

339          mudar, _ = P.sim_nao(f"Atualizar a origem dos dados do bloco '{nome_bloco}'?", False)

340          if not mudar:

341              return

342      opcoes = list(CATEGORIAS_FONTE.items())

343      cat, _ = P.opcao(f"Origem dos dados informados no bloco '{nome_bloco}':", opcoes)

344      ref = P.texto("Referência (documento, cotação, autor, data)", obrigatorio=False)

345      for c in caminhos:

346          cfg.fontes[c] = Fonte(cat, ref)

347      detalhar, _ = P.sim_nao("Algum parâmetro deste bloco tem origem diferente?", False if P.modo == "revisar" else None)

348      while detalhar:

349          for k, c in enumerate(caminhos, 1):

350              P.saida(f"  {k}. {P.rotulos.get(c, c)}")

351          k, _ = P.numero("Número do parâmetro", None, 1, len(caminhos), inteiro=True)

352          cat_k, _ = P.opcao("Origem desse parâmetro:", opcoes)

353          cfg.fontes[caminhos[k - 1]] = Fonte(cat_k, P.texto("Referência", obrigatorio=False))

354          detalhar, _ = P.sim_nao("Detalhar outro parâmetro?", False if P.modo == "revisar" else None)

355

356

357  # ---------------------------------------------------------------------------

358  # Blocos do wizard

359  # ---------------------------------------------------------------------------

360

361  TIPOS_ORGANIZACAO = [("empresa", "Empresa"), ("coop_trabalho", "Cooperativa de Trabalho"),

362                       ("coop_agro", "Cooperativa Agropecuária")]

363  MINIMO_COOPERADOS = {"coop_trabalho": 7, "coop_agro": 20}   # Lei nº 12.690/2012; Lei nº 5.764/1971

364

365

366  def bloco_identificacao(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig):

367      P.bloco("1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO")

368      cfg.projeto = P.texto("Nome do projeto", cfg.projeto if P.modo == "revisar" else None)

369      cfg.autor = P.texto("Responsável pelo estudo", cfg.autor if P.modo == "revisar" else None)

370      tipo, _ = P.opcao("Tipo de pessoa jurídica:", TIPOS_ORGANIZACAO,

371                        cfg.economico.tipo_organizacao if P.modo == "revisar" else None)

372      cfg.economico.tipo_organizacao = tipo

373

374

375  def bloco_tecnico(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig):

376      t = cfg.tecnico

377      P.bloco("2. DIMENSÃO TÉCNICA — INFRAESTRUTURA")

378      t.especie = P.texto("Espécie cultivada", t.especie if P.modo == "revisar" else None,

379                          referencia="Tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus)")

380      sistemas = [(k, f"{k} (referência: {_fmt(float(v['capacidade_suporte_kg_m3']))} kg/m³; "

381                      f"{_fmt(float(v['energia_kwh_kg']))} kWh/kg)") for k, v in SISTEMAS_PRODUTIVOS.items()]

382      sistema_anterior = t.sistema_produtivo

383      t.sistema_produtivo, _ = P.opcao("Sistema produtivo:", sistemas, t.sistema_produtivo if P.modo == "revisar" else None)

384      ref = SISTEMAS_PRODUTIVOS[t.sistema_produtivo]

385      if P.modo == "revisar" and sistema_anterior in SISTEMAS_PRODUTIVOS and sistema_anterior != t.sistema_produtivo:

386          _trocar_referencias_do_sistema(P, cfg, sistema_anterior)

387      vol_atual = t.area_lamina_m2 * t.profundidade_media_m      # volume salvo (antes de alterar a área)

388      P.campo(cfg, "tecnico.area_lamina_m2", "Área de lâmina d'água", minimo=1, unidade="m²")

389      vol, origem = P.numero("Volume útil total dos viveiros/tanques", vol_atual if P.modo == "revisar" else None,

390                             minimo=0.01, unidade="m³")

391      t.profundidade_media_m = vol / t.area_lamina_m2

392      if origem == "usuario":

393          P.digitados.append("tecnico.profundidade_media_m")

394      P.saida(f"  → profundidade média equivalente: {_fmt(round(t.profundidade_media_m, 3))} m")

395      if not 0.3 <= t.profundidade_media_m <= 10:

396          P.saida("  ⚠ Profundidade fora da faixa usual de viveiros e tanques (0,3 a 10 m): confira a área e o volume.")

397      P.campo(cfg, "tecnico.numero_tanques", "Número total de viveiros/tanques", minimo=1, inteiro=True)

398      P.campo(cfg, "tecnico.tanques_ativos", "Número de viveiros/tanques ativos", minimo=1, maximo=t.numero_tanques, inteiro=True)

399      cap_atual = t.capacidade_suporte_kg_m3

400      cap, origem = P.numero("Capacidade de suporte ao final do ciclo", cap_atual if P.modo == "revisar" else None,

401                             minimo=0.0001, referencia=ref["capacidade_suporte_kg_m3"], unidade="kg/m³")

402      t.capacidade_suporte_kg_m3 = cap

403      P._registrar("tecnico.capacidade_suporte_kg_m3", origem, FONTE_SISTEMA)

404      P.campo(cfg, "tecnico.produtividade_esperada_kg_m2_ciclo", "Produtividade esperada por área (0 = não restringe)",

405              minimo=0, unidade="kg/m²/ciclo")

406      _fontes_do_bloco(P, cfg, "técnico — infraestrutura")

407

408      P.bloco("3. DIMENSÃO TÉCNICA — PARÂMETROS BIOLÓGICOS E INSUMOS")

409      P.campo(cfg, "tecnico.peso_inicial_g", "Peso inicial dos alevinos/juvenis", minimo=0.01, unidade="g")

410      P.campo(cfg, "tecnico.peso_final_g", "Peso final de abate/venda", minimo=t.peso_inicial_g * 1.0001, unidade="g")

411      P.campo(cfg, "tecnico.ciclo_dias", "Duração do ciclo produtivo", minimo=1, maximo=1095, inteiro=True, unidade="dias")

412      P.campo(cfg, "tecnico.ciclos_ano", "Ciclos por ano (escalonados entre os viveiros)", minimo=0.01,

413              maximo=math.floor(365 / t.ciclo_dias * 1e4) / 1e4)

414      P.campo(cfg, "tecnico.alevinos_por_ciclo",

415              "Alevinos estocados por ciclo — total de todos os viveiros ativos (0 = dimensionar pela biomassa-alvo)",

416              minimo=0, unidade="unidades")

417      P.campo(cfg, "tecnico.fcr", "Conversão alimentar — FCR/TCA", minimo=0.3, maximo=6, unidade="kg ração/kg ganho")

418      P.campo_pct(cfg, "tecnico.mortalidade_pct", "Mortalidade esperada no ciclo", maximo=99)

419      P.campo(cfg, "tecnico.desempenho_crescimento_pct", "Desempenho de crescimento (peso atingido / peso-alvo)",

420              minimo=1, maximo=150, referencia=100.0, unidade="%", fonte_ref=FONTE_AUTOR)

421      P.campo(cfg, "tecnico.fcr_referencia", "FCR de referência para o diagnóstico Lean-Green", minimo=0.3, maximo=6,

422              referencia=1.40, fonte_ref=FONTE_KUBITZA)

423      P.campo_pct(cfg, "tecnico.mortalidade_referencia_pct", "Mortalidade de referência para o diagnóstico Lean-Green",

424                  referencia=5.0, fonte_ref=FONTE_KUBITZA)

425      from .modelo import Contexto, calcular_tecnico

426      tec = calcular_tecnico(Contexto(cfg))

427      P.saida(f"  → Produção estimada: {_fmt(round(float(tec['producao_kg_ano'][0]), 1))} kg/ano "

428              f"({_fmt(round(float(tec['producao_kg_mes'][0]), 1))} kg/mês); restrição ativa: {tec['restricao_biomassa']}; "

429              f"alevinos/ciclo: {_fmt(round(float(tec['alevinos_ciclo'][0])))} "

430              f"(≈ {_fmt(round(float(tec['alevinos_ciclo'][0]) / max(t.tanques_ativos, 1)))} por viveiro ativo); "

431              f"OEE: {_fmt(round(float(tec['oee'][0]), 3))}")

432      _fontes_do_bloco(P, cfg, "técnico — parâmetros biológicos e insumos")

433

434

435  REFERENCIAS_DO_SISTEMA = {  # parâmetro -> chave em SISTEMAS_PRODUTIVOS

436      "tecnico.capacidade_suporte_kg_m3": "capacidade_suporte_kg_m3",

437      "ambiental.energia_kwh_kg": "energia_kwh_kg",

438      "ambiental.renovacao_pct_dia": "renovacao_pct_dia",

439  }

440

441

442  def _trocar_referencias_do_sistema(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig, anterior: str):

443      """Ao trocar o sistema produtivo, os valores que eram a referência do sistema anterior

444      passam à referência do novo; valores informados pelo usuário são mantidos, com aviso."""

445      novo = cfg.tecnico.sistema_produtivo

446      for caminho, chave in REFERENCIAS_DO_SISTEMA.items():

447          atual = obter_por_caminho(cfg, caminho)

448          ref_antiga, ref_nova = SISTEMAS_PRODUTIVOS[anterior][chave], SISTEMAS_PRODUTIVOS[novo][chave]

449          rotulo = P.rotulos.get(caminho, caminho)

450          if vazio(atual) or abs(float(atual) - float(ref_antiga)) <= 1e-9 * max(1.0, abs(ref_antiga)):

451              definir_por_caminho(cfg, caminho, float(ref_nova))

452              cfg.fontes[caminho] = FONTE_SISTEMA

453              P.saida(f"  → {rotulo}: referência do sistema {anterior} ({_fmt(float(ref_antiga))}) substituída pela do "

454                      f"sistema {novo} ({_fmt(float(ref_nova))}).")

455          else:

456              P.saida(f"  ⚠ {rotulo} = {_fmt(float(atual))} foi informado para o sistema {anterior}; a referência do "

457                      f"sistema {novo} é {_fmt(float(ref_nova))}. Revise-o no bloco correspondente.")

458

459

460  def bloco_investimento(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig):

461      e = cfg.economico

462      P.bloco("4. DIMENSÃO ECONÔMICA — INVESTIMENTO (CAPEX)")

463      detalhar, _ = P.sim_nao("Detalhar o CAPEX por item (s) ou informar o total (n)?",

464                              (len(e.capex_itens) > 1) if (P.modo == "revisar" and e.capex_itens) else None)

465      if detalhar:

466          if P.modo == "revisar" and e.capex_itens:

467              P.saida("Itens atuais: " + "; ".join(f"{k}: R$ {_fmt(v)}" for k, v in e.capex_itens.items()))

468              refazer, _ = P.sim_nao("Refazer a lista de itens?", False)

469          else:

470              refazer = True

471          if refazer:

472              itens: Dict[str, float] = {}

473              while True:

474                  nome = P.texto(f"Item de CAPEX nº {len(itens) + 1} (Enter vazio encerra)", obrigatorio=not itens)

475                  if not nome:

476                      break

477                  base_nome, k = nome, 2

478                  while nome in itens:                     # nomes repetidos não se sobrescrevem

479                      nome, k = f"{base_nome} ({k})", k + 1

480                  if nome != base_nome:

481                      P.saida(f"  (já existe um item '{base_nome}'; este será registrado como '{nome}')")

482                  itens[nome], _ = P.numero(f"  Valor de '{nome}'", None, 0, unidade="R$")

483                  P.saida(f"  → subtotal do CAPEX: R$ {_fmt(sum(itens.values()))}")

484              e.capex_itens = itens

485      else:

486          total, _ = P.numero("Investimento inicial total — CAPEX",

487                              e.capex_total if (P.modo == "revisar" and e.capex_itens) else None, 0, unidade="R$")

488          e.capex_itens = {"CAPEX total": total}

489      P.digitados.append("economico.capex_itens")

490      P.saida(f"  → CAPEX total: R$ {_fmt(e.capex_total)}")

491      classes = [(k, f"Classe {k} (faixa de exatidão {int(lo * 100)}% a +{int(hi * 100)}%)")

492                 for k, (lo, hi) in sorted(FAIXAS_AACE.items())]

493      cl, origem = P.opcao("Maturidade da estimativa de CAPEX (AACE International):", classes,

494                           e.classe_estimativa_aace if P.modo == "revisar" else None, referencia=5)

495      e.classe_estimativa_aace = int(cl)

496      P._registrar("economico.classe_estimativa_aace", origem, Fonte("normativo", "AACE International (2020)"))

497      P.campo(cfg, "economico.capital_giro", "Capital de giro inicial", minimo=0, unidade="R$")

498      P.campo(cfg, "economico.vida_util_anos", "Vida útil média dos ativos para depreciação", minimo=0, maximo=100,

499              unidade="anos")

500      atual_res = (e.valor_residual_rs if e.valor_residual_rs is not None else e.capex_total * e.valor_residual_pct / 100)

501      residual, origem = P.numero("Valor residual dos ativos ao final do horizonte",

502                                  atual_res if P.modo == "revisar" else None, minimo=0, unidade="R$")

503      e.valor_residual_rs = residual          # guardado em R$: não muda se o CAPEX for alterado depois

504      e.valor_residual_pct = 100 * residual / e.capex_total if e.capex_total else 0.0

505      if origem == "usuario":

506          P.digitados.append("economico.valor_residual_rs")

507      P.campo_pct(cfg, "economico.fomento_nao_reembolsavel_pct", "Parcela do CAPEX coberta por fomento não reembolsável")

508      _fontes_do_bloco(P, cfg, "investimento")

509

510

511  def bloco_receitas(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig):

512      e = cfg.economico

513      P.bloco("5. DIMENSÃO ECONÔMICA — MIX DE PRODUTOS E RECEITAS (a 100% da capacidade)")

514      if P.modo == "revisar" and not e.mix_produtos:

515          from .modelo import Contexto, calcular_tecnico

516          prod = e.producao_vendas_kg_mes or float(calcular_tecnico(Contexto(cfg))["producao_kg_mes"][0])

517          e.mix_produtos = [{"nome": "Produto principal", "quantidade_kg_mes": round(prod, 4),

518                             "preco_kg": e.preco_venda_kg, "participacao_pct": 100.0}]

519      for p in e.mix_produtos:          # arquivos antigos: só participação → quantidade equivalente

520          if "quantidade_kg_mes" not in p:

521              from .modelo import Contexto, calcular_tecnico

522              prod = e.producao_vendas_kg_mes or float(calcular_tecnico(Contexto(cfg))["producao_kg_mes"][0])

523              p["quantidade_kg_mes"] = prod * float(p.get("participacao_pct", 100)) / 100

524      n_atual = len(e.mix_produtos) if (P.modo == "revisar" and e.mix_produtos) else None

525      n, _ = P.numero("Quantidade de produtos no mix de vendas", n_atual, 1, 20, inteiro=True)

526      mix = []

527      for i in range(n):

528          ant = e.mix_produtos[i] if (P.modo == "revisar" and i < len(e.mix_produtos)) else {}

529          P.saida(f"\nProduto #{i + 1}")

530          nome = P.texto("  Nome do produto", ant.get("nome") or (f"Produto {i + 1}" if ant else None))

531          qtd, _ = P.numero("  Quantidade vendida por mês", ant.get("quantidade_kg_mes"), 0, unidade="kg/mês")

532          preco, _ = P.numero("  Preço de venda", ant.get("preco_kg"), 0, unidade="R$/kg")

533          mix.append({"nome": nome, "quantidade_kg_mes": qtd, "preco_kg": preco})

534      total = sum(p["quantidade_kg_mes"] for p in mix)

535      for p in mix:

536          p["participacao_pct"] = 100 * p["quantidade_kg_mes"] / total if total else 100 / len(mix)

537      e.mix_produtos = mix

538      e.preco_venda_kg = (sum(p["quantidade_kg_mes"] * p["preco_kg"] for p in mix) / total if total

539                          else float(np.mean([p["preco_kg"] for p in mix])))

540      P.digitados += ["economico.mix_produtos", "economico.preco_venda_kg"]

541      P.saida(f"  → Preço médio ponderado: R$ {_fmt(round(e.preco_venda_kg, 4))}/kg")

542

543      from .modelo import Contexto, calcular_tecnico, meses_ate_despesca

544      prod_tec = float(calcular_tecnico(Contexto(cfg))["producao_kg_mes"][0])

545      opcoes = [("tecnico", f"Produção calculada pelo módulo técnico ({_fmt(round(prod_tec, 1))} kg/mês)")]

546      if total > 0:

547          opcoes.append(("mix", f"Quantidades informadas no mix ({_fmt(round(total, 1))} kg/mês)"))

548      else:

549          P.saida("  (as quantidades do mix somam 0 kg/mês: o volume de vendas será a produção técnica)")

550      atual = ("mix" if e.producao_vendas_kg_mes > 0 and total > 0 else "tecnico") if P.modo == "revisar" else None

551      base, _ = P.opcao("Volume de vendas a utilizar:", opcoes, atual)

552      e.producao_vendas_kg_mes = total if base == "mix" else 0.0

553      if total and prod_tec > 0 and abs(total - prod_tec) / prod_tec > 0.10:

554          P.saida(f"  ⚠ O mix difere {_fmt(round(abs(total / prod_tec - 1) * 100))}% da produção técnica; verifique as premissas.")

555      elif prod_tec <= 0:

556          P.saida("  ⚠ A produção técnica calculada é zero; verifique os parâmetros técnicos.")

557

558      servicos, _ = P.sim_nao("Há receita de serviços (ex.: transporte para terceiros)?",

559                              (e.receita_servicos_mes > 0) if (P.modo == "revisar" and not vazio(e.receita_servicos_mes)) else None)

560      if servicos:

561          modo_km, _ = P.sim_nao("Calcular por quilômetro rodado (valor/km × km/mês)?", None if P.modo == "novo" else False)

562          if modo_km:

563              vkm, _ = P.numero("  Valor cobrado por km", None, 0, unidade="R$/km")

564              km, _ = P.numero("  Quilômetros rodados por mês", None, 0, unidade="km/mês")

565              e.receita_servicos_mes = vkm * km

566          else:

567              P.campo(cfg, "economico.receita_servicos_mes", "Receita mensal de serviços", minimo=0, unidade="R$/mês")

568          P.digitados.append("economico.receita_servicos_mes")

569      else:

570          e.receita_servicos_mes = 0.0

571      L_calc = int(math.ceil(cfg.tecnico.ciclo_dias / 30.4375))

572      P.saida(f"  (a primeira despesca ocorre após um ciclo de {cfg.tecnico.ciclo_dias} dias ≈ {L_calc} meses; "

573              "informe 0 se a receita começar no primeiro mês)")

574      meses, origem = P.numero("Meses até a primeira receita (carência)",

575                               meses_ate_despesca(cfg) if P.modo == "revisar" else None, 0, 60, inteiro=True,

576                               referencia=L_calc)

577      if origem == "referencia":

578          e.carencia_automatica, e.meses_ate_primeira_receita = True, 0      # acompanha a duração do ciclo

579      elif origem == "usuario":

580          e.carencia_automatica, e.meses_ate_primeira_receita = False, meses

581      P._registrar("economico.meses_ate_primeira_receita", origem, FONTE_AUTOR)

582      _fontes_do_bloco(P, cfg, "receitas")

583

584

585  def bloco_custos(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig):

586      e, a = cfg.economico, cfg.ambiental

587      P.bloco("6. DIMENSÃO ECONÔMICA — CUSTOS OPERACIONAIS")

588      P.campo(cfg, "economico.custo_racao_kg", "Custo da ração", minimo=0, unidade="R$/kg")

589      un, origem = P.numero("Custo do alevino por unidade", e.custo_alevino_milheiro / 1000 if P.modo == "revisar" else None,

590                            minimo=0, unidade="R$/un")

591      e.custo_alevino_milheiro = un * 1000

592      if origem == "usuario":

593          P.digitados.append("economico.custo_alevino_milheiro")

594      ref_kwh = SISTEMAS_PRODUTIVOS[cfg.tecnico.sistema_produtivo]["energia_kwh_kg"]

595      kwh, origem = P.numero("Consumo de energia (aeração e bombeamento)", a.energia_kwh_kg if P.modo == "revisar" else None,

596                             minimo=0, referencia=ref_kwh, unidade="kWh/kg produzido")

597      a.energia_kwh_kg = kwh

598      P._registrar("ambiental.energia_kwh_kg", origem, FONTE_SISTEMA)

599      P.campo(cfg, "economico.tarifa_energia_kwh", "Tarifa de energia elétrica", minimo=0, unidade="R$/kWh")

600      P.campo(cfg, "economico.outros_custos_variaveis_kg", "Outros custos variáveis (despesca, gelo, frete, embalagem)",

601              minimo=0, unidade="R$/kg vendido")

602      P.campo(cfg, "economico.outros_custos_variaveis_mes",

603              "Outros custos variáveis mensais a 100% da capacidade (matéria-prima e insumos não listados; 0 se não houver)",

604              minimo=0, unidade="R$/mês")

605      P.campo(cfg, "economico.assistencia_tecnica_mes", "Assistência técnica", minimo=0, unidade="R$/mês")

606      P.campo(cfg, "economico.administrativo_mes", "Outros custos fixos (aluguel, contabilidade, seguros, administração)",

607              minimo=0, unidade="R$/mês")

608      atual_man = e.manutencao_mes if e.manutencao_mes is not None else e.capex_total * e.manutencao_capex_pct_aa / 100 / 12

609      man, origem = P.numero("Manutenção de instalações e equipamentos", atual_man if P.modo == "revisar" else None,

610                             minimo=0, unidade="R$/mês")

611      e.manutencao_mes = man                  # guardada em R$/mês: não muda se o CAPEX for alterado depois

612      e.manutencao_capex_pct_aa = 100 * man * 12 / e.capex_total if e.capex_total else 0.0

613      if origem == "usuario":

614          P.digitados.append("economico.manutencao_mes")

615      from .modelo import Contexto, calcular_tecnico

616      tec = calcular_tecnico(Contexto(cfg))

617      prod_tec = float(tec["producao_kg_mes"][0])

618      prod = e.producao_vendas_kg_mes or prod_tec

619      racao = prod * float(tec["racao_por_kg_produzido"][0]) * e.custo_racao_kg

620      # como no modelo: a estocagem acompanha o volume de vendas

621      alev = float(tec["alevinos_ano"][0]) / 12 * e.custo_alevino_milheiro / 1000 * (prod / prod_tec if prod_tec else 1.0)

622      ener = prod * kwh * e.tarifa_energia_kwh

623      outros = prod * e.outros_custos_variaveis_kg + e.outros_custos_variaveis_mes

624      P.saida(f"  → Custo variável estimado a 100%: R$ {_fmt(round(racao + alev + ener + outros, 2))}/mês "

625              f"(ração R$ {_fmt(round(racao, 2))}; alevinos R$ {_fmt(round(alev, 2))}; energia R$ {_fmt(round(ener, 2))}; "

626              f"outros R$ {_fmt(round(outros, 2))})")

627      _fontes_do_bloco(P, cfg, "custos")

628

629

630  def bloco_pessoas(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig):

631      e = cfg.economico

632      P.bloco("7. PESSOAS — COOPERADOS E FUNCIONÁRIOS CLT")

633      if e.tipo_organizacao != "empresa":

634          minimo = MINIMO_COOPERADOS[e.tipo_organizacao]

635          P.campo(cfg, "economico.retirada_cooperados_mes", "Retirada/pró-labore mensal TOTAL dos cooperados",

636                  minimo=0, unidade="R$/mês")

637          while True:

638              P.campo(cfg, "economico.cooperados_trabalhadores", "Cooperados que trabalham na operação", minimo=0, inteiro=True)

639              forn, _ = P.sim_nao("Há cooperados que apenas entregam matéria-prima ou não atuam na operação?",

640                                  (e.cooperados_fornecedores > 0) if P.modo == "revisar" else None)

641              if forn:

642                  P.campo(cfg, "economico.cooperados_fornecedores", "  Número desses cooperados", minimo=1, inteiro=True)

643                  e.nome_materia_prima = P.texto("  Principal matéria-prima fornecida (se houver)",

644                                                 e.nome_materia_prima or None, obrigatorio=False)

645              else:

646                  e.cooperados_fornecedores = 0

647              total = e.cooperados_trabalhadores + e.cooperados_fornecedores

648              if total >= minimo:

649                  break

650              P.saida(f"  ⚠ A legislação exige pelo menos {minimo} cooperados (informado: {total}).")

651              seguir, _ = P.sim_nao("Prosseguir mesmo assim (ex.: grupo ainda em formalização)?",

652                                    True if P.modo == "revisar" else None)

653              if seguir:

654                  break

655          if e.cooperados_trabalhadores and e.cooperados_fornecedores:

656              P.campo_pct(cfg, "economico.perc_sobras_trabalhadores", "Parcela das sobras destinada aos cooperados trabalhadores")

657          else:

658              e.perc_sobras_trabalhadores = 100.0 if e.cooperados_trabalhadores else 0.0

659      else:

660          e.retirada_cooperados_mes = 0.0

661          e.cooperados_trabalhadores = 0

662          e.cooperados_fornecedores = 0

663          e.perc_sobras_trabalhadores = 100.0

664      sem_cargos_com_mao_obra = P.modo == "revisar" and not vazio(e.mao_obra_mes) and e.mao_obra_mes > 0

665      minimo_clt = 1 if (e.tipo_organizacao == "empresa" and not sem_cargos_com_mao_obra) else 0

666      n_atual = len(e.salarios_clt_por_cargo) if P.modo == "revisar" else None

667      n, _ = P.numero(f"Número de funcionários CLT (mínimo {minimo_clt})", n_atual, minimo_clt, 500, inteiro=True)

668      antigos = list(e.salarios_clt_por_cargo.items())

669      cargos: Dict[str, float] = {}

670      for i in range(n):

671          ant_nome, ant_sal = antigos[i] if (P.modo == "revisar" and i < len(antigos)) else (None, None)

672          cargo = P.texto(f"  Cargo do funcionário CLT nº {i + 1}", ant_nome)

673          while cargo in cargos:

674              cargo = f"{cargo} ({i + 1})"

675          cargos[cargo], _ = P.numero(f"  Salário bruto mensal de '{cargo}'", ant_sal, 0, unidade="R$")

676      e.salarios_clt_por_cargo = cargos

677      if n:

678          P.digitados.append("economico.salarios_clt_por_cargo")

679      P.campo(cfg, "economico.mao_obra_mes",

680              "Outra mão de obra não detalhada acima (diaristas, terceiros; 0 se não houver)", minimo=0, unidade="R$/mês")

681      if e.mao_obra_mes > 0:

682          P.campo_pct(cfg, "economico.encargos_mao_obra_pct", "Encargos sobre essa mão de obra", maximo=200)

683      else:

684          e.encargos_mao_obra_pct = 0.0

685      _fontes_do_bloco(P, cfg, "pessoas")

686

687

688  TRIBUTOS = [  # nome, base, sugestão de alíquota (%)

689      ("ICMS", "produtos", None), ("IPI", "produtos", None), ("ISS", "servicos", None),

690      ("PIS (faturamento)", "faturamento", 0.65), ("COFINS", "faturamento", 3.0),

691      ("CSLL", "lucro", 9.0), ("IRPJ", "lucro", 15.0),

692      ("INSS patronal (CLT)", "folha_clt", 20.0), ("FGTS (CLT)", "folha_clt", 8.0), ("PIS sobre a folha (CLT)", "folha_clt", 1.0),

693      ("INSS sobre a retirada dos cooperados", "pro_labore", 20.0),

694  ]

695

696

697  def migrar_formato_detalhado(cfg: EVTEASConfig) -> None:

698      """Converte alíquotas consolidadas (taxa sobre faturamento/lucro) em itens da lista de

699      tributos do wizard, sem alterar o resultado do modelo (as bases são aditivas)."""

700      e = cfg.economico

701      for campo, base, nome in (("taxa_impostos_faturamento_pct", "faturamento", "Tributos sobre o faturamento (consolidado)"),

702                                ("taxa_impostos_lucro_pct", "lucro", "Tributos sobre o lucro (consolidado)")):

703          v = getattr(e, campo)

704          if v and not (isinstance(v, float) and math.isnan(v)) and v > 0:

705              e.impostos_configurados = list(e.impostos_configurados) + [{"nome": nome, "base": base, "aliquota_pct": v}]

706          setattr(e, campo, 0.0)

707

708

709  def bloco_tributos(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig):

710      e = cfg.economico

711      P.bloco("8. CONFIGURAÇÃO TRIBUTÁRIA (responda s para configurar cada tributo)")

712      migrar_formato_detalhado(cfg)

713      atuais = {i.get("nome"): i for i in e.impostos_configurados}

714      tem_clt = bool(e.salarios_clt_por_cargo)

715      tem_ret = e.retirada_cooperados_mes > 0

716      novos = []

717      for nome, base, sug in TRIBUTOS:

718          if base == "folha_clt" and not tem_clt:

719              continue

720          if base == "pro_labore" and not tem_ret:

721              continue

722          ant = atuais.get(nome)

723          dica = f" (alíquota usual: {_fmt(sug)}%)" if sug is not None else ""

724          # base que passou a existir na revisão (ex.: primeiro funcionário CLT): sem decisão anterior, sem padrão

725          sem_decisao = base in ("folha_clt", "pro_labore") and not any(i.get("base") == base for i in atuais.values())

726          usar, _ = P.sim_nao(f"Configurar {nome}{dica}?",

727                              (ant is not None) if (P.modo == "revisar" and not sem_decisao) else None)

728          if usar:

729              atual_aliq = None

730              if ant:   # formato anterior: 'aliquota' em fração

731                  atual_aliq = ant.get("aliquota_pct", float(ant["aliquota"]) * 100 if "aliquota" in ant else None)

732              aliq, _ = P.numero(f"  Alíquota de {nome}", atual_aliq, 0, 100, unidade="%")

733              novos.append({"nome": nome, "base": base, "aliquota_pct": aliq})

734      outros = [i for i in e.impostos_configurados if i.get("nome") not in {t[0] for t in TRIBUTOS}]

735      if P.modo == "revisar" and outros:

736          manter, _ = P.sim_nao(f"Manter os demais tributos já cadastrados ({', '.join(i['nome'] for i in outros)})?", True)

737          if manter:

738              novos += outros

739      mais, _ = P.sim_nao("Incluir outro tributo ou contribuição?", False if P.modo == "revisar" else None)

740      bases = [("faturamento", "Receita bruta total"), ("produtos", "Receita de produtos"), ("servicos", "Receita de serviços"),

741               ("lucro", "Lucro antes de IR/CSLL"), ("folha_clt", "Folha CLT"), ("pro_labore", "Retirada dos cooperados")]

742      while mais:

743          nome = P.texto("  Nome do tributo")

744          base, _ = P.opcao("  Base de cálculo:", bases)

745          aliq, _ = P.numero("  Alíquota", None, 0, 100, unidade="%")

746          novos.append({"nome": nome, "base": base, "aliquota_pct": aliq})

747          mais, _ = P.sim_nao("Incluir outro tributo?", None)

748      e.impostos_configurados = novos

749      from .modelo import aliquotas_configuradas

750      aq = aliquotas_configuradas(cfg)

751      nomes_bases = dict(bases) | {"folha": "Outra mão de obra"}

752      P.saida("  → Alíquotas consolidadas: " + "; ".join(f"{nomes_bases.get(k, k)} {_fmt(round(v * 100, 4))}%"

753                                                       for k, v in aq.items() if v))

754      P.digitados.append("economico.impostos_configurados")

755      _fontes_do_bloco(P, cfg, "tributos")

756

757

758  def bloco_projecao(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig):

759      e = cfg.economico

760      P.bloco("9. RAMPA DE CAPACIDADE, PROJEÇÃO DE LONGO PRAZO E TMA")

761      rampa_atual = None

762      if P.modo == "revisar" and not vazio(e.capacidade_inicial_pct):

763          rampa_atual = bool(e.capacidade_inicial_pct < 100 or (not vazio(e.meses_rampa) and e.meses_rampa > 0))

764      rampa, _ = P.sim_nao("Haverá aumento gradual da capacidade produtiva (rampa)?", rampa_atual)

765      if rampa:

766          P.campo_pct(cfg, "economico.capacidade_inicial_pct", "Capacidade produtiva inicial", minimo=1)

767          P.campo(cfg, "economico.meses_rampa", "Meses até atingir 100% da capacidade", minimo=1, maximo=120, inteiro=True)

768      else:

769          e.capacidade_inicial_pct, e.meses_rampa = 100.0, 0

770      from .modelo import meses_ate_despesca

771      h_min = meses_ate_despesca(cfg) // 12 + 1

772      P.campo(cfg, "economico.horizonte_anos", f"Horizonte de análise (mínimo {h_min}, para incluir a carência)",

773              minimo=h_min, maximo=50, inteiro=True, unidade="anos")

774      P.campo(cfg, "economico.crescimento_vendas_aa_pct", "Crescimento anual de vendas", minimo=-50, maximo=100, unidade="% a.a.")

775      P.campo(cfg, "economico.crescimento_custos_aa_pct", "Inflação anual de custos e despesas", minimo=-50, maximo=100, unidade="% a.a.")

776      P.campo(cfg, "economico.crescimento_preco_aa_pct", "Reajuste anual de preços", minimo=-50, maximo=100, unidade="% a.a.")

777      P.campo(cfg, "economico.tma_aa_pct", "Taxa Mínima de Atratividade (TMA)", minimo=0, maximo=100, unidade="% a.a.")

778      _fontes_do_bloco(P, cfg, "projeção")

779

780

781  FAIXAS_APP = [  # Lei nº 12.651/2012, art. 4º, I

782      (30.0, "Curso d'água com menos de 10 m de largura — 30 m"),

783      (50.0, "Curso d'água de 10 a 50 m — 50 m"),

784      (100.0, "Curso d'água de 50 a 200 m — 100 m"),

785      (200.0, "Curso d'água de 200 a 600 m — 200 m"),

786      (500.0, "Curso d'água com mais de 600 m — 500 m"),

787      (-1.0, "Outra situação (informar a faixa)"),

788  ]

789

790

791  def bloco_ambiental(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig):

792      a, t = cfg.ambiental, cfg.tecnico

793      ref = SISTEMAS_PRODUTIVOS[t.sistema_produtivo]

794      P.bloco("10. DIMENSÃO AMBIENTAL — ÁGUA E EFLUENTES")

795      ren, origem = P.numero("Renovação diária de água", a.renovacao_pct_dia if P.modo == "revisar" else None, 0, 100,

796                             referencia=ref["renovacao_pct_dia"], unidade="% do volume/dia")

797      a.renovacao_pct_dia = ren

798      P._registrar("ambiental.renovacao_pct_dia", origem, FONTE_SISTEMA)

799      P.campo_sn(cfg, "ambiental.esvaziamento_por_ciclo", "Os viveiros são esvaziados a cada ciclo?")

800      P.campo(cfg, "ambiental.evaporacao_mm_dia", "Evaporação", minimo=0, maximo=20, referencia=4.0, unidade="mm/dia",

801              fonte_ref=Fonte("bibliografico", "Kubitza (2017); calibrar com dados climáticos locais"))

802      P.campo(cfg, "ambiental.infiltracao_mm_dia", "Infiltração", minimo=0, maximo=50, referencia=2.0, unidade="mm/dia",

803              fonte_ref=FONTE_KUBITZA)

804      P.campo(cfg, "ambiental.fracao_retorno_perdida", "Fração da água devolvida a outra bacia (0 a 1)", minimo=0, maximo=1,

805              referencia=0.0, fonte_ref=FONTE_AUTOR)

806      P.campo_pct(cfg, "ambiental.proteina_racao_pct", "Proteína bruta da ração", minimo=1, maximo=70, referencia=32.0, fonte_ref=FONTE_KUBITZA)

807      P.campo_pct(cfg, "ambiental.fosforo_racao_pct", "Fósforo da ração", maximo=10, referencia=1.0, fonte_ref=FONTE_KUBITZA)

808      P.campo_pct(cfg, "ambiental.nitrogenio_peixe_pct", "Nitrogênio retido no peixe (peso vivo)", maximo=10, referencia=2.6, fonte_ref=FONTE_KUBITZA)

809      P.campo_pct(cfg, "ambiental.fosforo_peixe_pct", "Fósforo retido no peixe (peso vivo)", maximo=10, referencia=0.7, fonte_ref=FONTE_KUBITZA)

810      P.campo_pct(cfg, "ambiental.remocao_n_tratamento_pct", "Remoção de nitrogênio no tratamento de efluentes")

811      P.campo_pct(cfg, "ambiental.remocao_p_tratamento_pct", "Remoção de fósforo no tratamento de efluentes")

812      classes = [(k, f"{k} (N total {_fmt(float(v['n_max_mg_l']))} mg/L; P total {_fmt(float(v['p_max_mg_l']))} mg/L)")

813                 for k, v in CLASSES_CORPO_RECEPTOR.items()]

814      classes.append(("manual", "Informar os limites manualmente"))

815      atual = next((k for k, v in CLASSES_CORPO_RECEPTOR.items()

816                    if v["n_max_mg_l"] == a.n_max_mg_l and v["p_max_mg_l"] == a.p_max_mg_l), "manual")

817      cl, origem = P.opcao("Corpo receptor dos efluentes (Resolução CONAMA nº 357/2005):", classes,

818                           atual if P.modo == "revisar" else None)

819      if cl == "manual":

820          P.campo(cfg, "ambiental.n_max_mg_l", "Limite de nitrogênio total", minimo=0.001, unidade="mg/L")

821          P.campo(cfg, "ambiental.p_max_mg_l", "Limite de fósforo total", minimo=0.0001, unidade="mg/L")

822      else:

823          a.n_max_mg_l = CLASSES_CORPO_RECEPTOR[cl]["n_max_mg_l"]

824          a.p_max_mg_l = CLASSES_CORPO_RECEPTOR[cl]["p_max_mg_l"]

825          cfg.fontes["ambiental.n_max_mg_l"] = cfg.fontes["ambiental.p_max_mg_l"] = Fonte("normativo", f"CONAMA 357/2005 — {cl}")

826      P.campo(cfg, "ambiental.n_natural_mg_l", "Concentração natural de N total no corpo receptor", minimo=0,

827              maximo=a.n_max_mg_l * 0.999, referencia=min(0.5, a.n_max_mg_l * 0.5), unidade="mg/L",

828              fonte_ref=Fonte("autor", "Calibrar com monitoramento local"))

829      P.campo(cfg, "ambiental.p_natural_mg_l", "Concentração natural de P total no corpo receptor", minimo=0,

830              maximo=a.p_max_mg_l * 0.999, referencia=min(0.02, a.p_max_mg_l * 0.5), unidade="mg/L",

831              fonte_ref=Fonte("autor", "Calibrar com monitoramento local"))

832      _fontes_do_bloco(P, cfg, "água e efluentes")

833

834      P.bloco("11. DIMENSÃO AMBIENTAL — ENERGIA, EMISSÕES E RESÍDUOS")

835      a.fonte_energia, _ = P.opcao("Fonte de energia elétrica:", FONTES_ENERGIA, a.fonte_energia if P.modo == "revisar" else None)

836      if a.fonte_energia == "mista":

837          P.campo(cfg, "ambiental.fracao_renovavel_mista", "Fração renovável da energia (0 a 1)", minimo=0, maximo=1)

838      if a.fonte_energia in ("rede", "mista"):

839          P.campo(cfg, "ambiental.fator_emissao_rede_kgco2_kwh", "Fator de emissão da rede", minimo=0, maximo=2,

840                  referencia=0.0817, unidade="kgCO2e/kWh", fonte_ref=Fonte("secundario", "Fator médio do SIN (MCTI); atualizar ao ano-base"))

841      P.campo(cfg, "ambiental.fator_emissao_racao_kgco2_kg", "Fator de emissão da ração", minimo=0, maximo=10,

842              referencia=1.1, unidade="kgCO2e/kg", fonte_ref=Fonte("bibliografico", "Estimativa bibliográfica; validar"))

843      P.campo(cfg, "ambiental.diesel_l_ano", "Consumo de diesel (geradores, veículos, despesca)", minimo=0, unidade="L/ano")

844      P.campo(cfg, "ambiental.fator_emissao_diesel_kgco2_l", "Fator de emissão do diesel", minimo=0, maximo=5,

845              referencia=2.6, unidade="kgCO2e/L", fonte_ref=Fonte("bibliografico", "Fator de combustão do diesel; validar"))

846      P.campo(cfg, "ambiental.residuos_kg_por_kg", "Resíduos sólidos e lodo gerados", minimo=0, maximo=2, referencia=0.04,

847              unidade="kg/kg de peixe", fonte_ref=FONTE_AUTOR)

848      P.campo_pct(cfg, "ambiental.residuos_reaproveitados_pct", "Resíduos reaproveitados (compostagem, ração, adubo)")

849      P.campo(cfg, "ambiental.energia_referencia_kwh_kg", "Consumo de energia de referência (diagnóstico Lean-Green)",

850              minimo=0, referencia=0.40, unidade="kWh/kg", fonte_ref=FONTE_AUTOR)

851      _fontes_do_bloco(P, cfg, "energia e resíduos")

852

853      P.bloco("12. DIMENSÃO AMBIENTAL — CONFORMIDADE (checklist normativo)")

854      faixa_atual = next((f for f, _ in FAIXAS_APP if f == a.faixa_app_minima_m), -1.0)

855      faixa, _ = P.opcao("Faixa mínima de APP aplicável (Lei nº 12.651/2012), medida a partir da borda da calha do leito regular:",

856                         [(f, d) for f, d in FAIXAS_APP], faixa_atual if P.modo == "revisar" else None)

857      if faixa < 0:

858          P.campo(cfg, "ambiental.faixa_app_minima_m", "Faixa mínima de APP", minimo=0, unidade="m")

859      else:

860          a.faixa_app_minima_m = faixa

861          cfg.fontes["ambiental.faixa_app_minima_m"] = Fonte("normativo", "Lei nº 12.651/2012, art. 4º, I")

862      P.campo(cfg, "ambiental.distancia_app_m",

863              "Distância das instalações até a margem do curso d'água (borda da calha do leito regular)", minimo=0, unidade="m")

864      if a.distancia_app_m < a.faixa_app_minima_m:

865          P.saida(f"  ⚠ As instalações estão a {_fmt(a.distancia_app_m)} m da margem, dentro da faixa de APP de "

866                  f"{_fmt(a.faixa_app_minima_m)} m: o item 'Instalações fora da APP' será considerado NÃO atendido.")

867      for chave, (descricao, _, elim) in CHECKLIST_AMBIENTAL.items():

868          marca = " [ELIMINATÓRIO]" if elim else ""

869          v, _ = P.sim_nao(f"{descricao}{marca}", a.checklist.get(chave) if P.modo == "revisar" else None)

870          a.checklist[chave] = v

871      if a.checklist.get("respeita_app") and a.distancia_app_m < a.faixa_app_minima_m:

872          P.saida("  ⚠ Pela distância informada, as instalações estão dentro da APP: o item continua NÃO atendido "

873                  "(a resposta do checklist não prevalece sobre a distância).")

874      _fontes_do_bloco(P, cfg, "conformidade")

875

876

877  FONTES_ENERGIA = [("rede", "Rede pública"), ("solar", "Solar fotovoltaica"), ("biomassa", "Biomassa"),

878                    ("mista", "Mista (rede + renovável)")]

879  RELACOES = [("inexistente", "Inexistente"), ("parcial", "Parcial (contatos eventuais)"),

880              ("consolidado", "Consolidado (canal permanente e acordos)")]

881

882

883  def bloco_social(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig):

884      s, e = cfg.social, cfg.economico

885      P.bloco("13. DIMENSÃO SOCIAL — EMPREGO, RENDA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE")

886      sug = e.cooperados_trabalhadores + len(e.salarios_clt_por_cargo)

887      if P.modo == "revisar" and sug and s.empregos_diretos != sug:

888          P.saida(f"  (cooperados na operação + funcionários CLT = {sug}; o valor salvo é {s.empregos_diretos})")

889      P.campo(cfg, "social.empregos_diretos", "Empregos diretos", minimo=0, inteiro=True,

890              referencia=sug if sug else None, fonte_ref=FONTE_AUTOR)

891      P.campo(cfg, "social.empregos_indiretos", "Empregos indiretos", minimo=0, inteiro=True)

892      P.campo_pct(cfg, "social.mao_obra_local_pct", "Mão de obra residente no município/comunidade")

893      P.campo_pct(cfg, "social.compras_locais_pct", "Compras de insumos e serviços feitas localmente")

894      P.campo(cfg, "social.salario_minimo", "Salário mínimo vigente no ano-base do estudo", minimo=1, unidade="R$")

895      P.campo(cfg, "social.capacitacao_horas_pessoa_ano", "Capacitação", minimo=0, unidade="h/pessoa/ano")

896      P.campo_pct(cfg, "social.conformidade_nr_pct", "Aderência às Normas Regulamentadoras (NR)")

897      s.relacao_comunidade, _ = P.opcao("Relação com a comunidade e pescadores artesanais:", RELACOES,

898                                        s.relacao_comunidade if P.modo == "revisar" else None)

899      P.campo_sn(cfg, "social.canais_formais_comunicacao", "Existem canais formais de comunicação com a comunidade?")

900      P.campo(cfg, "social.reunioes_comunidade_ano", "Reuniões com a comunidade por ano", minimo=0, maximo=365, inteiro=True)

901      P.campo(cfg, "social.conflitos_registrados_ano", "Conflitos com stakeholders registrados por ano", minimo=0, inteiro=True)

902      P.campo_pct(cfg, "social.mulheres_pct", "Participação de mulheres na equipe")

903      P.campo_pct(cfg, "social.jovens_pct", "Participação de jovens (até 29 anos) na equipe")

904      P.campo_sn(cfg, "social.publico_vulneravel", "O público beneficiário é vulnerável (ex.: pescadores artesanais, PGTR)?")

905      _fontes_do_bloco(P, cfg, "social")

906

907      P.bloco("14. GOVERNANÇA (pilar G do ESG)")

908      rotulos = {

909          "estatuto_regimento": "Estatuto ou regimento interno aprovado",

910          "assembleias_regulares": "Assembleias/reuniões deliberativas regulares",

911          "conselho_fiscal": "Conselho fiscal ou instância de controle",

912          "prestacao_contas_publica": "Prestação de contas pública",

913          "plano_negocios_aprovado": "Plano de negócios aprovado",

914          "registro_auditavel_premissas": "Registro auditável das premissas do estudo",

915          "canal_denuncia_ouvidoria": "Canal de denúncia ou ouvidoria",

916      }

917      for chave, rot in rotulos.items():

918          v, _ = P.sim_nao(rot, cfg.governanca.itens.get(chave) if P.modo == "revisar" else None)

919          cfg.governanca.itens[chave] = v

920

921

922  METODOS_PESOS = [("preset", "Informar diretamente os pesos das quatro dimensões"),

923                   ("likert", "Escala Likert de 1 a 5 atribuída por avaliadores (Quadro 7)"),

924                   ("ahp", "Comparação par a par (AHP — Saaty)")]

925  DIMENSOES_ROTULOS = [("tecnico", "Técnica"), ("economico", "Econômica"), ("ambiental", "Ambiental"), ("social", "Social")]

926

927

928  def bloco_pesos(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig):

929      p = cfg.pesos

930      P.bloco("15. PESOS DO ÍNDICE EVTEAS E REGRAS DE DECISÃO")

931      p.metodo, _ = P.opcao("Método de ponderação:", METODOS_PESOS, p.metodo if P.modo == "revisar" else None)

932      if p.metodo != "likert":

933          p.likert_kpis = {}            # escores de KPIs só se aplicam ao método Likert

934      if p.metodo == "preset":

935          P.saida("Os pesos serão normalizados para somar 1.")

936          for d, nome in DIMENSOES_ROTULOS:

937              P.campo(cfg, f"pesos.{d}", f"Peso da dimensão {nome}", minimo=0)

938          if p.tecnico + p.economico + p.ambiental + p.social <= 0:

939              P.saida("  ⚠ A soma dos pesos deve ser positiva; adotados pesos iguais.")

940              p.tecnico = p.economico = p.ambiental = p.social = 1.0

941      elif p.metodo == "likert":

942          P.saida("Escala: 1 irrelevante · 2 pouco relevante · 3 moderadamente relevante · 4 muito relevante · 5 essencial")

943          antigos = list(p.likert_dimensoes.items())

944          n_av, _ = P.numero("Número de avaliadores", len(antigos) if (P.modo == "revisar" and antigos) else None, 1, 20, inteiro=True)

945          lk = {}

946          for i in range(n_av):

947              nome_ant, esc_ant = antigos[i] if (P.modo == "revisar" and i < len(antigos)) else (None, {})

948              nome = P.texto(f"Nome/área do avaliador nº {i + 1}", nome_ant)

949              while nome in lk:

950                  P.saida("  ⚠ Já existe um avaliador com esse nome; informe outro.")

951                  nome = P.texto(f"Nome/área do avaliador nº {i + 1}")

952              lk[nome] = {}

953              for d, rot in DIMENSOES_ROTULOS:

954                  lk[nome][d], _ = P.numero(f"  {nome} — relevância da dimensão {rot}", esc_ant.get(d), 1, 5, inteiro=True)

955          p.likert_dimensoes = lk

956          usar_kpi, _ = P.sim_nao("Os avaliadores também pontuarão cada KPI dentro das dimensões?",

957                                  bool(p.likert_kpis) if P.modo == "revisar" else None)

958          if usar_kpi:

959              kp = {}

960              for nome in lk:

961                  kp[nome] = {}

962                  for d, kpis in KPIS_POR_DIMENSAO.items():

963                      for k in kpis:

964                          kp[nome][k], _ = P.numero(f"  {nome} — relevância do KPI {ROTULOS_KPI.get(k, k)} "

965                                                    f"(dimensão {dict(DIMENSOES_ROTULOS)[d].lower()})",

966                                                    p.likert_kpis.get(nome, {}).get(k), 1, 5, inteiro=True)

967              p.likert_kpis = kp

968          else:

969              p.likert_kpis = {}

970      else:

971          from .ponderacao import pesos_ahp

972          P.saida("Escala de Saaty: 1 igual · 3 moderada · 5 forte · 7 muito forte · 9 extrema; use 1/3, 1/5... quando a "

973                  "segunda dimensão for mais importante.")

974          while True:

975              A = np.ones((4, 4))

976              for i in range(4):

977                  for j in range(i + 1, 4):

978                      ant = p.ahp_matriz[i][j] if (P.modo == "revisar" and p.ahp_matriz) else None

979                      v, _ = P.numero(f"Importância de {DIMENSOES_ROTULOS[i][1]} em relação a {DIMENSOES_ROTULOS[j][1]}", ant, 1 / 9, 9)

980                      A[i, j], A[j, i] = v, 1 / v

981              res = pesos_ahp(A)

982              P.saida("  → Pesos: " + "; ".join(f"{n} {_fmt(round(float(w), 3))}" for (_, n), w in zip(DIMENSOES_ROTULOS, res["pesos"]))

983                      + f" | razão de consistência = {_fmt(round(float(res['rc']), 3))}")

984              p.ahp_matriz = A.tolist()

985              if res["consistente"]:

986                  break

987              refazer, _ = P.sim_nao("  ⚠ RC > 0,10 (julgamentos inconsistentes). Refazer as comparações?",

988                                     False if P.modo == "revisar" else None)

989              if not refazer:

990                  break

991      d = cfg.decisao

992      P.campo(cfg, "decisao.limiar_indice_viavel", "Índice EVTEAS mínimo para 'VIÁVEL'", 0, 1, referencia=0.60, fonte_ref=FONTE_AUTOR)

993      P.campo(cfg, "decisao.limiar_indice_ressalvas", "Índice EVTEAS mínimo para 'VIÁVEL COM RESSALVAS'", 0,

994              d.limiar_indice_viavel, referencia=min(0.50, d.limiar_indice_viavel), fonte_ref=FONTE_AUTOR)

995      pmin, origem = P.numero("Probabilidade mínima de VPL positivo no Monte Carlo",

996                              d.prob_vpl_positivo_minima * 100 if P.modo == "revisar" else None, 0, 100,

997                              referencia=70.0, unidade="%")

998      d.prob_vpl_positivo_minima = pmin / 100

999      P.campo(cfg, "decisao.lso_minimo", "LSO mínima (0–100)", 0, 100, referencia=40.0, fonte_ref=FONTE_AUTOR)

1000      P.campo_sn(cfg, "decisao.aplicar_vetos", "Aplicar vetos não compensatórios (VPL < 0, item eliminatório, LSO baixa)?",

1001                 referencia=True)

1002

1003

1004  VARIAVEIS_INCERTAS = [  # caminho, rótulo, escala de exibição (valor exibido = valor interno × escala)

1005      ("economico.preco_venda_kg", "Preço de venda (R$/kg)", 1.0),

1006      ("economico.custo_racao_kg", "Custo da ração (R$/kg)", 1.0),

1007      ("economico.custo_alevino_milheiro", "Custo do alevino (R$/unidade)", 1 / 1000),

1008      ("economico.tarifa_energia_kwh", "Tarifa de energia (R$/kWh)", 1.0),

1009      ("economico.custos_fixos_fator", "Fator multiplicador dos custos fixos (1 = valor informado)", 1.0),

1010      ("tecnico.fcr", "FCR", 1.0),

1011      ("tecnico.mortalidade_pct", "Mortalidade (%)", 1.0),

1012      ("tecnico.desempenho_crescimento_pct", "Desempenho de crescimento (%)", 1.0),

1013  ]

1014  DOMINIO_INCERTAS = {  # limites (na unidade exibida) dos mínimos e máximos das distribuições

1015      "economico.preco_venda_kg": (0.0, None), "economico.custo_racao_kg": (0.0, None),

1016      "economico.custo_alevino_milheiro": (0.0, None), "economico.tarifa_energia_kwh": (0.0, None),

1017      "economico.custos_fixos_fator": (0.0, None), "economico.capex_fator": (0.01, None),

1018      "tecnico.fcr": (0.3, 6.0), "tecnico.mortalidade_pct": (0.0, 99.0), "tecnico.desempenho_crescimento_pct": (1.0, 150.0),

1019  }

1020  DOMINIO_INTERNO = {c: tuple(None if v is None else v / escala for v in DOMINIO_INCERTAS[c])

1021                     for c, _, escala in VARIAVEIS_INCERTAS}

1022  DOMINIO_INTERNO["economico.capex_fator"] = DOMINIO_INCERTAS["economico.capex_fator"]

1023  TIPOS_DIST = [("triangular", "Triangular (mínimo, mais provável, máximo)"),

1024                ("uniforme", "Uniforme (apenas mínimo e máximo conhecidos)"),

1025                ("normal", "Normal truncada em [mínimo, máximo]"),

1026                ("fixa", "Sem incerteza (valor fixo)")]

1027

1028

1029  def ajustar_distribuicao(d: Distribuicao, antigo: float, novo: float, caminho: Optional[str] = None) -> Distribuicao:

1030      """Reposiciona uma distribuição quando o valor determinístico muda (mantém a amplitude relativa,

1031      dentro do domínio da variável)."""

1032      if d.tipo == "fixa":

1033          return Distribuicao("fixa", novo, novo, novo)

1034      if antigo and novo:

1035          f = novo / antigo

1036          lo, hi = sorted((d.minimo * f, d.maximo * f))

1037      else:   # com valor nulo, o fator proporcional colapsaria a distribuição: desloca a amplitude

1038          lo, hi = d.minimo + (novo - antigo), d.maximo + (novo - antigo)

1039      dom_lo, dom_hi = DOMINIO_INTERNO.get(caminho, (None, None))

1040      if dom_lo is not None:

1041          lo = max(lo, dom_lo)

1042      if dom_hi is not None:

1043          hi = min(hi, dom_hi)

1044      moda = novo if d.tipo != "uniforme" else (lo + hi) / 2

1045      return Distribuicao(d.tipo, min(lo, novo), moda, max(hi, novo))

1046

1047

1048  def distribuicao_coerente(d: Distribuicao, valor: float, tol: float = 1e-9) -> bool:

1049      """O valor determinístico deve estar no intervalo e ser o mais provável (triangular/normal/fixa)."""

1050      ok = d.minimo - tol <= valor <= d.maximo + tol

1051      if d.tipo in ("triangular", "normal", "fixa"):

1052          ok = ok and abs(d.moda - valor) <= tol * max(1.0, abs(valor))

1053      return ok

1054

1055

1056  def _perguntar_distribuicao(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig, caminho: str, rotulo: str,

1057                              atual: Optional[Distribuicao], escala: float = 1.0):

1058      base = float(obter_por_caminho(cfg, caminho))

1059      if P.modo == "revisar" and atual is not None and not distribuicao_coerente(atual, base):

1060          referencia_antiga = atual.moda if atual.tipo != "uniforme" else (atual.minimo + atual.maximo) / 2

1061          atual = ajustar_distribuicao(atual, referencia_antiga, base, caminho)

1062          P.saida(f"  (a distribuição salva foi reposicionada proporcionalmente ao valor atual de {rotulo})")

1063      vb = base * escala

1064      P.saida(f"\n{rotulo} — valor determinístico informado: {_fmt(vb)}")

1065      # no modo revisar, variável sem distribuição cadastrada continua fixa (Enter preserva o resultado)

1066      tipo_atual = (atual.tipo if atual else "fixa") if P.modo == "revisar" else None

1067      tipo, _ = P.opcao("  Tipo de distribuição:", TIPOS_DIST, tipo_atual)

1068      if tipo == "fixa":

1069          return Distribuicao("fixa", base, base, base)

1070      if tipo in ("triangular", "normal"):

1071          P.saida(f"  Valor mais provável = valor determinístico informado ({_fmt(vb)})")

1072      lo_dom, hi_dom = DOMINIO_INCERTAS.get(caminho, (None, None))

1073      revisa = P.modo == "revisar" and atual is not None and atual.tipo != "fixa"

1074      tol = 1e-9 * max(1.0, abs(vb))

1075      while True:

1076          mn, _ = P.numero("  Mínimo", atual.minimo * escala if revisa else None, lo_dom, hi_dom)

1077          mx, _ = P.numero("  Máximo", atual.maximo * escala if revisa else None, lo_dom, hi_dom)

1078          if not (mn - tol <= vb <= mx + tol):

1079              P.saida(f"  ⚠ O intervalo deve conter o valor determinístico ({_fmt(vb)}). Informe novamente.")

1080              continue

1081          try:

1082              moda = base if tipo != "uniforme" else (mn + mx) / 2 / escala

1083              # valores digitados na unidade exibida: o arredondamento da escala não pode excluir o valor-base

1084              return Distribuicao(tipo, min(mn / escala, base), moda, max(mx / escala, base)).validar()

1085          except ValueError as exc:

1086              P.saida(f"  ⚠ {exc}. Informe novamente.")

1087

1088

1089  def bloco_incerteza(P: Perguntador, cfg: EVTEASConfig):

1090      mc = cfg.monte_carlo

1091      P.bloco("16. INCERTEZA — SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO")

1092      P.saida("Para cada variável, escolha a distribuição: uniforme quando só os limites são conhecidos; triangular "

1093              "quando também há um valor mais provável (Oliveira; Medeiros Neto, 2012).")

1094      P.campo(cfg, "monte_carlo.iteracoes", "Número de iterações", minimo=100, maximo=200000, inteiro=True,

1095              referencia=10000, fonte_ref=FONTE_AUTOR)

1096      P.campo(cfg, "monte_carlo.seed", "Semente aleatória (seed) para reprodutibilidade", minimo=0, inteiro=True,

1097              referencia=20260612, fonte_ref=FONTE_AUTOR)

1098      novas: Dict[str, Distribuicao] = {}

1099      for caminho, rotulo, escala in VARIAVEIS_INCERTAS:

1100          novas[caminho] = _perguntar_distribuicao(P, cfg, caminho, rotulo, mc.distribuicoes.get(caminho), escala)

1101      lo, hi = FAIXAS_AACE[int(cfg.economico.classe_estimativa_aace)]

1102      P.saida(f"\nCAPEX: a estimativa Classe {cfg.economico.classe_estimativa_aace} da AACE implica faixa de "

1103              f"{int(lo * 100)}% a +{int(hi * 100)}%.")

1104      usar_aace, _ = P.sim_nao("Usar essa faixa para a incerteza do CAPEX?",

1105                               ("economico.capex_fator" not in mc.distribuicoes) if P.modo == "revisar" else True)

1106      mc.incluir_capex_aace = usar_aace

1107      if not usar_aace:

1108          novas["economico.capex_fator"] = _perguntar_distribuicao(P, cfg, "economico.capex_fator",

1109                                                                   "Fator multiplicador do CAPEX (1 = valor informado)",

1110                                                                   mc.distribuicoes.get("economico.capex_fator"))

1111      # Só as variáveis que o motor amostra (VARIAVEIS_ESTOCASTICAS) têm efeito no Monte Carlo; distribuições

1112      # em outros parâmetros (arquivos antigos) são descartadas com aviso.

1113      ignoradas = [c for c in mc.distribuicoes if c not in novas and c not in VARIAVEIS_ESTOCASTICAS]

1114      if ignoradas:

1115          P.saida("  ⚠ Distribuições descartadas (o modelo não amostra esses parâmetros): "

1116                  + ", ".join(P.rotulos.get(c, c) for c in ignoradas))

1117      mc.distribuicoes = {c: d for c, d in novas.items() if c in VARIAVEIS_ESTOCASTICAS}

1118

1119

1120  BLOCOS = [

1121      ("Identificação", bloco_identificacao), ("Técnico", bloco_tecnico), ("Investimento", bloco_investimento),

1122      ("Mix e receitas", bloco_receitas), ("Custos operacionais", bloco_custos), ("Pessoas", bloco_pessoas),

1123      ("Tributos", bloco_tributos), ("Projeção e TMA", bloco_projecao), ("Ambiental", bloco_ambiental),

1124      ("Social e governança", bloco_social), ("Pesos e decisão", bloco_pesos), ("Incerteza (Monte Carlo)", bloco_incerteza),

1125  ]

1126

1127

1128  # ---------------------------------------------------------------------------

1129  # Resumo, confirmação e ponto de entrada

1130  # ---------------------------------------------------------------------------

1131

1132  def resumo_entradas(cfg: EVTEASConfig) -> pd.DataFrame:

1133      from .modelo import Contexto, aliquotas_configuradas, calcular_tecnico, remuneracao_mensal

1134      t, e, a = cfg.tecnico, cfg.economico, cfg.ambiental

1135      tec = calcular_tecnico(Contexto(cfg))

1136      rem = remuneracao_mensal(cfg)

1137      aq = aliquotas_configuradas(cfg)

1138      linhas = [

1139          ("Projeto", cfg.projeto), ("Organização", dict(TIPOS_ORGANIZACAO).get(e.tipo_organizacao, e.tipo_organizacao)),

1140          ("Sistema / espécie", f"{t.sistema_produtivo} / {t.especie}"),

1141          ("Lâmina d'água / volume", f"{_fmt(t.area_lamina_m2)} m² / {_fmt(round(t.volume_util_m3, 1))} m³"),

1142          ("Viveiros (ativos/total)", f"{t.tanques_ativos}/{t.numero_tanques}"),

1143          ("Peso inicial → final; ciclo", f"{_fmt(t.peso_inicial_g)} g → {_fmt(t.peso_final_g)} g; {t.ciclo_dias} dias; {_fmt(t.ciclos_ano)} ciclos/ano"),

1144          ("FCR; mortalidade", f"{_fmt(t.fcr)}; {_fmt(t.mortalidade_pct)}%"),

1145          ("Produção técnica estimada", f"{_fmt(round(float(tec['producao_kg_ano'][0]), 1))} kg/ano"),

1146          ("Volume de vendas", "mix informado" if e.producao_vendas_kg_mes > 0 else "produção técnica"),

1147          ("Preço médio", f"R$ {_fmt(round(e.preco_venda_kg, 4))}/kg"),

1148          ("CAPEX (classe AACE)", f"R$ {_fmt(e.capex_total)} (Classe {e.classe_estimativa_aace})"),

1149          ("Fomento não reembolsável", f"{_fmt(e.fomento_nao_reembolsavel_pct)}% do CAPEX"),

1150          ("Ração; alevino; energia", f"R$ {_fmt(e.custo_racao_kg)}/kg; R$ {_fmt(e.custo_alevino_milheiro / 1000)}/un; R$ {_fmt(e.tarifa_energia_kwh)}/kWh"),

1151          ("Remuneração mensal (CLT / retiradas / outras)", f"R$ {_fmt(rem['clt'])} / R$ {_fmt(rem['retirada'])} / R$ {_fmt(rem['outros'])}"),

1152          ("Tributos (faturamento / lucro)", f"{_fmt(round((aq['faturamento'] + aq['produtos']) * 100, 4))}% / {_fmt(round(aq['lucro'] * 100, 4))}%"),

1153          ("TMA; horizonte", f"{_fmt(e.tma_aa_pct)}% a.a.; {e.horizonte_anos} anos"),

1154          ("Energia; remoção de P", f"{dict(FONTES_ENERGIA).get(a.fonte_energia, a.fonte_energia)}; {_fmt(a.remocao_p_tratamento_pct)}%"),

1155          ("Pesos", dict(METODOS_PESOS).get(cfg.pesos.metodo, cfg.pesos.metodo)),

1156          ("Monte Carlo", f"{_fmt(cfg.monte_carlo.iteracoes)} iterações; {len(cfg.monte_carlo.distribuicoes)} variáveis incertas"),

1157          ("Premissas com origem registrada", str(len(cfg.fontes))),

1158      ]

1159      return pd.DataFrame(linhas, columns=["Entrada", "Valor"])

1160

1161

1162  BLOCOS_EM_BRANCO = ("tecnico", "economico", "ambiental", "social", "decisao", "monte_carlo")

1163  NEUTROS = {  # parâmetros que não são perguntas (multiplicadores da incerteza) ou só se aplicam em certos casos

1164      "economico.capex_fator": 1.0, "economico.custos_fixos_fator": 1.0,

1165  }

1166

1167

1168  def config_em_branco() -> EVTEASConfig:

1169      """Configuração sem nenhum valor numérico: todo parâmetro precisa vir da entrada."""

1170      from dataclasses import fields as campos

1171      cfg = EVTEASConfig(projeto="", autor="")

1172      for bloco in BLOCOS_EM_BRANCO:

1173          obj = getattr(cfg, bloco)

1174          for f in campos(obj):

1175              v = getattr(obj, f.name)

1176              if (isinstance(v, (int, float)) and not isinstance(v, bool)) or (v is None and bloco == "tecnico"):

1177                  setattr(obj, f.name, float("nan"))

1178              elif isinstance(v, bool):

1179                  setattr(obj, f.name, None)

1180      e = cfg.economico

1181      e.capex_itens, e.mix_produtos, e.impostos_configurados, e.salarios_clt_por_cargo = {}, [], [], {}

1182      cfg.ambiental.checklist = {k: None for k in cfg.ambiental.checklist}

1183      cfg.ambiental.renovacao_pct_dia = cfg.ambiental.energia_kwh_kg = float("nan")

1184      cfg.governanca.itens = {k: None for k in cfg.governanca.itens}

1185      cfg.monte_carlo.distribuicoes = {}

1186      cfg.fontes = {}

1187      for caminho, valor in NEUTROS.items():

1188          definir_por_caminho(cfg, caminho, valor)

1189      return cfg

1190

1191

1192  OPCIONAIS = {  # None é válido: usa a referência do sistema produtivo ou o percentual correspondente

1193      "tecnico.capacidade_suporte_kg_m3", "ambiental.renovacao_pct_dia", "ambiental.energia_kwh_kg",

1194      "economico.valor_residual_rs", "economico.manutencao_mes",

1195  }

1196

1197

1198  def entradas_pendentes(cfg: EVTEASConfig) -> List[str]:

1199      """Lista parâmetros que continuam sem valor (NaN, ou None fora dos opcionais)."""

1200      from dataclasses import fields as campos

1201      faltam = []

1202      for bloco in BLOCOS_EM_BRANCO:

1203          obj = getattr(cfg, bloco)

1204          for f in campos(obj):

1205              v, caminho = getattr(obj, f.name), f"{bloco}.{f.name}"

1206              if (v is None and caminho not in OPCIONAIS) or (isinstance(v, float) and math.isnan(v)):

1207                  faltam.append(caminho)

1208      faltam += [f"ambiental.checklist.{k}" for k, v in cfg.ambiental.checklist.items() if v is None]

1209      faltam += [f"governanca.itens.{k}" for k, v in cfg.governanca.itens.items() if v is None]

1210      if not cfg.economico.capex_itens:

1211          faltam.append("economico.capex_itens")

1212      if not cfg.economico.mix_produtos and vazio(cfg.economico.preco_venda_kg):

1213          faltam.append("economico.mix_produtos")

1214      for p in cfg.economico.mix_produtos:

1215          if any(vazio(p.get(k)) for k in ("preco_kg",)):

1216              faltam.append("economico.mix_produtos")

1217              break

1218      return faltam

1219

1220

1221  # ---------------------------------------------------------------------------

1222  # Leitura de arquivos de entradas (inclusive de versões anteriores)

1223  # ---------------------------------------------------------------------------

1224

1225  SECOES_CONFIG = ("tecnico", "economico", "ambiental", "social", "governanca", "pesos", "decisao", "monte_carlo")

1226  NEUTROS_AUSENTES = {"carencia_automatica", "incluir_capex_aace"}   # opções com padrão neutro em arquivos antigos

1227

1228

1229  def _neutro(nome: str, padrao) -> bool:

1230      """Campos acrescentados em versões recentes cujo valor padrão não altera o estudo (0, vazio, None, fator 1)."""

1231      if nome in NEUTROS_AUSENTES or nome.endswith("_fator"):

1232          return True

1233      if isinstance(padrao, bool):

1234          return False

1235      return padrao is None or padrao == "" or (isinstance(padrao, (int, float)) and padrao == 0) or \

1236          (isinstance(padrao, (list, dict)) and not padrao)

1237

1238

1239  def _normalizar_formatos_antigos(dados: Dict[str, Any], avisos: List[str]) -> Dict[str, Any]:

1240      """Tributos com 'aliquota' em fração e bases com nomes antigos; produtos do mix sem nome."""

1241      from .modelo import BASES_TRIBUTARIAS

1242      apelidos = {a: k for k, v in BASES_TRIBUTARIAS.items() for a in v}

1243      e = dados.get("economico")

1244      if not isinstance(e, dict):

1245          return dados

1246      convertidos = 0

1247      for i, imp in enumerate(e.get("impostos_configurados") or []):

1248          if not isinstance(imp, dict):

1249              raise ValueError("tributo em formato inválido no arquivo")

1250          if "aliquota_pct" not in imp and "aliquota" in imp:

1251              imp["aliquota_pct"] = float(imp.pop("aliquota")) * 100

1252              convertidos += 1

1253          if imp.get("base", "faturamento") in apelidos:

1254              imp["base"] = apelidos[imp.get("base", "faturamento")]

1255          imp.setdefault("nome", f"Tributo {i + 1}")

1256      if convertidos:

1257          avisos.append(f"{convertidos} tributo(s) com alíquota em fração (formato anterior) convertido(s) para %.")

1258      for i, prod in enumerate(e.get("mix_produtos") or []):

1259          if isinstance(prod, dict) and not prod.get("nome"):

1260              prod["nome"] = f"Produto {i + 1}"

1261      return dados

1262

1263

1264  def _valor_lido(secao: str, nome: str, valor, atual):

1265      if nome == "distribuicoes":

1266          if not isinstance(valor, dict):

1267              raise ValueError("distribuições do Monte Carlo em formato inválido")

1268          saida = {}

1269          for c, d in valor.items():

1270              extras = set(d) - {"tipo", "minimo", "moda", "maximo"} if isinstance(d, dict) else {"?"}

1271              if extras:

1272                  raise ValueError(f"distribuição de {c} com campos desconhecidos: {', '.join(sorted(map(str, extras)))}")

1273              saida[c] = Distribuicao(**d)

1274          return saida

1275      if (secao, nome) in (("governanca", "itens"), ("ambiental", "checklist")) and isinstance(valor, dict):

1276          return {**{k: None for k in atual}, **valor}       # item ausente fica pendente

1277      return valor

1278

1279

1280  def ler_entradas(dados) -> Tuple[EVTEASConfig, List[str], List[str]]:

1281      """Monta a configuração a partir do conteúdo de um arquivo de entradas, sem completar o que falta com

1282      o caso ilustrativo. Devolve (configuração, avisos, entradas pendentes)."""

1283      import copy

1284      from dataclasses import fields as campos

1285      avisos: List[str] = []

1286      if isinstance(dados, dict) and isinstance(dados.get("config"), dict) and "vv" in dados:

1287          avisos.append("O arquivo é de resultados do EVTEAS-Py: foram usadas as entradas registradas nele.")

1288          dados = dados["config"]

1289      if not isinstance(dados, dict) or not all(isinstance(dados.get(k), dict) for k in ("tecnico", "economico")):

1290          raise ValueError("não é um arquivo de entradas do EVTEAS-Py (faltam as seções 'tecnico' e 'economico')")

1291      dados = _normalizar_formatos_antigos(copy.deepcopy(dados), avisos)

1292      cfg, padrao = config_em_branco(), EVTEASConfig()

1293      conhecidas = {f.name for f in campos(EVTEASConfig)}

1294      desconhecidas = [k for k in dados if k not in conhecidas]

1295      neutros, faltam_texto = [], []

1296      cfg.projeto, cfg.autor = str(dados.get("projeto") or ""), str(dados.get("autor") or "")

1297      for secao in SECOES_CONFIG:

1298          bruto = dados.get(secao)

1299          if bruto is None:

1300              if secao == "pesos":

1301                  avisos.append("O arquivo não traz os pesos: adotado o preset do EVTEAS-Py (revise no bloco 'Pesos').")

1302              continue

1303          if not isinstance(bruto, dict):

1304              raise ValueError(f"a seção '{secao}' do arquivo está em formato inválido")

1305          obj, ref = getattr(cfg, secao), getattr(padrao, secao)

1306          nomes = {f.name for f in campos(obj)}

1307          desconhecidas += [f"{secao}.{k}" for k in bruto if k not in nomes]

1308          for f in campos(obj):

1309              if f.name in bruto:

1310                  setattr(obj, f.name, _valor_lido(secao, f.name, bruto[f.name], getattr(obj, f.name)))

1311              elif _neutro(f.name, getattr(ref, f.name)):

1312                  setattr(obj, f.name, copy.deepcopy(getattr(ref, f.name)))

1313                  neutros.append(f"{secao}.{f.name}")

1314              elif isinstance(getattr(ref, f.name), str):

1315                  setattr(obj, f.name, None)                   # texto ausente: pendente

1316                  faltam_texto.append(f"{secao}.{f.name}")

1317      fontes = dados.get("fontes") or {}

1318      if not isinstance(fontes, dict):

1319          raise ValueError("registro de fontes em formato inválido")

1320      cfg.fontes = {k: Fonte(**v) for k, v in fontes.items() if isinstance(v, dict)}

1321      # distribuições: só variáveis amostradas pelo motor, coerentes com o valor determinístico

1322      mc = cfg.monte_carlo

1323      for c in list(mc.distribuicoes):

1324          if c not in VARIAVEIS_ESTOCASTICAS:

1325              del mc.distribuicoes[c]

1326              avisos.append(f"Distribuição de {c} descartada: o modelo não amostra esse parâmetro no Monte Carlo.")

1327              continue

1328          v, d = obter_por_caminho(cfg, c), mc.distribuicoes[c]

1329          if not vazio(v) and not distribuicao_coerente(d, float(v)):

1330              antigo = d.moda if d.tipo != "uniforme" else (d.minimo + d.maximo) / 2

1331              mc.distribuicoes[c] = ajustar_distribuicao(d, antigo, float(v), c)

1332              avisos.append(f"Distribuição de {c} reposicionada para o valor determinístico do arquivo ({_fmt(float(v))}).")

1333      _completar_condicionais(cfg)

1334      if neutros:

1335          avisos.append("Campos ausentes no arquivo (versão anterior) preenchidos com valor neutro: " + ", ".join(neutros))

1336      if desconhecidas:

1337          avisos.append("Campos desconhecidos ignorados: " + ", ".join(desconhecidas))

1338      return cfg, avisos, entradas_pendentes(cfg)

1339

1340

1341  def _completar_condicionais(cfg: EVTEASConfig) -> None:

1342      """Valores que só são perguntados em certas situações recebem o valor neutro correspondente."""

1343      a = cfg.ambiental

1344      if a.fonte_energia != "mista":

1345          a.fracao_renovavel_mista = 0.0

1346      if a.fonte_energia not in ("rede", "mista") and (a.fator_emissao_rede_kgco2_kwh is None or math.isnan(a.fator_emissao_rede_kgco2_kwh)):

1347          a.fator_emissao_rede_kgco2_kwh = 0.0817     # não utilizado com fonte solar ou biomassa

1348

1349

1350  DEPENDENCIAS = {  # ao corrigir um bloco, os dependentes também são revistos (Enter mantém os valores)

1351      "Identificação": ["Pessoas", "Tributos", "Social e governança"],   # organização: pessoas, encargos, empregos

1352      "Técnico": ["Mix e receitas", "Custos operacionais", "Ambiental"],  # produção, carência e referências do sistema

1353      "Pessoas": ["Tributos", "Social e governança"],   # cargos e retiradas: encargos e empregos diretos

1354      "Mix e receitas": ["Tributos", "Projeção e TMA"],  # receita de serviços (ISS); a carência limita o horizonte

1355  }

1356

1357

1358  def expandir_blocos(blocos: Sequence[str]) -> List[str]:

1359      pendentes, vistos = list(blocos), set()

1360      while pendentes:

1361          b = pendentes.pop()

1362          if b not in vistos:

1363              vistos.add(b)

1364              pendentes += DEPENDENCIAS.get(b, [])

1365      return [nome for nome, _ in BLOCOS if nome in vistos]

1366

1367

1368  def wizard_evteas(entrada: Callable[[str], str] = input, base: Optional[EVTEASConfig] = None,

1369                    saida: Callable[..., None] = print, blocos: Optional[Sequence[str]] = None) -> EVTEASConfig:

1370      """Wizard completo. Sem ``base``: modo NOVO (valores obrigatórios). Com ``base``: modo REVISAR."""

1371      if base is None:

1372          cfg = config_em_branco()

1373          P = Perguntador(entrada, saida, "novo")

1374          saida("=" * 78 + "\nEVTEAS-Py — ENTRADA COMPLETA DE DADOS (novo projeto)\n" + "=" * 78)

1375          saida("Todos os valores do projeto são obrigatórios. Use vírgula ou ponto decimal; digite 'sair' para interromper.")

1376      else:

1377          cfg = base

1378          P = Perguntador(entrada, saida, "revisar")

1379          saida("=" * 78 + "\nEVTEAS-Py — REVISÃO DAS ENTRADAS (Enter mantém o valor entre colchetes)\n" + "=" * 78)

1380      if blocos is not None:

1381          blocos = expandir_blocos(blocos)

1382          if len(blocos) > 1:

1383              saida("Blocos que dependem da correção também serão revistos: " + ", ".join(blocos))

1384      antes = {c: float(obter_por_caminho(cfg, c)) for c in cfg.monte_carlo.distribuicoes} if base is not None else {}

1385      try:

1386          for nome, func in BLOCOS:

1387              if blocos is None or nome in blocos:

1388                  func(P, cfg)

1389      except EntradaCancelada as exc:

1390          exc.cfg = cfg                       # respostas já dadas, para o rascunho

1391          raise

1392      if blocos is not None and "Incerteza (Monte Carlo)" not in blocos:

1393          for c, v0 in antes.items():

1394              v1 = float(obter_por_caminho(cfg, c))

1395              if v1 != v0 and c in cfg.monte_carlo.distribuicoes:

1396                  cfg.monte_carlo.distribuicoes[c] = ajustar_distribuicao(cfg.monte_carlo.distribuicoes[c], v0, v1, c)

1397                  saida(f"  → Distribuição de {c} reposicionada para o novo valor ({_fmt(v0)} → {_fmt(v1)}); "

1398                        "revise-a no bloco 'Incerteza (Monte Carlo)' se necessário.")

1399      _completar_condicionais(cfg)

1400      faltam = entradas_pendentes(cfg)

1401      if faltam:

1402          raise RuntimeError("Entradas não preenchidas pelo wizard: " + ", ".join(faltam))

1403      return cfg

1404

1405

1406  def definir_e_comparar_alternativas(cfg: EVTEASConfig, entrada: Callable[[str], str] = input,

1407                                      saida: Callable[..., None] = print, n_mc: Optional[int] = None):

1408      """Compara o projeto informado com alternativas definidas pelo usuário (TOPSIS)."""

1409      import copy

1410      from .pipeline import comparar_alternativas

1411      P = Perguntador(entrada, saida, "novo")

1412      quer, _ = P.sim_nao("Deseja comparar o projeto com alternativas de projeto (TOPSIS)?")

1413      if not quer:

1414          return None

1415      alternativas = {cfg.projeto or "Projeto informado": copy.deepcopy(cfg)}

1416      n, _ = P.numero("Quantas alternativas adicionais", None, 1, 5, inteiro=True)

1417      opcoes = [(nome, nome) for nome, _ in BLOCOS if nome != "Identificação"] + [("fim", "Concluir esta alternativa")]

1418      for i in range(n):

1419          nome = P.texto(f"\nNome da alternativa {i + 1}")

1420          while nome in alternativas:

1421              saida("  ⚠ Já existe uma alternativa (ou o projeto) com esse nome; informe outro.")

1422              nome = P.texto(f"Nome da alternativa {i + 1}")

1423          alt = copy.deepcopy(cfg)

1424          alt.projeto = nome

1425          while True:

1426              bloco, _ = P.opcao(f"Bloco a alterar em '{nome}':", opcoes)

1427              if bloco == "fim":

1428                  break

1429              alt = wizard_evteas(entrada, alt, saida, blocos=[bloco])

1430          alternativas[nome] = alt

1431      criterios = ["VPL (R$)", "P(VPL>0)", "OEE", "PH cinza (m³/t)", "Intensidade carbono (kgCO2e/kg)", "LSO", "RVL (%)"]

1432      pesos = None

1433      informar, _ = P.sim_nao("Informar os pesos dos critérios do TOPSIS (n = pesos padrão)?")

1434      if informar:

1435          pesos = {c: P.numero(f"  Peso do critério {c}", None, 0)[0] for c in criterios}

1436          if sum(pesos.values()) <= 0:

1437              saida("  ⚠ Soma dos pesos nula; usando pesos padrão.")

1438              pesos = None

1439      return comparar_alternativas(alternativas, pesos, n_mc=n_mc or min(cfg.monte_carlo.iteracoes, 5000))

1440

1441

1442  def _baixar_no_colab(caminho: str):

1443      try:

1444          from google.colab import files  # type: ignore

1445          files.download(caminho)

1446      except Exception:

1447          pass

1448

1449

1450  def _no_colab() -> bool:

1451      try:

1452          import google.colab  # type: ignore  # noqa: F401

1453          return True

1454      except ImportError:

1455          return False

1456

1457

1458  def _carregar_arquivo(entrada: Callable[[str], str], saida) -> Tuple[EVTEASConfig, List[str]]:

1459      """Lê o arquivo de entradas, com nova tentativa em caso de erro. Devolve (configuração, pendências)."""

1460      colab = _no_colab()

1461      while True:

1462          prompt = ("Enter para enviar o arquivo JSON do computador, ou caminho de um arquivo já no ambiente: " if colab

1463                    else "Caminho do arquivo JSON de entradas: ")

1464          caminho = (entrada(prompt) or "").strip().strip('"').strip("'")

1465          if caminho.lower() in ("sair", "cancelar"):

1466              raise EntradaCancelada("entrada interrompida pelo usuário")

1467          try:

1468              if colab and not caminho:

1469                  from google.colab import files  # type: ignore

1470                  saida("Selecione o arquivo JSON de entradas salvo anteriormente.")

1471                  enviado = files.upload()

1472                  if not enviado:

1473                      raise ValueError("nenhum arquivo selecionado")

1474                  texto = next(iter(enviado.values())).decode("utf-8-sig")

1475              elif not caminho:

1476                  raise ValueError("informe o caminho do arquivo")

1477              else:

1478                  texto = Path(caminho).read_text(encoding="utf-8-sig")

1479              cfg, avisos, pendentes = ler_entradas(json.loads(texto))

1480          except EntradaCancelada:

1481              raise

1482          except (OSError, ValueError, TypeError, KeyError, AttributeError, UnicodeDecodeError) as exc:

1483              saida(f"  ⚠ Não foi possível usar o arquivo ({exc}). Tente novamente ou digite 'sair'.")

1484              continue

1485          for a in avisos:

1486              saida(f"  ⚠ {a}")

1487          return cfg, pendentes

1488

1489

1490  def exigir_entradas(cfg: Optional[EVTEASConfig]) -> EVTEASConfig:

1491      """Usada no notebook antes da análise: sem entradas concluídas, interrompe com mensagem curta."""

1492      if cfg is None:

1493          raise EntradaCancelada("A entrada de dados não foi concluída: execute a célula 'Entrada de dados do projeto'.")

1494      return cfg

1495

1496

1497  def iniciar_entradas(entrada: Callable[[str], str] = input, saida: Callable[..., None] = print,

1498                       salvar: bool = True, pasta_saida: str = ".") -> EVTEASConfig:

1499      """Ponto de partida do estudo: nenhum resultado é calculado antes das entradas."""

1500      saida("=" * 78 + "\nEVTEAS-Py — INÍCIO DO ESTUDO\n" + "=" * 78)

1501      P = Perguntador(entrada, saida, "novo")

1502      modo, _ = P.opcao("Como deseja informar os dados do projeto?", [

1503          ("novo", "Novo projeto — digitar todas as entradas"),

1504          ("arquivo", "Carregar arquivo de entradas (JSON) e revisar"),

1505          ("exemplo", "Exemplo ilustrativo da dissertação (apenas demonstração)"),

1506      ])

1507      try:

1508          if modo == "novo":

1509              cfg = wizard_evteas(entrada, None, saida)

1510          elif modo == "arquivo":

1511              cfg, pendentes = _carregar_arquivo(entrada, saida)

1512              if pendentes:

1513                  saida(f"⚠ O arquivo não traz {len(pendentes)} entrada(s), que serão pedidas na revisão a seguir: "

1514                        + ", ".join(pendentes[:12]) + (" …" if len(pendentes) > 12 else ""))

1515                  revisar = True

1516              else:

1517                  revisar, _ = P.sim_nao("Revisar as entradas carregadas bloco a bloco?", None)

1518              if revisar:

1519                  cfg = wizard_evteas(entrada, cfg, saida)

1520          else:

1521              cfg = criar_config_caso_base()

1522              cfg.projeto = f"EXEMPLO ILUSTRATIVO — {cfg.projeto}"

1523              saida("⚠ Exemplo ilustrativo carregado: os resultados NÃO representam o seu projeto.")

1524      except EntradaCancelada as exc:

1525          parcial = getattr(exc, "cfg", None)

1526          if salvar and parcial is not None:

1527              caminho = str(Path(pasta_saida) / nome_arquivo(parcial).replace(".json", "_rascunho.json"))

1528              salvar_config(parcial, caminho)

1529              _baixar_no_colab(caminho)

1530              raise EntradaCancelada(f"Entrada interrompida. As respostas dadas foram salvas em {caminho}; "

1531                                     "use a opção 2 para continuar de onde parou.") from None

1532          raise

1533      while True:

1534          saida("\nResumo das entradas:")

1535          saida(resumo_entradas(cfg).to_string(index=False))

1536          try:

1537              acao, _ = P.opcao("\nO que deseja fazer?", [("executar", "Confirmar e executar a análise"),

1538                                                           ("editar", "Corrigir um bloco de entradas"),

1539                                                           ("sair", "Salvar as entradas e encerrar sem executar")])

1540          except EntradaCancelada:

1541              acao = "sair"                    # 'sair' no menu final salva antes de encerrar

1542          if acao == "editar":

1543              nomes = [(n, n) for n, _ in BLOCOS]

1544              try:

1545                  bloco, _ = P.opcao("Bloco a corrigir:", nomes)

1546                  cfg = wizard_evteas(entrada, copy.deepcopy(cfg), saida, blocos=[bloco])

1547              except EntradaCancelada:

1548                  saida("Correção cancelada: as entradas anteriores foram mantidas.")

1549              continue

1550          break

1551      if salvar:

1552          caminho = str(Path(pasta_saida) / nome_arquivo(cfg))

1553          salvar_config(cfg, caminho)

1554          saida(f"Entradas salvas em: {caminho} (use a opção 2 para reabrir e revisar).")

1555          _baixar_no_colab(caminho)

1556      if acao == "sair":

1557          raise EntradaCancelada("Entradas salvas; a análise não foi executada.")

1558      return cfg

1559

1560

1561  # ---------------------------------------------------------------------------

1562  # Análise de preços a partir de planilha (herdada da versão anterior)

1563  # ---------------------------------------------------------------------------

1564

1565  def analisar_precos(df: pd.DataFrame, col_preco: str, col_qtd: Optional[str] = None,

1566                      custo_unitario: float = 0.0, z_corte: float = 3.0) -> Dict[str, Any]:

1567      """Histórico de preços (estatísticas e estratégias) ou, com quantidades,

1568      curva de demanda linear e preço que maximiza a margem de contribuição."""

1569      d = df[[c for c in (col_preco, col_qtd) if c]].apply(pd.to_numeric, errors="coerce").dropna()

1570      d = d[d[col_preco] > 0]

1571      if len(d) > 10:

1572          z = ((d - d.mean()) / d.std(ddof=0)).abs()

1573          d = d[(z <= z_corte).all(axis=1)]

1574      if d.empty:

1575          raise ValueError("Sem dados válidos de preço")

1576      p = d[col_preco]

1577      out: Dict[str, Any] = {"n": int(len(d)), "estatisticas": p.describe().to_dict(),

1578                             "sugestoes": {"Econômico (P25)": float(p.quantile(.25)), "Mediana": float(p.median()),

1579                                           "Premium (P75)": float(p.quantile(.75))}}

1580      if col_qtd and len(d) >= 5:

1581          b, a = np.polyfit(p, d[col_qtd], 1)

1582          r2 = float(np.corrcoef(p, d[col_qtd])[0, 1] ** 2)

1583          out["demanda"] = {"intercepto": float(a), "inclinacao": float(b), "r2": r2}

1584          if b < 0:

1585              out["preco_otimo"] = float((custo_unitario - a / b) / 2)   # max (P − c)(a + bP)

1586      return out

## A.12 evteas_py/dsr.py — Registro do ciclo da Design Science Research e rastreabilidade de requisitos

1  """Registro do ciclo da Design Science Research (DSR) na construção do EVTEAS-Py.

2

3  Operacionaliza, como dados verificáveis, as 12 etapas de Dresch, Lacerda e

4  Antunes Jr. (2015) descritas na Seção 3.3.1 da dissertação:

5

6  * ETAPAS_DSR: o que cada etapa produziu nesta pesquisa e onde está a evidência;

7  * COMPARACAO_ARTEFATOS (Etapa 4): propriedades do EVTEAS-Py e dos artefatos

8    preexistentes da Seção 2.8.1, no formato de tabela comparativa de Wazlawick (2009);

9  * REQUISITOS (Etapa 5) e matriz_rastreabilidade() (Etapa 8): requisito →

10    funções que o implementam → testes que o verificam, conferidos no próprio código;

11  * APRENDIZAGENS (Etapa 9): dificuldades, erros superados e decisões de projeto.

12

13  A matriz é recalculada a partir do código e dos arquivos de teste, de modo que um

14  requisito sem função ou sem teste aparece como pendente, e não como atendido.

15  """

16  from __future__ import annotations

17

18  import ast

19  import importlib

20  from dataclasses import dataclass

21  from pathlib import Path

22  from typing import Dict, List, Optional, Sequence, Tuple

23

24  import pandas as pd

25

26

27  # ---------------------------------------------------------------------------

28  # As 12 etapas

29  # ---------------------------------------------------------------------------

30

31  @dataclass(frozen=True)

32  class Etapa:

33      numero: int

34      nome: str

35      fase: str                      # fases macro da Seção 3.2

36      produto: str                   # o que a etapa produziu nesta pesquisa

37      evidencias: Tuple[str, ...]    # onde verificar (seção, módulo, arquivo)

38      situacao: str                  # concluída | primeira iteração concluída | em andamento | prevista

39

40

41  FASE1, FASE2, FASE3 = "Fase 1 – Imersão bibliográfica", "Fase 2 – Ciclo DSR", "Fase 3 – V&V"

42

43  ETAPAS_DSR: Tuple[Etapa, ...] = (

44      Etapa(1, "Identificação do problema", FASE1,

45            "Produtores e investidores da piscicultura sem instrumento sistemático para avaliar de forma integrada "

46            "a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social de seus empreendimentos.",

47            ("Seção 1.3",), "concluída"),

48      Etapa(2, "Compreensão do problema", FASE1,

49            "Causas: variáveis dissimilares (custos, efluentes, aceitação comunitária) sem modelo que pondere dados "

50            "exatos e critérios qualitativos; estudos em planilhas determinísticas; requisitos de uso extraídos dos "

51            "notebooks de viabilidade econômica anteriores (entradas, mix, tributos, cooperados).",

52            ("Seções 1.2, 2.8 a 2.10",), "concluída"),

53      Etapa(3, "Revisão sistemática da literatura", FASE1,

54            "Corpus selecionado pelo protocolo PRISMA e referencial teórico dos três eixos temáticos.",

55            ("Seções 2.1 a 2.7",), "concluída"),

56      Etapa(4, "Identificação de artefatos e configuração da classe de problemas", FASE2,

57            "Classe: modelagem de suporte à decisão multicritério sob incerteza em agroindústrias. Comparação de "

58            "propriedades com quatro artefatos preexistentes (Wazlawick, 2009).",

59            ("Seção 2.8.1", "dsr.COMPARACAO_ARTEFATOS"), "concluída"),

60      Etapa(5, "Proposição do artefato", FASE2,

61            "EVTEAS-Py como instanciação (framework operante) conjugada a um modelo (representação matemática da "

62            "viabilidade), com requisitos de alto nível rastreáveis.",

63            ("dsr.REQUISITOS",), "concluída"),

64      Etapa(6, "Design do artefato", FASE2,

65            "Configuração única (EVTEASConfig) com registro de fontes; motor vetorizado comum às camadas "

66            "determinística e estocástica; fluxo entrada → processamento → saída → verificação; interface de "

67            "entrada em blocos.",

68            ("config.EVTEASConfig", "modelo.Contexto", "pipeline.motor"), "primeira iteração concluída"),

69      Etapa(7, "Desenvolvimento do artefato", FASE2,

70            "Pacote evteas_py 2.0 com dez módulos, notebook autocontido para o Google Colab e entrada de dados "

71            "interativa ou por arquivo.",

72            ("Apêndice A", "pipeline.executar_evteas", "interface.iniciar_entradas"), "primeira iteração concluída"),

73      Etapa(8, "Avaliação do artefato", FASE3,

74            "Verificação: invariantes a cada execução, suíte de testes automatizados, regressão contra a Rev. 186 e "

75            "revisão independente da entrada de dados. Validação com os dois especialistas a realizar.",

76            ("vv.validar_invariantes", "Apêndice B", "dsr.matriz_rastreabilidade"),

77            "verificação concluída; validação prevista"),

78      Etapa(9, "Explicitação das aprendizagens", FASE3,

79            "Registro das dificuldades, dos erros lógicos superados e das decisões de projeto que deles resultaram.",

80            ("dsr.APRENDIZAGENS",), "em andamento"),

81      Etapa(10, "Conclusão", FASE3,

82            "Síntese dos resultados, do atendimento aos objetivos e das limitações do artefato.",

83            ("Capítulo 5",), "versão preliminar"),

84      Etapa(11, "Generalização para a classe de problemas", FASE3,

85            "Princípios de projeto transferíveis a outras cadeias agroindustriais, com recalibração dos parâmetros.",

86            ("Seção 5.5",), "versão preliminar"),

87      Etapa(12, "Comunicação dos resultados", FASE3,

88            "Dissertação, código e testes versionados, notebook executável, arquivo de entradas, relatórios "

89            "exportados e apêndices com o código-fonte; artigos previstos.",

90            ("Apêndices A e B", "relatorios.exportar"), "em andamento"),

91  )

92

93

94  def etapas_dsr() -> pd.DataFrame:

95      return pd.DataFrame([{"Etapa": e.numero, "Nome": e.nome, "Fase": e.fase, "Produto": e.produto,

96                            "Evidências": "; ".join(e.evidencias), "Situação": e.situacao} for e in ETAPAS_DSR])

97

98

99  # ---------------------------------------------------------------------------

100  # Etapa 4: comparação de propriedades com artefatos preexistentes (Wazlawick, 2009)

101  # ---------------------------------------------------------------------------

102

103  SIM, NAO, NI = "sim", "não", "não identificado"

104

105  ARTEFATOS = ("Costa Magalhães (2022)", "pyteea (Maier; Weyand, 2025)", "AQUA+ (Ramos et al., 2024)",

106               "AquaSpace (Gimpel et al., 2018)", "EVTEAS-Py")

107

108  # Somente o que a Seção 2.8.1 descreve sobre cada artefato; o restante fica como "não identificado".

109  COMPARACAO_ARTEFATOS: Dict[str, Tuple[str, ...]] = {

110      "Implementação em Python":                         (SIM, SIM, NI, NI, SIM),

111      "Aplicação à aquicultura":                         (NAO, NAO, SIM, SIM, SIM),

112      "Avaliação no nível do empreendimento":            (SIM, NI, SIM, NAO, SIM),

113      "Viabilidade técnica do processo produtivo":       (NI, SIM, NI, NI, SIM),

114      "Viabilidade econômico-financeira (VPL, TIR)":     (SIM, SIM, SIM, NI, SIM),

115      "Indicadores ambientais":                          (NI, SIM, NAO, SIM, SIM),

116      "Indicadores sociais":                             (NI, NI, NAO, SIM, SIM),

117      "Governança, ESG e Lean Green":                    (NI, NI, NAO, NI, SIM),

118      "Simulação estocástica (Monte Carlo)":             (NI, NI, NI, NI, SIM),

119      "Ponderação multicritério com regra de decisão":   (NI, NI, NI, NI, SIM),

120  }

121

122  EVIDENCIA_EVTEAS = {

123      "Implementação em Python": "pacote evteas_py",

124      "Aplicação à aquicultura": "piscicultura continental (casos.criar_config_caso_base)",

125      "Avaliação no nível do empreendimento": "configuração por projeto (config.EVTEASConfig)",

126      "Viabilidade técnica do processo produtivo": "modelo.calcular_tecnico",

127      "Viabilidade econômico-financeira (VPL, TIR)": "modelo.calcular_economico; financeiro.tir",

128      "Indicadores ambientais": "modelo.calcular_ambiental",

129      "Indicadores sociais": "modelo.calcular_social",

130      "Governança, ESG e Lean Green": "modelo.calcular_governanca; modelo.calcular_lean_green",

131      "Simulação estocástica (Monte Carlo)": "incerteza.monte_carlo",

132      "Ponderação multicritério com regra de decisão": "ponderacao.resolver_pesos; ponderacao.classificar",

133  }

134

135

136  def tabela_comparativa() -> pd.DataFrame:

137      linhas = [{"Propriedade": p, **dict(zip(ARTEFATOS, v))} for p, v in COMPARACAO_ARTEFATOS.items()]

138      return pd.DataFrame(linhas)

139

140

141  def combinacao_inedita(artefato: str = "EVTEAS-Py") -> Dict[str, object]:

142      """Verifica o critério de Wazlawick (2009): propriedades exclusivas ou combinação

143      de propriedades que nenhum outro artefato comparado reúne."""

144      k = ARTEFATOS.index(artefato)

145      proprias = [p for p, v in COMPARACAO_ARTEFATOS.items() if v[k] == SIM]

146      exclusivas = [p for p in proprias

147                    if all(v != SIM for j, v in enumerate(COMPARACAO_ARTEFATOS[p]) if j != k)]

148      cobertura = {a: sum(COMPARACAO_ARTEFATOS[p][j] == SIM for p in proprias)

149                   for j, a in enumerate(ARTEFATOS) if j != k}

150      return {"propriedades": proprias, "exclusivas": exclusivas, "cobertura_dos_demais": cobertura,

151              "inedita": all(c < len(proprias) for c in cobertura.values())}

152

153

154  # ---------------------------------------------------------------------------

155  # Etapa 5: requisitos e Etapa 8: rastreabilidade requisito → código → teste

156  # ---------------------------------------------------------------------------

157

158  @dataclass(frozen=True)

159  class Requisito:

160      codigo: str

161      descricao: str

162      origem: str

163      funcoes: Tuple[str, ...]       # "modulo.objeto" dentro de evteas_py

164      testes: Tuple[str, ...]        # "arquivo.py::test_nome" dentro de tests/

165

166

167  REQUISITOS: Tuple[Requisito, ...] = (

168      Requisito("R01", "Ser processado em Python, com núcleo reutilizável e notebook executável no Google Colab",

169                "Etapa 5", ("pipeline.executar_evteas",),

170                ("test_entradas.py::test_notebook_autocontido_sem_colisao_de_nomes",)),

171      Requisito("R02", "Começar pela entrada de dados, sem resultado antes das premissas e sem valor herdado em silêncio",

172                "Seção 2.8.3 (PMBOK)", ("interface.iniciar_entradas", "interface.config_em_branco",

173                                        "interface.entradas_pendentes"),

174                ("test_entradas.py::test_config_em_branco_nao_tem_valores",

175                 "test_entradas.py::test_modo_novo_nao_aceita_enter_sem_referencia",

176                 "test_entradas.py::test_novo_projeto_reproduz_caso_base",

177                 "test_entradas.py::test_salvar_e_encerrar_nao_executa",

178                 "test_revisao_entradas_2.py::test_sair_salva_rascunho_que_pode_ser_retomado")),

179      Requisito("R03", "Registrar a origem de cada premissa e permitir revisar um estudo salvo",

180                "Seção 3.6", ("config.Fonte", "pipeline.tabela_premissas", "interface.salvar_config",

181                              "interface.carregar_config"),

182                ("test_entradas.py::test_fontes_registradas", "test_evteas.py::test_config_json_ida_e_volta",

183                 "test_entradas.py::test_modo_revisar_enter_mantem_valor",

184                 "test_revisao_entradas.py::test_revisar_preserva_mao_de_obra_mista",

185                 "test_revisao_entradas_2.py::test_campos_ausentes_nao_viram_caso_ilustrativo")),

186      Requisito("R04", "Dimensionar a produção e calcular os KPIs técnicos (OEE, FCR, produtividade)",

187                "Quadro 5", ("modelo.calcular_tecnico", "modelo.curva_crescimento"),

188                ("test_evteas.py::test_oee_produto_dos_fatores", "test_evteas.py::test_racao_igual_fcr_vezes_ganho",

189                 "test_evteas.py::test_restricao_dupla_de_biomassa",

190                 "test_evteas.py::test_curva_crescimento_reproduz_peso_final")),

191      Requisito("R05", "Projetar DRE e fluxo de caixa e calcular VPL, TIR, payback e ROI",

192                "Seção 2.8.6", ("modelo.calcular_economico", "financeiro.vpl", "financeiro.tir", "financeiro.payback"),

193                ("test_evteas.py::test_vpl_igual_numpy_financial", "test_evteas.py::test_tir_igual_numpy_financial",

194                 "test_evteas.py::test_tir_sem_solucao_nao_vira_limite_numerico",

195                 "test_evteas.py::test_payback_simples_e_descontado", "test_evteas.py::test_vpl_recalculado_do_fluxo",

196                 "test_evteas.py::test_impostos_configurados_por_base")),

197      Requisito("R06", "Calcular água, pegadas hídricas, emissões, ecoeficiência e conformidade ambiental",

198                "Quadro 5", ("modelo.calcular_ambiental", "modelo.score_conformidade"),

199                ("test_evteas.py::test_pegada_cinza_calculo_manual",

200                 "test_evteas.py::test_ecoeficiencia_indefinida_quando_va_negativo",

201                 "test_evteas.py::test_item_eliminatorio_gera_veto",

202                 "test_revisao_entradas.py::test_ambiental_acompanha_volume_vendido")),

203      Requisito("R07", "Calcular RVL, LSO, risco e Radar Social, governança e alinhamento aos ODS",

204                "Quadro 5", ("modelo.calcular_social", "modelo.calcular_governanca", "modelo.alinhamento_ods"),

205                ("test_social_lean_green.py::test_rvl_segue_formula_do_quadro_5",

206                 "test_social_lean_green.py::test_lso_e_risco_social",

207                 "test_social_lean_green.py::test_governanca_e_ods",

208                 "test_revisao_entradas.py::test_renda_e_rvl_em_precos_do_ano_de_regime")),

209      Requisito("R08", "Quantificar em reais os desperdícios Lean-Green",

210                "Seção 2.9.1", ("modelo.calcular_lean_green",),

211                ("test_social_lean_green.py::test_lean_green_zerado_na_referencia",

212                 "test_social_lean_green.py::test_lean_green_racao_excedente")),

213      Requisito("R09", "Traduzir julgamentos qualitativos em pesos (Likert, AHP ou preset)",

214                "Seção 3.4; Quadro 7", ("ponderacao.pesos_likert", "ponderacao.pesos_ahp", "ponderacao.resolver_pesos"),

215                ("test_evteas.py::test_likert_normaliza_e_triangula", "test_evteas.py::test_ahp_matriz_consistente",

216                 "test_evteas.py::test_ahp_rejeita_matriz_nao_reciproca",

217                 "test_evteas.py::test_pipeline_com_pesos_likert_e_ahp")),

218      Requisito("R10", "Integrar as dimensões em índice normalizado com decisão não compensatória",

219                "Seção 2.8.6", ("ponderacao.normalizar", "ponderacao.calcular_indice", "ponderacao.classificar"),

220                ("test_evteas.py::test_normalizacao_limites", "test_evteas.py::test_indice_entre_zero_e_um",

221                 "test_evteas.py::test_classificacao_regras")),

222      Requisito("R11", "Traduzir a incerteza das entradas em risco financeiro (Monte Carlo no mesmo motor)",

223                "Etapa 5; Seção 3.6", ("incerteza.monte_carlo", "pipeline.motor"),

224                ("test_evteas.py::test_monte_carlo_reprodutivel",

225                 "test_evteas.py::test_monte_carlo_degenerado_igual_deterministico",

226                 "test_evteas.py::test_distribuicoes_invalidas",

227                 "test_entradas.py::test_monte_carlo_da_entrada_igual_ao_caso_base",

228                 "test_revisao_entradas_2.py::test_parametro_nao_amostrado_nao_e_aceito_no_monte_carlo")),

229      Requisito("R12", "Identificar variáveis críticas (sensibilidade, valores críticos e cenários)",

230                "Seção 3.6", ("incerteza.sensibilidade", "incerteza.valores_criticos", "incerteza.cenarios"),

231                ("test_evteas.py::test_sensibilidade_e_valores_criticos", "test_evteas.py::test_cenarios_ordenados")),

232      Requisito("R13", "Comparar alternativas de projeto e explicitar trade-offs (TOPSIS)",

233                "Objetivo específico 2", ("ponderacao.topsis", "pipeline.comparar_alternativas",

234                                           "interface.definir_e_comparar_alternativas"),

235                ("test_evteas.py::test_topsis_alternativa_dominante_vence", "test_evteas.py::test_comparar_alternativas")),

236      Requisito("R14", "Verificar o próprio resultado a cada execução e manter a regressão",

237                "Seção 3.3.2 (Boehm, 1984)", ("vv.validar_invariantes", "vv.teste_regressao_deterministica"),

238                ("test_evteas.py::test_invariantes_aprovados", "test_evteas.py::test_regressao_embutida",

239                 "test_evteas.py::test_preset_legado_rev186")),

240      Requisito("R15", "Exportar resultados auditáveis (Excel, JSON, Markdown e figuras)",

241                "Etapa 12", ("relatorios.exportar", "relatorios.gerar_graficos", "relatorios.resumo_executivo"),

242                ("test_evteas.py::test_exportacao_e_graficos",)),

243  )

244

245

246  def _testes_existentes(pasta: Path) -> Dict[str, set]:

247      nomes = {}

248      for arq in sorted(pasta.glob("test_*.py")):

249          arvore = ast.parse(arq.read_text(encoding="utf-8"))

250          nomes[arq.name] = {n.name for n in arvore.body if isinstance(n, ast.FunctionDef) and n.name.startswith("test_")}

251      return nomes

252

253

254  def _objeto_existe(caminho: str) -> bool:

255      modulo, _, nome = caminho.partition(".")

256      try:

257          return hasattr(importlib.import_module(f"evteas_py.{modulo}"), nome)

258      except ImportError:                          # notebook autocontido: um único espaço de nomes

259          return nome in globals()

260

261

262  def pasta_testes_padrao() -> Optional[Path]:

263      arquivo = globals().get("__file__")          # ausente no notebook autocontido

264      if not arquivo:

265          return None

266      p = Path(arquivo).resolve().parents[1] / "tests"

267      return p if p.is_dir() else None

268

269

270  def matriz_rastreabilidade(pasta_testes: Optional[Path] = None,

271                             requisitos: Sequence[Requisito] = REQUISITOS) -> pd.DataFrame:

272      """Confere, no código e nos arquivos de teste, cada vínculo requisito → função → teste.

273

274      Situação: "implementado e verificado" (todas as funções e testes existem),

275      "implementado, sem teste" ou "pendente" (alguma função não existe). Sem a pasta

276      de testes (por exemplo, no notebook autocontido), os testes não são conferidos.

277      """

278      pasta = Path(pasta_testes) if pasta_testes else pasta_testes_padrao()

279      existentes = _testes_existentes(pasta) if pasta else None

280      linhas = []

281      for r in requisitos:

282          faltam_f = [f for f in r.funcoes if not _objeto_existe(f)]

283          if existentes is None:

284              faltam_t, conferido = [], False

285          else:

286              faltam_t = [t for t in r.testes if t.split("::")[1] not in existentes.get(t.split("::")[0], set())]

287              conferido = True

288          if faltam_f:

289              situacao = "pendente"

290          elif not r.testes or len(faltam_t) == len(r.testes):

291              situacao = "implementado, sem teste"

292          elif faltam_t:

293              situacao = "implementado, testes incompletos"

294          else:

295              situacao = "implementado e verificado" if conferido else "implementado (testes não conferidos)"

296          linhas.append({"Requisito": r.codigo, "Descrição": r.descricao, "Origem": r.origem,

297                         "Funções": ", ".join(r.funcoes), "Testes": len(r.testes) - len(faltam_t),

298                         "Faltando": "; ".join(faltam_f + faltam_t), "Situação": situacao})

299      return pd.DataFrame(linhas)

300

301

302  # ---------------------------------------------------------------------------

303  # Etapa 9: aprendizagens explicitadas durante a construção

304  # ---------------------------------------------------------------------------

305

306  @dataclass(frozen=True)

307  class Aprendizagem:

308      numero: int

309      dificuldade: str               # o que foi observado

310      causa: str                     # por que ocorria

311      decisao: str                   # o que mudou no artefato

312      evidencia: str                 # teste ou função que impede a regressão

313

314

315  APRENDIZAGENS: Tuple[Aprendizagem, ...] = (

316      Aprendizagem(1, "Na Rev. 186, a média do VPL simulado ficava acima do VPL determinístico, mesmo com riscos "

317                      "desfavoráveis.",

318                   "Monte Carlo usava um modelo anual simplificado, diferente do modelo mensal determinístico.",

319                   "Motor único vetorizado: o mesmo código produz o resultado pontual (n = 1) e a simulação (n = 10.000).",

320                   "test_evteas.py::test_monte_carlo_degenerado_igual_deterministico"),

321      Aprendizagem(2, "TIR reportada como −0,95 em fluxos sem raiz, confundida com um resultado.",

322                   "A bisseção devolvia o limite do intervalo quando não havia troca de sinal.",

323                   "Varredura de malha seguida de bisseção, sempre com diagnóstico (convencional, múltiplas, sem solução).",

324                   "test_evteas.py::test_tir_sem_solucao_nao_vira_limite_numerico"),

325      Aprendizagem(3, "Ecoeficiência igual a zero em projetos com prejuízo.",

326                   "O numerador era zerado quando o lucro era negativo.",

327                   "Ecoeficiência como valor adicionado por impacto (WBCSD, 2000), declarada indefinida se não positivo.",

328                   "test_evteas.py::test_ecoeficiencia_indefinida_quando_va_negativo"),

329      Aprendizagem(4, "RVL e OEE divergiam das fórmulas do Quadro 5.",

330                   "A RVL era dividida pela receita e a qualidade do OEE era um parâmetro independente.",

331                   "RVL sobre o custo operacional; qualidade do OEE igual à sobrevivência.",

332                   "test_social_lean_green.py::test_rvl_segue_formula_do_quadro_5"),

333      Aprendizagem(5, "Rotinas de AHP e TOPSIS existiam, mas não eram chamadas pelo pipeline.",

334                   "Funções desenvolvidas sem requisito e sem teste que as exigisse.",

335                   "Rastreabilidade requisito → função → teste; AHP e TOPSIS integrados ao fluxo.",

336                   "test_evteas.py::test_pipeline_com_pesos_likert_e_ahp"),

337      Aprendizagem(6, "O notebook produzia resultados ao ser executado, antes de o usuário informar o projeto.",

338                   "Premissas do caso ilustrativo funcionavam como valores padrão silenciosos.",

339                   "Estudo começa pela entrada de dados; modo novo parte de configuração em branco e recusa pendências.",

340                   "test_entradas.py::test_modo_novo_nao_aceita_enter_sem_referencia"),

341      Aprendizagem(7, "Valores informados em reais (manutenção, valor residual) mudavam quando o CAPEX era revisto.",

342                   "Eram convertidos e guardados como percentual do CAPEX.",

343                   "Valores em reais guardados em reais; percentual apenas quando informado como percentual.",

344                   "test_revisao_entradas.py::test_valores_em_reais_nao_mudam_com_o_capex"),

345      Aprendizagem(8, "Corrigir um bloco de entradas deixava distribuições e blocos dependentes incoerentes.",

346                   "Cada bloco era tratado como independente, e as distribuições não acompanhavam o valor determinístico.",

347                   "Dependências declaradas entre blocos e reposicionamento das distribuições na revisão.",

348                   "test_revisao_entradas.py::test_corrigir_preco_reposiciona_distribuicao"),

349      Aprendizagem(9, "A rastreabilidade de requisitos revelou funções sociais, de governança e Lean-Green sem teste.",

350                   "Os testes tinham sido escritos a partir dos cálculos financeiros, e não dos requisitos.",

351                   "Testes dedicados para RVL, LSO, governança, ODS e Lean-Green.",

352                   "test_social_lean_green.py::test_lso_e_risco_social"),

353      Aprendizagem(10, "Valores digitados no padrão brasileiro (40.000) eram lidos como 40, sem aviso.",

354                   "O conversor tratava todo ponto como separador decimal.",

355                   "Ponto seguido de grupos de três dígitos é lido como milhar, e o valor interpretado é mostrado.",

356                   "test_revisao_entradas_2.py::test_ponto_de_milhar_e_formato_sem_notacao_cientifica"),

357      Aprendizagem(11, "Um arquivo de entradas incompleto ou de outro tipo era completado com o caso ilustrativo.",

358                   "Os valores padrão das estruturas de configuração eram os do caso-base.",

359                   "Leitura a partir de configuração em branco: o que falta vira pendência e obriga a revisão.",

360                   "test_revisao_entradas_2.py::test_campos_ausentes_nao_viram_caso_ilustrativo"),

361      Aprendizagem(12, "Incerteza informada em parâmetros que o motor não amostra não chegava ao resultado.",

362                   "O wizard oferecia qualquer parâmetro numérico, mas só nove são lidos de forma vetorizada.",

363                   "Lista única de variáveis estocásticas, verificada pelo próprio motor.",

364                   "test_revisao_entradas_2.py::test_parametro_nao_amostrado_nao_e_aceito_no_monte_carlo"),

365  )

366

367

368  def aprendizagens() -> pd.DataFrame:

369      return pd.DataFrame([{"Nº": a.numero, "Dificuldade observada": a.dificuldade, "Causa": a.causa,

370                            "Decisão de projeto": a.decisao, "Evidência": a.evidencia} for a in APRENDIZAGENS])

371

372

373  def relatorio_dsr(pasta_testes: Optional[Path] = None) -> Dict[str, pd.DataFrame]:

374      return {"DSR_Etapas": etapas_dsr(), "DSR_Comparacao": tabela_comparativa(),

375              "DSR_Rastreabilidade": matriz_rastreabilidade(pasta_testes), "DSR_Aprendizagens": aprendizagens()}

## A.13 executar_estudo.py — Execução do estudo completo

1  """Executa o estudo completo do caso-base e gera todas as saídas da Rev. 187.

2

3  Uso: python executar_estudo.py [pasta_saida]

4  """

5  import json

6  import sys

7  import time

8

9  from evteas_py import (comparar_alternativas, criar_alternativas, criar_config_caso_base, criar_config_legado_rev186,

10                         diagrama_arquitetura, executar_evteas, exemplo_validacao_especialistas, exportar,

11                         gerar_graficos, relatorio_dsr, resumo_executivo, teste_regressao_deterministica)

12  from evteas_py.interface import carregar_config, salvar_config

13  from evteas_py.relatorios import serializar

14

15  ENTRADAS_CASO_BASE = "entradas/entradas_caso_base_rev187.json"

16

17

18  def main(pasta="saidas"):

19      t0 = time.perf_counter()

20      assert teste_regressao_deterministica()

21      # As premissas do caso-base ficam em um arquivo de entradas, como as de qualquer projeto:

22      # no notebook, ele é aberto pela opção "Carregar arquivo de entradas e revisar".

23      from pathlib import Path

24      Path(ENTRADAS_CASO_BASE).parent.mkdir(exist_ok=True)

25      salvar_config(criar_config_caso_base(), ENTRADAS_CASO_BASE)

26      cfg = carregar_config(ENTRADAS_CASO_BASE)

27      r = executar_evteas(cfg, executar_mc=True, executar_sens=True)

28      comp = comparar_alternativas(criar_alternativas(), n_mc=10000)

29      legado = executar_evteas(criar_config_legado_rev186(), executar_mc=True, executar_sens=False)

30      likert = executar_evteas(exemplo_validacao_especialistas(cfg), executar_mc=False, executar_sens=False)

31      arquivos = exportar(r, pasta)

32      figs = gerar_graficos(r, f"{pasta}/figuras", comp)

33      figs["00_arquitetura"] = diagrama_arquitetura(f"{pasta}/figuras/00_arquitetura.png")

34      comp["ranking"].to_csv(f"{pasta}/topsis_alternativas.csv", index=False)

35      # Registro do ciclo DSR (etapas, comparação, rastreabilidade e aprendizagens)

36      dsr_tabelas = relatorio_dsr(Path(__file__).resolve().parent / "tests")

37      for nome, tabela in dsr_tabelas.items():

38          tabela.to_csv(f"{pasta}/{nome}.csv", index=False)

39      resumo = {

40          "tempo_execucao_s": time.perf_counter() - t0,

41          "caso_base": serializar({k: r[k] for k in ("tecnico", "economico", "ambiental", "social", "governanca",

42                                                      "lean_green", "decisao", "sobras")}),

43          "indice": serializar({k: v for k, v in r["indice"].items() if k != "pesos"}),

44          "pesos": serializar(r["indice"]["pesos"]),

45          "mc": serializar({k: v for k, v in r["monte_carlo"].items() if k != "amostra"}),

46          "sensibilidade": serializar(r["sensibilidade"]),

47          "valores_criticos": serializar(r["valores_criticos"]),

48          "cenarios": serializar(r["cenarios"]),

49          "vv": serializar(r["vv"]),

50          "ods": serializar(r["ods"]),

51          "topsis": serializar(comp["ranking"]),

52          "legado": serializar({"economico": legado["economico"], "tecnico": legado["tecnico"],

53                                "ambiental": legado["ambiental"], "indice": {k: v for k, v in legado["indice"].items() if k != "pesos"},

54                                "mc": legado["monte_carlo"]["estatisticas"], "decisao": legado["decisao"]}),

55          "likert": serializar({"pesos": likert["indice"]["pesos"], "indice": likert["indice"]["indice_evteas"],

56                                "decisao": likert["decisao"]}),

57          "dsr": {"rastreabilidade": serializar(dsr_tabelas["DSR_Rastreabilidade"])},

58          "figuras": figs, "arquivos": arquivos,

59      }

60      with open(f"{pasta}/resumo_execucao.json", "w", encoding="utf-8") as f:

61          json.dump(resumo, f, ensure_ascii=False, indent=2, default=str)

62      print(resumo_executivo(r).to_string(index=False))

63      print(comp["ranking"][["Alternativa", "TOPSIS", "Ranking", "Classificação"]].to_string(index=False))

64      print(f"V&V: {r['vv']['quantidade_verificacoes']} verificações, {r['vv']['quantidade_erros']} falha(s)")

65      print(f"Tempo total: {resumo['tempo_execucao_s']:.1f} s")

66

67

68  if __name__ == "__main__":

69      main(*sys.argv[1:])

# APÊNDICE B – TESTES AUTOMATIZADOS DE VERIFICAÇÃO

Este apêndice reproduz a suíte de testes automatizados descrita na Seção 4.12, executada com a biblioteca pytest. O arquivo test_evteas.py verifica as rotinas de cálculo; test_social_lean_green.py, as dimensões social, de governança e Lean-Green; test_entradas.py e test_revisao_entradas.py verificam a entrada de dados com o usuário simulado definido em usuario_simulado.py, que responde ao wizard como uma pessoa digitaria; e test_dsr.py confere o registro das etapas da DSR e a rastreabilidade entre requisitos, código e testes.

## B.1 tests/test_evteas.py — Testes do núcleo de cálculo

1  """Testes automatizados do EVTEAS-Py (verificação — Boehm, 1984)."""

2  import copy

3

4  import numpy as np

5  import numpy_financial as npf

6  import pandas as pd

7  import pytest

8

9  from evteas_py import (Distribuicao, classificar, comparar_alternativas, criar_alternativas, criar_config_caso_base,

10                         criar_config_legado_rev186, executar_evteas, exemplo_validacao_especialistas, exportar,

11                         gerar_graficos, monte_carlo, motor, normalizar, payback, pesos_ahp, pesos_likert,

12                         tir, topsis, vpl)

13  from evteas_py import teste_regressao_deterministica as regressao_embutida

14  from evteas_py.config import EVTEASConfig, PesosConfig, config_de_dict, config_para_dict

15  from evteas_py.interface import analisar_precos, carregar_config, salvar_config, wizard_evteas

16  from evteas_py.modelo import Contexto, calcular_tecnico, curva_crescimento

17

18

19  @pytest.fixture(scope="module")

20  def cfg():

21      return criar_config_caso_base()

22

23

24  @pytest.fixture(scope="module")

25  def resultado(cfg):

26      return executar_evteas(cfg, executar_mc=True, executar_sens=True, n_mc=3000)

27

28

29  # --- Engenharia econômica: comparação com numpy_financial ---------------------------

30

31  @pytest.mark.parametrize("taxa,fluxo", [(0.01, [-1000, 100, 200, 300, 400, 500]), (0.0, [-50, 10, 10]),

32                                          (0.12, [-250000] + [40000] * 10)])

33  def test_vpl_igual_numpy_financial(taxa, fluxo):

34      assert vpl(taxa, fluxo) == pytest.approx(npf.npv(taxa, fluxo), rel=1e-12)

35

36

37  @pytest.mark.parametrize("fluxo", [[-1000, 100, 200, 300, 400, 500], [-250000] + [40000] * 10, [-100, 60, 60]])

38  def test_tir_igual_numpy_financial(fluxo):

39      r, d = tir(fluxo)

40      assert r[0] == pytest.approx(npf.irr(fluxo), abs=1e-8)

41      assert d[0] == "convencional"

42

43

44  def test_tir_sem_solucao_nao_vira_limite_numerico():

45      r, d = tir([-1000, -10, -10, -10])

46      assert np.isnan(r[0]) and d[0] == "sem_solucao"

47

48

49  def test_tir_multiplas_trocas_de_sinal():

50      r, d = tir([-100, 230, -132])          # raízes 10% e 20%

51      assert d[0] == "multiplas" and r[0] == pytest.approx(0.10, abs=1e-9)

52

53

54  def test_payback_simples_e_descontado():

55      assert payback([-100, 40, 40, 40])[0] == pytest.approx(2.5)

56      f = [-100, 50, 50, 50]

57      assert payback(f, 0.10)[0] > payback(f)[0] == pytest.approx(2.0)

58      assert np.isnan(payback([-100, 10, 10])[0])

59

60

61  def test_regressao_embutida():

62      assert regressao_embutida()

63

64

65  # --- Dimensão técnica ------------------------------------------------------------------

66

67  def test_oee_produto_dos_fatores(resultado):

68      t = resultado["tecnico"]

69      assert t["oee"] == pytest.approx(t["disponibilidade"] * t["performance"] * t["qualidade"])

70      assert t["qualidade"] == pytest.approx(t["sobrevivencia"])     # Quadro 5

71

72

73  def test_racao_igual_fcr_vezes_ganho(resultado):

74      t = resultado["tecnico"]

75      assert t["racao_ciclo_kg"] == pytest.approx(t["fcr"] * t["ganho_biomassa_ciclo_kg"])

76

77

78  def test_restricao_dupla_de_biomassa(cfg):

79      c = copy.deepcopy(cfg)

80      c.tecnico.produtividade_esperada_kg_m2_ciclo = 0.0           # só capacidade de suporte

81      t1 = calcular_tecnico(Contexto(c))

82      c.tecnico.produtividade_esperada_kg_m2_ciclo = 0.5           # área passa a restringir

83      t2 = calcular_tecnico(Contexto(c))

84      assert t2["biomassa_despesca_ciclo_kg"][0] < t1["biomassa_despesca_ciclo_kg"][0]

85      assert t2["restricao_biomassa"] == "produtividade por área"

86

87

88  def test_mortalidade_maior_reduz_producao(cfg):

89      r = motor(cfg, {"tecnico.mortalidade_pct": np.array([5.0, 10.0, 20.0])}, 3)

90      p = r["tecnico"]["producao_kg_ano"]

91      assert p[0] >= p[1] > p[2]

92

93

94  def test_curva_crescimento_reproduz_peso_final(cfg):

95      cc = curva_crescimento(cfg, passo_dias=1)

96      assert cc["Peso médio (g)"].iloc[-1] == pytest.approx(cfg.tecnico.peso_final_g, rel=1e-9)

97      assert cc["Peso médio (g)"].is_monotonic_increasing

98

99

100  # --- Dimensão econômica ----------------------------------------------------------------

101

102  def test_vpl_recalculado_do_fluxo(resultado):

103      e = resultado["economico"]

104      assert vpl(e["tma_mensal"], resultado["fluxo_caixa"]) == pytest.approx(e["vpl"])

105

106

107  def test_receita_comeca_apos_primeira_despesca(resultado):

108      df = resultado["dre_mensal"]

109      L = resultado["economico"]["meses_ate_despesca"]

110      assert (df["Receita Bruta"].iloc[:L] == 0).all() and df["Receita Bruta"].iloc[L] > 0

111

112

113  def test_fomento_aumenta_vpl_do_beneficiario(resultado):

114      e = resultado["economico"]

115      assert e["vpl_beneficiario"] - e["vpl"] == pytest.approx(e["fomento_nao_reembolsavel"])

116

117

118  def test_preco_maior_aumenta_vpl(cfg):

119      r = motor(cfg, {"economico.preco_venda_kg": np.array([9.0, 10.5, 12.0])}, 3)

120      assert np.all(np.diff(r["economico"]["vpl"]) > 0)

121

122

123  def test_mix_de_produtos_preco_medio(cfg):

124      c = copy.deepcopy(cfg)

125      c.economico.mix_produtos = [{"nome": "Inteiro", "participacao_pct": 50, "preco_kg": 10.0},

126                                  {"nome": "Eviscerado", "participacao_pct": 50, "preco_kg": 12.0}]

127      r = motor(c, None, 1)

128      assert r["economico"]["preco_medio_kg"][0] == pytest.approx(11.0)

129

130

131  def test_impostos_configurados_por_base(cfg):

132      c = copy.deepcopy(cfg)

133      c.economico.impostos_configurados = [{"nome": "IRPJ", "aliquota_pct": 15, "base": "lucro"}]

134      r0, r1 = motor(cfg, None, 1), motor(c, None, 1)

135      assert r1["economico"]["vpl"][0] < r0["economico"]["vpl"][0]

136      c.economico.impostos_configurados = [{"nome": "X", "aliquota_pct": 1, "base": "inexistente"}]

137      with pytest.raises(ValueError):

138          motor(c, None, 1)

139

140

141  # --- Ambiental, social, índice --------------------------------------------------------

142

143  def test_pegada_cinza_calculo_manual(resultado, cfg):

144      a = resultado["ambiental"]

145      esperado = a["p_lancado_kg"] * 1000 / (cfg.ambiental.p_max_mg_l - cfg.ambiental.p_natural_mg_l)

146      assert a["ph_cinza_m3_ano"] == pytest.approx(max(esperado, a["n_lancado_kg"] * 1000 /

147                                                       (cfg.ambiental.n_max_mg_l - cfg.ambiental.n_natural_mg_l)))

148

149

150  def test_ecoeficiencia_indefinida_quando_va_negativo(cfg):

151      r = motor(cfg, {"economico.preco_venda_kg": np.array([1.0])}, 1)

152      assert np.isnan(r["ambiental"]["ecoeficiencia_r_por_kgco2e"][0])

153      assert r["ambiental"]["ecoeficiencia_status"][0].startswith("não definida")

154

155

156  def test_item_eliminatorio_gera_veto(cfg):

157      c = copy.deepcopy(cfg)

158      c.ambiental.distancia_app_m = 10.0

159      r = executar_evteas(c, executar_mc=False, executar_sens=False)

160      assert r["decisao"]["classificacao"] == "NÃO VIÁVEL"

161      assert any("Preservação Permanente" in v for v in r["decisao"]["vetos"])

162

163

164  def test_classificacao_regras(cfg):

165      assert classificar(cfg, 1.0, 0.7, 80, [], 0.9)["classificacao"] == "VIÁVEL"

166      assert classificar(cfg, 1.0, 0.7, 80, [], 0.5)["classificacao"] == "VIÁVEL COM RESSALVAS"

167      assert classificar(cfg, -1.0, 0.9, 80, [], 0.9)["classificacao"] == "NÃO VIÁVEL"

168      assert classificar(cfg, 1.0, 0.3, 80, [], 0.9)["classificacao"] == "NÃO VIÁVEL"

169

170

171  def test_normalizacao_limites():

172      assert normalizar(5, +1, 0, 10) == pytest.approx(0.5)

173      assert normalizar(5, -1, 0, 10) == pytest.approx(0.5)

174      assert normalizar(50, +1, 0, 10) == 1.0 and normalizar(-5, +1, 0, 10) == 0.0

175      assert normalizar(np.nan, +1, 0, 10) == 0.0

176

177

178  def test_indice_entre_zero_e_um(resultado):

179      assert 0 <= resultado["indice"]["indice_evteas"] <= 1

180      assert sum(resultado["indice"]["pesos"]["dimensoes"].values()) == pytest.approx(1)

181

182

183  # --- Pesos: Likert e AHP ---------------------------------------------------------------

184

185  def test_likert_normaliza_e_triangula():

186      lk = pesos_likert({"A": {"x": 5, "y": 3, "z": 2}, "B": {"x": 5, "y": 3, "z": 2}})

187      assert lk["pesos"]["x"] == pytest.approx(0.5)

188      assert sum(lk["pesos"].values()) == pytest.approx(1)

189      assert lk["concordancia_media"] == pytest.approx(1)

190      with pytest.raises(ValueError):

191          pesos_likert({"A": {"x": 6}})

192

193

194  def test_ahp_matriz_consistente():

195      w = np.array([0.4, 0.3, 0.2, 0.1])

196      A = w[:, None] / w[None, :]

197      ahp = pesos_ahp(A)

198      assert np.allclose(ahp["pesos"], w) and ahp["rc"] == pytest.approx(0, abs=1e-9)

199

200

201  def test_ahp_rejeita_matriz_nao_reciproca():

202      with pytest.raises(ValueError):

203          pesos_ahp([[1, 2], [2, 1]])

204

205

206  def test_pipeline_com_pesos_likert_e_ahp(cfg):

207      r = executar_evteas(exemplo_validacao_especialistas(cfg), executar_mc=False, executar_sens=False)

208      assert r["indice"]["pesos"]["metodo"] == "likert" and r["vv"]["valido"]

209      c = copy.deepcopy(cfg)

210      c.pesos = PesosConfig(metodo="ahp", ahp_matriz=[[1, 1 / 2, 2, 2], [2, 1, 3, 3], [1 / 2, 1 / 3, 1, 1], [1 / 2, 1 / 3, 1, 1]])

211      r = executar_evteas(c, executar_mc=False, executar_sens=False)

212      assert r["indice"]["pesos"]["ahp"]["consistente"]

213

214

215  # --- TOPSIS ---------------------------------------------------------------------------

216

217  def test_topsis_alternativa_dominante_vence():

218      df = pd.DataFrame({"Alt": ["a", "b", "c"], "lucro": [10, 5, 1], "custo": [1, 5, 10]})

219      out = topsis(df, ["lucro", "custo"], [0.5, 0.5], [True, False])

220      assert out.iloc[0]["Alt"] == "a" and out.iloc[0]["TOPSIS"] == pytest.approx(1.0)

221

222

223  # --- Incerteza ------------------------------------------------------------------------

224

225  def test_monte_carlo_reprodutivel(cfg):

226      a = monte_carlo(cfg, n=500, seed=7)["amostra"]["VPL"]

227      b = monte_carlo(cfg, n=500, seed=7)["amostra"]["VPL"]

228      assert np.array_equal(a.to_numpy(), b.to_numpy())

229

230

231  def test_monte_carlo_degenerado_igual_deterministico(cfg):

232      """Com distribuições fixas na moda, o Monte Carlo reproduz o caso determinístico

233      (o mesmo motor serve às duas camadas — corrige a divergência da Rev. 186)."""

234      c = copy.deepcopy(cfg)

235      c.monte_carlo.distribuicoes = {k: Distribuicao("fixa", d.moda, d.moda, d.moda)

236                                     for k, d in c.monte_carlo.distribuicoes.items()}

237      c.monte_carlo.incluir_capex_aace = False

238      mc = monte_carlo(c, n=50)

239      det = executar_evteas(c, executar_mc=False, executar_sens=False)

240      assert np.allclose(mc["amostra"]["VPL"], det["economico"]["vpl"])

241

242

243  def test_distribuicoes_invalidas():

244      with pytest.raises(ValueError):

245          Distribuicao("triangular", 1, 5, 3).validar()

246      with pytest.raises(ValueError):

247          Distribuicao("lognormal", 1, 2, 3).validar()

248      rng = np.random.default_rng(1)

249      x = Distribuicao("uniforme", 2, 2, 4).amostrar(rng, 1000)

250      assert x.min() >= 2 and x.max() <= 4

251      y = Distribuicao("normal", 0, 5, 10).amostrar(rng, 1000)

252      assert y.min() >= 0 and y.max() <= 10

253

254

255  def test_sensibilidade_e_valores_criticos(resultado, cfg):

256      s = resultado["sensibilidade"]

257      assert s.iloc[0]["Variável"] == "economico.preco_venda_kg"

258      vc = resultado["valores_criticos"].set_index("Variável")

259      p = vc.loc["economico.preco_venda_kg", "Valor crítico (VPL = 0)"]

260      assert motor(cfg, {"economico.preco_venda_kg": np.array([p])}, 1)["economico"]["vpl"][0] == pytest.approx(0, abs=1.0)

261

262

263  def test_cenarios_ordenados(resultado):

264      c = resultado["cenarios"].set_index("Cenário")["VPL"]

265      assert c["Pessimista"] < c["Base"] < c["Otimista"]

266

267

268  # --- V&V, regressão do preset legado e alternativas -------------------------------------

269

270  def test_invariantes_aprovados(resultado):

271      assert resultado["vv"]["valido"], resultado["vv"]["erros"]

272

273

274  def test_preset_legado_rev186():

275      r = executar_evteas(criar_config_legado_rev186(), executar_mc=True, executar_sens=False, n_mc=2000)

276      assert r["economico"]["vpl"] < -5e6

277      assert r["economico"]["diagnostico_tir"] == "sem_solucao" and np.isnan(r["economico"]["tir_anual"])

278      assert r["monte_carlo"]["estatisticas"]["prob_vpl_positivo"] == 0

279      assert r["decisao"]["classificacao"] == "NÃO VIÁVEL"

280

281

282  def test_comparar_alternativas():

283      comp = comparar_alternativas(criar_alternativas(), n_mc=300)

284      assert set(comp["ranking"]["Alternativa"]) == {"A", "B", "C"}

285      assert comp["ranking"]["TOPSIS"].between(0, 1).all()

286

287

288  # --- Entradas e saídas ----------------------------------------------------------------

289

290  def test_config_json_ida_e_volta(cfg, tmp_path):

291      p = salvar_config(cfg, tmp_path / "cfg.json")

292      c2 = carregar_config(p)

293      assert config_para_dict(c2) == config_para_dict(cfg)

294      assert isinstance(config_de_dict(config_para_dict(cfg)), EVTEASConfig)

295

296

297  def test_wizard_revisar_enter_mantem_resultado(cfg):

298      """Revisar todas as entradas pressionando Enter não altera o resultado (com migração do formato)."""

299      respostas = iter([""] * 2000)

300      c = wizard_evteas(entrada=lambda _: next(respostas), base=copy.deepcopy(cfg), saida=lambda *a, **k: None)

301      assert motor(c, None, 1)["economico"]["vpl"][0] == pytest.approx(motor(cfg, None, 1)["economico"]["vpl"][0], rel=1e-9)

302      assert monte_carlo(c, n=200)["amostra"]["VPL"].to_numpy() == pytest.approx(

303          monte_carlo(cfg, n=200)["amostra"]["VPL"].to_numpy(), rel=1e-9)

304

305

306  def test_wizard_revisar_altera_valor(cfg):

307      from usuario_simulado import UsuarioSimulado

308      u = UsuarioSimulado([(r"^Área de lâmina", "50000"), (r".*", "")], padrao_falha=False)

309      c = wizard_evteas(entrada=u.entrada, base=copy.deepcopy(cfg), saida=u.saida)

310      assert c.tecnico.area_lamina_m2 == 50000

311      assert c.tecnico.profundidade_media_m == pytest.approx(56000 / 50000)

312

313

314  def test_analise_precos():

315      rng = np.random.default_rng(0)

316      p = rng.uniform(8, 12, 60)

317      df = pd.DataFrame({"preco": p, "qtd": 1000 - 60 * p + rng.normal(0, 5, 60)})

318      out = analisar_precos(df, "preco", "qtd", custo_unitario=6.0)

319      assert out["demanda"]["inclinacao"] < 0

320      assert out["preco_otimo"] == pytest.approx((6.0 + 1000 / 60) / 2, rel=0.05)

321

322

323  def test_exportacao_e_graficos(resultado, tmp_path):

324      arquivos = exportar(resultado, tmp_path)

325      assert all((tmp_path / f).exists() or __import__("os").path.exists(f) for f in arquivos)

326      figs = gerar_graficos(resultado, tmp_path / "fig")

327      assert len(figs) >= 6

## B.2 tests/test_social_lean_green.py — Testes das dimensões social, de governança e Lean-Green

1  """Testes da dimensão social, da governança, dos ODS e do Lean-Green.

2

3  A matriz de rastreabilidade da DSR (evteas_py.dsr) mostrou que os requisitos R07 e

4  R08 tinham funções implementadas, mas sem teste dedicado; estes testes fecham a lacuna.

5  """

6  import copy

7  import math

8

9  import pytest

10

11  from evteas_py import criar_config_caso_base, motor

12  from evteas_py.modelo import energia_kwh_kg

13

14

15  @pytest.fixture

16  def cfg():

17      return criar_config_caso_base()

18

19

20  def test_rvl_segue_formula_do_quadro_5(cfg):

21      """RVL = (mão de obra local + fornecedores locais) / custo operacional total."""

22      r = motor(cfg, None, 1)

23      e, s = r["economico"], r["social"]

24      opex = e["custos_variaveis_regime"][0] + e["custos_fixos_regime"][0]

25      compras = opex - e["pessoal_regime"][0]

26      esperado = 100 * (s["massa_salarial_anual"][0] * cfg.social.mao_obra_local_pct / 100

27                        + compras * cfg.social.compras_locais_pct / 100) / opex

28      assert s["rvl_pct"][0] == pytest.approx(esperado)

29      # sem mão de obra nem compras locais, nada é retido

30      c = copy.deepcopy(cfg)

31      c.social.mao_obra_local_pct, c.social.compras_locais_pct = 0.0, 0.0

32      assert motor(c, None, 1)["social"]["rvl_pct"][0] == pytest.approx(0.0)

33      # a receita não entra na RVL (a Rev. 186 dividia pela receita)

34      c = copy.deepcopy(cfg)

35      c.economico.preco_venda_kg *= 1.2

36      for p in c.economico.mix_produtos:

37          p["preco_kg"] = p.get("preco_kg", 0) * 1.2

38      assert motor(c, None, 1)["social"]["rvl_pct"][0] == pytest.approx(s["rvl_pct"][0], rel=1e-6)

39

40

41  def test_lso_e_risco_social(cfg):

42      s = motor(cfg, None, 1)["social"]

43      # parcial (0,5), canais (1), 6/12 reuniões (0,5), 1 conflito (e^-0,5), assembleias (1)

44      esperado = 100 * (0.5 + 1 + 0.5 + math.exp(-0.5) + 1) / 5

45      assert s["lso_0_100"][0] == pytest.approx(esperado)

46      assert s["risco_social"][0] == pytest.approx(1 / (1 + math.exp(8 * (esperado / 100 - 0.5))))

47

48      c = copy.deepcopy(cfg)

49      c.social.relacao_comunidade, c.social.reunioes_comunidade_ano, c.social.conflitos_registrados_ano = "consolidado", 12, 0

50      alto = motor(c, None, 1)["social"]

51      assert alto["lso_0_100"][0] == pytest.approx(100.0)

52      c.social.relacao_comunidade, c.social.canais_formais_comunicacao = "inexistente", False

53      c.social.reunioes_comunidade_ano, c.social.conflitos_registrados_ano = 0, 50

54      c.governanca.itens["assembleias_regulares"] = False

55      baixo = motor(c, None, 1)["social"]

56      assert baixo["lso_0_100"][0] == pytest.approx(0.0, abs=1e-6)

57      assert alto["risco_social"][0] < 0.05 < 0.95 < baixo["risco_social"][0]

58      c.social.relacao_comunidade = "boa"

59      with pytest.raises(ValueError, match="relacao_comunidade"):

60          motor(c, None, 1)

61

62

63  def test_governanca_e_ods(cfg):

64      from evteas_py import executar_evteas

65      r = executar_evteas(cfg, executar_mc=False, executar_sens=False)

66      assert r["governanca"]["score_0_1"] == pytest.approx(5 / 7)

67      ods = r["ods"].set_index("ODS")["Atendido"]

68      assert ods["ODS 16 — Instituições eficazes"] and not ods["ODS 7 — Energia limpa"]

69

70      c = copy.deepcopy(cfg)

71      c.ambiental.fonte_energia = "solar"

72      c.governanca.itens = {k: False for k in c.governanca.itens}

73      r2 = executar_evteas(c, executar_mc=False, executar_sens=False)

74      ods2 = r2["ods"].set_index("ODS")["Atendido"]

75      assert r2["governanca"]["score_0_1"] == 0

76      assert ods2["ODS 7 — Energia limpa"] and not ods2["ODS 16 — Instituições eficazes"]

77

78

79  def test_lean_green_zerado_na_referencia(cfg):

80      c = copy.deepcopy(cfg)

81      c.tecnico.fcr = c.tecnico.fcr_referencia

82      c.tecnico.mortalidade_pct = c.tecnico.mortalidade_referencia_pct

83      c.ambiental.energia_referencia_kwh_kg = energia_kwh_kg(c)

84      lg = motor(c, None, 1)["lean_green"]

85      assert lg["total_r_ano"][0] == pytest.approx(0.0, abs=1e-6)

86      assert all(v[0] == pytest.approx(0.0, abs=1e-6) for v in lg["desperdicios_r_ano"].values())

87

88

89  def test_lean_green_racao_excedente(cfg):

90      r = motor(cfg, None, 1)

91      t, lg = r["tecnico"], r["lean_green"]

92      excedente = (cfg.tecnico.fcr - cfg.tecnico.fcr_referencia) * t["ganho_biomassa_ano_kg"][0] \

93          * r["economico"]["fator_volume_regime"][0]

94      assert lg["racao_excedente_kg"][0] == pytest.approx(excedente)

95      assert lg["desperdicios_r_ano"]["Ração excedente (superalimentação/FCR)"][0] == \

96          pytest.approx(excedente * cfg.economico.custo_racao_kg)

97      # desperdício maior com FCR pior

98      c = copy.deepcopy(cfg)

99      c.tecnico.fcr += 0.2

100      assert motor(c, None, 1)["lean_green"]["total_r_ano"][0] > lg["total_r_ano"][0]

## B.3 tests/test_entradas.py — Testes da entrada de dados

1  """Testes da entrada de dados: o estudo só produz resultados a partir das entradas."""

2  import copy

3  import json

4  import math

5

6  import numpy as np

7  import pytest

8

9  from evteas_py import (config_em_branco, criar_config_caso_base, entradas_pendentes, executar_evteas,

10                         iniciar_entradas, salvar_config, wizard_evteas)

11  from evteas_py.interface import EntradaCancelada, Perguntador, converter_numero

12  from evteas_py.pipeline import motor

13

14  from usuario_simulado import UsuarioCasoBase, UsuarioSimulado

15

16

17  def _rodar_novo(tmp_path, extra=None):

18      u = UsuarioCasoBase(extra)

19      cfg = iniciar_entradas(entrada=u.entrada, saida=u.saida, salvar=True, pasta_saida=str(tmp_path))

20      return cfg, u

21

22

23  def test_novo_projeto_reproduz_caso_base(tmp_path):

24      cfg, u = _rodar_novo(tmp_path)

25      assert entradas_pendentes(cfg) == []

26      ref = criar_config_caso_base()

27      a, b = motor(cfg, None, 1)["economico"], motor(ref, None, 1)["economico"]

28      assert a["vpl"][0] == pytest.approx(b["vpl"][0], rel=1e-6)

29      assert a["receita_regime"][0] == pytest.approx(b["receita_regime"][0], rel=1e-9)

30      assert list(tmp_path.glob("entradas_Caso_base_PGTR_de_piscicultura_de_tilapia*.json"))

31

32

33  def test_monte_carlo_da_entrada_igual_ao_caso_base(tmp_path):

34      from evteas_py import monte_carlo

35      cfg, _ = _rodar_novo(tmp_path)

36      a = monte_carlo(cfg, n=500)["amostra"]["VPL"].to_numpy()

37      b = monte_carlo(criar_config_caso_base(), n=500)["amostra"]["VPL"].to_numpy()

38      assert np.allclose(a, b, rtol=1e-6)

39

40

41  def test_fontes_registradas(tmp_path):

42      cfg, _ = _rodar_novo(tmp_path)

43      assert cfg.fontes["tecnico.fcr"].categoria == "autor"

44      assert cfg.fontes["ambiental.n_max_mg_l"].categoria == "normativo"

45      assert cfg.fontes["ambiental.evaporacao_mm_dia"].categoria == "bibliografico"

46

47

48  def test_modo_novo_nao_aceita_enter_sem_referencia():

49      respostas = iter(["", "", "abc", "-5", "12,5"])

50      msgs = []

51      P = Perguntador(lambda _: next(respostas), msgs.append, "novo")

52      v, origem = P.numero("Área", None, minimo=0)

53      assert v == 12.5 and origem == "usuario"

54      assert sum("obrigatório" in m for m in msgs) == 2 and any("inválido" in m for m in msgs)

55

56

57  def test_modo_revisar_enter_mantem_valor():

58      P = Perguntador(lambda _: "", print, "revisar")

59      assert P.numero("x", 7.0)[0] == 7.0

60      assert P.sim_nao("y", True)[0] is True

61

62

63  def test_config_em_branco_nao_tem_valores():

64      cfg = config_em_branco()

65      assert len(entradas_pendentes(cfg)) > 100

66      assert math.isnan(cfg.tecnico.fcr) and math.isnan(cfg.economico.preco_venda_kg)

67

68

69  def test_conversao_de_numeros():

70      assert converter_numero("1.234,56") == pytest.approx(1234.56)

71      assert converter_numero("1,234.56") == pytest.approx(1234.56)

72      assert converter_numero("R$ 10,5") == pytest.approx(10.5)

73      assert converter_numero("1/3") == pytest.approx(1 / 3)

74      with pytest.raises(ValueError):

75          converter_numero("abc")

76

77

78  def test_sair_interrompe():

79      P = Perguntador(lambda _: "sair", print, "novo")

80      with pytest.raises(EntradaCancelada):

81          P.numero("x")

82

83

84  def test_carregar_arquivo_e_executar(tmp_path):

85      ref = criar_config_caso_base()

86      arq = salvar_config(ref, tmp_path / "e.json")

87      u = UsuarioSimulado([(r"Como deseja informar", "2"), (r"Caminho do arquivo", arq),

88                           (r"Revisar as entradas carregadas", "n"), (r"O que deseja fazer", "1")])

89      cfg = iniciar_entradas(u.entrada, u.saida, salvar=False)

90      assert motor(cfg, None, 1)["economico"]["vpl"][0] == pytest.approx(motor(ref, None, 1)["economico"]["vpl"][0])

91

92

93  def test_revisar_um_bloco_altera_resultado(tmp_path):

94      ref = criar_config_caso_base()

95      arq = salvar_config(ref, tmp_path / "e.json")

96      u = UsuarioSimulado([(r"Como deseja informar", "2"), (r"Caminho do arquivo", arq),

97                           (r"Revisar as entradas carregadas", "n"),

98                           (r"O que deseja fazer", None), (r"Bloco a corrigir", "Custos operacionais"),

99                           (r"^Custo da ração", "3,50"), (r"Atualizar a origem", "n"), (r".*", "")],

100                          padrao_falha=False)

101      acoes = iter(["2", "1"])

102      u.regras[3] = (u.regras[3][0], None)

103      original = u.entrada

104

105      def entrada(prompt):

106          alvo = (u._titulo_menu() or "") + prompt

107          if "O que deseja fazer" in alvo:

108              u.ultimas_saidas = []

109              return next(acoes)

110          return original(prompt)

111      cfg = iniciar_entradas(entrada, u.saida, salvar=False)

112      assert cfg.economico.custo_racao_kg == pytest.approx(3.5)

113      assert motor(cfg, None, 1)["economico"]["vpl"][0] < motor(ref, None, 1)["economico"]["vpl"][0]

114

115

116  def test_exemplo_avisa_que_e_demonstracao():

117      u = UsuarioSimulado([(r"Como deseja informar", "3"), (r"O que deseja fazer", "1")])

118      iniciar_entradas(u.entrada, u.saida, salvar=False)

119      assert any("NÃO representam o seu projeto" in t for t in u.transcricao)

120

121

122  def test_salvar_e_encerrar_nao_executa(tmp_path):

123      u = UsuarioSimulado([(r"Como deseja informar", "3"), (r"O que deseja fazer", "3")])

124      with pytest.raises(EntradaCancelada):

125          iniciar_entradas(u.entrada, u.saida, salvar=True, pasta_saida=str(tmp_path))

126      assert list(tmp_path.glob("entradas_*.json"))

127

128

129  def test_empresa_com_clt_e_tributos_sobre_folha(tmp_path):

130      extra = [(r"Tipo de pessoa jurídica", "1"), (r"^Número de funcionários CLT", "2"),

131               (r"Cargo do funcionário CLT nº 1", "Técnico em aquicultura"), (r"Salário bruto mensal de 'Técnico", "3000"),

132               (r"Cargo do funcionário CLT nº 2", "Auxiliar"), (r"Salário bruto mensal de 'Auxiliar", "2000"),

133               (r"^Configurar INSS patronal", "s"), (r"Alíquota de INSS patronal", "20"),

134               (r"^Configurar FGTS", "s"), (r"Alíquota de FGTS", "8"), (r"^Empregos diretos", "2")]

135      cfg, _ = _rodar_novo(tmp_path, extra)

136      assert cfg.economico.tipo_organizacao == "empresa"

137      assert sum(cfg.economico.salarios_clt_por_cargo.values()) == 5000

138      from evteas_py.modelo import aliquotas_configuradas, custo_pessoal_mensal

139      assert custo_pessoal_mensal(cfg, aliquotas_configuradas(cfg)) == pytest.approx(5000 * 1.28)

140      r = executar_evteas(cfg, executar_mc=False, executar_sens=False)

141      assert r["vv"]["valido"]

142

143

144  def test_notebook_autocontido_sem_colisao_de_nomes():

145      """O notebook concatena os módulos; nomes de nível superior não podem se repetir."""

146      import ast

147      import collections

148      import re

149      from pathlib import Path

150      raiz = Path(__file__).resolve().parents[1] / "evteas_py"

151      nomes = collections.defaultdict(list)

152      def nomes_do_alvo(t):

153          if isinstance(t, ast.Name):

154              return [t.id]

155          if isinstance(t, (ast.Tuple, ast.List)):

156              return [x for e in t.elts for x in nomes_do_alvo(e)]

157          return []

158

159      modulos = re.search(r"MODULOS = (\[.*?\])", (raiz.parent / "gerar_notebook.py").read_text(encoding="utf-8")).group(1)

160      for m in ast.literal_eval(modulos):

161          for n in ast.parse((raiz / f"{m}.py").read_text(encoding="utf-8")).body:

162              alvos = [n.name] if isinstance(n, (ast.FunctionDef, ast.ClassDef)) else \

163                  [x for t in getattr(n, "targets", []) for x in nomes_do_alvo(t)] + \

164                  (nomes_do_alvo(n.target) if isinstance(n, ast.AnnAssign) else [])

165              for a in alvos:

166                  nomes[a].append(m)

167      assert {k: v for k, v in nomes.items() if len(v) > 1} == {}

168

169

170  def test_notebook_identico_ao_pacote():

171      """O notebook do Colab deve conter exatamente o código do pacote testado

172      (regenerar com: python gerar_notebook.py)."""

173      import json

174      from pathlib import Path

175      import gerar_notebook

176      nb = json.loads((Path(gerar_notebook.__file__).parent / "EVTEAS_Py_Rev187.ipynb").read_text(encoding="utf-8"))

177      codigo = ["".join(c["source"]) for c in nb["cells"] if c["cell_type"] == "code"]

178      esperado = [c["source"] for c in gerar_notebook.celulas() if c["cell_type"] == "code"]

179      defasadas = [m for m in gerar_notebook.MODULOS if gerar_notebook.codigo_do_modulo(m) not in codigo]

180      assert not defasadas, f"notebook desatualizado nos módulos: {defasadas}"

181      assert codigo == esperado

## B.4 tests/test_revisao_entradas.py — Testes de regressão da revisão independente da entrada de dados

1  """Testes de regressão dos problemas apontados na revisão independente da entrada de dados."""

2  import copy

3

4  import numpy as np

5  import pytest

6

7  from evteas_py import criar_config_caso_base, executar_evteas, iniciar_entradas, monte_carlo, salvar_config, wizard_evteas

8  from evteas_py.config import Distribuicao, PesosConfig

9  from evteas_py.interface import BLOCOS, Perguntador, expandir_blocos

10  from evteas_py.modelo import Contexto, calcular_tecnico, dre_mensal

11  from evteas_py.pipeline import motor

12  from evteas_py.ponderacao import resolver_pesos

13

14  from usuario_simulado import UsuarioSimulado

15

16

17  def _corrigir(cfg, bloco, regras):

18      """Abre o arquivo de entradas, corrige um bloco e confirma a execução."""

19      u = UsuarioSimulado(regras + [(r".*", "")], padrao_falha=False)

20      return wizard_evteas(entrada=u.entrada, base=copy.deepcopy(cfg), saida=u.saida, blocos=[bloco]), u

21

22

23  def test_corrigir_preco_reposiciona_distribuicao():

24      cfg = criar_config_caso_base()

25      novo, u = _corrigir(cfg, "Mix e receitas", [(r"^\s+Preço de venda", "12")])

26      d = novo.monte_carlo.distribuicoes["economico.preco_venda_kg"]

27      assert d.moda == pytest.approx(12.0)

28      assert d.minimo == pytest.approx(9.0 * 12 / 10.5) and d.maximo == pytest.approx(11.5 * 12 / 10.5)

29      assert any("reposicionada" in t for t in u.transcricao)

30      assert executar_evteas(novo, executar_mc=False, executar_sens=False)["vv"]["valido"]

31

32

33  def test_distribuicao_do_alevino_em_reais_por_unidade():

34      cfg = criar_config_caso_base()

35      regras = [(r"Tipo de distribuição", "1"), (r"^\s+Mínimo", "0,25"), (r"^\s+Máximo", "0,31")]

36      u = UsuarioSimulado(regras, padrao_falha=False)

37      P = Perguntador(u.entrada, u.saida, "novo")

38      from evteas_py.interface import _perguntar_distribuicao

39      d = _perguntar_distribuicao(P, cfg, "economico.custo_alevino_milheiro", "Custo do alevino (R$/unidade)", None, 1 / 1000)

40      assert (d.minimo, d.moda, d.maximo) == pytest.approx((250.0, 280.0, 310.0))

41

42

43  def test_alevinos_acompanham_volume_de_vendas_e_crescimento():

44      cfg = criar_config_caso_base()

45      base = motor(cfg, None, 1)["economico"]["custo_alevinos_regime"][0]

46      c = copy.deepcopy(cfg)

47      c.economico.producao_vendas_kg_mes = 2 * float(calcular_tecnico(Contexto(cfg))["producao_kg_mes"][0])

48      assert motor(c, None, 1)["economico"]["custo_alevinos_regime"][0] == pytest.approx(2 * base)

49      c = copy.deepcopy(cfg)

50      c.economico.crescimento_vendas_aa_pct = 10.0

51      ano = motor(c, None, 1)["economico"]["ano_regime"]

52      assert motor(c, None, 1)["economico"]["custo_alevinos_regime"][0] == pytest.approx(base * 1.1 ** (ano - 1))

53

54

55  def test_outros_custos_variaveis_mensais():

56      cfg = criar_config_caso_base()

57      c = copy.deepcopy(cfg)

58      c.economico.outros_custos_variaveis_mes = 1000.0

59      a, b = dre_mensal(motor(c, None, 1)["economico"]), dre_mensal(motor(cfg, None, 1)["economico"])

60      dif = (a["Outros Custos Variáveis"] - b["Outros Custos Variáveis"]).to_numpy()

61      assert dif[-1] == pytest.approx(1000.0) and dif[0] == pytest.approx(1000.0 * cfg.economico.capacidade_inicial_pct / 100)

62

63

64  def test_valores_em_reais_nao_mudam_com_o_capex():

65      cfg = criar_config_caso_base()

66      cfg.economico.manutencao_mes, cfg.economico.valor_residual_rs = 1241.67, 223500.0

67      c = copy.deepcopy(cfg)

68      c.economico.capex_itens["Novo item"] = 100000.0

69      a, b = dre_mensal(motor(c, None, 1)["economico"]), dre_mensal(motor(cfg, None, 1)["economico"])

70      # custos fixos iguais (manutenção em R$); só a depreciação muda

71      assert np.allclose(a["Custos Fixos"], b["Custos Fixos"])

72      assert motor(c, None, 1)["economico"]["fluxo_caixa"][0][-1] - motor(cfg, None, 1)["economico"]["fluxo_caixa"][0][-1] \

73          == pytest.approx(a["Fluxo de Caixa Operacional"].iloc[-1] - b["Fluxo de Caixa Operacional"].iloc[-1])

74

75

76  def test_trocar_tipo_de_organizacao_revisa_pessoas_e_tributos():

77      assert expandir_blocos(["Identificação"]) == ["Identificação", "Pessoas", "Tributos", "Social e governança"]

78      assert expandir_blocos(["Técnico"]) == ["Técnico", "Mix e receitas", "Custos operacionais", "Tributos",

79                                              "Projeção e TMA", "Ambiental"]

80      cfg = criar_config_caso_base()

81      regras = [(r"Tipo de pessoa jurídica", "1"), (r"^Número de funcionários CLT", "1"),

82                (r"Cargo do funcionário CLT nº 1", "Técnico"), (r"Salário bruto mensal de 'Técnico", "3000"),

83                (r"^Outra mão de obra não detalhada", "0"), (r"^Configurar INSS patronal", "s"),

84                (r"Alíquota de INSS patronal", "20"), (r"^Configurar FGTS", "s"), (r"Alíquota de FGTS", "8"),

85                (r"^Configurar PIS sobre a folha", "n")]       # encargos novos não têm padrão: precisam de resposta

86      novo, _ = _corrigir(cfg, "Identificação", regras)

87      e = novo.economico

88      assert e.tipo_organizacao == "empresa" and e.retirada_cooperados_mes == 0 and e.cooperados_trabalhadores == 0

89      assert sum(i["aliquota_pct"] for i in e.impostos_configurados if i["base"] == "folha_clt") == pytest.approx(28)

90

91

92  def test_likert_de_kpis_ignorado_fora_do_metodo_likert():

93      cfg = criar_config_caso_base()

94      cfg.pesos = PesosConfig(metodo="preset", likert_kpis={"A": {k: 1 for k in ["oee", "fcr", "produtividade"]}})

95      w = resolver_pesos(cfg)["kpi_intra_dimensao"]

96      assert w["oee"] == pytest.approx(1 / 3) and "likert_kpis" not in resolver_pesos(cfg)

97

98

99  def test_carencia_zero_permitida():

100      cfg = criar_config_caso_base()

101      cfg.economico.carencia_automatica, cfg.economico.meses_ate_primeira_receita = False, 0

102      df = dre_mensal(motor(cfg, None, 1)["economico"])

103      assert df["Receita Bruta"].iloc[0] > 0

104

105

106  def test_carencia_maior_que_horizonte_e_recusada():

107      cfg = criar_config_caso_base()

108      cfg.economico.carencia_automatica, cfg.economico.meses_ate_primeira_receita = False, 130

109      with pytest.raises(ValueError, match="carência"):

110          motor(cfg, None, 1)

111

112

113  def test_menu_aace_numero_igual_a_classe():

114      cfg = criar_config_caso_base()

115      regras = [(r"Detalhar o CAPEX", "n"), (r"Investimento inicial total", "745000"),

116                (r"Maturidade da estimativa", "3")]

117      novo, u = _corrigir(cfg, "Investimento", regras)

118      assert novo.economico.classe_estimativa_aace == 3

119      assert any("Classe 1" in t and "1." in t for t in u.transcricao)

120

121

122  def test_ambiental_acompanha_volume_vendido():

123      cfg = criar_config_caso_base()

124      c = copy.deepcopy(cfg)

125      c.economico.producao_vendas_kg_mes = 2 * float(calcular_tecnico(Contexto(cfg))["producao_kg_mes"][0])

126      a, b = motor(c, None, 1)["ambiental"], motor(cfg, None, 1)["ambiental"]

127      assert a["producao_t_ano"][0] == pytest.approx(2 * b["producao_t_ano"][0])

128      assert a["co2e_racao_t"][0] == pytest.approx(2 * b["co2e_racao_t"][0])

129

130

131  def test_revisar_preserva_mao_de_obra_mista():

132      """Configuração com retirada, mão de obra genérica e tributo sobre a folha genérica."""

133      cfg = criar_config_caso_base()

134      e = cfg.economico

135      e.retirada_cooperados_mes, e.mao_obra_mes, e.encargos_mao_obra_pct = 5000.0, 7000.0, 20.0

136      e.impostos_configurados = [{"nome": "INSS retirada", "base": "pro_labore", "aliquota_pct": 20.0},

137                                 {"nome": "Seguro", "base": "folha", "aliquota_pct": 1.0}]

138      respostas = iter([""] * 3000)

139      c = wizard_evteas(entrada=lambda _: next(respostas), base=copy.deepcopy(cfg), saida=lambda *a, **k: None)

140      assert motor(c, None, 1)["economico"]["vpl"][0] == pytest.approx(motor(cfg, None, 1)["economico"]["vpl"][0], rel=1e-9)

141

142

143  def test_renda_e_rvl_em_precos_do_ano_de_regime():

144      cfg = criar_config_caso_base()

145      cfg.economico.crescimento_custos_aa_pct = 5.0

146      r = motor(cfg, None, 1)

147      ano = r["economico"]["ano_regime"]

148      esperado = 12000 * 12 * 1.05 ** (ano - 1)

149      assert r["social"]["massa_salarial_anual"][0] == pytest.approx(esperado)

## B.5 tests/test_dsr.py — Testes do registro do ciclo DSR e da rastreabilidade de requisitos

1  """Testes do registro do ciclo DSR (etapas, comparação, rastreabilidade e aprendizagens)."""

2  from pathlib import Path

3

4  import pytest

5

6  from evteas_py import dsr

7

8  TESTES = Path(__file__).resolve().parent

9

10

11  def test_doze_etapas_em_ordem_com_evidencia():

12      assert [e.numero for e in dsr.ETAPAS_DSR] == list(range(1, 13))

13      assert all(e.produto and e.evidencias and e.situacao for e in dsr.ETAPAS_DSR)

14      assert len(dsr.etapas_dsr()) == 12

15

16

17  def test_todos_os_requisitos_implementados_e_verificados():

18      m = dsr.matriz_rastreabilidade(TESTES)

19      pendentes = m[m["Situação"] != "implementado e verificado"]

20      assert pendentes.empty, pendentes[["Requisito", "Faltando"]].to_string()

21

22

23  def test_rastreabilidade_aponta_teste_ou_funcao_inexistente():

24      falso = dsr.Requisito("RX", "teste", "—", ("modelo.nao_existe",), ("test_evteas.py::test_nao_existe",))

25      sem_teste = dsr.Requisito("RY", "teste", "—", ("modelo.calcular_tecnico",), ("test_evteas.py::test_nao_existe",))

26      m = dsr.matriz_rastreabilidade(TESTES, [falso, sem_teste]).set_index("Requisito")["Situação"]

27      assert m["RX"] == "pendente" and m["RY"] == "implementado, sem teste"

28

29

30  def test_matriz_sem_pasta_de_testes_nao_declara_verificado(tmp_path):

31      m = dsr.matriz_rastreabilidade(tmp_path)

32      assert (m["Situação"] == "implementado, sem teste").all()

33

34

35  def test_aprendizagens_apontam_testes_existentes():

36      nomes = dsr._testes_existentes(TESTES)

37      for a in dsr.APRENDIZAGENS:

38          arquivo, teste = a.evidencia.split("::")

39          assert teste in nomes[arquivo], a.evidencia

40

41

42  def test_comparacao_wazlawick():

43      tab = dsr.tabela_comparativa()

44      assert list(tab.columns[1:]) == list(dsr.ARTEFATOS)

45      valores = set(tab[list(dsr.ARTEFATOS)].to_numpy().ravel())

46      assert valores <= {dsr.SIM, dsr.NAO, dsr.NI}

47      r = dsr.combinacao_inedita()

48      assert r["inedita"] and r["exclusivas"]

49      assert set(dsr.EVIDENCIA_EVTEAS) == set(dsr.COMPARACAO_ARTEFATOS)

50      for prop, ev in dsr.EVIDENCIA_EVTEAS.items():

51          for alvo in ev.split("; "):

52              nome = alvo.split(" ")[0]

53              if "." in nome and not nome.startswith("pacote"):

54                  assert dsr._objeto_existe(nome), (prop, nome)

55

56

57  @pytest.mark.parametrize("etapa", [e for e in dsr.ETAPAS_DSR])

58  def test_evidencias_de_codigo_existem(etapa):

59      for ev in etapa.evidencias:

60          if ev.startswith(("config.", "modelo.", "pipeline.", "interface.", "vv.", "relatorios.", "dsr.")):

61              assert dsr._objeto_existe(ev), ev

## B.6 tests/usuario_simulado.py — Usuário simulado para os testes do wizard

1  """Usuário simulado que responde ao wizard do EVTEAS-Py como uma pessoa digitaria.

2

3  As respostas reproduzem o caso-base da dissertação (``criar_config_caso_base``),

4  de modo que a análise obtida pela entrada interativa possa ser comparada com a

5  configuração de referência. Usado nos testes e na verificação do notebook.

6  """

7  from __future__ import annotations

8

9  import re

10  from typing import List, Optional

11

12

13  class UsuarioSimulado:

14      def __init__(self, respostas: List[tuple], menu_inicial: str = "1", padrao_falha: bool = True):

15          # respostas: lista ordenada de (padrão regex do prompt OU do título do menu, resposta)

16          self.regras = [(re.compile(p, re.I), r) for p, r in respostas]

17          self.menu_inicial = menu_inicial

18          self.ultimas_saidas: List[str] = []

19          self.transcricao: List[str] = []

20          self.padrao_falha = padrao_falha

21          self.usadas = set()

22

23      def saida(self, *args, **kwargs):

24          txt = " ".join(str(a) for a in args)

25          self.transcricao.append(txt)

26          self.ultimas_saidas.append(txt)

27          self.ultimas_saidas = self.ultimas_saidas[-30:]

28

29      def _titulo_menu(self) -> Optional[str]:

30          for linha in reversed(self.ultimas_saidas):

31              if not re.match(r"\s+\d+\. ", linha):

32                  return linha

33          return None

34

35      LIMITE_PERGUNTAS = 3000

36

37      def entrada(self, prompt: str) -> str:

38          if sum(1 for t in self.transcricao if not t.startswith(">>")) > self.LIMITE_PERGUNTAS:

39              raise AssertionError("Laço de perguntas sem fim (resposta recusada repetidamente?): " + repr(prompt))

40          self.transcricao.append(prompt)

41          alvo = prompt

42          if prompt.startswith("Opção ("):

43              alvo = (self._titulo_menu() or "") + " || " + prompt

44          for i, (padrao, resposta) in enumerate(self.regras):

45              if padrao.search(alvo):

46                  self.usadas.add(i)

47                  self.ultimas_saidas = []

48                  self.transcricao.append(f">> {resposta}")

49                  return resposta

50          if self.padrao_falha:

51              raise AssertionError(f"Pergunta sem resposta definida: {alvo!r}")

52          return ""

53

54

55  def respostas_caso_base() -> List[tuple]:

56      """Respostas que reproduzem o caso-base ilustrativo (Rev. 187)."""

57      R = [

58          # ---------------------------------------------------------------- menus gerais

59          (r"Como deseja informar os dados", "1"),

60          (r"O que deseja fazer\?", "1"),

61          (r"^Origem dos dados informados no bloco", "8"),

62          (r"^Referência \(documento", "Caso-base ilustrativo da dissertação (Rev. 187)"),

63          (r"Algum parâmetro deste bloco tem origem diferente", "n"),

64          # ---------------------------------------------------------------- identificação

65          (r"^Nome do projeto", "Caso-base — PGTR de piscicultura de tilápia em viveiros escavados"),

66          (r"^Responsável pelo estudo", "Rafael Alves Bastos"),

67          (r"Tipo de pessoa jurídica", "3"),

68          # ---------------------------------------------------------------- técnico

69          (r"^Espécie cultivada", ""),

70          (r"Sistema produtivo:", "2"),

71          (r"^Área de lâmina", "40000"),

72          (r"^Volume útil total", "56000"),

73          (r"^Número total de viveiros", "32"),

74          (r"^Número de viveiros/tanques ativos", "30"),

75          (r"^Capacidade de suporte", ""),

76          (r"^Produtividade esperada por área", "1,3"),

77          (r"^Peso inicial", "30"),

78          (r"^Peso final", "800"),

79          (r"^Duração do ciclo", "180"),

80          (r"^Ciclos por ano", "1,8"),

81          (r"^Alevinos estocados por ciclo", "0"),

82          (r"^Conversão alimentar", "1,5"),

83          (r"^Mortalidade esperada", "10"),

84          (r"^Desempenho de crescimento", ""),

85          (r"^FCR de referência", ""),

86          (r"^Mortalidade de referência", ""),

87          # ---------------------------------------------------------------- investimento

88          (r"^Detalhar o CAPEX por item", "s"),

89          (r"^Item de CAPEX nº 1 ", "Escavação e construção de viveiros"),

90          (r"Valor de 'Escavação", "400000"),

91          (r"^Item de CAPEX nº 2 ", "Sistema de abastecimento e drenagem"),

92          (r"Valor de 'Sistema de abastecimento", "70000"),

93          (r"^Item de CAPEX nº 3 ", "Aeradores e quadro elétrico"),

94          (r"Valor de 'Aeradores", "90000"),

95          (r"^Item de CAPEX nº 4 ", "Bombas e tubulações"),

96          (r"Valor de 'Bombas", "35000"),

97          (r"^Item de CAPEX nº 5 ", "Galpão, depósito de ração e equipamentos"),

98          (r"Valor de 'Galpão", "80000"),

99          (r"^Item de CAPEX nº 6 ", "Lagoa de sedimentação / tratamento de efluentes"),

100          (r"Valor de 'Lagoa", "45000"),

101          (r"^Item de CAPEX nº 7 ", "Licenciamento, outorga e projetos"),

102          (r"Valor de 'Licenciamento", "25000"),

103          (r"^Item de CAPEX nº 8 ", ""),

104          (r"Maturidade da estimativa de CAPEX", ""),

105          (r"^Capital de giro", "60000"),

106          (r"^Vida útil média", "15"),

107          (r"^Valor residual", "223500"),

108          (r"^Parcela do CAPEX coberta por fomento", "70"),

109          # ---------------------------------------------------------------- receitas

110          (r"^Quantidade de produtos no mix", "1"),

111          (r"^\s+Nome do produto", "Tilápia inteira"),

112          (r"^\s+Quantidade vendida por mês", "7312,5"),

113          (r"^\s+Preço de venda", "10,50"),

114          (r"Volume de vendas a utilizar", "1"),

115          (r"^Há receita de serviços", "n"),

116          (r"^Meses até a primeira receita", ""),

117          # ---------------------------------------------------------------- custos

118          (r"^Custo da ração", "3,10"),

119          (r"^Custo do alevino por unidade", "0,28"),

120          (r"^Consumo de energia \(aeração", ""),

121          (r"^Tarifa de energia", "0,75"),

122          (r"^Outros custos variáveis \(despesca", "0,35"),

123          (r"^Outros custos variáveis mensais", "0"),

124          (r"^Assistência técnica", "2000"),

125          (r"^Outros custos fixos", "1500"),

126          (r"^Manutenção de instalações", "1241,6666667"),

127          # ---------------------------------------------------------------- pessoas

128          (r"^Retirada/pró-labore", "12000"),

129          (r"^Cooperados que trabalham", "6"),

130          (r"apenas entregam matéria-prima", "s"),

131          (r"^\s+Número desses cooperados", "14"),

132          (r"^\s+Principal matéria-prima", ""),

133          (r"^Parcela das sobras", "100"),

134          (r"^Número de funcionários CLT", "0"),

135          (r"^Outra mão de obra não detalhada", "0"),

136          # ---------------------------------------------------------------- tributos

137          (r"^Configurar PIS \(faturamento\)", "s"),

138          (r"^\s+Alíquota de PIS \(faturamento\)", "0,65"),

139          (r"^Configurar COFINS", "s"),

140          (r"^\s+Alíquota de COFINS", "1,65"),

141          (r"^Configurar INSS sobre a retirada", "s"),

142          (r"^\s+Alíquota de INSS sobre a retirada", "20"),

143          (r"^Configurar ", "n"),

144          (r"^Incluir outro tributo ou contribuição", "n"),

145          # ---------------------------------------------------------------- projeção

146          (r"^Haverá aumento gradual", "s"),

147          (r"^Capacidade produtiva inicial", "70"),

148          (r"^Meses até atingir 100%", "12"),

149          (r"^Horizonte de análise", "10"),

150          (r"^Crescimento anual de vendas", "0"),

151          (r"^Inflação anual", "0"),

152          (r"^Reajuste anual de preços", "0"),

153          (r"^Taxa Mínima de Atratividade", "10"),

154          # ---------------------------------------------------------------- ambiental

155          (r"^Renovação diária", ""),

156          (r"^Os viveiros são esvaziados", "s"),

157          (r"^Evaporação", ""),

158          (r"^Infiltração", ""),

159          (r"^Fração da água devolvida", ""),

160          (r"^Proteína bruta", ""),

161          (r"^Fósforo da ração", ""),

162          (r"^Nitrogênio retido", ""),

163          (r"^Fósforo retido", ""),

164          (r"^Remoção de nitrogênio", "40"),

165          (r"^Remoção de fósforo", "60"),

166          (r"Corpo receptor dos efluentes", "1"),

167          (r"^Concentração natural de N", ""),

168          (r"^Concentração natural de P", ""),

169          (r"Fonte de energia elétrica", "1"),

170          (r"^Fator de emissão da rede", ""),

171          (r"^Fator de emissão da ração", ""),

172          (r"^Consumo de diesel", "600"),

173          (r"^Fator de emissão do diesel", ""),

174          (r"^Resíduos sólidos", ""),

175          (r"^Resíduos reaproveitados", "50"),

176          (r"^Consumo de energia de referência", ""),

177          (r"^Distância das instalações", "50"),

178          (r"Faixa mínima de APP", "1"),

179          (r"^Licença ambiental", "s"), (r"^Outorga de direito", "s"), (r"^Instalações fora da Área", "s"),

180          (r"^Tratamento de efluentes antes", "s"), (r"^Monitoramento periódico", "s"), (r"^Inscrição no Cadastro", "s"),

181          (r"^Plano de gestão de resíduos", "n"), (r"^Barreiras e plano de prevenção", "s"),

182          (r"^Uso de energia renovável", "n"),

183          # ---------------------------------------------------------------- social e governança

184          (r"^Empregos diretos", ""),

185          (r"^Empregos indiretos", "10"),

186          (r"^Mão de obra residente", "100"),

187          (r"^Compras de insumos", "25"),

188          (r"^Salário mínimo vigente", "1518"),

189          (r"^Capacitação", "40"),

190          (r"^Aderência às Normas", "85"),

191          (r"Relação com a comunidade e pescadores", "2"),

192          (r"^Existem canais formais", "s"),

193          (r"^Reuniões com a comunidade", "6"),

194          (r"^Conflitos com stakeholders", "1"),

195          (r"^Participação de mulheres", "40"),

196          (r"^Participação de jovens", "20"),

197          (r"^O público beneficiário é vulnerável", "s"),

198          (r"^Estatuto ou regimento", "s"), (r"^Assembleias", "s"), (r"^Conselho fiscal", "s"),

199          (r"^Prestação de contas pública", "n"), (r"^Plano de negócios aprovado", "s"),

200          (r"^Registro auditável", "s"), (r"^Canal de denúncia", "n"),

201          # ---------------------------------------------------------------- pesos e decisão

202          (r"Método de ponderação", "1"),

203          (r"^Peso da dimensão Técnica", "0,25"),

204          (r"^Peso da dimensão Econômica", "0,35"),

205          (r"^Peso da dimensão Ambiental", "0,20"),

206          (r"^Peso da dimensão Social", "0,20"),

207          (r"^Índice EVTEAS mínimo para 'VIÁVEL'", ""),

208          (r"^Índice EVTEAS mínimo para 'VIÁVEL COM", ""),

209          (r"^Probabilidade mínima de VPL", ""),

210          (r"^LSO mínima", ""),

211          (r"^Aplicar vetos", ""),

212          # ---------------------------------------------------------------- Monte Carlo

213          (r"^Número de iterações", ""),

214          (r"^Semente aleatória", ""),

215          (r"Tipo de distribuição", "1"),

216          (r"^Usar essa faixa para a incerteza do CAPEX", "s"),

217          (r"^Incluir incerteza em outro parâmetro", "n"),

218      ]

219      # distribuições (mínimo, mais provável, máximo) por variável, na ordem do wizard

220      dist = [("Preço de venda \\(R\\$/kg\\)", "9", "10,5", "11,5"), ("Custo da ração \\(R\\$/kg\\)", "2,8", "3,1", "3,7"),

221              ("Custo do alevino \\(R\\$/unidade\\)", "0,23", "0,28", "0,35"), ("Tarifa de energia \\(R\\$/kWh\\)", "0,65", "0,75", "0,95"),

222              ("Fator multiplicador dos custos fixos", "0,95", "1", "1,15"), ("FCR — valor", "1,3", "1,5", "1,85"),

223              ("Mortalidade \\(%\\) — valor", "5", "10", "20"), ("Desempenho de crescimento \\(%\\) — valor", "85", "100", "105")]

224      return R, dist

225

226

227  class UsuarioCasoBase(UsuarioSimulado):

228      """Responde às distribuições conforme a variável anunciada antes das perguntas."""

229

230      def __init__(self, extra: Optional[List[tuple]] = None, menu_inicial: str = "1"):

231          regras, self.dist = respostas_caso_base()

232          super().__init__((extra or []) + regras, menu_inicial)

233          self.variavel = None

234

235      def saida(self, *args, **kwargs):

236          super().saida(*args, **kwargs)

237          txt = " ".join(str(a) for a in args)

238          for nome, mn, mo, mx in self.dist:

239              if re.search(nome.replace("— valor", "").strip() + r".*valor determinístico", txt):

240                  self.variavel = (mn, mo, mx)

241

242      def entrada(self, prompt: str) -> str:

243          if sum(1 for t in self.transcricao if not t.startswith(">>")) > self.LIMITE_PERGUNTAS:

244              raise AssertionError("Laço de perguntas sem fim (resposta recusada repetidamente?): " + repr(prompt))

245          if self.variavel and re.match(r"\s+(Mínimo|Mais provável|Máximo)", prompt):

246              p = prompt.strip()

247              k = 0 if p.startswith("Mínimo") else (1 if p.startswith("Mais provável") else 2)

248              self.transcricao.append(prompt + f">> {self.variavel[k]}")

249              return self.variavel[k]

250          return super().entrada(prompt)

## B.7 tests/conftest.py — Configuração da suíte de testes

1  import sys

2  from pathlib import Path

3

4  sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent))

5  sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))

O PEA Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, coordenado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), conduzido pelo IBAMA e financiado pela Petrobras, conforme é possível verificar em: https://pescarte.org.br/